АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» мая 2013                                 г. Тамбов		                          № 1705

Об утверждении Плана-графика разработки и принятия нормативных правовых актов, направленных на расширение предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Тамбовском районе Тамбовской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 1 и подпунктом «е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», утвержденного Правительством Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. № 5148п-П16, пунктом 2.7 Приложения № 1, утвержденного Протоколом совместного заседания комиссии администрации Тамбовской области по проведению административной реформы, комиссии администрации Тамбовской области по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг от 26.12.2012  № 3/1, администрация района постановляет:

1. Утвердить План-график разработки и принятия нормативных правовых актов, направленных на расширение предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Тамбовском районе Тамбовской области, согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тамбовского областного портала в информационно - телекоммуникационной сети Интернет www.top68.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района А.Н. Шутова.

Глава района                                                                                             Ю.А. Лямин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района

от 14.05.2013 № 1705

План-график

разработки и принятия нормативных правовых актов, направленных на расширение предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Тамбовском районе Тамбовской области

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Назначение лица, ответственного за качество муниципальных услуг в Тамбовском районе Тамбовской области, в том числе за организацию предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна». | Июнь - июль 2013 г. | Распоряжение главы администрации района | Структурные подразделения администрации района |
| 1.2. | Утверждение перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в том числе в МФЦ. | Июнь - июль 2013 г. | Постановление администрации района | Структурные подразделения администрации района |
| 1.3. | Приведение нормативных правовых актов администрации района в соответствие с требованиями Федерального закона от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ. | Июнь - июль 2013 г. | Постановление администрации района | Структурные подразделения администрации района |
| 1.4. | Подготовка предложений по расширению перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», а также утверждение плана-графика разработки и принятия нормативных правовых актов администрации района, направленных на расширение предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна». | Июнь - июль 2013 г. | Постановление администрации района об утверждении плана-графика | Структурные подразделения администрации района |
| 1.5. | Разработка и принятие нормативных правовых актов администрации района, направленных на расширение предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также утверждение расширенного перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна». | Июнь - июль 2013 г. | Постановление администрации района | Структурные подразделения администрации района |
| 1.6. | Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты федерального уровня в целях расширения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». | Июнь - июль 2013 г. | Предложения администрации района о внесении изменений в целях расширения предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Структурные подразделения администрации района |