Администрация Токаревского района

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2013 	                                 р.п. Токаревка                                            № 187

# О подготовке района к весенне-летнему

пожароопасному периоду 2013 года

# В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994                              № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 18 Федерального закона                    от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, постановлением администрации области от 28.11.2012 № 1485 «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2013 года» и в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, администрация района постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке района к весенне-летнему пожароопасному периоду 2013 года согласно приложению                  (далее – План).

2. Комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления поселений района организовать взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений района и организаций по осуществлению мер пожарной безопасности в лесах и на территории района.

3. Рекомендовать начальнику территориального отделения надзорной деятельности по обслуживанию Токаревского района управления надзорной деятельности Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Министерства Российской Федерации по Тамбовской области – начальнику  местного  гарнизона пожарной охраны О.В. Енговатову организовать контроль за лесопожарной обстановкой на территории района и оперативное управление силами и средствами при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

4. Осуществлять организацию работ по профилактике и тушению лесных пожаров в соответствии с законодательством в лесах, расположенных на землях, находящихся в собственности муниципальных образований в границах населенных пунктов - силами государственной противопожарной службы, муниципальной и добровольной пожарной охраны.

5. Рекомендовать начальнику территориального отделения надзорной деятельности по обслуживанию Токаревского района управления надзорной деятельности Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Министерства Российской Федерации по Тамбовской области – начальнику  местного  гарнизона пожарной охраны О.В. Енговатову, органам местного самоуправления поселений района, организациям, имеющим в своем ведении линейные объекты, проходящие через лесные массивы, организациям имеющим детские лагеря дневного пребывания, труда и отдыха, проводящим в лесах культурно-массовые мероприятия в течение пожароопасного периода, обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Плане, в части касающейся.

6. Опубликовать настоящее постановление на информационно-новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области www.top 68.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.И. Королькова.

Глава администрации района                                                 В.Н. Айдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района

от 01.04.2013 № 187

План
мероприятий по подготовке района к весенне-летнему

пожароопасному периоду 2013 года

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Разработка, согласование и утверждение планов тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях, находящихся в собственности муниципальных образований в границах населенных пунктов и землях запаса в 2013 году | январь 2013 | Тамбовское областные государственные автономное учреждение «Уваровский лесхоз», «Жердевский лесхоз» (далее ТОГКУ «Уваровский лесхоз», «Жердевский лесхоз»); комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления района (далее КЧС и ОПБ); территориальное отделение надзорной деятельности по обслуживанию Токаревского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС Министерства Российской Федерации по Тамбовской области – начальник местного гарнизона пожарной охраны (далее – ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО) (по согласованию) |
| 2. Разработка плана тушения лесных пожаров на территории Уваровского лесничества | до 10.04.2013 | ТОГКУ «Уваровский лесхоз», «Жердевский лесхоз» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. Заключение договоров с собственниками, предприятиями и организациями на выделение инженерной техники и её доставку к месту тушения природных и лесных пожаров, на поставку ГСМ и организацию питания людей в районах тушения пожаров и со спецавтохозяйствами - на подвоз воды к месту тушения: на землях сельскохозяйственного назначения, иных категориях земель | до 10.04.2013 | ТОГКУ «Уваровский лесхоз», «Жердевский лесхоз»; администрации поселений района (по согласованию) |
| 4. Создание условий для забора воды пожарными автомобилями из искусственных и естественных водоисточников, расположенных: на землях населённых пунктов | до 10.04.2013 | ТОГКУ «Уваровский лесхоз», «Жердевский лесхоз»; администрации поселений района, КЧС и ОПБ органов местного самоуправления поселений района, руководители объектов (по согласованию) |
| 5. Планирование и организация работы сил и средств для проведения в пожароопасный период наземного патрулирования на землях иных категорий | в течение всего пожароопасного сезона | ТОГКУ «Уваровский лесхоз», «Жердевский лесхоз»; администрации поселений района (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. Организация и проведение комплекса инженерно - технических мероприятий по обслуживанию линейных объектов газопроводов, энергоснабжения и железной дороги, проходящих через лесные массивы, с проведением вырубки и обрезки крон деревьев (лесных насаждений) и содержанию их в состоянии, свободном от горючих материалов | до начала и в течение всего пожароопасного сезона | Руководители организаций по обслуживанию линейных объектов газопроводов; энергоснабжения и железной дороги, проходящих через лесные массивы, с проведением вырубки и обрезки крон деревьев (лесных насаждений) и содержанию их в состоянии, свободном от горючих материалов (по согласованию) |
| 7. Организация контроля за возникновением природных пожаров посредством космического мониторинга и своевременное реагирование на возникающие термоточки | в течение всего пожароопасного сезона | ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО; ТОГКУ «Уваровский лесхоз», «Жердевский лесхоз»; администрации поселений района; администрации поселений района, КЧС и ОПБ органов местного самоуправления; руководители объектов района (по согласованию) |
| 8. Определение и утверждение состава, обеспечение необходимыми средствами пожаротушения и материально-техническими средствами сил и средств муниципальных образований, привлекаемых для тушения природных пожаров | до 10.04.2013 | Администрации поселений района, КЧС и ОПБ органов местного самоуправления района (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 |
| 9. Завершение работы по созданию в сельских поселениях добровольных пожарных формирований с круглосуточным дежурством и выездной техникой, приспособленной для тушения пожара, и регистрация их в территориальных органах Минюста | до 10.04.2013 | ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО; администрации муниципальных образований поселений района, КЧС и ОПБ органов местного самоуправления района (по согласованию) |
| 10.Организация работы по приведению паспортов пожарной безопасности населённых пунктов в соответствии с методическими рекомендациями МЧС России с целью определения реального уровня противопожарной защиты населённых пунктов | до 10.04.2013 | ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО; администрации муниципальных образований поселений района, КЧС и ОПБ органов местного самоуправления района (по согласованию) |
| 11. Создание резерва финансовых и материальных ресурсов к пожароопасному периоду | до 10.04.2013 | Администрации муниципальных образований района, КЧС и ОПБ органов местного самоуправления района (по согласованию) |
| 12. Проведение плановых проверок, а также, при согласовании с органами прокуратуры, внеплановых выездных проверок систем оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | в течение весенне-летнего пожароопасного периода | ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 |
| 13. Уточнение расчётов эвакуации, пунктов временного размещения и первоочередного жизнеобеспечения в зонах высокой пожарной опасности | до 10.04.2013 | Администрации муниципальных образований района, КЧС и ОПБ органов местного самоуправления района (по согласованию) |
| 14. Уточнение вопросов взаимодействия и привлечения сил и средств по тушению пожаров с соседними районами | до 10.04.2013 | ТОГКУ «Уваровский лесхоз», «Жердевский лесхоз»; ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО (по согласованию) |
| 15. Разработка соглашений по межмуниципальному маневрированию силами и средствами в условиях высокой и чрезвычайной горимости | до 08.04.2013 | Администрации поселений района, КЧС и ОПБ органов местного самоуправления района (по согласованию) |
| 16. Организация обучения руководителей тушения лесных пожаров из числа работников Тамбовских областных государственных казенных учреждений (далее - ТОГКУ) (лесничеств) Обучение членов команд пожарно-химических станций и добровольных пожарных дружин технике и тактике тушения лесных пожаров, а также технике безопасности при тушении лесных пожаров | до 08.04.2013 | ТОГКУ «Уваровский лесхоз», «Жердевский лесхоз»; ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 |
| 17. Проведение совместных учений с учреждениями, организациями и подразделениями, привлекаемыми для обнаружения и ликвидации лесных пожаров | апрель 2013 г. | ТОГКУ «Уваровский лесхоз», «Жердевский лесхоз»; ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО (по согласованию) |
| 18. Организация и выполнение комплекса мероприятий по защите от природных пожаров объектов, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них, в том числе создание минерализованных полос и противопожарных разрывов, оборудование источников противопожарного водоснабжения | до 07.04.2013 | Руководители объектов (по согласованию) |
| 19. Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах летнего отдыха людей, в том числе детей | в течение весенне-летнего пожароопасного периода | ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО; администрации поселений района, КЧС и ОПБ органов местного самоуправления района (по согласованию) |
| 20. Проведение занятий с руководителями уличных комитетов наеленных пунктов поселений района по предупреждению пожаров в весенне-летний период | апрель - май 2013 г. | ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 |
| 21. Организация профилактической работы в жилом секторе с проведением разъяснительной работы среди населения района по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности | в течение весенне-летнего пожароопасного периода | ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО (по согласованию) |
| 22. Проведение противопожарной пропаганды среди населения. Организация взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам освещения конкретных фактов происходящих пожаров, халатного отношения руководителей объектов различных форм собственности к требованиям правил пожарной безопасности | в течение весенне-летнего пожароопасного периода | ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО; администрации поселений района, КЧС и ОПБ органов местного самоуправления района (по согласованию) |
| 23. Обучение работников учреждений образования (школ, детских садов, детских домов) мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара на базе центра противопожарной пропаганды и общественных связей Тамбовской области | в течение весенне-летнего пожароопасного периода | ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО; администрации поселений района, КЧС и ОПБ органов местного самоуправления района (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 |
| 24. Осуществление контроля за состоянием противопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг населенных пунктов, при необходимости проведение работ по их созданию и обновлению | до 10.04.2013 | Администрации поселений района, КЧС и ОПБ органов местного самоуправления района; ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО (по согласованию) |
| 25. Проведение проверок готовности к пожароопасному сезону лесопользователей, арендаторов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих хозяйственные функции в лесном фонде не территории района | до 10.04.2013 | ТОГКУ «Уваровский лесхоз», «Жердевский лесхоз»; ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО (по согласованию) |
| 26. Проведение плановых проверок, а также, при согласовании с органами прокуратуры, внеплановых выездных проверок противопожарного состояния критически важных и потенциально опасных производственных объектов, населенных пунктов и объектов экономики, подверженных угрозе лесных и лесоторфяных пожаров. Информирование органов местного самоуправления о результатах проверок | в течение весенне-летнего пожароопасного периода | ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 |
| 27. Осуществление контроля готовности добровольных пожарных формирований, состояния и содержания пожарных депо, боевых и резервных пожарных автомобилей, техники, приспособленной для целей пожаротушения | апрель 2013 г. | ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО; администрации поселений района, КЧС и ОПБ органов местного самоуправления района (по согласованию) |
| 28. Обеспечение контроля за выполнением органами местного самоуправления превентивных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и организацию их тушения | в течение весенне-летнего пожароопасного периода | ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО (по согласованию) |
| 29. Создание и организация функционирования оперативного штаба по тушению природных пожаров на базе ПЧ-33 | в течение весенне-летнего пожароопасного периода | ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО (по согласованию) |
| 30. Обеспечение приема и учета сообщений о лесных пожарах и передача этой информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу района (далее ЕДДС района) | в течение весенне-летнего пожароопасного периода | ТОГКУ «Уваровский лесхоз», «Жердевский лесхоз»; ТОНД УНД ГУ МЧС – Н МГПО (по согласованию) |