## УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города

от  10.07.2014  № 1226

## План

основных мероприятий по  подготовке  и проведению празднования 70-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

|  | ## Наименование мероприятий | ## Срок исполнения | ## Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| 1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни и здоровья инвалидов, участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним |  |  |  |
|  | Проведение обследования условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и принятие мер по решению вопросов их жизнеустройства, оказания помощи в социально-бытовом обслуживании, а также по предоставлению иных социальных услуг, в том числе на дому | 2014 г. | ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения в г.Уварово и Уваровском районе» (по согласованию) |
|  | Диспансерное наблюдение, обследование инвалидов, ветеранов, вдов умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | постоянно | ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» (по согласованию) |
|  | Организация активного патронажа на дому ветеранов Великой Отечественной войны | постоянно | ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» (по согласованию) |
|  | Обучение членов семей ветеранов войны правилам ухода за больными | постоянно | ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» (по согласованию) |
|  | Обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны стационарной и неотложной помощью, ВМП, санаторно-курортным лечением | постоянно | ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» (по согласованию) |
|  | Использование стационарного лечения ветеранов Великой Отечественной войны на дому, стационарного лечения при поликлинике | постоянно | ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» (по согласованию) |
|  | Выделение палат для ветеранов Великой Отечественной войны в стационарах ЦРБ | постоянно | ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» (по согласованию) |
|  | Активное внедрение практики доставки на дом лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., ветеранам боевых действий и лиц, приравненных к ним | постоянно | ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» (по согласованию) |
|  | Ведение регистра ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. | постоянно | ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» (по согласованию) |
|  | Проведение активной работы по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., целенаправленное включение в заявку препаратов, необходимых для ветеранов Великой Отечественной войны | постоянно | ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» (по согласованию) |
|  | Проведение медицинских осмотров ветеранов Великой Отечественной войны специалистами автопоезда «Забота» | по плану Управления здравоохранения области | ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» (по согласованию) |
|  | Анализ результатов проведённого обследования, последующее диспансерное наблюдение (амбулаторное и стационарное), по показаниям лечение, при необходимости – ВМП, санаторно-курортное лечение | постоянно | ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» (по согласованию) |
|  | Проведение благотворительных акций с привлечением волонтёров, тимуровцев, направленных на поддержку и улучшение жизненного уровня ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и бывших узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто: «70 добрых дел – 70-ой годовщине Победы»; «Адрес ветерана»; «Творим добро своими руками» (оказание различных видов социальной помощи); «Свет в окне», «Забота» (оказание помощи одиноким ветеранам войны в ведении домашнего хозяйства); «Милосердие» (оказание помощи одиноким ветеранам войны в ремонте жилья, надворных построек, обработке приусадебных участков); «Визит вежливости» (чествование ветеранов со знаменательными событиями) | 2014-2015 гг. | Отдел образования администрации города; отдел культуры и молодёжной политики администрации города; отдел промышленности, транспорта и ЖКХ администрации города; волонтерский отряд «Альтернатива» (при участии Молодёжного парламента при администрации г.Уварово) по согласованию; УХТК (по согласованию) |
|  | Акция «Старшему поколению – заботу и внимание молодых!» по уборке дворовых и придомовых территорий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающих в индивидуальном жилищном фонде г.Уварово, в рамках проекта «Ветераны и молодёжь» | 2014-2015 гг. | Волонтерский отряд «Альтернатива» (при участии Молодежного парламента при администрации г.Уварово) по согласованию; УХТК (по согласованию); отдел промышленности, транспорта и ЖКХ администрации города |
| 2. Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
|  | Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби (по отдельному плану) | 22 июня 2014 г., 22 июня 2015 г. | Отдел культуры и молодёжной политики администрации города; отдел образования администрации города МБУ «Уваровское телевидение» |
|  | Подготовка и корректировка списков лиц, имеющих основания для награждения юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» | 2014-2015 гг. | Общий отдел администрации города; ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения в г.Уварово и Уваровском районе» (по согласованию) |
|  | Вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | Март – май 2015 г. | Общий отдел администрации города |
|  | Выявление и вручение государственных наград ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., которые не были вручены по каким-либо причинам; удостоверений к наградам наследникам лиц, награждённых государственными наградами СССР, но не получивших их своевременно в связи со смертью (гибелью) | 2014-2015 гг. | Отдел ВКТО по г.Уварово, Уваровскому, Мучкапскому и Инжавинскому районам (по согласованию); администрация города |
|  | Мемориально-патронатные акции «Помоги памятнику», «Уход за памятником», «Обелиск Памяти» (проведение месячников, ремонт, благоустройство, озеленение, приведение в порядок братских могил, воинских захоронений, памятников и обелисков воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) | 2014-2015 гг. | Отдел образования администрации города; отдел промышленности, транспорта и ЖКХ администрации города; Уваровское городское отделение Тамбовской ООО пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов (по согласованию); Уваровская районная общественная организация «Ветераны Афганистана и локальных войн» (по согласованию); филиал Тамбовской региональной ассоциации ОО ветеранов и инвалидов «Союз ветеранов Тамбовщины» в г.Уварово (по согласованию); Уваровское городское местное отделение ООО ветеранов войны и военной службы (по согласованию) |
|  | Организация «Вахты Памяти» у мемориалов и памятников воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | апрель-май 2014г., апрель-май 2015 г. | Отдел образования администрации города |
|  | Организация поисковой, краеведческой и исследовательской работы по восстановлению памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., работа по поиску пропавших без вести участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг., обнародование их имён, поиск родственников | 2014-2015 гг. | Отдел образования администрации города; УХТК (по согласованию) |
|  | Присвоение имён Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации образовательным учреждениям города | 2014 – 2015 гг. | Администрации города; Общественный совет при администрации города (по согласованию) |
| 3. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия |  |  |  |
|  | Информационная поддержка городских мероприятий и благотворительных акций, нацеленных на поддержку ветеранов и привлечение внимания к их проблемам | 2014-2015 гг. | Отдел пресс-службы администрации города; МБУ «Уваровское телевидение» |
|  | Дни воинской славы России: День снятия блокады города Ленинграда (1944 год) День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) День защитника Отечества День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) День Героев Отечества | 27 января 2015 г. 02 февраля 2015 г. 23 февраля 2015 г. 23 августа 2015 г. 05 декабря 2014 г., 05 декабря 2015 г. 09 декабря 2014 г., 09 декабря 2015 г. | Отдел культуры и молодёжной политики администрации города; отдел образования администрации города; Общественный Совет при администрации города (по согласованию); отдел ВКТО по г.Уварово, Уваровскому, Мучкапскому и Инжавинскому районам (по согласованию); Уваровское городское отделение Тамбовской ООО пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов (по согласованию); Уваровская районная общественная организация «Ветераны Афганистана и локальных войн» (по согласованию); филиал Тамбовской региональной ассоциации ОО ветеранов и инвалидов «Союз ветеранов Тамбовщины» в г.Уварово (по согласованию); Уваровское городское местное отделение ООО ветеранов войны и военной службы (по согласованию) |
|  | 15-й открытый областной турнир по волейболу среди ветеранов памяти Героев-уваровцев | февраль 2015 г. | Отдел спорта администрации города; отдел образования администрации города |
|  | День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: направление персональных поздравлений главы администрации области, главы города Уварово участникам Великой Отечественной войны; факельное шествие в рамках проекта «Бессмертный полк», автопробег «Спасибо за Победу!», митинг; праздничное шествие с участием воспитанников Уваровского кадетского корпуса им. Святого Георгия Победоносца; возложение венков и цветов к монументам на территории Мемориального комплекса «Победа»; праздничные концерты; легкоатлетическая эстафета; торжественный приём от имени главы города; праздничный фейерверк | до 09 мая 2015 г. 08 мая 2015 г. 09 мая 2015 г. | Отдел культуры и молодёжной политики администрации города; общий отдел администрации города; отдел образования администрации города; отдел спорта администрации города; отдел ВКТО по г.Уварово, Уваровскому, Мучкапскому и Инжавинскому районам (по согласованию); Уваровское городское отделение Тамбовской ООО пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов (по согласованию); Уваровская районная общественная организация «Ветераны Афганистана и локальных войн» (по согласованию); филиал Тамбовской региональной ассоциации ОО ветеранов и инвалидов «Союз ветеранов Тамбовщины» в г.Уварово (по согласованию); Уваровское городское местное отделение ООО ветеранов войны и военной службы (по согласованию) |
|  | Муниципальный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | апрель-май 2015 г. | Отдел культуры и молодёжной политики администрации города; отдел образования администрации города; Молодёжный парламент при администрации города Уварово (по согласованию) |
|  | Городская военно-спортивная игра «Зарница» | май 2015 г. | Отдел образования администрации города |
|  | 5-й Всероссийский фестиваль кадетских корпусов РФ «КАДЕТСКАЯ СИМФОНИЯ» | май-июнь 2015 г. | Администрация города; Уваровский кадетский корпус имени Святого Георгия Победоносца |
|  | Городской конкурс чтецов, посвящённый 70-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне | октябрь 2014 г. | Отдел образования администрации города |
|  | Городские соревнования по военному многоборью | февраль 2015 г. | Отдел образования администрации города |
|  | Патриотические чтения «Войны священные страницы» (обсуждение на уроках, классных часах художественных произведений о Великой Отечественной войне) | Апрель-май 2015 г. | Отдел образования администрации города |
|  | Урок Победы | май 2015 г. | Отдел образования администрации города |
|  | Вечера встреч с ветеранами войны «Солдатами спасённая весна» (праздничные выездные концерты) | 2014-2015 гг. | Отдел образования администрации города; отдел культуры и молодёжной политики администрации города |
|  | Демонстрация лучших советских и российских документальных и художественных фильмов «Подвиг отцов в наследство сыновьям» | 2014-2015 гг. | Отдел культуры и молодёжной политики администрации города |
|  | Праздничные выездные концерты «Дорогами памяти» (дом-интернат для престарелых и инвалидов, санаторий «Инжавинский») | 2014-2015 гг. | Отдел культуры и молодёжной политики администрации города |
|  | Экскурсионная работа краеведческого музея «Страница истории» | 2014-2015 гг. | Отдел культуры и молодёжной политики администрации города |
|  | Встреча за «круглым столом» с участием сотрудников отдела ВКТО по г.Уварово, Уваровскому, Мучкапскому и Инжавинскому районам, представителей ветеранских организаций, обучающихся ОУ, студентов «Поколение победителей» | 2014-2015 гг. | Отдел культуры и молодёжной политики администрации города; отдел образования администрации города; отдел ВКТО по г.Уварово, Уваровскому, Мучкапскому и Инжавинскому районам (по согласованию); Уваровское городское отделение Тамбовской ООО пенсионеров-ветеранов и инвалидов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов (по согласованию); Уваровская районная общественная организация «Ветераны Афганистана и локальных войн» (по согласованию); филиал Тамбовской региональной ассоциации ОО ветеранов и инвалидов «Союз ветеранов Тамбовщины» в г.Уварово (по согласованию); Уваровское городское местное отделение ООО ветеранов войны и военной службы (по согласованию) |
|  | Творческий отчёт коллективов города «Салют, Победа!» | Ноябрь 2014 г. | Отдел культуры и молодёжной политики администрации города |
|  | Чествования женщин-участниц Великой Отечественной войны и тружениц тыла «Разные судьбы» | Ноябрь 2014 г. | Отдел культуры и молодёжной политики администрации города |
|  | Чествования участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на праздниках дворов и улиц | 2014-2015 гг. | Отдел культуры и молодёжной политики администрации города |
|  | Городской молодёжный фестиваль солдатской песни «Когда поют сердца» | февраль 2015г. | Отдел культуры и молодёжной политики администрации города |
|  | Городской конкурс чтецов «Ваша Победа – наша жизнь» | март 2015 г. | Отдел культуры и молодёжной политики администрации города |
|  | Праздничные тематические концерты и музыкальные вечера творческих коллективов преподавателей и учащихся МБОУ ДОД ДШИ «Песни Вашей юности» | 2014-2015 г. | Отдел культуры и молодёжной политики администрации города |
|  | Музыкально-поэтические вечера «Эта память потомкам завещана» | Май 2014 г., май 2015 г. | Отдел культуры и молодёжной политики администрации города |
|  | Выставки народного творчества «Мир тебе, планета Земля» | Сентябрь 2014-2015 гг. | Отдел культуры и молодёжной политики администрации города |
|  | «Давайте, люди, никогда об этом не забудем». Книжная выставка | Февраль 2014-2015 гг. | МБУ «ЦБС г. Уварово» |
|  | «Память храня…». Беседы об уваровцах-участниках Великой Отечественной войны | 2014-2015 гг. | МБУ «ЦБС г. Уварово» |
|  | «Твои герои, Сталинград!» к 70-летию Сталинградской битвы. Выставка-память | Февраль 2015 г. | МБУ «ЦБС г. Уварово» |
|  | «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Вечер памяти | май 2015 г. | МБУ «ЦБС г. Уварово» |
|  | «В стихах и в сердце память о войне». Конкурс стихов среди обучающихся ОУ среднего школьного возраста | Сентябрь 2014- 2015 г. | МБУ «ЦБС г. Уварово |