РАССКАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пятый созыв - заседание седьмое

Р Е Ш Е Н И Е

30 января 2014 года							              № 72

О Программе социально-экономического развития Рассказовского района Тамбовской области на 2014-2020 годы»

Рассмотрев проект решения «О Программе социально-экономического развития Рассказовского района Тамбовской области на 2014-2020 годы» и  заключение постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления,

Рассказовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить Программу социально-экономического развития Рассказовского района Тамбовской области на 2014-2020 годы (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение на сайте «ТОП 68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) в сети «Интернет».

Глава района                                                                   В.А. Маняхин

|  | Утверждена Решением Совета народных депутатов Рассказовского района от 30 января 2014 года №72 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

социально-экономического развития

Рассказовского района

на 2014 – 2020 годы

г. Рассказово

2014 г.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Паспорт программы.

Введение.

Социально-экономическое положение Рассказовского района.

Анализ системы управления Рассказовского района.

Матрица SWOT-анализа Рассказовского района.

Определение системы целей и направлений устойчивого развития Рассказовского района.

Стратегические приоритеты развития Рассказовского района.

Механизм реализации Программы.

Ресурсное обеспечение Программы.

Оценка эффективности социально-экономических результатов от реализации Программы.

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

Муниципальные программы и подпрограммы Рассказовского района на  2014 – 2020 годы.

ПАСПОРТ

программы социально-экономического развития

Рассказовского района

на 2014 – 2020 годы

| Наименование программы | Программа социально-экономического развития Рассказовского района на 2014 – 2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Устав Рассказовского района, федеральный закон №-131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Основные разработчики программы | Администрация Рассказовского района, отдел по экономике, труду, предпринимательству и защите прав потребителей администрации Рассказовского района |
| Основные цели программы | Основной целью Программы является создание условий для формирования эффективной экономики района, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, и последовательное повышение уровня и качества жизни населения района. Экономическая цель - формирование производственного потенциала, обеспечивающего повышение и устойчивое развитие конкурентоспособности экономики района. Социальная цель - повышение уровня и качества жизни населения района Институциональная цель - совершенствование системы местного самоуправления. |
| Основные задачи программы | 1. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: - переход к интенсивным ресурсосберегающим технологиям; - техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства; - развитие инновационных технологий производства сельскохозяйственной продукции; - развитие малых форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств; - улучшение жизни на селе. 2. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата: - развитие малого предпринимательства; - развитие потребительского рынка; - развитие туризма, активного отдыха и восстановление здоровья; Реализация данных мероприятий позволит обеспечить существенный рост производства сельскохозяйственной продукции, увеличить ее продажу и улучшить экономическое положение товаропроизводителей, значительно возрастет производство продукции в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах, способствовать снижению напряженности на рынке труда, содействию занятости населения, созданию благоприятного инвестиционного климата. 3. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения: - укрепление материально-технической базы сети учреждений образования; - повышение качества образования и здравоохранения. - обеспечение здорового образа жизни и физической активности населения; - обеспечение сохранности культурного наследия района; 4. Развитие человеческих ресурсов. - содействие занятости населения; - развитие рынка труда; 5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства. - улучшение качества оказываемых населению коммунальных услуг; - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог. Реализация поставленных задач будет способствовать решению проблем социальной защиты от безработицы, позволит обеспечить население высококвалифицированной медицинской помощью, сохранить культурный потенциал и культурное наследие района, улучшению качества оказываемых населению коммунальных услуг, совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог. 6. Развитие системы местного самоуправления района. - повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления района и общества; - общественная безопасность. Программа и содержащиеся в ней меры являются естественным продолжением предшествующих этапов развития района. |
| Исполнители программы и основных мероприятий | Отдел по экономике, труду, предпринимательству и защите прав потребителей администрации района, отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации района, финансовый отдел администрации района, отдел образования администрации района, отдел правовой, контрольной и кадровой работы администрации района, отдел по социальным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации района, отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства администрации района, отдел культуры, спорта, молодежной политики администрации района, производственные предприятия и учреждения непроизводственной сферы Рассказовского района, сельские советы. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Администрация района контролирует своевременное и полное проведение мероприятий, и реализацию проектов Программы. Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального, областного и местного бюджетов. |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в один этап, 2014 – 2020 годы. |

Введение.

Программа социально-экономического развития района затрагивает основные вопросы устойчивого развития района в конкурентной рыночной среде.

Основными целями программы является создание условий для формирования эффективной экономики района, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, способной обеспечить последовательное повышение уровня и качества жизни населения района.

Программа социально-экономического развития района представляет собой документ долгосрочный по глубине прогноза и длительности последствий намеченных действий и является целостной системой представления о целях, основных направлениях и механизмах реализации социальной и экономической политики.

Основной элемент механизма реализации Программы - средние и долгосрочные проекты социально-экономического развития района и ежегодный план действий по реализации Программы, включающие совокупность муниципальных программ.

Главный стратегический ориентир развития района на 2014-2020 годы и дальнейшая перспектива состоят в обеспечении стабильного улучшения качества жизни населения района.

Социально-экономическое положение Рассказовского района.

Общая характеристика Рассказовского района.

Рассказовский район образован в 1928 году, он расположен в центральной части Тамбовской области. Рассказовский район имеет выгодное географическое положение: пересечение транспортных магистралей, близость железной дороги, благоприятную экологическую ситуацию, богатые природные ресурсы и климатические условия средней полосы, которые дают широкие возможности для развития экономики, привлечения инвесторов для организации малой переработки.

На севере граничит с Бондарским, на востоке с Кирсановским и Инжавинским районами, на юге – Ржаксинским и Сампурским, а на западе – со Знаменским и Тамбовским районами.

Территория района занимает 1802 квадратных километров. На западе района имеется лесной массив площадью более 300 квадратных километров. По территории района протекают малые реки: Лесной Тамбов, Нару Тамбов, Большой Ломовис, Ближняя Керша, Пичер, Усть-Кензарь.

Административным центром Рассказовского района является г. Рассказово.  Расстояние от районного центра до областного центра составляет 35 км.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущим сектором экономики Рассказовского района.

В состав района входят 13 сельсоветов со статусом сельских поселений.

На территории района находится 47 населенных пунктов, в том числе 19 сел, 11 деревень и 17 поселков, в 2 населенных пунктах (поселок Усть-кензарь и деревня Мосоловка) население не проживает.

Земельный фонд района составляет 180 тыс. га, в том числе сельхозугодия 131,0 тыс. га или 72,7%.

Минерально-сырьевые ресурсы Рассказовского района представлены 5 видами полезных ископаемых (4 вида — твердые полезные ископаемые, 1 — подземные воды).

Рассказовский район имеет благоприятную экологическую ситуацию, плодородные земли, хорошие климатические условия, что дает возможности для развития экономики, привлечения инвесторов и организации малой переработки.

Население и демография.

Общая численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2014 года составляет 22 602 человека. В районе проживает около 12,0 тыс. мужчин и более 10 тыс. женщин. Численность населения в трудоспособном возрасте 13,7 тыс. человек.

Удельный вес населения Рассказовского района в общей численности населения Тамбовской области 2%. По численности населения район занимает 6 место, среди 23 муниципальных районов Тамбовской области.

| № Пп | Показатели | Ед. измерения | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения на начало года по району | тыс. чел. | 22,3 | 23,3 | 22,9 | 22,7 | 22,6 |
|  | Численность населения в трудоспособном возрасте: | тыс. чел. | 13,6 | 13,3 | 13,2 | 12,3 | 13,7 |
|  | Пенсионеров | тыс. чел. | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
|  | Мужчин | тыс. чел. | 11,2 | 12,1 | 12 | 12 | 11,9 |
|  | Женщин | тыс. чел. | 11,1 | 10,8 | 10,9 | 10,7 | 10,7 |
| 2 | Естественный прирост | + - | -126 | -193 | -104 | -119 | -176 |
| 3 | Количество родившихся (+) | Чел. | 235 | 227 | 246 | 219 | 174 |
| 4 | Количество умерших | Чел. | 361 | 420 | 350 | 338 | 350 |
| 5 | Коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся |  | 8,6 | 8,9 | - | 8,6 | 11,6 |
| 6 | Коэффициент естественного прироста (убыли) человек на 1 тыс. населения |  | -5,6 | -8,8 | -4,55 | -5,2 | -7,8 |

Демографическая ситуация в районе, как и в целом по области характеризуется ежегодным уменьшением численности населения, которое связано прежде всего с естественной убылью и миграцией населения. Невысокая рождаемость приводит к изменению возрастной структуры района. В результате снижения рождаемости численность лиц в возрасте от 0-15 лет постоянно сокращается. Дальнейшее старение населения рассматривается как неблагополучный фактор, увеличивающий демографическую нагрузку на трудоспособное население.

По оценке 2013 года сохранится тенденция к уменьшению среднегодовой численности постоянного населения, и в 2015 году она составит около 22,0 тыс. человек и к 2020 году сократится до 20,0 тыс. человек.

Численность пенсионеров в районе составляет в последние годы более 7,2 тыс. человек.

В районе каждый третий житель достиг пенсионного возраста, что превышает численность детей в 2 раза. Дальнейшее старение населения рассматривается как неблагополучный фактор, увеличивающий демографическую нагрузку на трудоспособное население.

Рынок труда и занятость населения района.

Наибольшее количество трудоспособного населения занято в сельскохозяйственном производстве в том числе и личных подсобных хозяйствах (49,5, %), из них непосредственно:

в сельхозпредприятиях - 11%,

в образовании 5,5%,

в здравоохранении (1,6 %),

в обрабатывающих производствах (5,3 %),

в торговле и общественном питании (3,1 %),

в сфере культуры и предоставления услуг 1,3%,

в сфере государственного управления и социального обеспечения 4%.

Численность трудовых ресурсов Рассказовского района на 01.01.2013 составляет 13,8 тыс. человек или 61 % от общей численности населения.

Ситуация на рынке труда Рассказовского района в 2013 году характеризуется положительными тенденциями развития в целом и относительной стабильностью. На начало года уровень регистрируемой безработицы составлял 1,53 процента, на конец сентября 2013 года этот показатель снизился до 1,29 процентов.

| Наименование показателя | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте (на начало года), тыс. чел. | 13,6 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,7 |
| Численность занятых в расчете на единицу занимаемой территории (чел./кв. км.) | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,6 |
| Уровень безработицы - отношение числа безработных к экономически активному населению (%) | 1,4 | 1,39 | 1,33 | 1,53 | 1,68 |
| Численность лиц нетрудоспособного возраста на 1 тыс. человек трудоспособного возраста, чел. | 642 | 654 | 666 | 606 | 612 |

Среднесписочная численность работающих на предприятиях и организациях на конец ноября 2013 года составила 2 430 человека что ниже уровня прошлого года на 11,4%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций по чистым видам экономической деятельности за январь-ноябрь 2013 года составила 18 146 рублей, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 24,9%.

| Наименование показателя | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике (рублей) | 9788 | 10849 | 12132,2 | 14533 | 18 146 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного уровня (%) | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 10,7 | 10,3 |
| Число домашних телефонов на 1 тыс. жителей | 146 | 148 | 149 | 148 | 132 |
| Обеспеченность населения жильем (кв. м, приходящаяся в среднем на одного жителя) | 23,4 | 22,5 | 23 | 23,3 | 23,5 |
| Сводный индекс потребительских цен | 112,6 | 108,7 | 107,5 | 103 | 105,7 |
| Розничный товарооборот на 1 жителя, тыс. руб. | 18,8 | 20,2 | 18,2 | 17,5 | 18,1 |

В сфере оплаты труда главным остается повышение заработной платы и ее опережающий рост по сравнению с ростом потребительских цен.

В целях повышения заработной платы в бюджетной сфере, будут проведены мероприятия, включающие в себя оптимизацию сети и организационно-штатные мероприятия, а также создание условий для расширения сферы платных услуг. Увеличение среднемесячной заработной платы в бюджетной сфере в значительной мере повлияет на увеличение среднемесячной заработной платы в среднем по району.

Динамичное развитие экономики района оказывает положительное влияние на повышение уровня жизни населения. В 2013 году сохранился положительная динамика роста денежных доходов, среднемесячной заработной платы, пенсий.

В структуре денежных доходов населения наибольший удельный вес по-прежнему занимает оплата труда. В связи с вводом в эксплуатацию свиноводческого комплекса на территории района возрастет заработная плата в сельхозпредприятиях.

Увеличение размера пенсии по старости на прогнозируемый период также будет способствовать росту доходов населения. В результате роста доходов населения продолжится тенденция к снижению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума и составит 10% от численности населения района.

Социальная сфера района.

В 2013 году сеть общеобразовательных учреждений района представлена двумя муниципальными бюджетными учреждениями - Платоновской и Верхнеспасской средними школами, имеющими статус юридического лица и включающими 16 и 10 филиалов соответственно (деятельность 5 филиалов временно приостановлена из-за отсутствия обучающихся). Кроме того, на территории района работают: муниципальное казённое учреждение Зелёновская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при учреждении, исполняющем уголовные наказания; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Рассказовского района и Платоновский детский сад с 7 филиалами.

Все районные образовательные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности и свидетельство государственной аккредитации.

С 1 сентября 2013 года к обучению в школах приступили 1796 детей, из них 160 первоклассников и 66 человек десятиклассников.

В настоящее время в образовательных учреждениях   работают 370 педагогических и руководящих работников, из них 250 учителей.  В районе   7 (1,9 %) молодых специалистов.

С 1 сентября 2013 года открыт колледж-класс (по договору с ТГУ им. Г. Р. Державина) социально-гуманитарного профиля по специализации «Социология» для 20 обучающихся.

В МБОУ Верхнеспасской СОШ продлен договор по функционированию колледж-классов (10,11) в Нижнеспасском филиале по специализации «Менеджмент» для 23 обучающихся, а также сетевая организация профильного обучения для 20 человек социальной направленности совместно с ТОГАУ СПО Педагогический колледж.

Также следует отметить, что получение профильного образования в дистанционном режиме («Телешкола») организовано ориентировочно для 40 человек.

Уровень обученности по итогам 2012-2013 учебного года составляет 99,8% (за прошлый год - 99,8%). Качественный показатель знаний составляет 50,4% (за прошлый год - 50,3%). На ступени начального общего образования при уровне обученности 99,4% (за прошлый год - 99,4%), качество знаний составляет 61,2% (за прошлый год - 63,2%); учащиеся, получающие основное общее образование, показывают процент знаний, равный 44,6 % (за прошлый год - 45,6%), а обученности – 100 % (за прошлый год – 100%); обучающиеся старшей ступени имеют уровень знаний – 45,3% (за прошлый год - 46,5%), обученность на ступени среднего (полного) общего образования 100%-ная, как и в 2011 – 2012 учебном году.

В летний период различными формами отдыха, оздоровления и занятости будет охвачено более 85% обучающихся.

В 2014 году в районе функционируют Платоновский детский сад с 7 филиалами. Наряду с классической формой детского сада активно развиваются вариативные формы дошкольного образования: 2 центра игровой поддержки ребенка (29 детей), 17 групп кратковременного пребывания детей (6 367 детей), 7 консультативных пунктов для родителей на базе детских садов и 2 на базе школ (охвачено более 180 семей). В целом за последние 3 года создано около 150 дополнительных мест, что позволило удовлетворить потребность населения в услугах дошкольного образования и увеличить общий охват системой дошкольного образования до 56,6% (2012 г. - 49,3%, 2011 г. - 43,0%), программами предшкольного образования охвачено около 85% детей в возрасте 5-7 лет.

Прорабатывается вопрос об открытии семейной группы в с. Платоновка.

В декабре 2013 года открыт филиал Платоновского детского сада в п. Маяк на 50 мест и Дмитриевщинский детский сад на базе социокультурного комплекса.

Медицинскую помощь население района получает в Платоновской районной больнице, имеющей в своем составе 4 врачебных участка, 23 фельдшерско-акушерских пункта, амбулаторную службу на 266 посещений в смену.

Терапевтическая стационарная служба представлена 85 койками круглосуточного и 20 койками дневного стационаров.

Численность врачей составляет 23 человека, численность среднего медицинского персонала – 93 человек.

# Укомплектованность ФАП средними медицинскими работниками 91,3%

В штате учреждения работают 6 участковых врачей терапевтов, 3 участковых врача педиатра, кардиолог, 4 врача стоматолога, 2 акушер гинеколога, зубной врач, 2 врача УЗИ диагностики, врач функциональной диагностики, врач- рентгенолог, врач- лаборант. В 2013 году штат медицинских работников на селе пополнился неврологом, стоматологом, фельдшером неотложной помощи.

Оформлена лицензия на медицинскую деятельность, в том числе пролицензирован кабинет общей врачебной практики в с. Саюкино. Приход специалиста запланирован на 2014 год.

Организована работа по представлению услуг городской скорой медицинской помощью.

Третий год население района обслуживается по новой форме организации предоставления медицинской помощи высококвалифицированными врачами области   посредством поезда «Забота».

Продажа лекарственных препаратов осуществляется в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением администрации области   на основании Федерального Закона «Об обращении лекарственных средств» во всех фельдшерско-акушерских пунктах.

Дважды в год обеспечивается работа автопоезда «Забота» и маммографической передвижной установки в отдаленных населенных пунктах.

С 2013 года в Рассказовском районе начал работу передвижной диагностический Комплекс Тамбовской областной клинической больницы в составе которого входят специалисты узкого профиля.

Сеть учреждений культуры района представлена муниципальным бюджетным учреждением культуры «Районный Дом культуры Рассказовского района» и его 24 филиалами, муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая библиотека Рассказовского района» и его 18 филиалами, муниципальным образовательным бюджетным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств».

В районе работают 2 народных коллектива: хоровой коллектив русской народной песни «Славянка» и кукольный театр «Золотой ключик» (Хитровский филиал), а также в «Районном Доме культуры» работают образцовый детский фольклорный коллектив «Пчелка» и вокальный дуэт «Затея». В с. Верхнеспасское работает детский хореографический коллектив «Гармония», в Платоновской ДШИ творчества работает хоровой коллектив «Звонкая капель», с 2012 года в Зеленовском филиале начал работать самодеятельный хоровой коллектив «Тамбовские зори».

В 2013 году 5 участникам подпрограммы «Молодежи - доступное жилье» районной целевой программы «Жилище» Рассказовского района на 2011-2013 годы были оплачены свидетельства на приобретение жилья на общую сумму 2513,7 тыс. рублей, в т. ч. из районного бюджета 279,72 тыс. рублей. 14 молодым семьям выданы свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилья на сумму 5733,0 тыс. рублей, которые будут реализованы в 2014 году (в 2012 году 11 молодым семьям выдавались свидетельства на общую сумму 5556,6 тыс. рублей).  По состоянию на 01.01.2014г. в списках участников данной программы состоит 108 молодых семей.

Проводилась работа по реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». В 2013 году 3 участника программы получили субсидию на приобретение (строительство) жилья на общую сумму 1446,0 тыс. рублей.  В настоящее время по программе в районе стоит 2 человека. Из них одному участнику в декабре 2013 года управлением сельского хозяйства области выдано свидетельство на получение социальной выплаты в размере 424,5 тыс. рублей.

В рамках реализации районной программы «Развитие физической культуры и спорта в Рассказовском районе» проводится определенная работа по развитию и поддержке массовой физической культуры и спорта.  Постоянно работают спортивные залы в школах.  Функционирует спортивный зал Саюкинского Дома культуры.  Всего в районе имеется 20 спортивных залов, 77 плоскостных спортивных сооружений, что составляет 93 % от нормативной потребности в районе. В районе работает 21 сотрудник физической культуры, в том числе 18 в общеобразовательных учреждениях, 2 в клубах по месту жительства, 1 в учреждении дополнительного образования детей.

При Зеленовском Доме культуры методист по спорту ведет секцию волейбола.

В целях привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом, предупреждения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетними в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей работает 53 спортивных кружка, в которых занимается 673 человека, в том числе дети из неблагополучных семей и состоящие на внутришкольном учете. Спортсмены района ежегодно участвуют в областных соревнованиях, в спартакиадах, в летних сельских спортивных играх.

В поселке Зеленый открыт новый спортивный комплекс.

В 2013 году администрацией района совместно с органами местного самоуправления района проводилась работа по реализации областной программы «Народная инициатива». В 2013 году реализованы 18 проектов, выдвинутых гражданами района. Общая сумма средств, выделенных на реализацию данных проектов, составила 2914,0 тыс. рублей (строительство детских площадок, благоустройство территорий, ремонт клубов).

По инициативе граждан пос. им. 2-ой Пятилетки совместно с Озерским сельсоветом проведена подготовительная работа по капитальному ремонту памятника погибшим воинам в период Великой Отечественной войны 1941-1945гг. В 4 квартале 2013 года начата реконструкция данного памятника.

Одновременно ведутся организационно-подготовительные работы по строительству нового памятника воинам-односельчанам в с. Дмитриевщина.

В декабре 2013 года администрациями сельсоветов в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 281-ФЗ передана необходимая документация по регистрационному учету населения района в отделение УФМС России по Тамбовской области в Рассказовском районе.

Транспортное обслуживание.

Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием проходящих по территории района на конец 2013 года составила 264,3 км в т. ч. 38 км дороги федерального значения, 38,7 км дорог областного значения и 196,1 муниципальные дороги, из них с асфальтовым покрытием 174,9 км. В 2011 году на баланс района были приняты бесхозные дороги, в результате чего протяженность дорог возросла.

Протяженность железнодорожных путей составляет 38,8 км.

Администрацией района запланирован капитальный ремонт автодороги  «Рассказово – Пичер» - 11 км, в 2012 году выделено из областного бюджета 6 млн рублей,  в 2014 году работы по ремонту дороги будут продолжаться.

В 2013 году закончено строительство внутрипоселковой дороги с.Рождественское -д.Плетни, обем средств 56,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 46,3 млн рублей.

В 2013 году проведены открытые аукционы на:

1.Ремонт автодороги «Тамбов-Пенза» - Бондари – Пичаево – Вернадовка -Телешовка», протяженность – 14,1 км, сметная стоимость – 138 922,54 тыс. рублей;

2.Ремонт автодороги «Тамбов-Пенза» - Осиновка, протяженность – 12,4 км, сметная стоимость – 105 533,3 тыс. рублей;

3.Ремонт автодороги Рассказово-2-я Пятилетка км 8+000 – км 17+000, сметная стоимость 55 195,5 тыс. рублей.

Состояние дорог в районе отрицательно сказывается на его социально-экономическом развитии, инвестиционной привлекательности, улучшении качества жизни населения. Жители района лишаются возможности работать по специальности, не дополучают социально-гарантируемый минимум услуг в сфере занятости, образования, здравоохранения, по оперативному обслуживанию «скорой помощи», пожарной охраны, милиции.

Не смотря на неудовлетворительное состояние дорог администрацией района принимаются необходимые меры по обеспечению населения пассажирскими перевозками.

Автобусная сеть района включает в себя 14 маршрутов, охватывает 28 населенных пунктов. Обслуживают районные маршруты 5 предпринимателей.

В прошедшие годы для оказания надлежащих услуг по перевозке жителей проведена оптимизация и совмещение маршрутной сети района, открыт совмещённый маршрут «г. Рассказово – с. Дмитриевщина – с. Татарщино», и для регулярного обслуживания пассажирскими перевозками жителей сёл Никольское, Новгородовка, Осиновка, деревни Каменные Озёрки два маршрута совмещены в один маршрут, что позволяет более эффективно использовать транспорт и снизить затраты на убыточные рейсы.

Население района полностью обеспечено услугами пассажирского транспорта.

В текущем году выплачены субсидии исполнителям на компенсации потерь в доходах, возникающих в результате осуществления пассажирских перевозок по пригородным социально-значимым маршрутам 500,0 тыс. руб. за счет районного бюджета и 500,0 тыс. руб. за счет областного.

Связь.

В населенных пунктах района расположено: 21 отделение почтовой связи и 22 телефонные станции. Численность квартирных телефонов составляет 2985 номеров.

На территории района обеспечивается прием сотовой связи («Билайн», «Мегафон», «МТС», «Тамбов GSM», «Теле2»).

В районе в настоящее время действует один провайдер сети Интернет ОАО «Ростелеком», обеспечивающий высокоскоростной доступ через оптоволоконный кабель, развивается технология беспроводной связи.

Энергоснабжение.

Энергоснабжение района производится компаниями: Рассказовские районные электрические сети Тамбовских электрических сетей ОАО «МРСК-Центра», Рассказовское отделение ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» (ОАО ТОСК), ОАО Тамбовский филиал «Тамбовская сетевая компания».

Одним из существенных недостатков в обеспечении населения электроэнергией является износ электролиний, особенно опор, немало их находится в аварийном состоянии и в населенных пунктах. В результате надежность обеспечения населения электроэнергией за последние годы снизилась: чаще стали аварийные отключения, нестабильность напряжения, выход из строя бытовых приборов — телевизоров, холодильников.

В целях улучшения обеспечения населения электроэнергией администрация района проводит необходимую работу с руководством энергоснабжающих компаний.

Газоснабжение.

Газоснабжение района производится в основном природным газом.

Протяженность газовых сетей составляет 380 км. Уровень газификации составляет по району 87%. Техническим обслуживанием внутридомового газового оборудования охвачено 94 % жилых домов.

В 2013 году введено в эксплуатацию 6 558 кв. м. жилья. Строительство и ввод жилья осуществлялось индивидуальными застройщиками. Газифицировано 26 квартир, введено в эксплуатацию 1,45 км газовых сетей. Введены в эксплуатацию: 1 водонапорная башня; 1 артезианская скважина; 2 башни сотовой связи.

Водоснабжение.

Источниками водоснабжения района являются артезианские воды. На территории района расположены 153 водозаборные скважины, 117 водонапорных башен. Протяженность водопроводной сети составляет 349 км, в том числе уличная водопроводная сеть на территории района составляет 294,9 км с износом 57.2%.  Водопроводную воду на селе используют 95 % населения, 63 % имеют её в домах.

В рамках федеральной программы «Чистая вода» в с. Саюкино завершено строительство и введены в эксплуатацию артезианская скважина и водонапорная башня.

Ископаемые.

Минерально-сырьевые ресурсы Рассказовского района представлены 5 видами полезных ископаемых (4 вида твердые полезные ископаемые, 1- подземные воды).

На территории Рассказовского района расположено месторождение титаноциркониевых песков, имеющее огромное значение как для района, так и для области в целом.

В настоящее время на территории района по данному объекту «Повышение инвестиционной привлекательности месторождения «Центральное» на основе изучения возможности комплексного использования титаноциркониевых песков и пород вскрыши» производятся геологоразведочные работы.

Водные.

Водные ресурсы района представлены реками, озёрами, болотами, прудами и водохранилищами. Основные водные артерии Рассказовского района - реки: Лесной Тамбов, Большой Ломовис, Нару-Тамбов, Арженка, Шавырляй, Ляда, Кензарь, Керша, Дальняя Керша, Пичер. На территории района около 150 мелких и крупных водохранилищ. Крупнейшее водохранилище- Котовское.

Земельные.

Общая площадь Рассказовского района в административных границах по состоянию на 01.01.2014 года составляет 180 тыс. га, в том числе сельхозугодия 131,0 тыс. га или 72,7%. Из общего количества сельхозугодий пашня составляет 110,9 тыс. га.

Залежей в районе нет.

Распределение земель фонда Рассказовского района по категориям земель представлено в таблице.

| №п/п | Категория земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Данные рег. палаты |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 129095 |
| 1.1 | Фонд перераспределения земель | 683,9 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 12324 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | 18281,9 |
| 3.1 | Земли энергетики | 11,0 |
| 3.2 | Земли прочих органов, учреждений, предприятий | 177,44 |
| 3.3. | Земли транспорта, в том числе | 1079,3 |
| 3.3.1 | Железнодорожного | 497 |
| 3.3.2 | Автомобильного | 582,3 |
| 3.4. | Земли обороны | 17014 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 6,78 |
| 5. | Земли лесного фонда (Тамбовский лесхоз) | 16855 |
| 6 | Земли водного фонда | 3028,3 |
| 7. | Земли запаса | 7 |
|  | Всего по району | 180282,42 |
|  | в. т. ч. в черте г. Рассказово | 123,0 |
| 8 | Итого в административных границах | 180159,42 |
| 9 | Из всех земель, земли природоохранного назначения |  |

Лесные.

В Рассказовском районе леса занимают значительные территории. Они сосредоточены в Цнинском массиве.

Земли лесов составляют 36,7 тыс. га или 20,4% общей площади района.

Основной тип леса- сосновый, более 60% посажено человеком.

На водоразделах, по склонам и поймам рек встречаются дубравы. 22% площади лесов занимают березняки и осинники. Район относится к числу средних лесистых районов Тамбовской области.

Малое и среднее предпринимательство.

Малое и среднее предпринимательство является одним из наиболее значимых явлений социально-экономической жизни района и во многом именно его развитие определяет уровень благосостояния жителей. Именно малый и средний бизнес обеспечивает население необходимыми товарами и услугами, в этой сфере создается большая часть новых рабочих мест.

По состоянию на 1 января 2014 года в районе зарегистрировано 77 малых предприятия, в том числе из которых: 25 работают в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (или 32,5%); 9 - в сфере промышленности (или 11,7%); 35 - в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования (или 45,5%); 3 – в сфере строительства (или 3,9%); 2 – в сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (или 2,6%).

За 2013 год произошло увеличение количества малых предприятий на 7 единиц (с 70 до 77).

За 2013 год малыми предприятиями уплачено налогов во все уровни бюджета в размере 10 млн. рублей.

Число индивидуальных предпринимателей (без учёта крестьянских (фермерских хозяйств) на 1 января 2014 года составило 198.

За 2013 год индивидуальными предпринимателями (без учета КФХ) во все уровни бюджетов уплачено налогов на сумму 5,2 млн. рублей.

За 2013 года уменьшение количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей не произошло.

На 1 января 2014 года на территории района зарегистрировано 58 крестьянских (фермерских) хозяйств, из них юридических лиц - 26, индивидуальных предпринимателей, глав КФХ – 32.

За 2013 год КФХ, имеющими статус индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, во все уровни бюджетов уплачено налогов на сумму 3,7 млн. рублей.

Потребительский рынок.

В 2013 году потребительский рынок района развивался более высокими темпами, чем в 2012 году.

В январе-ноябре 2013 г. оборот розничной торговли через все каналы реализации составил 374 509,5 тыс. руб., по сравнению с соответствующим периодом 2012 г. наблюдается рост объемов на 5,4%.

Изменение общего оборота розничной торговли во всех каналах реализации в январе-ноябре 2013 г. характеризуют следующие данные:

|  | Январь-ноябрь 2013 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. рублей | в % к январю-ноябрю 2012 г. (в сопоставимых ценах) |
| Всего | 374 509,5 | 105,4 |
| в том числе: оборот розничной торговли торгующих организаций | 316 700,6 | 111,8 |
| продажа товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках | 57 808,9 | 60,7 |

Оборот розничной торговли по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства в январе-ноябре 2013 года составил 29 519,4 тыс. рублей, что ниже января-ноября 2012 года на 46,8%.

Оборот общественного питания по предприятиям, не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, за январь-ноябрь 2013 года составил 9,2 млн. рублей.

В настоящее время сеть розничной торговли в районе состоит из 70 магазинов, 12 торговых павильонов и 8 торговых киосков.

Ситуация на потребительском рынке нашего района с обеспечением населения необходимыми продовольственными и непродовольственными товарами в целом стабильная, сокращение ассортимента не наблюдается.

Администрацией района проводится постоянная работа по исполнению законодательства в сфере защиты прав потребителей, в рамках полномочий органов местного самоуправления: рассматриваются заявления, обращения граждан, оказывается консультационная и практическая помощь.

Сельское хозяйство.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство является ведущим сектором экономики района. В его состав входит 14 коллективных сельскохозяйственных предприятий, 58 крестьянских (фермерских) хозяйств, 6800 личных подсобных хозяйств. За ними закреплено 107,4 тыс. га пашни.

Подводя итоги работы АПК за 2013 год, следует отметить, что в районе принимаются определенные меры по его развитию. С этой целью разработана и утверждена муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Рассказовского района» на 2014-2020 годы.

В 2013 году сельхозформированиями района была проделана определенная работа по дальнейшему совершенствованию отрасли растениеводства. Посевная площадь в 2013 году под всеми сельскохозяйственными культурами составила 87,6 тыс. га, что составило 108,9% к уровню прошлого года. Под зерновыми культурами посевы увеличились на 5,2 тыс. га и составили   по району 57,8 тыс.га.

В отчетном году сельхозтоваропроизводителями района всех форм собственности собран хороший урожай зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника, сахарной свеклы. Валовой сбор зерна (с кукурузой на зерно) в физическом весе составил 210,5 тыс. тонн, что составило 189,5% к уровню 2012 года. Подсолнечника собрано 46,5 тыс. тонн, что на 18,3 тыс. тонн больше уровня прошлого года и составило 164,9% к 2012 году. Валовой сбор сахарной свеклы с посевной площади 1053 га составил 48,5 тыс. тонн.

В целом по району каждый гектар зерновых культур дал по 36,4 цн, (в весе после доработки – 34,1 цн/га, в 2012 году- 21,2 цн/га, увеличение составило 160,8%; подсолнечника – 20,1 цн/га, в 2012 г-18,1 цн/га, увеличение составило 111,0%; сахарной свеклы -461цн/га, в 2012 г-311 цн/га увеличение составило 148,2%.

Самый высокий урожай зерновых культур с 1 гектара был собран в обществах с ограниченной ответственностью: «Рассказовское» -48,3 цн/га, «Труд» -47,7 цн/га, «Малком –Агро» -46,8 цн/га, «Никольское» и «Рассказово» по 42,1 цн/га; крестьянских (фермерских) хозяйствах, главами которых являются Юсковец Т.С. -30,8 цн/га, Ситников Ю.В. – 30,3 цн/га, Зимарина Л.В. – 30,9 цн/га, Юсковец М.Ю. – 32,6 цн/га, Есипов Е.А. -32 цн/га.

Урожайность подсолнечника составила в ООО «Рассказовское» -30,5 цн/га, ООО «Пичерское» -29,9 цн/га, ООО «Никольское» -28,4 цн/га;

Урожайность сахарной свеклы в СХПК «Нива» - 548 цн/га, ООО «Агротехнологии» -545 цн/га, КФХ «Раздолье» - 454 цн/га.

Таких показателей удалось достичь благодаря улучшению работы с землей, использованию новых прогрессивных, менее затратных технологий возделывания сельскохозяйственных культур с применением современной сельскохозяйственной техники, внесению минеральных удобрений, средств химической защиты растений, новых сортов и гибридов.

Под урожай 2013 года сельхозтоваропроизводителями района было высеяно 100% семян озимых и яровых культур, соответствующих ГОСТу по своим посевным качествам. Значительная работа проведена хозяйствами по сортобновлению семян. Семенами элиты и гибридами первого поколения была засеяна площадь 26,5 тыс. га, что на 9,7 тыс. га больше уровня 2012 года.

Расширился посев сельскохозяйственных культур по сортовому составу, наибольшие площади стали занимать сорта интенсивного типа, сорта пшеницы с высоким содержанием клейковины, сорта ячменя пивоваренного направления.

В целях наращивания продуктивности полевого гектара, снижения затрат на производство продукции, хозяйства стали шире применять интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур. В отчетном году по интенсивной технологии выращивалось 28 тыс. га сельскохозяйственных культур, что составляет 33,5% к площади посева.

Увеличились объемы применения минеральных удобрений, химических средств защиты растений. Под урожай 2013 года под все сельскохозяйственные культуры было внесено 4077 тонн (121,5% к заданию) минеральных удобрений в действующем веществе, что составляет 56,4 кг д.в. на 1 га посевной площади.

Защитные мероприятия на посевах сельскохозяйственных культур от сорных растений проведены на площади 74,7 тыс. га (+ 15,8 тыс. га к 2012 г., 126%), от болезней и вредителей на площади 94,3 тыс. га (+3,2 тыс. га к 2012 г., 103,5%)

Проводимая работа в земледелии позволила сельхоз товаропроизводителям района в текущем году вырастить продукцию высокого качества: зерно пшеницы- 80% валового сбора соответствует 3-4 классу, пивоваренный ячмень, подсолнечник с высоким содержанием масла.

Сельскохозяйственные формирования района целенаправленно ведут работу по обновлению машинотракторного парка. В текущем году приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 247,8 млн. рублей (тракторов различных марок -15 штук, зерноуборочных комбайнов -8 штук и другой с/х техники).

Неплохой фундамент заложен под урожай 2014 года. Посеяны озимые культуры на площади 16,1 тыс. га, внесено осенью минеральных удобрений под урожай текущего года 3475 тонн в физ. весе, вспахана зябь на площади 60 тыс. га, в полном объеме засыпаны семена яровых зерновых культур. Структура посевных площадей в текущем году предусматривает сохранение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на уровне прошлого года. В тоже время предусмотрено расширение посевов таких экономически выгодных культур как соя, кукуруза на зерно.

Земледелие является производной от животноводства. Это еще связано отчасти с тем, что мы находимся в зоне рискованного земледелия, что мешает сельскому хозяйству устойчивее работать.

Особый подход и приоритет отдается инвесторам, которые имеют цель развивать животноводство. Надо отметить, что социально-экономическое развитие района невозможно без интенсивного развития отрасли животноводства, обеспечения людей круглогодичной работой, в конечном результате - повышения уровня жизни граждан.

ООО «РАСК» целенаправленно, последовательно наращивает капитальные вложения в развитие сельскохозяйственного производства. В 2013 году хозяйство освоило капитальных вложений на сумму 550,0 млн. рублей. Объём капитальных вложений связан, прежде всего, с реализацией инвестиционного проекта по строительству современного высокотехнологического свиноводческого комплекса на 4400 свиноматок, с ежегодным объёмом производства 108 тыс. убойных свиней в год при выходе на полную мощность. Строительство рассчитано на пять лет – 2011-2015 г. г. (поэтапное строительство и ввод в эксплуатацию 4-х фаз строительства по 1100 свиноматок каждая) На комплексе создано 50 рабочих мест.

В ООО «Никольское» продолжается работа по развитию мясного скотоводства КРС (мраморное мясо). В настоящее время в хозяйстве ведётся разведение поместного скота путём скрещивания коров симментальской породы с быками абердин-ангусской породы мясного направления. За счет своего воспроизводства планируется довести численность поголовья до 2-х тыс. голов.

По областной целевой Программе «Поддержка начинающих фермеров в Тамбовской области на 2012-2014 годы» одно крестьянское (фермерское) хозяйство, получило гранд в размере 1500 тыс. рублей.

По программе развития семейных животноводческих ферм на базе КФХ работает Кошелев В.А., в настоящее время на ферме содержится 33 дойных коровы. Также ведётся строительство коровника на 100 голов. В 2014 году планируется строительство бойни по забою скота.

Защищён проект по разведению коз молочного направления индивидуальным предпринимателем Гревцевой А.В. В 2014 году планируется завоз 600 голов племенного поголовья коз.

В 2013 году улучшалось положение в мясном животноводстве, за год было произведено мяса в живом весе 3614 т. Производство молока за 2013 год составило123,7 т, производство яиц – 21032 тыс. шт.

В районе работает Агентство по поддержке малого предпринимательства. В 2013 году на возвратной основе было освоено 1800 тыс. руб.

Заработная плата труда работника в сельском хозяйстве составила 15589 рублей, что больше, чем в 2012 году на 21,2%.

В 2014 году планируется произвести во всех категориях хозяйств: зерна – 142 тыс. тонн; подсолнечника – 34 тыс. тонн; сахарной свеклы – 42 тыс. тонн, мяса -8,5 тыс. тонн, молока- 9,6 тыс. тонн.

Вышеприведённые цифры показывают, что принимаемые меры в районе, несмотря на имеющиеся причины объективного и субъективного характера ведения сельскохозяйственного производства, позволят в текущем году сделать значительный вклад -  выполнить программы развития сельского хозяйства и Соглашения между администрацией района и области по производству сельхозпродукции.

Информация по полученным субсидиям по хозяйствам Рассказовского района за 9 месяцев 2013 года в тыс. руб.

| № п/п | вид субсидии | коллективные хозяйства | КФХ | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | элитные семена | 84 | 63 | 147 |
| 1 | страхование урожая | 11413 | 510 | 11923 |
| 2 | оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 30043 | 7457 | 37500 |
| 3 | приобретение плем. молодняка КРС | 33 | 1170 | 1203 |
|  | приобретение плем. молодняка птицы | 570 |  | 570 |
|  | возмещение части затрат на 1 литр реализованного товарного молока | 1686 |  | 1686 |
| 4 | возмещение части затрат по кредитам сроком до 1 года | 10598 | 1862 | 12460 |
| 5 | возмещение части затрат по инвестиционным кредитам | 35637 |  | 35637 |
| 6 | молодые семьи |  |  | 0 |
| 7 | поддержка начинающих фермеров |  | 1500 |  |
|  | итого | 90064 | 12562 | 101126 |

Инвестиции и строительство.

За 2013 год за счет всех источников финансирования хозяйствами, предприятиями всех форм собственности, включая субъекты малого и среднего бизнеса и население, в развитие экономики района направлено инвестиций в объёме 1 785 776 тыс. руб., что на 22 438 тыс. руб. больше, чем за соответствующий период 2012 года (за 2012 год объём инвестиций составлял 1 763 338 тыс. рублей).  Инвестиции направлялись на жилищное строительство – 229 530 тыс. руб., газификацию – 4 856 тыс. рублей, водоснабжение – 2 900 тыс. рублей, на объекты производственного назначения – 550 000 тыс. рублей, объекты образования 39 780 тыс. руб., прочие объекты – 650 000 тыс. рублей, на развитие сельского хозяйства: формирование основного стада – 12 750 тыс. рублей, приобретение техники (автомобилей, тракторов, прицепной техники) – 293 000 тыс. рублей.

Из общего объема инвестиции строительно-монтажные работы составляют 826 690 тыс. руб., что больше прошлогоднего показателя на 382 131 тыс. руб.

Введено в эксплуатацию 6 558 кв. м. жилья. Строительство и ввод жилья осуществлялось индивидуальными застройщиками.

Газифицировано 26 квартир, введено в эксплуатацию 1,45 км газовых сетей (за аналогичный период прошлого года - 0,33 км).

За 2013 году введены в эксплуатацию: 1 водонапорная башня; 1 артезианская скважина; 2 башни сотовой связи.

Введен в действие социокультурный комплекс в с. Дмитриевщина.

Основные макроэкономические показатели района.

| Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел. | 22,4 | 23,1 | 22,7 | 22,5 | 22,6 |
| Доля района в численности населения области, % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Доходы бюджета на душу населения, тыс. руб. | 12,0 | 10 | 12 | 13,5 | 15,3 |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. | 13,2 | 13,6 | 29,8 | 13,4 |  |

Бюджет района имеет выраженную социальную направленность. В течение 2013 года своевременно и в полном объеме профинансированы первоочередные обязательства.

Основными бюджетообразующими доходами для района остаются: налог на доходы физических лиц, земельный налог, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. В расширении налогооблагаемой базы района немаловажную роль играет малое предпринимательство.

| Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета МО, млн. руб. | 268,2 | 228,5 | 271,3 | 259,6 | 344,9 |
| Расходы бюджета МО, млн. руб. | 263,,5 | 229,1 | 272 | 260,4 | 339,8 |
| Налоговые доходы бюджета МО, млн. руб. | 47,9 | 51,6 | 52 | 64 | 79,9 |
| Доля налоговых поступлений в доходах бюджета МО, % | 17,9 | 22,6 | 19,2 | 24,6 | 23,1 |

Управление муниципальным имуществом района.

По состоянию на 1 января 2014 года действует 541 договоров аренды земельных участков, заключенных администрацией района с гражданами и юридическими лицами, из них за 12 месяцев 2013 года было заключено 85 договоров.

За 2013 год в доход консолидированного бюджета района от договоров аренды земельных участков, которыми распоряжается администрация района, поступило 7 469 417,28 руб., пени – 353 470,38 руб. в том числе:

- от аренды земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения» поступило – 1 353 243,32 руб., пени – 40 614,34 руб.;

- от аренды земельных участков других категорий поступило – 6 116 173,96 руб. и пени – 312 856,04 руб.

За 12 месяцев 2013 года по договорам аренды муниципального имущества в доход районного бюджета поступило – 523 635,8 руб.

За январь - декабрь 2013 года администрацией района заключено 100 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 33,2942 га на общую сумму 233 301,6 руб. (что на 23 договора больше, чем за 2012 год).

Постоянно ведется индивидуальная работа с должниками по уплате арендной платы за земли сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения и за аренду нежилых помещений. Должники приглашаются на заседания оперативной комиссии, им направляются претензии об уплате задолженности, готовятся исковые заявления.

За 12 месяцев   2013 года подготовлено и направлено 52 претензии на общую сумму 1 765 480,39 руб.

Администрацией района были подготовлены 15 исковых заявлений в Арбитражный суд Тамбовской области о взыскании задолженности и пени по договорам аренды земельных участков на общую сумму 2 472 972,82 руб.

За 2013 год в подразделение судебных приставов направлены исполнительные листы в отношении 5 должников на общую сумму 807 432,04 руб.

За 9 месяцев 2013 года администрацией района были подготовлены, объявлены и проведены 4 аукциона.

За 9 месяцев 2013 года в рамках муниципального земельного контроля в соответствии с Ежегодным планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2013 год, утвержденным постановлением администрации района от 22.10.2012 № 1171 произведено 6 проверок. В проверках выявлены нарушения, и материалы направлены в Рассказовский отдел Управления Росреестра по Тамбовской области для рассмотрения и привлечения лиц к административной ответственности.

В соответствии с Планом проведения контрольных мероприятий на 2013 год за использованием по назначению, сохранностью и соблюдением учреждениями законодательства при использовании имущества Рассказовского района, закрепленного за учреждениями на праве оперативного управления, утвержденным постановлением администрации района от 21.11.2012 № 1297 за 2013 год проведено 12 проверок. По результатам проверок составлены акты. Нарушений в использовании муниципального имущества муниципальными учреждениями не выявлено.

В декабре 2013 года администрация района направила заявление в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав о принятии на учет 8 бесхозяйных объектов недвижимого имущества.

Закупка для муниципальных нужд района.

В 2013 году осуществление закупок для муниципальных нужд района осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», целью регулирования которого является повышение эффективности использования бюджетных средств.

В числе мер, направленных на формирование конкурентной среды, создание условий для стимулирования добросовестной конкуренции в районе, следует отметить осуществление размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд как путем проведения торгов (конкурс, аукцион), так и без проведения торгов (запрос котировок). Проведение подобных мероприятий позволяет выбрать для района наиболее выгодного поставщика (исполнителя, подрядчика), обеспечить эффективность расходования бюджетных средств. Четкий порядок формирования, размещения и исполнения муниципального заказа позволяет заявить о себе на рынке товаров, работ и услуг в районе не только юридическим лицам, но и индивидуальным предпринимателям, и физическим лицам, в том числе и из других регионов страны.

За 2013 год муниципальными заказчиками Рассказовского района было объявлено: 20 открытых аукциона в электронной форме, 2 открытых конкурса и 39 запросов котировок.

Общая стоимость лотов, выставленных на торги и запросы котировок, за отчётный период составила 359 987 тыс. рублей.

По результатам торгов и запросов котировок всего заключено 28 муниципальных контрактов и 28 гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на общую сумму 359 987 тыс. рублей, в том числе:

- по результатам открытых аукционов в электронной форме – 11 контрактов на сумму 344 064 тыс. рублей и 7 договора на сумму 5 195 тыс. рублей;

- по результатам запросов котировок – 15 контрактов на сумму 3 916,5 и 21 договор на сумму 6 061,8 тыс. рублей;

- по результатам открытого конкурса – 2 контракта на сумму 749,7 тыс. рублей.

По результатам размещенных заказов за 2013 год сумма экономии средств разного уровня бюджета составила 37 023,5 тыс. рублей.

Анализ состояния системы управления предоставлен следующим образом.

В целях обеспечения исполнения, органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения предусмотренных федеральным законом 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, а также отдельных государственных полномочий, переданных для осуществления органами местного самоуправления, администраций Рассказовского района разработана, и представительным органом района утверждена структура администрации района, предусматривающая в своем составе наличие отраслевых и функциональных органов в виде структурных подразделений. Аналогичная процедура произошла в поселениях района. Теперь в сельсоветах есть представительный и исполнительный органы местного самоуправления. Прошли государственную регистрацию местные администрации в качестве юридического лица. Сформированы структуры и штаты этих администраций.

Полномочия структурных подразделений администрации района определяются Положениями, утверждёнными главой администрации района.

В целях правового обеспечения деятельности администрации района по реализации полномочий, районным Советом народных депутатов утверждён ряд нормативных правовых актов, определяющих порядок реализации этих полномочий.

В соответствии с решением представительного органа района, финансовый отдел администрации района создан с правом юридического лица.

Одновременно во всех муниципальных образованиях для решения вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом   №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», создаются муниципальные предприятия и учреждения.

Так на районном уровне создано МКУ «Централизованная бухгалтерия Рассказовского района», МБУК «Районный Дом культуры», МБУК «Межпоселенческая библиотека», МБОУ ДОД «Детская школа искусств». На уровне поселений - муниципальные учреждения, обеспечивающие жителей услугами организаций культуры, библиотечного обслуживания, организации досуга и спортивных мероприятий, предоставляющие услуги по содержанию и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства в сельсоветах.

Назначение и освобождение, а также заключение трудовых договоров с руководителями этих муниципальных организаций, осуществляется распоряжениями главы администрации района (для МУ, где учредитель -администрация района), либо главы сельсовета МУ поселений.

Основные проблемы социально-экономического развития Рассказовского района.

| № п/п | Наименование проблемы | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сокращение численности постоянного населения | Низкая рождаемость, высокая смертность. Превышение умерших над родившимися в 2 раза. Изменение возрастной структуры населения. Сокращение численности лиц в возрасте 0-15 лет. Каждый третий житель достиг пенсионного возраста и количество пенсионеров превышает количество детей в два раза. Дальнейшее старение населения рассматривается как неблагоприятный фактор, увеличивающий демографическую нагрузку на трудоспособное население. |
| 2 | Спад производства продукции молочного и мясного скотоводства, сокращение численности всех видов скота и птицы. | Сокращение производства молока, мяса, яйца. Сокращение поголовья КРС, коров. Низкие цены на продукцию животноводства сдерживают развитие данной отрасли. |
| 3 | Малое предпринимательство | Сокращение численности занятых на малых предприятиях. |
| 4 | Занятость населения | Рынок труда важная проблема для района. Около четверти сел не имеют работодателей на своей территории. Отсутствие квалифицированных кадров, отсутствие новых рабочих мест для молодежи, сокращение занятости населения в производственной сфере. Сокращение всех видов скота и птицы, банкротство предприятий. |

Социально-экономическое развитие Рассказовского района в 2012-2013 годах характеризовалось положительной динамикой основных экономических показателей. Вместе с тем имеется много проблем в социальной и экономических сферах.

Так, современное состояние сельскохозяйственного производства характеризуется низкой конкурентоспособностью. Неудовлетворительной остается материально-техническая база и финансовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей. Из-за отсутствия финансовых средств они почти не приобретают техники. Ежегодно выбывает 8-10% сельскохозяйственных машин, а приобретается не более 3% в основном за счет лизинга, и небольшая часть по кредиту. Низкая заинтересованность хозяйств в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции, задержки с расчетами между сельхозпредприятиями и предприятиями переработки способствовали снижению поступления сырья на переработку. В результате их производственные мощности используются в настоящее время лишь на 20-30 процентов т.е. затраты на содержание мощностей полностью включаются в отпускные цены на продовольствие.

Продолжает оставаться острой проблема социального развития села.

Уровень безработицы на селе растет.

При сохранении сложившихся тенденций в развитии сельского хозяйства возможности его развития в среднесрочной перспективе будут недостаточны для гарантированного спроса населения на продовольствие отечественного производства.

Сложная ситуация складывается с демографией населения. Численность населения ежегодно уменьшается, растет миграция населения из-за невозможности трудоустройства в районе.

Инвестиции являются важнейшим средством структурного преобразования социального и производственного потенциала района. В настоящее время на механизм инвестиционного процесса оказывает негативное влияние недостаток финансовых ресурсов предприятий, высокая стоимость оборудования, строительных работ, недостаточное развитие финансово - кредитной системы и другие проблемы.

Достижение основной цели - роста качества жизни граждан и создания благоприятных условий хозяйствования невозможно без решения основных проблем в экономике и социальной сфере района.

Матрица SWOT-анализа Рассказовского района.

| Сильные стороны (S) - Экологически чистый регион. - Плодородная черноземная почва. - Отличные природные возможности для отдыха: сосновые леса, чистый воздух, наличие экологически чистых водоемов. - Полное отсутствие тектонической активности в регионе. - Большое количество неиспользованных промышленных площадей, земельных ресурсов. - Низкий уровень социальной конфликтности населения. - Развитая общеобразовательная база. - Устранено избыточное административное давление на бизнес - Желание жителей района и администрации осуществить преобразования, обеспечивающие рост благосостояния населения. | Слабые стороны (W) - Устаревшие технологии в большинстве производств. - Неконкурентоспособность отдельных отраслей производства, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. - Недостаточный уровень развития малого бизнеса. - Неразвитая система жилищного кредитования. - Низкий, по сравнению с другими регионами РФ средний уровень доходов населения. - Иммиграция наиболее активной и талантливой молодежи в областной центр. - Неблагоприятная демографическая ситуация. - Высокий уровень скрытой безработицы. - Высокая степень износа инженерных коммуникаций в районе. - Плохое состояние дорожных покрытий. - Неразвитая инфраструктура досуга и сервиса. - Недостаточная обеспеченность учреждений здравоохранения и образования современным оборудованием. - Отсутствие высококлассных гостиниц и другой современной инфраструктуры. - Низкая платежеспособность населения. - Слабый менеджмент предприятий района. - Недостаток новых высокооплачиваемых рабочих мест. - Неразвитая сфера инфраструктуры бизнеса. - Отсутствие эффективной системы привлечения инвестиций. - Неразвитость малого бизнеса. |
| --- | --- |
| Возможности(О). - Национальные проекты в образовании, здравоохранении, жилищном строительстве и агропромышленном комплексе. - Активизация инновационной деятельности. - Эффективное использование географического положения района, для привлечения инвесторов. - Загрузка имеющихся в районе неиспользуемых производственных мощностей. - Наличие платежеспособных рынков сбыта для местных производителей. - Политика, направленная на поддержку малого бизнеса и предпринимательства. - Развитие инновационных производств, что приведет к увеличению спроса на высококвалифицированные кадры и обеспечение работой молодое поколение. - Расширение конкуренции в коммунальной сфере. - Эффективное использование территориальных ресурсов муниципальной собственности. - Улучшение качества автомобильных дорог в районе. | Угрозы(Т). - Необеспеченность финансирования федеральных и региональных программ. - Увеличение числа безработных. - Низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности. - Конкуренция, способная привести к повышению стоимости жизни. - Ухудшение финансового положения предприятий находящихся на территории района. - Снижение объема инвестиций, ухудшение инвестиционного климата. - Значительная доля жителей с низкими доходами. - Ухудшение демографической ситуации. - Криминализация общества. - Рост доли импортной продукции ив структуре продаж и свертывание соответствующих производств в районе. |

Стратегические направления повышения конкурентоспособности в Рассказовском районе.

| Стратегическое расширение внутренних возможностей на основе использования преимуществ сильных сторон(SO) - Интенсивное развитие в районе сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. - Интенсивное развитие в районе оптовой и розничной торговли. - Развитие экономических связей с другими районами области - Совершенствование системы управления развитием имуществе6нного комплекса района. - Оптимизация бюджетного планирования в районе. - Оптимизация дальнейшего развития малого бизнеса в районе. - Повышения качества медицинских услуг населению - Дальнейшее развитие социальной поддержки населения. | Стратегия избегания угроз путем использования преимуществ(ST). - Усиление работы по получению гарантий финансирования федеральных и региональных программ. - Разработка и реализация мер по сокращению числа безработных. - Создание благоприятных условий для увеличения рождаемости, улучшения и доступности медицинского обслуживания населения. - Поддержка развития в районе малого предпринимательства - Разработка и реализация мер по привлечению на конкурентоспособные предприятия района современных инновационных технологий. - Принятие кардинальных мер по комплексной реконструкции населенных пунктов района, развитию инженерно-коммуникационного, энергетического и дорожно-транспортного комплекса района. |
| --- | --- |

| (WO) - Разработка программы использования промышленного потенциала для нужд района. - Разработка программы повышения конкурентоспособности отдельных отраслей производства. - Разработка программы по улучшению демографической ситуации и укрепления здоровья жителей района. - Разработка программы строительства жилья, в том числе для социально незащищенных слоев населения. - Разработка программы по реформированию ЖКХ. | (WT) - Разработка эффективных программ. - Разработка программ бюджетной, налоговой и кредитной политики. - Разработка программ развития сельскохозяйственного производства. - Разработка перспективных направлений развития образования в районе. |
| --- | --- |

Стратегические направления социально-экономического развития

Рассказовского района на 2014-2020 годы

Развитие агропромышленного комплекса района

Развитие агропромышленного комплекса является важнейшим направлением повышения уровня эффективности функционирования экономики Рассказовского района.

Реализация данного мероприятия будет осуществлена по следующим направлениям:

- создание на территории района свиноводческого комплекса;

- строительство комплексов по выращиванию крупнорогатого скота;

- строительство ферм мясо-молочного направления;

- развитие крестьянско-фермерских хозяйств;

- развитие коз молочного назначения;

- строительство цеха по забою скота.

Проект № 1

| Название проекта | Развитие семейных животноводческих ферм |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | ИП глава КФХ Кошелева М.В. |
| Участники проекта | Администрация Тамбовской области ИП глава КФХ Кошелева М.В. |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Частный инвестор |
| Краткое описание проекта | Цели проекта: - обеспечение населения Рассказовского района и Тамбовской области продукцией животноводства; - рост занятости населения |
|  | Основная продукция: - молоко - мясо КРС |
|  | Потребители услуг: - население - торговые предприятия |
| Сроки реализации проекта | 2014 год |
| Размещение объекта | с. Верхнеспасское Рассказовского района |
| Общий объем инвестиций | 12 млн. руб. |
| Достигаемые результаты проекта | Производство молока, мяса крупно-рогатого скота создание новых рабочих мест Рост доходов консолидированного бюджета района. |

Проект № 2

| Название проекта | Строительство цеха по забою животных |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | ИП Кошелев В.А. |
| Участники проекта | Администрация Тамбовской области Частный инвестор |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Частный инвестор |
| Краткое описание проекта | Цели проекта: - обеспечение забоя скота - рост занятости населения |
|  | Основная услуга: -забой скота |
|  | Потребители услуг: - население - с/х предприятия |
| Сроки реализации проекта | 2014 год |
| Размещение объекта | с. Верхнеспасское Рассказовского района |
| Общий объем инвестиций | 30 млн. руб. |
| Достигаемые результаты проекта | Предоставление услуги по забою скота жителям Рассказовского района и Тамбовской области, создание новых рабочих мест |

Проект № 3

| Название проекта | Разведение КРС мясного направления |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | ООО «Никольское» |
| Участники проекта | Частный инвестор |
| Инвесторы проекта | Частный инвестор |
| Краткое описание проекта | Цели проекта: - обеспечение населения Рассказовского района и Тамбовской области мясом КРС; - увеличение объёмов выпускаемой сельскохозяйственной продукции; - рост занятости населения |
|  | Основная продукция: - мясо КРС |
|  | Потребители услуг: - население - торговые предприятия |
| Сроки реализации проекта | 2014-2020 годы |
| Размещение объекта | с. Никольское Рассказовского района |
| Общий объем инвестиций | 0,6 млн. руб. |
| Достигаемые результаты проекта | Производство мяса КРС создание новых рабочих мест |

Проект № 4

| Название проекта | Строительство свиноводческого комплекса |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | ООО «РАСК» |
| Участники проекта | Администрация Тамбовской области Частный инвестор |
| Инвесторы проекта | Частный инвестор |
| Краткое описание проекта | Цели проекта: - обеспечение населения Тамбовской области мясом свинины; - увеличение объёмов выпускаемой сельскохозяйственной продукции; - рост занятости населения |
|  | Основная продукция: - мясо свинины |
|  | Потребители услуг: - население - торговые предприятия |
| Сроки реализации проекта | 2014-2015 годы |
| Размещение объекта | с. Верхнеспасское Рассказовского района |
| Общий объем инвестиций | 1 млрд. 500 млн. руб. |
| Достигаемые результаты проекта | Производство мяса свинины создание новых рабочих мест |

Проект № 5

| Название проекта | Создание фермы по разведению КРС |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | ИП глава КФХ Лозовик Ю.М. |
| Участники проекта | Администрация Тамбовской области Частный инвестор |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Частный инвестор |
| Краткое описание проекта | Цели проекта: - обеспечение населения Рассказовского района и Тамбовской области продуктами животноводства; - рост занятости населения |
|  | Основная продукция: -молоко - мясо КРС |
|  | Потребители услуг: - население - торговые предприятия |
| Сроки реализации проекта | 2014-2018 годы |
| Размещение объекта | с. Пичер Рассказовского района |
| Общий объем инвестиций | 1,7 млн.руб. |
| Достигаемые результаты проекта | Производство мяса КРС создание новых рабочих мест |

Проект № 6

| Название проекта | Разведение коз молочного направления |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | ООО «Агроком-Т» |
| Участники проекта | Администрация Тамбовской области Частный инвестор |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Частный инвестор |
| Краткое описание проекта | Цели проекта: - разведение племенных коз молочного направления; - обеспечение населения Рассказовского района и Тамбовской области молоком коз, и сырами; - увеличение объёмов выпускаемой сельскохозяйственной продукции; - рост занятости населения |
|  | Основная продукция: - мясо коз - козье молоко |
|  | Потребители услуг: - население - торговые предприятия |
| Сроки реализации проекта | 2014-2015 годы |
| Размещение объекта | с. Никольское Рассказовского района |
| Общий объем инвестиций | 224 млн. руб. |
| Достигаемые результаты проекта | Производство козьего молока и сыров |

Развитие потребительского рынка

Проект № 1

| Название проекта | Открытие новой линии по производству зефира |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Индивидуальный предприниматель |
| Участники проекта | Индивидуальный предприниматель |
| Инвесторы проекта | Индивидуальный предприниматель |
| Краткое описание проекта | Цели проекта: - увеличение объёмов выпускаемой продукции; - обеспечение населения Рассказовского района и других районов, и регионов зефирной продукцией; - рост занятости населения. |
|  | Основная продукция: -зефир в широком ассортименте |
|  | Потребители услуг: -население -торговые предприятия |
| Сроки реализации проекта | 2014- 2015 годы |
| Размещение объекта | с. Верхнеспасское Рассказовского района |
| Общий объем инвестиций | 6000,0 тыс. руб. |
| Достигаемые результаты проекта | Увеличение объемов производимой продукции в целях дальнейшей оптовой и розничной торговли создание новых рабочих мест |

Проект № 2

| Название проекта | Открытие швейного цеха |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Индивидуальный предприниматель |
| Участники проекта | Индивидуальный предприниматель |
| Инвесторы проекта | Индивидуальный предприниматель |
| Краткое описание проекта | Цели проекта: - производство трикотажных изделий; - обеспечение населения Рассказовского и других районов трикотажными изделиями; - создание новых рабочих мест. |
|  | Основная продукция: - трикотажные изделия в широком ассортименте |
|  | Потребители услуг: - население; - торговые предприятия |
| Сроки реализации проекта | 2014 год |
| Размещение объекта | п. Маяк Рассказовского района |
| Общий объем инвестиций | 1000,0 тыс. руб. |
| Достигаемые результаты проекта | Производство трикотажных изделий в целях дальнейшей оптовой и розничной торговли создание новых рабочих мест |

Развитие социальной сферы.

Развитие социальной сферы является важнейшим направлением повышения качества жизни населения Рассказовского района.

Реализация данного мероприятия будет осуществлена по следующим направлениям:

- строительство памятника-мемориала в поселке им. 2-ой Пятилетки;

- строительство памятника-мемориала в селе Дмитриевщина;

- строительство пришкольного стадиона.

Проект №1

| Название проекта | Строительство Мемориала в память погибшим и пропавшим без вести воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в п. им. 2-ой Пятилетки |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Частные инвесторы |
| Инвесторы проекта | Внебюджетные источники финансирования |
| Краткое описание проекта | Цели проекта: Развитие культурно-познавательного туризма в Рассказовском районе |
|  | Основная продукция: Культурно-познавательные мероприятия |
|  | Потребители продукции: Население Туристы |
|  | Стадия реализации проекта: В стадии строительства |
| Сроки реализации проекта | 2013 – 2014 |
| Размещение объекта | поселок им. 2-ой Пятилетки |
| Общий объем инвестиций | 500 тыс. руб. |
| Достигаемые результаты проекта | Создание мест культурно-исторического наследия Увеличение туристической привлекательности района |

Проект №2

| Название проекта | Строительство Мемориала павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в с. Дмитриевщина |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Частные инвесторы |
| Инвесторы проекта | Внебюджетные источники финансирования |
| Краткое описание проекта | Цели проекта: Развитие культурно-познавательного туризма в Рассказовском районе |
|  | Основная продукция: Культурно-познавательные мероприятия |
|  | Потребители продукции: Население Туристы |
|  | Стадия реализации проекта: В стадии проекта |
| Сроки реализации проекта | 2014 |
| Размещение объекта | Село Дмитриевщина |
| Общий объем инвестиций | 500 тыс. руб. |
| Достигаемые результаты проекта | Создание мест культурно-исторического наследия Увеличение туристической привлекательности района |

Проект №3

| Название проекта | Строительство пришкольного стадиона |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрация Тамбовской области |
| Инвесторы проекта | Администрация Рассказовского района Администрация Тамбовской области |
| Краткое описание проекта | Цели проекта: Развитие культурно-познавательного туризма в Рассказовском районе |
|  | Основная продукция: Культурно-познавательные мероприятия |
|  | Потребители продукции: Население Туристы |
|  | Стадия реализации проекта: В стадии проекта |
| Сроки реализации проекта | 2014 |
| Размещение объекта | Село Верхнеспасское |
| Общий объем инвестиций | 3,3 млн. руб. |
| Достигаемые результаты проекта | Оздоровление населения |

Проект №4

| Название проекта | Капитальный ремонт части здания Пичерского филиала МБОУ Платоновской СОШ с целью открытия дошкольной группы полного дня на 20 мест. |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района |
| Участники проекта | Пичерский филиал МБОУ Платоновской СОШ |
| Инвесторы проекта | Управление инвестиций, администрация района |
| Краткое описание проекта | Капитальный ремонт части здания Пичерского филиала МБОУ Платоновской СОШ с целью открытия дошкольной группы полного дня на 20 мест. |
| Сроки реализации проекта | 2014-2015 г. |
| Размещение объектов | Тамбовская область, Рассказовский район, с. Пичер |
| Общий объем инвестиций |  |
| Достигнутые результаты проекта |  |

Проект №5

| Название проекта | Капитальный ремонт части здания Рождественского филиала МБОУ Платоновской СОШ с целью открытия дошкольной группы полного дня на 15 мест |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района |
| Участники проекта | Рождественский филиал МБОУ Платоновской СОШ |
| Инвесторы проекта | Управление инвестиций, администрация района |
| Краткое описание проекта | Капитальный ремонт части здания Рождественского филиала МБОУ Платоновской СОШ с целью открытия дошкольной группы полного дня на 15 мест |
| Сроки реализации проекта | 2014-2015 г. |
| Размещение объектов | Тамбовская область, Рассказовский район, с.Рождественское |
| Общий объем инвестиций |  |
| Достигнутые результаты проекта |  |

Проект №6

| Название проекта | Капитальный ремонт части здания Коптевского филиала МБОУ Верхнеспасской СОШ с целью открытия дошкольной группы полного дня на 10 мест. |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района |
| Участники проекта | Коптевский филиал МБОУ Верхнеспасской СОШ |
| Инвесторы проекта | Управление инвестиций, администрация района |
| Краткое описание проекта | Капитальный ремонт части здания Коптевского филиала МБОУ Верхнеспасской СОШ с целью открытия дошкольной группы полного дня на 10 мест. |
| Сроки реализации проекта | 2014 г. |
| Размещение объектов | Тамбовская область, Рассказовский район, с.Коптево |
| Общий объем инвестиций |  |
| Достигнутые результаты проекта |  |

Проект №7

| Название проекта | Капитальный ремонт детского сада в с. Нижнеспасское на 50 мест |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района |
| Участники проекта | Детский сад с. Нижнеспасское |
| Инвесторы проекта | Управление инвестиций, администрация района |
| Краткое описание проекта | Капитальный ремонт детского сада в с. Нижнеспасское на 50 мест |
| Сроки реализации проекта | 2014 г. |
| Размещение объектов | Тамбовская область, Рассказовский район, с. Нижнеспасское |
| Общий объем инвестиций |  |
| Достигнутые результаты проекта |  |

Проект №8

| Название проекта | Возврат и реконструкция детского сада в с. Верхнеспасское на 50 мест. |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района |
| Участники проекта | Детский сад с. Верхнеспасское |
| Инвесторы проекта | Управление инвестиций, администрация района |
| Краткое описание проекта | Возврат и реконструкция детского сада в с.Верхнеспасское на 50 мест. |
| Сроки реализации проекта | 2014-2015 г. |
| Размещение объектов | Тамбовская область, Рассказовский район, с. Верхнеспасское |
| Общий объем инвестиций |  |
| Достигнутые результаты проекта |  |

Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры района

Создание прочной базы развития района должно осуществляться с формирования эффективной сети коммуникаций. Развитие инфраструктуры является основой для повышения инвестиционной привлекательности территории и увеличения экономического потенциала района.

Мероприятия данного раздела должны привести к таким результатам в 2020 году, как:

- 100% газификация территории района (муниципальных образований и объектов социальной сферы);

- решение проблем обеспеченности населения питьевой водой (уровень обеспеченности довести до 99%);

- увеличить протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием и обеспечить постоянной связью по дорогам с твердым покрытием с районным центром населенные пункты района;

- повысить уровень и качество жизни сельского населения.

Комплекс мероприятий, направленный на развитие инфраструктуры района включает ряд проектов:

ПРОЕКТ 1

| Название проекта | Строительство газопровода низкого давления в п.ж.д.ст. Рассказово Рассказовского района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Платоновского сельсовета Администрация Тамбовской области |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрация Платоновского сельсовета Население Рассказовского района |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрации сельсоветов Население Рассказовского района |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - повышение уровня и качества жизни сельского населения; - повышение уровня газификации района; - развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей района, соответствующее задачам инвестиционного развития области |
|  | - Основная продукция: - строительство газовых сетей; - газификация домовладений |
|  | - Потребители продукции: - население района; - объекты социальной сферы |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2014 год |
| Размещение объекта | Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2014 год – 5077 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | Довести уровень газификации до 100 % Ввести в действие 11,8 км распределительных газовых сетей |

ПРОЕКТ 2

| Название проекта | Развитие газификации района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрации сельсоветов Администрация Тамбовской области |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрации сельсоветов Население Рассказовского района |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрации сельсоветов Население Рассказовского района |
| Краткое описание проекта | 1) Цели проекта: - повышение уровня и качества жизни сельского населения; - повышение уровня газификации района; - развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей района, соответствующее задачам инвестиционного развития области |
|  | - Основная продукция: - строительство газовых сетей; - газификация домовладений |
|  | - Потребители продукции: - население района; - объекты социальной сферы |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2014-2020 годы |
| Размещение объекта | Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2015-2020 годы – 6750 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | Довести уровень газификации до 100 % Ввести в действие 11,8 км распределительных газовых сетей |

ПРОЕКТ 3

| Название проекта | Строительство водопровода по ул. Советская, Школьная, Центральная, Шатилова, Вельяминовка в с. Татарщино Рассказовского района Тамбовской области |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Татарщинского сельсовета Администрация Тамбовской области |
| Участники проекта | Администрация Татарщинского сельсовета |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрация сельсовета |
| Краткое описание проекта | 1) Цели проекта: - повышение уровня и качества жизни сельского населения; - повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой; - развитие и совершенствование системы устойчивого водоснабжения потребителей района, соответствующее задачам инвестиционного развития области; - снижение износа основных фондов ЖКХ района |
|  | 2) Основная продукция: - строительство локальных водопроводов; |
|  | - Потребители продукции: - население района; - объекты социальной сферы |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2014годы |
| Размещение объекта | С. Татарщино Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2014 год – 8393,65 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | Довести уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 99 % Ввести в действие 5,516 км локальных водопроводов |

ПРОЕКТ 4

| Название проекта | Строительство водопровода по ул. Октябрьская, Больничный проезд, 1-ая Мичуринская, 2-ая Мичуринская, Советская в с. Саюкино Рассказовского района Тамбовской области |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Саюкинского сельсовета Администрация Тамбовской области |
| Участники проекта | Администрация Саюкинского сельсовета |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрация сельсовета |
| Краткое описание проекта | 1) Цели проекта: - повышение уровня и качества жизни сельского населения; - повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой; - развитие и совершенствование системы устойчивого водоснабжения потребителей района, соответствующее задачам инвестиционного развития области; - снижение износа основных фондов ЖКХ района |
|  | - Основная продукция: - строительство локальных водопроводов; |
|  | - Потребители продукции: - население района; - объекты социальной сферы |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2014годы |
| Размещение объекта | С. Саюкино Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2014 год – 8225,45 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | Довести уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 99 % Ввести в действие 4,297 км локальных водопроводов |

ПРОЕКТ 5

| Название проекта | Строительство локальных водопроводов на территории района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрации сельсоветов Администрация Тамбовской области |
| Участники проекта | Администрации сельсоветов |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрация сельсовета |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - повышение уровня и качества жизни сельского населения; - повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой; - развитие и совершенствование системы устойчивого водоснабжения потребителей района, соответствующее задачам инвестиционного развития области; - снижение износа основных фондов ЖКХ района |
|  | - Основная продукция: - строительство локальных водопроводов; |
|  | - Потребители продукции: - население района; - объекты социальной сферы |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2015-2020 годы |
| Размещение объекта | Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2015-2020 годы – 27007,1 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | Довести уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 99 % Ввести в действие 18 км локальных водопроводов |

ПРОЕКТ 6

| Название проекта | Ремонт автодороги «Рассказово-Пичер» |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог; |
|  | - Основная продукция: - ремонт дорожной сети района |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2012-2014 годы |
| Размещение объекта | Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем финансирования | 2012-2014 годы – 28095 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети дорог – 9,2 км |

ПРОЕКТ 7

| Название проекта | Ремонт автодороги «Тамбов-Пенза»-Бондари-Пичаево-Вернадовка-Телешовка» |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог; |
|  | - Основная продукция: - ремонт дорожной сети района |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2014 год |
| Размещение объекта | Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем финансирования | 2014 годы – 138922,54 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети дорог – 14,1 км |

ПРОЕКТ 8

| Название проекта | Ремонт автодороги «Тамбов-Пенза»-Осиновка |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог; |
|  | - Основная продукция: - ремонт дорожной сети района |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2014 год |
| Размещение объекта | Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем финансирования | 2014 годы – 105533,3 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети дорог – 12,4 км |

ПРОЕКТ 9

| Название проекта | Ремонт автодороги Рассказово-2-я Пятилетка км 8+000 – км 17+000 |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог; |
|  | - Основная продукция: - ремонт дорожной сети района |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2014 год |
| Размещение объекта | Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем финансирования | 2014 годы – 55195,5 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети дорог – 8,8 км |

ПРОЕКТ 10

| Название проекта | Ремонт автодороги Рассказово-Нижнеспасское- Ахтырка |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог; |
|  | - Основная продукция: - ремонт дорожной сети района |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2015 год |
| Размещение объекта | Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем финансирования | 2015 годы – 73574,54 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети дорог – 6,0 км |

ПРОЕКТ 11

| Название проекта | Строительство автодорог с твердым покрытием на территории района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрации сельсоветов |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрации сельсоветов |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог; - увеличение протяженности автодорог общего пользования с твердым покрытием и обеспечение постоянной связи по дорогам с твердым покрытием |
|  | - Основная продукция: - строительство и реконструкция дорожной сети района |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2015-2020 годы |
| Размещение объекта | Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2014-2020 годы – 873068,4 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 15%; увеличение протяженности автодорог общего пользования с твердым покрытием в 1,06 раза; # обеспечение постоянной связи по дорогам с твердым покрытием с 4 населенными пунктами. |

ПРОЕКТ 12

| Название проекта | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с.Нижнеспасское Рассказовского района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области Администрация Нижнеспасского сельсовета |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрация Нижнеспасского сельсовета |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрация Нижнеспасского сельсовета |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства |
|  | - Основная продукция: - строительство водозаборной скважины и водонапорной башни |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2013-2014 годы |
| Размещение объекта | С. Нижнеспасское Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2013-2014 годы – 2660,64 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Сокращение доли потерь при передаче воды до конечного потребителя до 6%; Сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% |

ПРОЕКТ 13

| Название проекта | Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с.Татарщино Рассказовского района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области Администрация Татарщинского сельсовета |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрация Татарщинского сельсовета |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрация Нижнеспасского сельсовета |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства |
|  | - Основная продукция: - строительство водозаборной скважины и водонапорной башни |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2013-2014 годы |
| Размещение объекта | С. Татарщино Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2013-2014 годы – 2313,6 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Сокращение доли потерь при передаче воды до конечного потребителя до 6%; Сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% |

ПРОЕКТ 14

| Название проекта | Реконструкция водозаборной скважины в с.Саюкино Рассказовского района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области Администрация Саюкинского сельсовета |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрация Саюкинского сельсовета |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрация Саюкинского сельсовета |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства |
|  | - Основная продукция: - реконструкция водозаборной скважины |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2014 годы |
| Размещение объекта | С. Саюкино Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2014 годы – 958,1 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Сокращение доли потерь при передаче воды до конечного потребителя до 6%; Сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% |

ПРОЕКТ15

| Название проекта | Реконструкция водозаборной скважины и водонапорной башни по ул. Молодежная в пос. Зелёный Рассказовского района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области Администрация Зеленовского сельсовета |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрация Зелёновского сельсовета |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрация Зеленовского сельсовета |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства |
|  | - Основная продукция: - реконструкция водозаборной скважины и водонапорной башни |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2014 год |
| Размещение объекта | Пос. Зеленый Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2014 год– 1692,86 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Сокращение доли потерь при передаче воды до конечного потребителя до 6%; Сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% |

ПРОЕКТ16

| Название проекта | Реконструкция водонапорной башни в с.Алексеевка Рассказовского района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области Администрация Верхнеспасского сельсовета |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрация Верхнеспасского сельсовета |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрация Верхнеспасского сельсовета |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства |
|  | - Основная продукция: - реконструкция водонапорной башни |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2014 год |
| Размещение объекта | С. Алексеевка Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2014 год – 730,29 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Сокращение доли потерь при передаче воды до конечного потребителя до 6%; Сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% |

ПРОЕКТ 17

| Название проекта | Реконструкция водонапорной башни по ул. Советская в с.Рождественское Рассказовского района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области Администрация Рождественского сельсовета |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрация Рождественского сельсовета |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрация Рождественского сельсовета |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства |
|  | - Основная продукция: - реконструкция водонапорной башни |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2014 год |
| Размещение объекта | С. Рождественское Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2014 год – 710,26 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Сокращение доли потерь при передаче воды до конечного потребителя до 6%; Сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% |

ПРОЕКТ 18

| Название проекта | Реконструкция водонапорной башни в с.Хитрово Рассказовского района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области Администрация Хитровского сельсовета |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрация Хитровского сельсовета |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрация Хитровского сельсовета |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства |
|  | - Основная продукция: - реконструкция водонапорной башни |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2015 год |
| Размещение объекта | С. Хитрово Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2015 год – 690 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Сокращение доли потерь при передаче воды до конечного потребителя до 6%; Сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% |

ПРОЕКТ 19

| Название проекта | Реконструкция водонапорной башни в д. Комаровка Рассказовского района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области Администрация Верхнеспасского сельсовета |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрация Верхнеспасского сельсовета |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрация Верхнеспасского сельсовета |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства |
|  | - Основная продукция: - реконструкция водонапорной башни |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2015 год |
| Размещение объекта | д. Комаровка Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2015 год – 1200 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Сокращение доли потерь при передаче воды до конечного потребителя до 6%; Сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% |

ПРОЕКТ 20

| Название проекта | Реконструкция водонапорной башни в с.Верхнеспасское Рассказовского района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области Администрация Верхнеспасского сельсовета |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрация Верхнеспасского сельсовета |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрация Верхнеспасского сельсовета |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства |
|  | - Основная продукция: - реконструкция водонапорной башни |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2015-2016 год |
| Размещение объекта | С. Верхнеспасское Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2015-2016 год – 2550 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Сокращение доли потерь при передаче воды до конечного потребителя до 6%; Сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% |

ПРОЕКТ 21

| Название проекта | Реконструкция водонапорной башни в с.Котовское Рассказовского района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области Администрация Верхнеспасского сельсовета |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрация Верхнеспасского сельсовета |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрация Верхнеспасского сельсовета |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства |
|  | - Основная продукция: - реконструкция водонапорной башни |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2016 год |
| Размещение объекта | С. Котовское Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2016 год – 1200 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Сокращение доли потерь при передаче воды до конечного потребителя до 6%; Сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% |

ПРОЕКТ 22

| Название проекта | Реконструкция водонапорной башни в пос.2-го отд.совхоза «Арженка» Рассказовского района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области Администрация Пичерского сельсовета |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрация Пичерского сельсовета |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрация Пичерского сельсовета |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства |
|  | - Основная продукция: - реконструкция водонапорной башни |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2018 год |
| Размещение объекта | Пос. 2-го отд.совхоза»Арженка» Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2018 год – 3000 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Сокращение доли потерь при передаче воды до конечного потребителя до 6%; Сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% |

ПРОЕКТ 23

| Название проекта | Реконструкция водонапорной башни в с.Богословка Рассказовского района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области Администрация Озерского сельсовета |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрация Озерского сельсовета |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрация Озерского сельсовета |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства |
|  | - Основная продукция: - реконструкция водонапорной башни |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2016 год |
| Размещение объекта | С. Богословка Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2016 год – 1200 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Сокращение доли потерь при передаче воды до конечного потребителя до 6%; Сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% |

ПРОЕКТ 24

| Название проекта | Реконструкция водонапорной башни в с.Дмитриевщина Рассказовского района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области Администрация Дмитриевщинского сельсовета |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрация Дмитриевщинского сельсовета |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрация Дмитриевщинского сельсовета |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства |
|  | - Основная продукция: - реконструкция водонапорной башни |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2017 год |
| Размещение объекта | С. Дмитриевщина Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2017 год – 1200 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Сокращение доли потерь при передаче воды до конечного потребителя до 6%; Сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% |

ПРОЕКТ 25

| Название проекта | Реконструкция водонапорной башни в с.Новгородовка Рассказовского района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области Администрация Новгородовского сельсовета |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрация Новгородовского сельсовета |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрация Новгородовского сельсовета |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства |
|  | - Основная продукция: - реконструкция водонапорной башни |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2017 год |
| Размещение объекта | С. Новгородовка Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2017 год – 1200 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Сокращение доли потерь при передаче воды до конечного потребителя до 6%; Сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% |

ПРОЕКТ 26

| Название проекта | Реконструкция водонапорной башни в с.Телешовка Рассказовского района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области Администрация Рождественского сельсовета |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрация Рождественского сельсовета |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрация Рождественского сельсовета |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства |
|  | - Основная продукция: - реконструкция водонапорной башни |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2017 год |
| Размещение объекта | С. Телешовка Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2017 год – 1200 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Сокращение доли потерь при передаче воды до конечного потребителя до 6%; Сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% |

ПРОЕКТ 27

| Название проекта | Реконструкция водонапорных башен на территории района |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Администрация Рассказовского района Тамбовской области Администрация Тамбовской области Администрации сельсоветов |
| Участники проекта | Администрация Рассказовского района Администрации сельсоветов |
| Инвесторы проекта | Администрация Тамбовской области Администрация Рассказовского района Администрации сельсоветов |
| Краткое описание проекта | - Цели проекта: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства |
|  | - Основная продукция: - реконструкция водонапорных башен и водозаборных скважин |
|  | - Потребители продукции: - население района |
|  | - Стадия реализации проекта - муниципальная программа «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» на 2014-2020 годы |
| Сроки реализации проекта | 2018-2020 год |
| Размещение объекта | Рассказовский район Тамбовской области |
| Общий объем инвестиций | 2018-2020 год – 8200 тыс.рублей |
| Достигнутые результаты проекта | # Сокращение доли потерь при передаче воды до конечного потребителя до 6%; Сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% |

Определение системы целей и направлений устойчивого развития Рассказовского района.

Основными целями программы является создание условий для формирования эффективной экономики района, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, способной обеспечить последовательное повышение уровня и качества жизни населения района.

Главная стратегическая цель: превращение района в динамично развивающийся инновационно-активный, конкурентоспособный район, нацеленный на высокие стандарты жизни.

Стратегическая цель: 1 институциональная - развитие и совершенствование муниципальной и общественно-политической системы.

Подцель:

Подцель 1.1. Формирование наиболее эффективной системы местного самоуправления;

Мероприятия:

Совершенствование действующей нормативно-правовой базы.

Подцель 1.2. Создание и развитие условий для участия людей в социальных, культурных, образовательных инициативах местного самоуправления.

Мероприятия.

Внедрение в деятельность исполнительной власти района технологий электронного взаимодействия с населением и организациями по предоставлению муниципальных услуг.

Подцелью 1.3. Разработка механизма повышения уровня квалификации муниципальных служащих и работников бюджетной сферы.

Мероприятия.

Разработка плана - графика повышения квалификации специалистов.

Подцель 1.4. Внедрение новых технологий в систему местного самоуправления.

Мероприятия.

Повышение уровня информатизации органов местного самоуправления, освоение современных информационно коммуникационных технологий.

2. Развитие сельскохозяйственного производства.

Создание благоприятных условий для устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции, повышение его экономической эффективности, улучшении жизни на селе.

2.1.1. Мера - разработка и внедрение проектов по техническому перевооружению предприятий.

2.12. Мера - развитие приусадебного, фермерского хозяйства.

2.1.3. Обеспечение ветеринарными услугами всего поголовья скота, имеющегося у населения.

2.2. Развитие промышленного потенциала.

2.2.1. Реформирование промышленности для повышения и эффективности.

Мера - техническое перевооружение и модернизация предприятий, внедрение современных технологий.

2.3. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.

2.3.1. Мера - развитие малого предпринимательства.

Мероприятия: Снятие нормативно-правовых, административных и организационных барьеров, препятствующих эффективному развитию и поддержки малого предпринимательства.

Проведение информационной работы среди населения через средства массовой информации в целях формирования позитивного отношения к бизнесу у населения.

Развития агропромышленного комплекса района позволит обеспечить существенный рост производства сельскохозяйственной продукции, увеличить ее продажу и улучшить экономическое положение товаропроизводителей, значительно возрастет производство продукции в крестьянских, фермерских и личных подсобных хозяйствах.

Реформирование промышленности позволит наращивать темпы производства, улучшить качество выпускаемой продукции. Экономический рост в промышленности и агропромышленном комплексе будет содействовать развитию других отраслей экономики, занятости населения, расширению налоговой базы для федерального, областного и местного бюджетов.

3. Социальная цель - развитие человеческого капитала и повышение качества.

Мера 3.1. Модернизация системы образования.

Мера - оптимизация муниципальных образовательных учреждений.

3.1.2.	Мера - укрепление материально-технической базы сети
учреждений образования.

Мероприятия:

оснащение учебных заведений оргтехникой.

обновление учебно-спортивной базы общеобразовательных учреждений.

3.1.3.	Мера - повышение качества образования.
Мероприятия:

Дошкольное образование и воспитание.

Развитие системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников.

3.2.	Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Мера 3.2.1. Обеспечение жильем жителей района.

Мероприятия:

обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства.

Капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда.

Водоснабжение и теплоснабжение района.

Газификация района.

3.3.	Сохранение культурного наследия и активизации молодежной
политики.

Мера - обеспечение сохранности культурного наследия района.

Мероприятия:

Благоустройство памятников и обелисков, реставрация памятных досок.

Комплектование книжного фонда муниципальных библиотек.

Приобретение оборудования, инвентаря, технических средств, музыкальных инструментов для учреждений культуры.

Организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Мероприятия:

профилактика и снижение роста злоупотребления наркотиков и оборота на территории района.

Реализация поставленных задач будет способствовать снижению напряженности на рынке труда, содействию занятости населения, созданию благоприятного инвестиционного климата, решению проблем социальной защиты от безработицы. Позволит обеспечить население высокотехнологической медицинской помощью. Сохранить культурный потенциал и культурное наследие.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства позволит улучшить качество обслуживания населения, обеспечить снижение затрат на производство жилищно-коммунальных услуг.

Развитие за счет повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района:

- системное привлечение инвестиций в экономику района, реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности;

- повышение конкурентоспособности продукции, товаров и услуг предприятий района на основе развития новых технологий, формирования новых брендов;

- развитие района, специализирующегося на производстве сельскохозяйственной продукции с применением современных агротехнологий;

- создание благоприятных условий для жизни, ведения бизнеса и вложения инвестиций;

- интеграция производственного и сельскохозяйственного комплексов Рассказовского района;

Использование преимуществ географического положения, природных условий и территории:

- получение государственной (в т. ч. федеральной, областной) поддержки для реализации инвестиционных проектов на территории района.

Улучшение демографической ситуации:

- привлечение трудоспособных и квалифицированных работников из числа соотечественников, проживающих за рубежом в рамках реализации региональной Программы.

Стратегические приоритеты развития Рассказовского района.

- Повышение конкурентоспособности экономики Рассказовского района за счет развития наиболее перспективных секторов экономики (сельское хозяйство, малое и среднее предпринимательство).

- Активная инвестиционная политика. Повышение инвестиционной привлекательности района.

- Эффективное использование ресурсного потенциала.

- Развитие человеческих ресурсов.

- Обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения.

- Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием района.

С учетом стратегических целей развития района определены стратегические направления социально-экономического развития Рассказовского района.

1. Повышение конкурентоспособности экономики района за счет решения следующих задач:

- Реализации инвестиционных проектов в перспективных секторах экономики.

- Создания условий для обновления основных фондов.

- Содействия обеспечению эффективного и устойчивого развития АПК.

- Создания условий для развития малого и среднего бизнеса, содействие развитию на территории района инфраструктуры поддержки развития малого и среднего предпринимательства.

- Содействия обеспечению экономики района профессиональными кадрами.

- Развития сельского туризма и народных промыслов.

2. Проведение активной инвестиционной политики, повышение инвестиционной привлекательности Рассказовского района за счет решения следующих задач:

- Опережающего развития перспективных отраслей и секторов экономики района за счет инициирования инвестиционных проектов.

- Реализации и продвижения значимых для района инвестиционных проектов в перспективных отраслях экономики.

- Развития нормативной правовой базы, способствующей привлечению инвестиций.

- Развития инфраструктуры, обеспечивающей привлечение в район инвестиционных ресурсов.

- Получения государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов, в том числе через механизм частно-государственного партнерства.

- Совершенствование информационного сайта для повышения инвестиционной привлекательности района.

3. Эффективное использование ресурсного потенциала Рассказовского района за счет решения следующих задач:

- Максимального вовлечения в экономический оборот имеющегося ресурсного потенциала района и повышения эффективности его использования.

- Поддержания экологической безопасности.

- Обеспечения рационального использования и сохранности природных ресурсов района.

4. Развитие человеческих ресурсов за счет решения следующих задач:

1. Развития образования.

1.1. Обеспечения доступности качественного образования;

1.2. Повышения инвестиционной привлекательности системы образования;

1.3. Совершенствования системы управления образованием.

2. Развития рынка труда.

2.1. Повышения качества занятости и сбалансированности рынка труда;

2.2. Развития кадрового потенциала;

2.3. Стимулирования экономической активности населения;

2.4. Организации системы профессиональной ориентации населения.

3. Повышения устойчивости демографического развития и реализация миграционной политики.

4. Обеспечения эффективной молодежной политики.

5. Развития культуры.

5.1. Сохранения, пополнения и использования культурного и исторического наследия: памятников истории и культуры, архивных и библиотечных фондов;

5.2. Создания условий для улучшения доступа населения района к культурным ценностям, культурно-историческому наследию, информации и знаниям;

5.3. Сохранения и развития творческого потенциала населения района, самодеятельного искусства.

5. Обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения за счет решения следующих задач:

- Развития здравоохранения.

1.1. Повышения качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

1.2. Повышения эффективности использования ресурсов в здравоохранении;

1.3. Развития профилактической медицины.

2. Социальная поддержка населения.

2.1. Повышения эффективности системы социальной поддержки граждан, нуждающихся в особой защите.

3. Создания комфортных условий проживания для населения.

3.1. Повышения доступности и комфортности жилья;

3.2. Создания инфраструктуры для обеспечения здорового образа жизни и физической активности населения;

3.3. Повышения доступности и качества жилищно-коммунальных услуг для населения;

3.4. Совершенствования транспортной доступности населенных пунктов района.

4. Развития потребительского рынка товаров и услуг.

5. Улучшения экологической обстановки.

6. Повышение эффективности муниципального управления за счет осуществления следующих задач:

1. Реализации административной реформы в районе.

2. Продолжения реформы бюджетной системы.

3. Создания системы управления социально-экономическим развитием района.

Главными перспективными направлениями развития экономической базы территории района являются:

- дальнейшее развитие сельского хозяйства (в т. ч. возрождение животноводства);

- развитие перерабатывающих производств;

- диверсификация производств АПК;

- развитие малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия по обеспечению устойчивого развития агропромышленного комплекса

В рамках данного направления предполагается осуществить:

- создание предпосылок для устойчивого развития района и обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности;

- поддержку комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в первую очередь для многодетных и малообеспеченных семей;

- повышение обеспеченности сельского населения автомобильными дорогами, питьевой водой, уровня газификации домов природным газом за счет восстановления и наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры села;

- развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

- сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса гидромелиоративных, агрохимических, агролесомелиоративных и организационных мероприятий;

- создание в животноводстве принципиально новой технологической базы, использование современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за счет наращивания генетического потенциала продуктивности животных и ускоренного создания соответствующей кормовой базы;

- ускоренный переход к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий в растениеводстве;

- повышение производительности труда на основе стимулирования к использованию современных технологий, совершенствование организации производства, а также организации труда и управления;

- реализацию комплекса мер по расширению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам на льготных условиях;

- развитие технологических цепочек по производству и сбыту сельскохозяйственной продукции, в которых взаимодействуют средний и малый бизнес и ЛПХ.

Главной задачей развития агропромышленного сектора Рассказовского района является обеспечение населения района продовольствием, создание благоприятных социально-экономических условий на селе с целью обеспечения занятости и сохранения сельского уклада жизни.

С позиций интересов и района, и области в целом, развитие агропромышленного комплекса, должно стать одним из главных стратегических направлений развития Рассказовского района.

Сельскохозяйственное производство на территории района в перспективе останется основной отраслью, но она должна превратиться в эффективную, рентабельную, устойчиво функционирующую отрасль экономики.

Развитие сектора малого и среднего предпринимательства.

- формирование позитивного отношения к бизнесу у населения;

- выполнение мероприятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства;

- проведение семинаров, конференций для субъектов малого и среднего предпринимательства с целью распространения деловой информации и расширения контактов;

- обучение специалистов администрации района навыкам и правилам общения с бизнесом;

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

Развитие сельского туризма.

Рассказовский край зона с уникальным природным ландшафтом.

Для массового отдыха в летнее время в живописных уголках района на малых речках – необходимо благоустройство пляжей.

В настоящее время ведется работа по составлению районного реестра наиболее привлекательных туристических мест, интересных объектов туристского показа; открыт сельский гостевой домик в с. Подоскляй.

К культурно -историческим и религиозным местам района относятся:

- Покровская церковь построена в 1887 году, действующая, в с. Нижнеспасское;

- Христорождественская церковь построена в 1854 году, действующая, в с. Рождественское;

- Памятное место -село Бабино (в настоящее время пос. Преображенье), где родился выдающийся русский писатель, классик отечественной литературы С.Н. Сергеев-Ценский, 1 875-1958гг. в 4,5 км к юго-западу от с. Коптево;

- Литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского филиал ТОГУК музея-усадьбы С.В. Рахманинова «Ивановка» музей располагается в здании филиала Верхнеспасской СОШ, в музее имеются выставочный зал, литературно-художественный салон расположен в с. Коптево.

Администрацией района создан раздел «Туризм» на официальном сайте администрации района.

Механизм реализации Программы.

Основным принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов предприятий и организаций различных форм собственности, субъектов управления различного уровня, участвующих в разработке, реализации и проведении мониторинга результатов Программы.

Цели, задачи и мероприятия Программы определены в соответствии с приоритетами экономической политики государства и области.

Главным уровнем реализации Программы является привлечение в экономику района и социальную сферу достаточных финансовых средств.

Основным механизмом реализации Программы является совокупность нормативно правовых актов федерального, областного и местного уровня, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие района.

Нормативно-правовой базой Программы является совокупность нормативно-правовых актов федерального, областного и местного уровня, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие района.

Нормативно правовая база Программы призвана обеспечить рост деловой активности и инвестиционной привлекательности, а также регулировать отношения областных органов власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в процессе реализации Программы.

Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование мероприятий и проектов, входящих в Программу социально-экономического развития района, производится за счет средств: федерального, областного, местного бюджетов, собственных и привлеченных средств предприятий, и организаций, заемных средств, а также средств населения.

Объемы финансирования определяются согласно перспективного финансового плана при формировании бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год исходя из концепции межбюджетных отношений и из сумм доходов бюджета района.

Суммарный объем финансирования мероприятий Программы на период 2014-2020 годы составит:

| Общий объем финансирования | тыс. руб. | 2 683 747,74 |
| --- | --- | --- |
| - средства федерального бюджета |  | 44 935,7 |
| - средства областного бюджета |  | 1 472 080,94 |
| - средства районного бюджета |  | 365 619 |
| - внебюджетные источники финансирования |  | 808 879,7 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы.

Реализация Программы позволит достигнуть стабильных темпов экономического роста, развития реального сектора экономики, обеспечить финансовую стабильность, рост уровня жизни населения, увеличить количество объектов инженерной инфраструктуры.

Будет повышена социальная направленность района, предусматривающая преимущественное финансирование отраслей социальной сферы. Намечено смягчить наиболее острые проблемы в сфере здравоохранения, образования и обеспечения социальных стандартов жизни. В 2014-2020 годах в социальной сфере будет осуществлен комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию уровня жизни населения, недопущения роста безработицы.

В результате реализации программы к 2020 году будет достигнут положительный текущий эффект за счет увеличения поступлений налогов во все уровни бюджетов.

Реализация разработанных Программой мероприятий будет способствовать:

1) в сфере образования:

- созданию необходимых условий для обеспечения государственных гарантий доступности качественного общего образования для обучающихся в сельских школах;

- созданию условий для устойчивого развития системы образования в районе;

- выравнивание условий для получения сельскими детьми полноценного образования;

- обеспечению доступа сельским школьникам к качественному образованию;

- стимулированию деятельности педагогов района, повышение престижа учительской профессии;

- оптимизации экономической обеспеченности образовательного процесса.

2) в сфере сельского хозяйства и газификации:

- развитию сельского хозяйства, внедрению интенсивных технологий по производству сельскохозяйственной продукции, развитию молочного животноводства и свиноводства, пополнению основного стада сельхозпредприятий;

- росту объемов производства с/х продукции и возможности выхода на новые рынки сбыта, увеличению рабочих мест на селе, увеличению поступлений налогов во все уровни бюджетов;

- улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности;

- повышению жизненного уровня сельского населения;

- модернизация инфраструктуры поселений района.

3) в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50%;

- повышению качества и надежности коммунальных услуг;

- улучшению экологического состояния окружающей природной среды района, снижения влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения района;

- созданию устойчивой основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- привлечению в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков, кредитных организаций, собственных средств граждан;

- решению задач социально-экономического значения в социальной и производственной экономики района.

4) в сфере промышленного производства:

- приобретению нового и модернизации имеющегося оборудования;

- созданию новых рабочих мест;

- расширению ассортимента выпускаемой продукции, повышению ее качества, росту конкурентоспособности и расширению рынка сбыта продукции.

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

Формы и методы управления, а также общее руководство и контроль за ходом реализации Программы социально-экономического развития определяются и осуществляются администрацией района.

Администрация района осуществляет координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, разработку ежегодного плана действий по реализации Программы социально-экономического развития района.

Администрация района также осуществляет подготовку отчетов о ходе реализации Программы, внесение предложений по корректировке показателей разработанной Программы в районный Совет народных депутатов и администрацию Тамбовской области по вопросу софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов.

Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального, областного и местного бюджетов.