Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города

от 14.04.2015 №477

Комплексный план

по реализации информационной политики и организационных мероприятий по внедрению IT технологий в сферу предоставления муниципальных услуг, популяризации получения муниципальных услуг в электронном виде, с использованием межведомственного информационного взаимодействия и в формате "одного окна" в городе Моршанске

на 2015 год

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Популяризация получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и с использованием межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение достижения показателя в 40% граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в возрасте от 14 лет, до конца 2015 года* * в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.12 №601 |  |  | В течение 2015 года | Отдел организационно-управленческой работы администрации города Моршанское муниципальное казенное учреждениее "Многофункциональный цент предоставления государственных и муниципальных услуг населению" (далее - ММКУ "МФЦ") |  |
| 1.1. |  | Открытие дополнительного Центра обслуживания операторов выдачи ключа простой электронной подписи (далее - Центр обслуживания ПЭП) на базе вновь введенных в эксплуатацию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  | Январь-февраль 2015 год | ММКУ "МФЦ" |  |
| 1.2. |  | Онлайн мониторинг работы Центров обслуживания ПЭП |  |  | в течение 2015 года (еженедельно) | Отдел организационно-управленческой работы администрации города |  |
| 1.3. |  | Информационное сопровождение и популяризация деятельности Центров обслуживания ПЭП |  |  | в течение 2015 года | Отдел организационно-управленческой работы администрации города, ММКУ "МФЦ" |  |
| 1.4. |  | Обеспечение наличия на официальном сайте администрации города, ММКУ "МФЦ" баннерных ссылок на Единый и Региональный порталы государственных и муниципальных услуг |  |  | в течение 2015 года | Отдел организационно-управленческой работы администрации города |  |
| 1.5. |  | Внедрение в эксплуатацию и обеспечение качественного контентного наполнения версии 4.0 Федерального Реестра государственных и муниципальных услуг |  |  | в течение 2015 года | Отдел организационно-управленческой работы администрации города |  |
| 1.6. |  | Актуализация данных и заполнение новых дополнительных разделов в соответствии с новой версией Федерального Реестра в информационных системах «Реестр/Портал государственных и муниципальных услуг» |  |  | в течение 2015 года | Отдел организационно-управленческой работы администрации города |  |
| 1.7. |  | Обеспечение в приоритетном порядке перевода в электронный вид государственных и муниципальных услуг, подлежащих первоочередной оптимизации, в рамках реализации распоряжения Правительства РФ от 25.12.2013 №2516-р (Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде) |  |  | I полугодие 2015 года | Отдел организационно-управленческой работы администрации города Структурные подразделения администрации города оказывающие муниципальные услуги |  |
| 1.8. |  | Организация системного информирования граждан о возможностях и преимуществах получения оказываемых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, с использованием межведомственного информационного взаимодействия (в т.ч. в зоне информирования, на официальных сайтах, в СМИ, в формате социальной рекламы). |  |  | в течение 2015 года | Структурные подразделения администрации города оказывающие муниципальные услуги, ММКУ "МФЦ" |  |
| 1.9. |  | Организация оборудования точки доступа для услугополучателей с целью оформления/получения электронных услуг в ММКУ "МФЦ" |  |  | в течение 2015 года | ММКУ "МФЦ" |  |
| 1.10. |  | Оказание практической помощи услугополучателям по прохождению процедуры получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде; |  |  | в течение 2015 года | Структурные подразделения администрации города оказывающие муниципальные услуги, ММКУ "МФЦ" |  |
| 1.11. |  | Обеспечение соответствующей компетентности ответственных должностных лиц. |  |  |  | Отдел организационно-управленческой работы администрации города |  |
| 1.12 |  | Использование представленных творческих материалов по итогам проведения Конкурса по популяризации использования Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг, проведенного в декабре 2014 г. (Постановление администрации области от 07.11.14 №1357), в качестве социальной рекламы по популяризации формата получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде в СМИ, РПГУ, местах предоставления услуг |  |  | в течение 2015 года | Отдел организационно-управленческой работы администрации города, ММКУ "МФЦ" |  |
| 1.13. |  | Реализация в общеобразовательных учреждениях города для граждан в возрасте от 14 лет, ТОГБОУ СПО "Многоотраслевой техникум" учебного модуля «Популяризация получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде», в том числе организация практических занятий по регистрации в ЕСИА обучающихся |  |  | 2014/2015 учебный год | Комитет по образованию администрации города совместно с муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями города ТОГБОУ СПО "Много-отраслевой техникум" |  |
| 1.14. | Организация на базе ММКУ "МФЦ" открытых мероприятий (в формате родительских собраний, лекториев) по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, с использованием межведомственного информационного взаимодействия |  |  | I волна Март-апрель II волна Октябрь-ноябрь 2015г. |  | ММКУ "МФЦ" |  |
| 1.15. |  | Оказание содействия по размещению социальной рекламы по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде в общественном муниципальном транспорте, на платежных квитанция по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  | в течение 2015 года | Отдел по административной работе администрации города, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |
| 2. |  |  | Обеспечение достижения показателя в 70% граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг с использованием межведомственного информационного взаимодействия, до конца 2015 года ** ** в рамках региональной инициативы |  | В течение 2015 года | Отдел организационно-управленческой работы, структурные подразделения администрации города оказывающие муниципальные услуги |  |
| 2.1. |  |  | Обеспечение в приоритетном порядке организации межведомственного взаимодействия в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг, подлежащих первоочередной оптимизации, в рамках реализации распоряжения Правительства РФ от 25.12.2013 №2516-р (Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде) |  | в течение 2015 года | Отдел организационно-управленческой работы, структурные подразделения администрации города оказывающие муниципальные услуги |  |
| 2.2. |  |  | Полноценное включение в систему межведомственного электронного взаимодействия (в рамках работы СМЭВ) ММКУ "МФЦ" с целью взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления |  | В течение 2015 года | ММКУ "МФЦ" |  |
| II. Организационное обеспечение и популяризация получения государственных и муниципальных услуг в формате «одного окна» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение качества реализации показателя в 90% граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. В МФЦ, в течении 2015 года * * в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.12 №601 |  |  |  | в течение 2015 года | ММКУ "МФЦ" |  |
| 2. | Внедрение Автоматизированной информационной системы «МФЦ» в ММКУ "МФЦ" |  |  |  | в течение 2015 года | ММКУ "МФЦ" |  |
| 3. | Организация и информационное сопровождение проведения публичных мероприятий на территории ММКУ "МФЦ" |  |  |  | в течение 2015 года | Отдел организационно-управленческой работы совместно с ММКУ "МФЦ" |  |
| III. Реализация медиа-плана по популяризации получения государственных услуг в новом формате качества: в электронном виде, в рамках межведомственного взаимодействия, в режиме «одного окна» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение материалов, подготовленных специалистами ММКУ "МФЦ", по вопросам совершенствования системы оказания услуг населению в системе МФЦ, преимущества предоставления государственных и муниципальных услуг населению по принципу «одного окна» |  |  |  | в течение 2015 года | ММКУ "МФЦ", отдел организационно-управленческой работы администрации города |  |