АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2013                                       пос. Сатинка                                               № 230

О подготовке к пожароопасному периоду

2013 года на территории района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции от 25.11.2009), в целях организации выполнения и осуществления мер пожарной   безопасности   на   территории  района  Администрация района постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населения и территорий в пожароопасный период 2013 года согласно приложению.

2. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям,  общественной безопасности, мобилизационной подготовки администрации района (Осипов) (далее отдел по делам ГО, ЧС, ОБ, МП администрации района):

организовать взаимодействие органов местного самоуправления, организаций и граждан по осуществлению мер пожарной безопасности на территории района;

обеспечить совместно с органами местного самоуправления, организациями  проведение противопожарной пропаганды;

организовать обучение населения мерам пожарной безопасности.

3. Рекомендовать главам сельсоветов:

3.1. Проводить разъяснительную работу среди населения об опасности разведения костров на территории населенных пунктов и прилегающих территорий и по действиям в случае возникновения пожара.

3.2. Организовать патрулирование территорий сельских поселений, сельскохозяйственных угодий населением, членами добровольных пожарных формирований.

3.3. Обеспечить патрульные группы первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, лопата и т.д.).

3.4. Организовать уборку территорий, прилегающих к жилым домам и хозяйственным постройкам, от горючих отходов, обеспечить регулярный вывоз бытовых отходов и мусора с территории сельских поселений.

3.5. Организовать выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня при природных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности).

2

3.6. Обеспечить своевременную передачу в единую дежурно-диспетчерскую службу информации о возникших пожарах, угрозе их распространения, а также силах и средствах, привлекаемых к их ликвидации.

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории района:

4.1. Организовать выполнение противопожарных мероприятий силами работников организаций.

4.2. Содержать в исправном состоянии дороги, проезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам.

4.3. Организовать охрану животноводческих помещений, мест складирования грубых кормов и зерновых культур.

4.4. Запретить сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

5. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Знаменский» (Климов) организовать на период действия особого пожароопасного режима дежурство в местах массового отдыха жителей, в том числе в лесных массивах, обеспечить правовой режим и правопорядок в очагах ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами.

6. Опубликовать  настоящее  постановление  на информационно-новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области (www.top68.ru).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района В.К.Клинцова.

Глава района                                                                                      А.В.Дубовицкий

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района

от 25.04.2013    №  230

П Л А Н

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населения

и территорий в пожароопасный период 2013 года

| №№ пп | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка готовности водоподающей техники, пожарных резервуаров и башен Рожновского, создание на территории района необходимого запаса ГСМ | Май 2013 | Отдел по делам ГО, ЧС, ОБ, МП администрации района, пожарная часть № 31 (далее ПЧ № 31) |
| 2. | Уточнение с заинтересованными должностными лицами планов действий на пожароопасный период 2013 года по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. | Май 2013 | Отдел по делам ГО, ЧС, ОБ, МП администрации района |
| 3. | Проверка готовности резервной техники для обеспечения действий группировки сил по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Май 2013 | Отдел по делам ГО, ЧС, ОБ, МП администрации района, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района |
| 4. | Активизация пожарно-профилактической работы в средствах массовой информации, организация публикаций о причинах и последствиях пожаров, о фактах привлечения к административной ответственности должностных лиц за нарушение требований пожарной безопасности | В течение пожароопасного периода | Отдел по делам ГО, ЧС, ОБ, МП администрации района совместно с Территориальным отделением надзорной деятельности по Сампурскому району (далее ТО НД) |