# АДМИНИСТРАЦИЯ БОНДАРСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2021 с. Бондари № 433

О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Бондарского сельсовета Бондарского района Тамбовской области

В целях приведения в соответствие нормативов градостроительного проектирования, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Тамбовской области от 31.01.2007 № 144-З «О градостроительной деятельности в Тамбовской области», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Бондарского сельсовета Бондарского района Тамбовской области.
        2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Бондарского сельсовета Бондарского района Тамбовской области согласно приложению.
 3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Бондарского сельсовета «Бондарский вестник», в газете «Народная трибуна» и сетевом издании «РИА ТОП68» (www.top68.ru) и разместить на официальном сайте администрации района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации О.Р.Ивлиева.

Глава района А.А.Воробьев

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
_________________ № __________

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке местных нормативов
градостроительного проектирования
 Бондарского сельсовета Бондарского района Тамбовской области

Наименование мероприятия	Срок / исполнения	Исполнитель
1. Подготовка проекта местных нормативов градостроительного проектирования Бондарского сельсовета Бондарского района Тамбовской области	30 дней	Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и работе с населением
2. Размещение на официальном сайте района в сети «Интернет» и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, проекта местных нормативов градостроительного проектирования.	Не менее чем за 2 месяца до утверждения	Консультант отдела строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и работе с населением
3. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Бондарского сельсовета Бондарского района Тамбовской области	30 дней	Бондарский сельский Совет народных депутатов (по согласованию)
4. Размещение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования	В течении 5 дней со дня утверждения	Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и работе с населением