
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАССКАЗОВО
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 21.07.2025                                        г. Рассказово

                              №1203    
Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы города Рассказово «Социальная поддержка граждан города Рассказово» на 2014-2030 годы за январь-июнь 2025 года

В соответствии с постановлением администрации города от 04.10.2013 №1756 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Рассказово», администрация города постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы города Рассказово «Социальная поддержка граждан города Рассказово» на 2014-2030 годы за январь-июнь 2025 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель главы

администрации города

                       И. В. Ситаев
Заместитель главы

администрации города,

начальник финансового управления

администрации города






Т. Н. Свистунова

Начальник правового отдела

администрации города






А. В. Слюняев

Начальник отдела

организационных вопросов, кадровой

службы и работы с обращениями граждан

администрации города






Л. В. Киселева

Председатель комитета

экономической политики, предпринимательства,

развития инвестиционной деятельности и

потребительского рынка

администрации города



                        
Н. В. Гридасова

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
  от                    №  


Отчет
о ходе реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан города Рассказово» на 2014-2030 годы 
за январь-июнь 2025 года
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Рассказово» на 2014-2030 годы утверждена постановлением администрации города от 13.12.2013 № 2199 в соответствии с постановлениями администрации города: от 04.10.2013 №1756 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Рассказово».
Цели муниципальной программы разделены на 4 направления:
- повышение степени социальной защищенности и улучшение материального положения малообеспеченных граждан, оказавшихся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних граждан;
- создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной материальной поддержки отдельных категорий граждан;
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
На 2025 год запланировано средств объемом 16269,7 тыс. руб., в 1 полугодии 2025 года исполнено 6794,4 тыс. рублей. 
Для достижения заявленных целей по первому направлению, реализуется подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».
Решение поставленных задач подпрограммы осуществлялось в рамках реализации следующих мероприятий:
1. Финансирование льготного проезда в общественном транспорте для отдельных категорий граждан.
2. Создание «банка вещей» (одежды, обуви, бывших в употреблении) за счет внебюджетных источников. 
3. Повышение охвата малоимущих граждан программами предоставления мер социальной поддержки в натуральной форме, а также при предоставлении мер социальной поддержки семье и детям.
4. Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки.
На 2025 год запланировано финансирование подпрограммы из средств областного бюджета объемом 7702,9 тыс. руб., за 1 полугодие 2025 года освоено 3007,5 тыс. руб. 
По соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города Рассказово Тамбовской области на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льгот на проезд  на 2025 год размер субвенций составил 7702,9 тыс. руб., в том числе:  
- возмещение недополученных доходов перевозчиков, возникших в связи с предоставлением льготным категориям граждан льготного проезда с 50-ти процентной скидкой —4881,5 тыс. руб.,
– бесплатный проезд льготным категориям граждан — 10,7 тыс. руб.,
-  бесплатный проезд для обучающихся их многодетных семей — 2810,7 тыс. руб.
Израсходовано денежных средств за 1 полугодие 2025 года — 3007,5 тыс. руб., в том числе:
-  возмещение недополученных доходов перевозчиков, возникших в связи с предоставлением льготным категориям граждан льготного проезда с 50-ти процентной скидкой —1844,3 тыс. руб.,
- бесплатный проезд —1,8 тыс. руб.,
-  бесплатный проезд для обучающихся их многодетных семей — 1161,4 тыс. руб.
Для достижения поставленных целей по второму направлению, реализуется подпрограмма «Защита прав детей, детей-сирот и детей с особыми нуждами».
Объем финансирования подпрограммы в 2025 году запланирован в сумме 7816,8 тыс. руб., за 1 полугодие 2025 года освоено 3342,7тыс. руб.
Достижение поставленных целей и задач подпрограммы осуществлялось в рамках реализации следующих мероприятий:
- выплата ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка (детей) в 1 полугодии 2025 года составила 1677,2 тыс. руб., при запланированной сумме 4526,1 тыс. руб. (37%);
- исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в 1 полугодии 2025 года составила 1100,6 тыс. руб. при запланированной сумме 1493,5 тыс. руб. (74%);
- осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - в 1 полугодии 2025 года составила 564,9 тыс. руб. при запланированной сумме 1797,2 тыс. руб. (31%);
- обеспечение равных прав доступа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к получению услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации;
- создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей;
- организация информационно-просветительских и социально-рекламных кампаний с целью подбора и подготовки кандидатов в замещающие родители;
- профилактика социального сиротства на ранней стадии неблагополучия в семье в рамках межведомственного взаимодействия;
размещение на сайте администрации города информации о детях, формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, мерах государственной поддержки приемных родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с Законом Тамбовской области от  10.05.2011 № 2-З «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в Тамбовской области», во исполнение Указа Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,  одной из задач деятельности органов опеки и попечительства является обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществление деятельности по выявлению, учету и устройству детей, оставшихся без попечения родителей.

С целью увеличения числа детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства, отделом опеки  и попечительства администрации г. Рассказово совместно со службой по устройству детей в семью ТОГБОУ «Центра поддержки семьи и помощи детям им. А.В. Луначарского», проводится информационно-просветительская, разъяснительная работа по развитию семейных форм устройства, подбору кандидатов в замещающие родители. 

Учет и устройство детей   в возрасте до 18 лет, оставшихся без попечения родителей

	Наименование
	2024 г.
	2025г.

	Численность детей, выявленных и учтенных за отчетный период
	3
	1

	Из них устроены:
	
	

	-в образовательные организации
	0
	0

	-в медицинские организации
	0
	0

	-в организации, оказывающие социальные услуги
	0
	0

	-под опеку
	0
	0

	- под предварительную опеку
	1
	1

	-возвращены родителям
	0
	0

	-поступили на обучение в образовательные учреждения начального, среднего и высшего проф. образования
	0
	0

	- в организацию для детей-сирот
	2
	0

	- остались не устроенными 
	0
	0


Количество граждан, прошедших подготовку в замещающие родители

	Наименование
	2024 г
	2025 г.

	1.Количество всего обратившихся граждан
	6
	5

	2.Получили свидетельство о возможности быть замещающими родителями
	6
	2

	3. Прошли обучение в связи с временной передачей ребенка (детей) в семью
	0
	0


Численность граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свои семьи

	Наименование
	2024г.
	2025г.

	1.Поставлено на учет семей, желающих принять ребенка на воспитание в семью
	2
	2

	2.Снято с учета семей, желающих принять ребенка на воспитание в семью
	4
	1

	Из них в связи с усыновлением
	0
	0


В соответствии с Правилами временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. Постоянно проживающих на территории Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432 в 2024 году 5 воспитанников временно передавались в семью граждан.

На 01.07.2025 года на учете в отделе опеки и попечительства в качестве кандидатов в замещающие родители состоит 15 человек.

Всего на учете в отделе опеки и попечительства состоят 47 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Из них 23 детям выплачивается опекунское пособие. Размер денежных средств зависит от возраста детей. С 01.07.2025г. на основании Приказа министерства образования и науки Тамбовской области от 19.06.2025 № 1414 проиндексирован размер опекунского пособия

- от 0 года до 3-х лет – 10967 рублей (0 человек);

- от 3 до 7 лет - 11 185 рублей (3 человека);

- от 7 до 18 лет – 11533 рублей на каждого ребенка (21 человек). 


Семье, воспитывающей ребенка – инвалида, на ребенка доплачивается 1500 рублей ежемесячно (1 человек).

В рамках подпрограммы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» выполнялись следующие мероприятия:
- формирование банка данных о несовершеннолетних гражданах, нуждающихся во временном трудоустройстве; 
- анкетирование несовершеннолетних граждан из числа учащихся общеобразовательных, средних профессиональных учреждений города, незанятых подростков по выявлению желающих получить временную работу;
- создание дополнительных рабочих мест и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан: заключение, реализация и совместное финансирование договоров с работодателями; подбор участников временных работ; предоставление материальной поддержки несовершеннолетним гражданам.
На 2025 год запланировано финансирование подпрограммы из средств местного бюджета в объеме 400 тыс. руб.  В 1-ом полугодии текущего года освоено 380,4 тыс. руб., заключены договоры с 4-мя работодателями (МКУ «КУГХ», ООО «Фирма Сервер», ИП Ситникова Р. И., АО «Биохим»), трудоустроены 151 подросток.
 Несовершеннолетние работали подсобными рабочими, упаковщиками готовой продукции. 
В рамках подпрограммы «Организация общественных работ» осуществлялись мероприятия по созданию дополнительных рабочих мест и организации оплачиваемых общественных работ: заключение, реализация и совместное финансирование договоров с работодателями; подбор участников общественных работ; предоставление материальной поддержки безработным гражданам.
На 2025 год предусмотрено финансирование подпрограммы в размере 250 тыс. руб., за 1 полугодие 2025 года освоено 63,7 тыс. руб.
В 1 полугодии текущего года на общественные работы трудоустроено 15 человек, заключено 4 договора с работодателем (ООО «Благоустройство») для трудоустройства по профессии подсобный рабочий.
В рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» оказана имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в виде предоставления в безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества:

- Тамбовской областной организации «Общероссийское Ордена Трудового Красного знамени общества слепых» предоставлено (нежилое помещение, площадью 60,6 кв. м., расположенное по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Молодёжная, д. 2 «б»);
- Рассказовскому станичному казачьему обществу предоставлено (нежилое помещение, площадью 37,6 кв. м., расположенное по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово, ул. 60 лет г. Рассказово, д. 2).

Кроме того, в рамках подпрограммы в 2025 году предусмотрена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 100 тыс. руб. на представление грантов для реализации социально-значимых проектов. В первом полугодии запущена процедура конкурсного отбора проектов, претендующих на получение грантов, итоги будут подведены в июле текущего года.
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Рассказово» на 2014-2030 годы за январь-июнь 2025 года приведены в приложении 1 к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Рассказово» на 2014-2030 годы за январь-июнь 2025 года.
Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Рассказово» на 2014-2030 годы за январь-июнь 2025 года приведены в приложении 2 к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Рассказово» на 2014-2030 годы за январь-июнь 2025 года.
Приложение 1
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
города Рассказово «Социальная поддержка граждан города Рассказово»
на 2014-2030 годы за январь-июнь 2025 года
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Рассказово
«Социальная поддержка граждан города Рассказово» на 2014-2030 годы 
за январь – июнь 2025 года
	№ п/п
	Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

	Ответственный
исполнитель,
соисполнители
	Фактически проведенные мероприятия,  
направленные на достижение   
запланированных значений,
конечных результатов
	Результаты
	Проблемы, 
возникшие
в ходе    
реализации 
мероприятия <*>

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Рассказово» на 2014-2030 годы

	Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

	1
	Создание «банка вещей» (одежды, обуви, бывших в употреблении), за счет внебюджетных источников
	Отдел по делам несовершеннолетних и защиты их прав администрации города
	За помощью обратились 34 малоимущий гражданина, всем им оказана необходимая гуманитарная помощь в виде бывших в употреблении вещей.
	60
	34
	-

	2
	Предоставление бесплатного проезда категориям лиц, предусмотренных Законом Тамбовской области от 01.06.2009 №533-З «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда, и лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя»
	Комитет
экономической политики, предпринимательства
развития инвестиционной деятельности и
потребительского рынка
администрации города
	
	да
	да
	-

	3
	Предоставление льготного проезда в общественном транспорте для отдельных категорий граждан

	Комитет
экономической политики, предпринимательства
развития инвестиционной деятельности и
потребительского рынка
администрации города
	
	да
	да
	-

	4
	Предоставление бесплатного проезда для обучающихся в образовательных организациях и организациях профессионального образования в соответствии с Законом Тамбовской области от 26.05.2011 №11-З «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области»
	Комитет
экономической политики, предпринимательства
развития инвестиционной деятельности и
потребительского рынка
администрации города
	
	да
	да
	-

	Подпрограмма «Защита прав детей, детей-сирот и детей с особыми нуждами»

	5
	Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
	Отдел опеки и попечительства администрации города
	
	да
	да
	-

	6
	Выплата ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка (детей)
	Отдел опеки и попечительства администрации города
	
	да
	да
	-

	7
	Осуществление государственных полномочий по организации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города
	
	да
	да
	-

	Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»

	8
	Формирование банка данных о несовершеннолетних гражданах, нуждающихся во временном трудоустройстве
	Отдел образования администрации города
	
	да
	да
	-

	9
	Анкетирование учащихся общеобразовательных, средних профессиональных учреждений города по выявлению желающих получить временную работу
	Отдел образования администрации города
	
	да
	да
	-

	10
	Создание дополнительных рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних каникул
	Комитет
экономической политики, предпринимательства
развития инвестиционной деятельности и
потребительского рынка
администрации города, ТОГКУ ЦЗН (филиал по г. Рассказово и Рассказовскому муниципальному округу)
	ТОГКУ ЦЗН (филиал по г. Рассказово и Рассказовскому муниципальному округу) заключены и реализованы договоры с работодателями, созданы дополнительные рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних. 
	170
	151
	-

	Подпрограмма «Организация общественных работ»

	11
	Создание дополнительных рабочих мест для организация оплачиваемых общественных
работ
	Комитет
экономической политики, предпринимательства
развития инвестиционной деятельности и
потребительского рынка
администрации города, ТОГКУ ЦЗН (филиал по г. Рассказово и Рассказовскому муниципальному округу)
	ТОГКУ ЦЗН (филиал по г. Рассказово и Рассказовскому муниципальному округу) заключены и реализованы договоры с работодателем. Созданы дополнительные рабочие места для организации общественных работ 
	120
	15
	-

	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

	12
	Оказание юридической помощи социально ориентированным некоммерческим организациям по вопросам организации их деятельности

	Отдел организационных вопросов, кадровой
службы и работы с обращениями граждан
администрации города
	В администрацию города в 1 полугодии 2025 года поступали обращения от социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам организации их деятельности в устной форме
	7
	3
	-

	13
	Проведение совещаний, конференций, других мероприятий информационно-консультационного характера по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
	Комитет
экономической политики, предпринимательства
развития инвестиционной деятельности и
потребительского рынка
администрации города
	В 1 полугодии 2025 года в администрации города проведено 2 мероприятия с руководителями и представителями социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам поддержки и развития их деятельности. 
	2
	2
	-

	14
	Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в виде представления в безвозмездное пользование или на льготных условиях муниципального имущества
	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации города
	Имущественная поддержка оказана двум социально ориентированным некоммерческим организациям в виде предоставления в безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества
	2
	2
	-

	15
	Организация и проведение массовых мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций

	Отдел по развитию сферы туризма, молодежной политики, культуры и спорта администрации города

	В городских массовых мероприятиях приняли участие представители социально ориентированные некоммерческие организации
	7
	7
	-

	16
	Развитие практики морального поощрения руководителей и активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций посредством награждения их благодарственными письмами администрации города
	Отдел организационных вопросов, кадровой
службы и работы с обращениями граждан администрации города
	Руководители и работники социально ориентированных некоммерческих организаций в 1 полугодии 2025 года не награждались благодарственными письмами администрации города в связи с отсутствием ходатайства для награждения от социально ориентированных некоммерческих организаций
	5
	0
	-


Приложение 2
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
города Рассказово «Социальная поддержка граждан города Рассказово»
на 2014-2030 годы за январь-июнь 2025 года
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Рассказово
«Социальная поддержка граждан города Рассказово» на 2014-2030 годы 
за январь – июнь 2025 год
	№
	Наименование программы, мероприятия
	Направление расходов
	Предусмотрено паспортом Программы на 2025 год
	Предусмотрено на 2025 год
	Кассовые расходы за отчетный период
	Отклонение (%), гр.14/гр.9

	
	
	
	всего
	в том числе по источникам
	всего
	в том числе по источникам
	всего
	в том числе по источникам
	всего
	в том числе по источникам

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной
бюджет
	бюджет города
	внебюджетные средства
	
	федеральный бюджет
	областной
бюджет
	бюджет города
	внебюджетные средства
	
	федеральный бюджет
	областной
бюджет
	бюджет города
	внебюджетные средства
	
	федеральный бюджет
	областной
бюджет
	бюджет города
	внебюджетные средства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»


	 1
	Предоставление бесплатного проезда категориям лиц, предусмотренных Законом Тамбовской области от 01.06.2009г. №533-З "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны и лиц, награждённых знаком "Жителю блокады Ленинграда"
	
	17,5
	
	17,5
	
	
	10,7
	
	10,7
	
	
	1,8
	
	1,8
	
	
	18%
	
	18%
	
	

	2
	Предоставление льготного проезда в общественном транспорте для отдельных категорий граждан

	
	5381,5
	
	5381,5
	
	
	4881,5
	
	4881,5
	
	
	1844,3
	
	1844,3
	
	
	38%
	
	38%
	
	

	3
	Предоставление бесплатного проезда для обучающихся в образовательных организациях и организациях профессионального образования в соответствии с Законом Тамбовской области от 26.05.2011 №11-З «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области»
	
	2810,7
	
	2810,7
	
	
	2810,7
	
	2810,7
	
	
	1161,4
	
	1161,4
	
	
	41%
	
	41%
	
	

	
	Всего по подпрограмме
	
	8209,7
	0
	8209,7
	0
	0
	7702,9
	0
	7702,9
	0
	0
	3007,5
	0
	3007,5
	0
	0
	39%
	0
	39%
	0
	0

	Подпрограмма «Защита прав детей, детей-сирот и детей с особыми нуждами»


	4
	Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
	
	1458,3
	
	1458,3
	
	
	1493,5
	
	1493,5
	
	
	1100,6
	
	1100,6
	
	
	73%
	
	73%
	
	

	5
	Выплата ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка (детей)
	
	4526,1
	
	4526,1
	
	
	4526,1
	
	4526,1
	
	
	1677,2
	
	1677,2
	
	
	37%
	
	37%
	
	

	6
	Осуществление государственных полномочий по организации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
	
	1664,3
	
	1664,3
	
	
	1797,2
	
	1797,2
	
	
	564,9
	
	564,9
	
	
	31%
	
	31%
	
	

	
	Всего по подпрограмме
	
	7848,7
	
	7848,7
	
	
	7816,8
	
	7816,8
	
	
	3342,7
	
	3342,7
	
	
	43%
	
	43%
	
	

	Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»


	7
	Создание дополнительных рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних каникул
	
	400
	
	
	400
	
	400
	
	
	400
	
	380,4
	
	
	380,4
	
	95%
	
	
	95%
	

	
	Всего по подпрограмме
	
	400
	
	
	400
	
	400
	
	
	400
	
	380,4
	
	
	380,4
	
	95%
	
	
	95%
	

	Подпрограмма «Организация общественных работ»


	8
	Создание дополнительных рабочих мест для организации оплачиваемых общественных
работ
	
	250
	
	
	250
	
	250
	
	
	250
	
	63,7
	
	
	63,7
	
	25%
	
	
	25%
	

	
	Всего по подпрограмме
	
	250
	
	
	250
	
	250
	
	
	250
	
	63,7
	
	
	63,7
	
	25%
	
	
	25%
	

	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

	9
	Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией значимых проектов
	
	100
	
	
	100
	
	100
	
	
	100
	
	0
	
	
	0
	
	0%
	
	
	0%
	

	
	Всего по подпрограмме
	
	100
	
	
	100
	
	100
	
	
	100
	
	0
	
	
	0
	
	0%
	
	
	0%
	

	
	ВСЕГО по программе
	
	16808,4
	
	16058,4
	750
	
	16269,7
	
	15519,7
	750
	
	6794,3
	
	6350,2
	444,1
	
	42%
	
	41%
	59%
	



