Приложение

к  решению 64  сессии Котовского

городского Совета  народных депутатов

V созыва от  27.03.2014  №  759

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке и проведению 100 летия города Котовска и ФКП «Тамбовский пороховой завод»

Дата проведения:   19 сентября 2015года

Место проведения: город Котовск Тамбовской области

Подготовка плана проведения мероприятий: В.В.Пичугина – зам. главы администрации города,  организационный комитет.

Осуществление контроля  за благоустройством города: Л.В.Хлусова – первый зам. главы администрации города, МБУ «Городское хозяйство».

Освещение мероприятий в средствах массовой информации: Э.А.Буханова – директор МКУ «ИАЦ», С.Н.Степанов - директор МБУ «Редакция радио «Котовск», Т.И.Сантылова - главный редактор городской  газеты «Наш вестник».

Обеспечение охраны общественного порядка в городе: С.М.Коломоец – начальник отдела полиции МВД России по г. Котовску, И.Е.Зборовский - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Организационно - протокольные вопросы:

| Мероприятие | Ответственные | Дата и место проведения |  | Планируемое финан- сирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение торжественных мероприятий |  |  |  |  |
| Встреча руководителей города всех времён. | В.В.Пичугина – зам. главы администрации города Т.Д.Лукошина – начальник отдела культуры | Сентябрь 2015 МБУК Музейный историко-просветительный комплекс |  | 20000руб. |
| Цикл торжественных мероприятий, приуроченных к юбилею (по отдельному плану) | В.В.Пичугина – зам. главы администрации города Т.Д.Лукошина – начальник отдела культуры | В течение 2015 года |  | 40000руб. |
| Организация и проведение выставок художников | Т.Д.Лукошина – начальник отдела культуры Н.В.Мандрыкина - директор МБУК Музейный историко-просветительный комплекс | В течение 2015 года |  | 10000руб. |
| Парад. Шествие почётных граждан, лауреатов городских премий. Торжественное собрание. Праздничный концерт на площади. Фейерверк. | Организационный комитет городского совета В.В.Пичугина – зам. главы администрации города Т.Д.Лукошина – начальник отдела культуры | 19.09.2015г. МБУ «Дворец культуры г.Котовска» Городская площадь |  | 200000руб. |
| Разработка наградных материалов и символов города |  |  |  |  |
| Учреждение памятного нагрудного знака в честь 100-летия города Котовска. | Организационный комитет городского совета | Март-май 2014г. (эскиз) |  |  |
| Проведение конкурса на создание гимна города | Организационный комитет городского совета Т.Д.Лукошина – начальник отдела культуры | В течение 2014 года |  |  |
| Присвоение статуса городу (военный госпиталь, 9 героев Советского Союза) | Организационный комитет городского совета | до 20.09.13 |  |  |
| Изготовление и установка табличек с названием улиц | В.В.Пичугина – зам. главы администрации города Л.В.Хлусова – первый зам. главы администрации города | В течение 2014 -2015 годов |  |  |
| Благоустройство и оформление города |  |  |  |  |
| Открытие и реставрация мемориальных досок | Организационный комитет городского совета Т.Д.Лукошина – начальник отдела культуры | Май 2014-май 2015гг. |  |  |
| Оформление здания администрации и городской площади | Л.В.Хлусова – первый зам. главы администрации города В.В.Пичугина – зам. главы администрации города Отдел архитектуры администрации города | В течение 2014-2015гг. |  |  |
| Открытие памятника «Неваляшки» | Л.В.Хлусова – первый зам. главы администрации города Т.Д.Лукошина – начальник отдела культуры Отдел архитектуры администрации города | В течение 2014-2015гг. |  |  |
| Открытие памятника «Жертвам ядерных катастроф и аварий» | Организационный комитет городского совета В.В.Пичугина – зам. главы администрации города Т.Д.Лукошина – начальник отдела культуры | В течение 2014-2015гг. |  |  |
| Строительство храма | Попечительский совет (отв. Прохоровский) | В течение 2014-2015гг. |  |  |
| Благоустройство городского парка | Л.В.Хлусова – первый зам. главы администрации города В.В.Пичугина – зам. главы администрации города Отдел архитектуры администрации города МБУ «Городское хозяйство». | В течение 2014-2015гг. |  |  |
| Благоустройство парка воинской славы и сквера Октябрьский | Л.В.Хлусова – первый зам. главы администрации города В.В.Пичугина – зам. главы администрации города Отдел архитектуры администрации города МБУ «Городское хозяйство». | В течение 2014-2015гг. |  |  |
| Проведение ремонтных работ Дворца культуры | Т.Д.Лукошина – начальник отдела культуры М.Ю.Завражин - директор МБУ «Городской Дворец культуры» | В течение 2014-2015гг. |  |  |
| Проведение ремонтных работ актового зала администрации города | Л.В.Хлусова – первый зам. главы администрации города В.В.Пичугина – зам. главы администрации города Отдел архитектуры администрации города | В течение 2014-2015гг. |  | 1млн. руб. |
| Оформление музейного комплекса | Т.Д.Лукошина – начальник отдела культуры Н.В.Мандрыкина - директор МБУК Музейный историко-просветительный комплекс | В течение 2014-2015гг. |  | 100000руб. |
| Праздничное оформление города | Л.В.Хлусова – первый зам. главы администрации города В.В.Пичугина – зам. главы администрации города Д.Д.Коновалов - зам. главы администрации города Отдел архитектуры администрации города МБУ «Городское хозяйство». | Май-сентябрь 2015гг. |  |  |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И СУВЕНИРОВ |  |  |  |  |
| Второе издание энциклопедии (дополненное) | Организационный комитет городского совета Т.Д.Лукошина – начальник отдела культуры Редакция газеты «Наш вестник» | В течение 2014-2015гг. |  |  |
| Выпуск сувенирной продукции и буклетов с историей города. Календарики. Приглашения. Полиграфическая продукция. | В.В.Пичугина – зам. главы администрации города Н.В.Мандрыкина - директор МБУК Музейный историко-просветительный комплекс Э.А.Буханова – директор МКУ ИАЦ» | В течение 2014-2015гг. |  |  |
| Издание сборников произведений достойных местных писателей, поэтов «Жизнь замечательных людей» и произведений художников | Т.Д.Лукошина – начальник отдела культуры Н.В.Мандрыкина - директор МБУК Музейный историко-просветительный комплекс | В течение 2014-2015гг. |  | 80000руб. |
| Изготовление плакатов, баннеров, рекламной продукции | В.В.Пичугина – зам. главы администрации города Н.В.Мандрыкина - директор МБУК Музейный историко-просветительный комплекс Э.А.Буханова – директор МКУ «ИАЦ» | В течение 2014-2015гг. |  |  |
| Организация и проведение спортивных мероприятий |  |  |  |  |
| Велопробег по улицам города | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту |  | 1-9 мая 2015г. |  |
| Проведение турниров по футболу, волейболу, шахматам, пляжному футболу | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту |  | В течение 2015г. | 50000руб. |
| Организация областного мотокросса, посвященного 100 летию города | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту |  | май 2015г. | 50000руб. |
| Приобретение спортивной формы с эмблемой 100летия города для участников соревнований | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту |  | В течение 2015г. | 100000руб. |
| Размещение информационного материала в газете «Наш вестник» |  |  |  |  |
| Публикации по истории города и завода (используя материалы архива, городского музейного комплекса, музея порохового завода) | Т.И.Сантылова - главный редактор газеты «Наш вестник» | В течение 2014-2015г. |  |  |
| Публикации по истории улиц, зданий, представляющих культурную и историческую ценность памятников, парков, скверов и т.д. | Т.И.Сантылова - главный редактор газеты «Наш вестник» | В течение 2014-2015г. |  |  |
| В рамках подготовки второго тома «Энциклопедии города Котовска» публикация библиографических сведений о тех котовчанах, чьи кандидатуры будут предложены в данное издание. | Т.И.Сантылова - главный редактор газеты «Наш вестник» | В течение 2014-2015г. |  |  |
| Публикации о славных земляках, добившихся известности в той или иной сфере деятельности на областном и всероссийском уровне (музыкантах, учёных т.д.) | Т.И.Сантылова - главный редактор газеты «Наш вестник» | В течение 2014-2015г. |  |  |
| Продолжение конкурса «Узнай родные места» (публикация архивных снимков с видами города). | Т.И.Сантылова - главный редактор газеты «Наш вестник» | В течение 2014-2015г. |  |  |
| Интервью с первыми лицами города | Т.И.Сантылова - главный редактор газеты «Наш вестник» | В течение 2014-2015г. |  |  |
| Цикл мероприятий для горожан |  |  |  |  |
| Акция «Сто лет – сто добрых дел» (помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, инвалидам; праздники дворов, благоустройство территорий города и т. д.) | А.В.Кочетков – директор ТОГБОУ СПО «КИТ» Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Отдел ЖКХ Служба «Доверие» | В течение 2015г. |  |  |
| Историко-культурная акция «Память котовских улиц» | А.В.Кочетков – директор ТОГБОУ СПО «КИТ» Е.В.Назарова –начальник отдела образования | В течение 2015г. |  |  |
| Молодёжный эскорт памяти по памятным местам Котовска. | А.В.Кочетков – директор ТОГБОУ СПО «КИТ» Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Н.В.Мандрыкина - директор МБУК Музейный историко-просветительный комплекс | В течение 2015г. |  |  |
| Цикл вечеров памяти «Котовск в серой шинели», встречи с авторами и героями книги «Котовск – город-труженик, город-воин» | А.В.Кочетков – директор ТОГБОУ СПО «КИТ» | В течение 2015г. |  |  |
| Дневная программа «Праздничный Котовск» (выставка-продажа народных промыслов, мастер-классы по созданию цветочных композиций, выступление духового оркестра и др.) Флеш-моб «Город, в котором хочется жить» (праздничное поздравление жителей на улицах города) | А.В.Кочетков – директор ТОГБОУ СПО «КИТ» Е.В.Назарова –начальник отдела образования Т.Д.Лукошина – начальник отдела культуры Н.В.Мандрыкина - директор МБУК Музейный историко-просветительный комплекс | В течение 2015г. |  |  |
| Городской смотр-конкурс на лучшее благоустройство и оформление придомовых территорий, цветников, клуб, учреждений социальной сферы и торговли | Л.В.Хлусова – первый зам. главы администрации города В.В.Пичугина – зам. главы администрации города Д.Д.Коновалов - зам. главы администрации города Отделы ЖКХ и архитектуры администрации города МБУ «Городское хозяйство». | апрель-сентябрь 2015г. |  |  |
| Конкурс творческих работ «Котовск – вчера, сегодня, завтра» | Е.В.Назарова –начальник отдела образования Т.Д.Лукошина – начальник отдела культуры | В течение 2015г. |  |  |
| Городской конкурс музеев боевой и трудовой славы, музейных комнат | Е.В.Назарова –начальник отдела образования Т.Д.Лукошина – начальник отдела культуры | В течение 2015г. |  |  |
| Молодёжный праздник «Котовск-территория будущего» (музыкальный конкурс «Я городу славу пою», файер-шоу, конкурс сувениров, выпуск литературного альманаха «Молодой Котовск» и др.) | Е.В.Назарова –начальник отдела образования Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту А.В.Кочетков – директор ТОГБОУ СПО «КИТ | июнь 2015г. |  | 40000руб. |
| Поэтический слёт «Книжный листопад» (конкурс чтецов) | Т.Д.Лукошина – начальник отдела культуры | В течение 2015г. |  |  |
| Праздничный парад невест | В.В.Пичугина – зам. главы администрации города Т.Д.Лукошина – начальник отдела культуры О.В.Корчагина- начальник отдела ЗАГС администрации города | 8 июля 2015г. |  | 60000руб. |
| Мероприятия, организованные ФКП «Тамбовский пороховой завод» |  |  |  |  |
| Подготовка завода: - уборка территории завода; - уборка производственных зданий и вспомогательных помещений; - косметический ремонт бытовых помещений и комнат приёма пищи |  |  |  |  |
| Косметический ремонт здания заводоуправления и проходных завода |  |  |  |  |
| Оформление юбилейной символикой город. Городской транспорт |  |  |  |  |
| Оформление документов о награждении грамотами и благодарственными письмами: - агентства; - области; - города; - завода |  |  |  |  |
| Издание новой доработанной книги о заводе к юбилею завода |  |  |  |  |
| Публикации очерков о заводе в газетах: - городской; - областной. |  |  |  |  |
| Посадка 100 (деревьев, кустарников) |  |  |  |  |
| Соревнование по профессионализму по профессиям |  |  |  |  |
| Спортивные состязания на приз завода |  |  |  |  |
| Литературный конкурс «о заводе»: - стихи; - песни; - частушки; - проза. |  |  |  |  |
| Показ по телевидению архивных лент о заводе, заводчанах. Перспективы завода |  |  |  |  |
| Выставка фотографий: - «Производственные будни»; - «А мы с юмором» |  |  |  |  |
| Подготовка тематических передач по Котовскому радио и ТВ: - встречи с ветеранами завода; - встречи с руководителями завода. |  |  |  |  |
| Посещение ветеранов на дому, выявление нуждающихся в помощи одиноких ветеранов |  |  |  |  |
| Оформление Аллеи почёта лучших работников завода |  |  |  |  |
| Проведение торжественного вечера: - списки приглашённых; - пригласительные открытки; - размещение гостей. |  |  |  |  |
| Доска почёта директоров ФКП «Тамбовский пороховой завод» |  | Подготовка - в течение 2014, Открытие - сентябрь-2015 |  |  |