|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Тамбовского района от__18.03.2013__№__920_ |
| --- | --- |

Комплекс мер

по реализации проекта «Модернизация системы общего образования Тамбовской области на 2011-2013 годы» в Тамбовском районе

на 2013 год

1. Общие положения

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011 – 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования» в Тамбовском районе разработан комплекс мер по реализации проекта «Модернизация системы общего образования Тамбовской области на 2011-2013 гг. в Тамбовском районе».

К основным направлениям относятся:

- Создание оптимальной и эффективной сети общеобразовательных учреждений

- Совершенствование кадрового потенциала

- Создание современных условий обучения

- Создание современной информационной среды

- Организация мониторинга и  информационное сопровождение реализации Проекта

Система образования Тамбовского района в 2012 году стабильно функционировала и развивалась в рамках реализации проекта «Модернизация региональной системы общего образования Тамбовской области на 2011-2013 гг.» Система общего образования Тамбовского района представлена 37 общеобразовательными учреждениями, из которых 8 общеобразовательных учреждений – юридические лица и 29 –филиалы.

Цели и задачи:

- повышение заработной платы учителей;

- обеспечение качественных условий обучения.

- развитие материально-технической базы школ;

- решение проблем малокомплектных школ в сельской местности;

- модернизация базовых школ и создание центров дистанционного образования;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и руководителей школ;

- комплектование школьных библиотек.

Основная задача модернизации образования – повышение его доступности, качества и эффективности. Это предполагает не только масштабные структурные, организационно-экономические изменения, но в первую очередь – значительное обновление содержания образования, прежде всего общего образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами развития страны.

Стратегическими приоритетами реализации проекта в 2013 году являются:

-  материально-техническое оснащение основного общего образования (для реализации новых ФГОС);

- сохранение и укрепление здоровья детей через развитие спортивной инфраструктуры, здоровое питание, медицинское обслуживание в школе.

2. Итоги реализации Проекта в 2012 году

Проектные задачи 2012 года:

- повышение заработной платы учителей;

- совершенствование материально-технической базы для реализации федерального государственного образовательного стандарта нового поколения;

- повышение качества и доступности общего образования;

- развитие кадровых ресурсов системы общего образования.

1 показатель: повышение заработной платы учителей

Цели и задачи направления:

- достижение конкурентоспособного уровня оплаты труда педагогических работников в районе;

- качественные изменения в учительской среде, в том числе за счет привлечения в общеобразовательное учреждение молодых учителей;

- развитие экономических механизмов:

- связи заработной платы с качеством, результативностью труда, основанного на исчислении рейтинга педагогов,

- выполнения требований родителей и общественности к качеству образования детей,

- сокращения избыточного персонала, обеспечения оптимальной наполняемости классов, снижения неэффективной учебной нагрузки обучающихся.

Реализация указанных целей и задач осуществляется в Тамбовском районе в рамках развития новой системы оплаты труда учителей и руководящих работников общеобразовательного учреждения, внедренной в регионе ещё в 2007 году в рамках комплексного проекта модернизации образования.

Действенные меры предпринимаются по поддержке молодых учителей. Законодательно закреплено, что молодой учитель уже с первых дней начала работы в школе получает к базовой заработной плате стимулирующие надбавки на уровне, сложившемся у учителей в среднем по школе.

Средняя заработная плата учителей муниципального общеобразовательного учреждения в I квартале 2012 года составила 15005 руб. Для выполнения задачи по повышению средней заработной платы учителей в Тамбовском районе был принят ряд организационно-управленческих решений. В результате, используемые механизмы позволили довести среднюю заработную плату до 16749 руб. в ноябре.

2 показатель: совершенствование материально-технической базы для реализации федерального государственного образовательного стандарта нового поколения

Цели и задачи направления:

- создание условий для обучения с 1 сентября 2011 года 100 % первоклассников и с 1 сентября 2012 года 100 % второклассников  по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования.

В отношении создания условий, способствующих современным требованиям к обеспечению образовательного процесса, в 2012 году основной упор был сделан на материально-техническое дооснащение первых классов для обеспечения внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. В 2012 году уделено особое внимание укреплению материально-технической базы сельских малокомплектных школ.

В 2012 году более 120 классов были обеспечены современной эргономичной мебелью, учебным и компьютерным оборудованием, оборудованием для внеурочной и проектной деятельности, учебниками, отремонтированы учебные кабинеты.

Кроме того, было приобретено учебное оборудование для наполнения более 10 кабинетов начальных классов, предметных кабинетов и спортивных залов (кабинет химии, кабинет физики, 3 кабинета ОБЖ, кабинет математики, лингафонный класс).

В 2012 году проведен капитальный ремонт и полное технологическое переоснащение 2 пищеблоков, частичная замена оборудования в 7 пищеблоках и переоснащение 4 комнат для приема пищи. На эти цели из районного бюджета было выделено 3721559,69 рублей. Капитальный ремонт пищеблоков включал в себя замену инженерных сетей, установку или восстановление вентиляционного оборудования, ремонт помещений пищеблока и столовой. На сегодняшний день, с учетом проведенных работ по модернизации системы школьного питания более 75 % обучающихся района обеспечены современными условиями организации горячего питания.

3 показатель: развитие кадровых ресурсов системы общего образования

Цели и задачи направления:

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических и руководящих работников;

- вариативное повышение квалификации педагогических и руководящих работников через реализацию индивидуального образовательного маршрута;

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников в соответствии с результативностью педагогического труда;

- увеличение доли педагогических работников, владеющих современными образовательными технологиями и методиками и эффективно применяющих их в практической профессиональной деятельности;

- увеличение удельного веса личного вклада педагогических работников в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, распространения собственного опыта в области повышения качества образования и воспитания;

- увеличение доли руководителей общеобразовательных учреждений и учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по проблемам реализации ФГОС;

- расширение спектра ИКТ и количества цифровых образовательных ресурсов в процессе повышения квалификации педагогических и руководящих работников;

Для решения задачи развития кадровых ресурсов в 2012 году было выделено 1267,51 тыс. руб., 761 (90%) учитель района прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку по вопросам внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, от общей численности учителей района.

Поддержка профессионального становления молодых педагогов является приоритетным направлением кадровой политики в образовательных учреждениях района. Наблюдается значительный рост числа молодых педагогов в возрасте до 25 лет: на данный момент их 76 человек, из них 17 пришли в 2012 году. Для привлечения молодых специалистов на уровне муниципалитета реализованы следующие мероприятия:

- организована работа по совершенствованию системы наставничества;

- проводятся тематические заседания районных методических объединений для молодых педагогов;

- осуществляется единовременная выплата в размере 10 тыс. руб.

4 показатель: доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности образовательных учреждений.

Цель - обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства.

Задачи:

- повышение качества обучения за счет применения современных средств, объемных электронных библиотек и т.д.;

- создание единой образовательной среды;

- создание условий для всесторонней подготовки обучающихся;

- повышение квалификации педагогических работников в дистанционной форме.

В настоящее время обеспечен доступ к сети Интернет всех общеобразовательных учреждений Тамбовского района. В рамках развития дистанционного образования во всех базовых школах района созданы центры дистанционного образования. В 2011-2012 учебном году обучающимся района предоставлена возможность выбора предметов для обучения в дистанционной форме. Согласно контракту с ОАО «Телешкола» предоставляются услуги дистанционного образования по всем предметным областям в объеме 611 чел./курсов.

5 показатель: обеспечение качественных условий обучения.

Проведена реструктуризация сети общеобразовательных учреждений (одно из условий реализации партийного проекта) с целью перераспределения ответственности за качественное образование для обучающихся, проживающих в отдаленных селах. Эта ответственность закрепляется за базовыми школами, обладающими всеми необходимыми ресурсами для предоставления качественного образования: высококвалифицированные кадры, современное учебное оборудование, компьютерная техника и т.д. При этом учитывались все показатели: требования СанПиН, инфраструктуры образовательного учреждения (типового здания, актового и спортивного залов, библиотеки, теплых туалетов, оборудованных предметных кабинетов, столовой и пищеблока, медицинского кабинета), участия в опытно-экспериментальной деятельности, наличие профильного обучения на старшей ступени, показателей эффективности учебно-воспитательного процесса, материально-технической базы. Для обеспечения транспортной доступности было приобретено 4 автобуса марки ПАЗ и 1 -марки Газель.

В 2012 году бюджет Проекта составил 37527,3 тыс. рублей (приложение №1, №4) из которых 32001,4 тыс. руб - средства федерального бюджета (на базовые школы – 18265,68 тыс.руб, на филиалы – 13735,72 тыс. руб).

- приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное, компьютерное) 12356,1 тыс. руб. (федеральный бюджет);

- приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся – 5538,0 тыс.руб. (федеральный бюджет);

- приобретение учебников и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных учреждений – 1201,1 тыс. руб. (федеральный бюджет);

- развитие школьной инфраструктуры (мероприятия, направленные на энергосбережение, выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, в том числе приобретение оборудования для медицинских блоков школьных столовых, оборудование спортивных залов, а также на подготовку помещений под новое оборудование) – 6193,2 тыс. руб. (федеральный бюджет) и 4364,2тыс. руб (районный бюджет);

- повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей – 1267,5 тыс. руб. (федеральный бюджет);

- осуществление мер, направленных на энергосбережение – 5445,5 тыс. руб (федеральный бюджет) и 1161,7 тыс. руб. (районный бюджет).

Средства федерального и районного бюджетов в 2012 (приложение №5) году освоены в полном объеме.

Благодаря принятым мерам в 2012 году (приложение №2, №5) существенно улучшились условия образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, повышения мотивации учителей к улучшению и совершенствованию своей работы через материальное стимулирование труда.

Осуществляется информационное сопровождение Проекта:

ведется активная разъяснительная работа с педагогической и родительской общественностью;

на сайте управления образования администрации района создана страница, где размещается информация о проекте.

Эффекты от реализации Проекта (приложение №3)

- динамика роста средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации, ее соотношение со средней заработной платой по экономике субъекта Российской Федерации;

- доля школьников (по ступеням), обучающихся в условиях, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам;

- соотношение количества школьных учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, и общей численности школьных учителей;

- доля школьных учителей в возрасте до 29 лет от общей численности школьных учителей;

- доля учителей, привлеченных к участию в государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии в условиях реализации соглашения между органами управления образованием и Общероссийским Профсоюзом образования от общей численности учителей.

Существенное повышение заработной платы учителям за результаты работы позволит повысить престижность педагогической профессии, вернуть статус учителя, привлечь в отрасль молодых специалистов. Введение новой системы оплаты труда позволит достойно оценить лучших специалистов, использующих в своей педагогической деятельности инновационные подходы к образованию ребенка и будет способствовать появлению мотивации у педагогов на повышение квалификации.

Привлечение молодых специалистов в отрасль позволяет усилить инновационную направленность процессов, происходящих внутри образовательных учреждений.

Повышение кадрового потенциала системы образования происходит за счет активной работы профессиональных сообществ, реализации сетевых проектов и конкурсов профессионального мастерства педагогов, повышения мотивации к проектированию своей профессиональной траектории.

Плановое снижение неэффективных расходов до минимума. Но не за счет закрытия малокомплектных школ, а за счет изменения системы управления сетью общеобразовательных учреждений.

Повышение уровня удовлетворенности родителей проводимыми изменениями в системе образования.

Создание современных условий образования максимальному количеству обучающихся, включение в образовательный процесс электронных ресурсов, создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования.

Повышение доступности современного и качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. МБОУ «Новолядинская СОШ» и МБОУ «Цнинская СОШ №1» являются участниками проекта «Доступная среда». В данных школах созданы необходимые условия для детей с ОВЗ: переоборудованы туалетные комнаты для инвалидов, коридоры и рекреации оснащены пандусами, в учебных кабинетах созданы специализированные рабочие места.

3. План действий по реализации проекта «Модернизация системы общего образования Тамбовской области на 2011.-.2013 гг. в Тамбовском районе» (приложение №6)

В рамках реализации комплексного проекта модернизации системы образования Тамбовской области на 2011-2013 гг. в Тамбовском районе планируется осуществить повышение качества и доступности общего образования, развитие сети образовательных учреждений, развитие общественного участия в управлении образованием (приложение №10). Уже сегодня в развитии информационной среды образования произошли значительные изменения (приложение №8).

Реализация проекта наряду с Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы должна обеспечить высокий уровень доступности образования.

Проект реализуется путем направления средств из федерального бюджета в форме субсидий региональному бюджету, а затем бюджетам муниципалитетов, в частности Тамбовскому району на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации комплексных планов модернизации общего образования в размере 16554,50 тыс. руб. из федерального бюджета в 2013 году (приложение №7). Федеральные средства распределены по направлениям:

- Оборудование – 50% ,

- Транспорт – 7%;

- Фонды библиотек и медиатеки – 10%;

- Текущий ремонт – 20%;

- Повышение квалификации – 5%;

- Дистанционное образование – 3%;

- Энергосбережение – 5%.

Общий объем финансирования составит 17594,50 тыс. руб. (приложение №9), из них:

- приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное, компьютерное) 7679,33 тыс. руб. (федеральный бюджет);

- развитие школьной инфраструктуры (мероприятия, направленные на энергосбережение, выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, в том числе приобретение оборудования для медицинских блоков школьных столовых, оборудование спортивных залов, а также на подготовку помещений под новое оборудование) – 4230,71 тыс. руб. (федеральный бюджет) и 860,0 тыс. руб (районный бюджет);

- осуществление мер, направленных на энергосбережение – 1669,45 тыс. руб (федеральный бюджет) и 180,0 тыс. руб. (районный бюджет).

Стратегическими приоритетами реализации проекта в 2013 году являются:

- материально-техническое оснащение основного общего образования (для реализации новых ФГОС), особое внимание будет уделено материально-техническому оснащению крупных филиалов;

- сохранение и укрепление здоровья детей через развитие спортивной инфраструктуры, здоровое питание, медицинское обслуживание в школе.

С целью обеспечения равенства доступа к качественному образованию независимо от места жительства проведена масштабная модернизация сети общеобразовательных учреждений. Созданы базовые школы и ресурсные центры, обеспечивающие транспортную доставку детей из близлежащих населенных пунктов, оснащенные современным телекоммуникационным и компьютерным оборудованием для реализации программ дистанционного обучения.

К 2017 году планируется провести ряд мероприятий, направленных на обеспечение достижения следующих результатов:

- выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования;

- всем детям-инвалидам будут предоставлена возможность освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) образования;

- всем обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен доступ к современным условиям обучения, включая высокоскоростной доступ к сети Интернет;

- все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным программам профильного обучения;

- увеличится охват детей программами дополнительного образования детей;

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике региона;

- всем педагогам будет обеспечена возможность непрерывного профессионального развития;

- в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе;

- улучшение результатов обучающихся в национальных мониторингах (готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего и профессионального образования; уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций).

Приложение №1

к Комплексу мер по реализации проекта

«Модернизация системы общего образования

Тамбовской области на 2011-2013 годы»

в Тамбовском районе на 2013 год

Сумма средств в рамках Проекта за 2012 год, тыс.руб:

|  | оборудование | энергосбережение | транспорт | повышение квалификации | развитие школьной инфраструктуры | Пополнение фондов библиотек | итого по школе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Горельская СОШ» | 1556,0 | 1250,0 | 1208,0 | 197,66 | 904,58 | 63,8 | 5180,08 |
| МБОУ «Комсомольская СОШ» | 1595,85 | 583,9 | 0 | 165,47 | 1348,3 | 81,3 | 3774,82 |
| МБОУ «П.-Пригородная СОШ» | 2143,3 | 1202,9 | 0 | 175,1 | 691,3 | 277,6 | 4490,2 |
| МБОУ «Новолядинская СОШ» | 3362,84 | 599,9 | 2416,0 | 184,92 | 277,94 | 204,66 | 7046,26 |
| МБОУ «Стрелецкая СОШ» | 958,56 | 600,0 | 1914,0 | 176,14 | 757,0 | 152,2 | 4557,9 |
| МБОУ «Цнинская СОШ № 1» | 850,293 | 608,78 | 0 | 169,91 | 1450,029 | 112,171 | 3191,18 |
| МБОУ «Цнинская СОШ №2» | 1889,3 | 600,0 | 0 | 198,3 | 764,06 | 309,3 | 3760,96 |
| ИТОГО | 12356,1 | 5445,5 | 5538,0 | 1267,5 | 6193,2 | 1202,1 | 32001,4 |

Приложение №2

к Комплексу мер по реализации проекта

«Модернизация системы общего образования

Тамбовской области на 2011-2013 годы»

в Тамбовском районе на 2013 год

| повышение заработной платы учителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Перечень мер |  | Срок реализации | Результат |
| Нормативное правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Внесение изменений в примерное Положение об оплате работников образовательных учреждений Тамбовского района |  | июнь | Увеличение объема субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части увеличения фонда оплаты труда учителей и руководящих работников. Уточнение формулы определения стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги посредством установления расчётного коэффициента повышения окладов работников муниципальных общеобразовательных учреждений исходя: - из повышения окладов учителям и руководящим работникам с 01.09.2011 г.; - сохранения окладов иных категорий работников школ в установленных размерах. |
| Организационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. |  | - Проведение собеседований с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам системы общего образования |  | июнь | Анализ ситуации начисления базовой и стимулирующей частей ФОТ общеобразовательного учреждения, дифференциации оплаты труда учителей школы. Принятие мер на муниципальном уровне по оптимизации штатной численности административно-хозяйственного персонала школ, повышению доли стимулирующих выплат учителям школ |
| 2. |  | - Проведение семинаров с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам |  | июнь | Реализация проекта на муниципальном уровне |
| совершенствование материально-технической базы для реализации федерального государственного образовательного стандарта нового поколения |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | - Перечень мер |  | Срок реализации | Результат |
| 1. |  | - Оснащение общеобразовательных учреждений оборудованием: |  | IV квартал | Соответствие условий обучения СанПиН 4.4.2.2821-10 |
| 1.1. |  | - Получение оборудования общеобразовательным учреждением |  | IV квартал |  |
| 1.2. |  | - Контроль за целевым использованием поставленного оборудования |  | IV квартал |  |
| 2. |  | - Проведение методических совещаний по вопросам: - - деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС в 5-11 классах; - - основные подходы к разработке основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС; - - организация программы внеурочной деятельности обучающихся; - - новые учебно-методические комплекты, обеспечивающие реализацию ФГОС. |  | Июль-декабрь | Методическое сопровождение введения ФГОС |
| 3. |  | - Внедрение инновационных образовательных моделей ОУ: школы полного дня, социокультурные комплексы, интеграция учреждений дополнительного и общего образования |  | Сентябрь - декабрь | Обеспечение условий внедрения ФГОС |
| 4. |  | - Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления |  | Сентябрь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |
| развитие кадровых ресурсов системы общего образования |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | - Перечень мер |  | Срок реализации | Результат |
| 1. |  | - Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления |  | сентябрь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |
| 2. |  | - Разработка и утверждение плана организационно-методического сопровождения педагогических работников в межаттестационный период |  | сентябрь-декабрь | Повышение уровня аттестованных педагогических работников |
| 3. |  | - Активизация работы районных методических объединений |  | сентябрь-декабрь | Повышение мотивации профессиональной деятельности педагогов |
| доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения по дистанционному обучению учащихся |  | июнь |  | Развитие дистанционного обучения обучающихся |
| 2. | Участие в семинарах-практикумах для педагогических работников по вопросам использования и внедрения дистанционных образовательных технологий |  | сентябрь-декабрь |  | Увеличение доли педагогических работников, использующих дистанционные образовательные технологии |
| 3. | Участие в семинарах по предоставлению опыта образовательных учреждений по вопросам дистанционного обучения |  | сентябрь-декабрь |  | Увеличение доли образовательных учреждений, использующих дистанционные образовательные технологии |
| 4. | Мониторинг качества дистанционного обучения обучающихся в разрезе ОУ |  | сентябрь-декабрь |  | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |

Приложение №3

к Комплексу мер по реализации проекта

«Модернизация системы общего образования

Тамбовской области на 2011-2013 годы»

в Тамбовском районе на 2013 год

Показатели эффективности проекта в 2012 году

| Наименование показателя результативности предоставления субсидий | Значение показателя результативности предоставления субсидий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год план |  |  |  | Факт 2012 год |
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| Среднемесячная заработная плата учителей в Тамбовском районе | 15005 | 15273 | 15758 | 16749 | 16749 |
| Количество школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам | 855 | 855 | 1791 | 1791 | 1791 |
| начальное общее образование | 855 | 855 | 1741 | 1741 | 1741 |
| основное общее образование | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| среднее (полное) общее образование | - | - | - | - | - |
| Доля учителей прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку по вопросам внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, от общей численности учителей района (%) | 82% | 86% | 88% | 90% | 90% |
| Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Приложение №4

к Комплексу мер по реализации проекта

«Модернизация системы общего образования

Тамбовской области на 2011-2013 годы»

в Тамбовском районе на 2013 год

Перечень мероприятий комплекса мер по модернизации

системы общего образования

Тамбовского района в 2012 году

| № п/п | Мероприятия | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | Федер. средства | Муниц. средства |
| 1. | Приобретение оборудования – всего, в том числе | 12356,1 | 12356,1 |  |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование | 3601,1 | 3601,1 |  |
| 1.2. | Спортивное оборудование | 1016,0 | 1016,0 |  |
| 1.3. | Компьютерное и мультимедийное оборудование, в том числе: | 1890,0 | 1890,0 |  |
| 1.3.1. | Автоматизированное рабочее место учителя |  |  |  |
| 1.3.2. | Устройство индивидуального доступа (девайсы) |  |  |  |
| 1.3.3. | Прочее компьютерное оборудование | 1890,0 | 1890,0 |  |
| 1.4. | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 170,1 | 170,1 |  |
| 1.5. | Оборудование для школьных столовых | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.6. | Мебель ученическая | 4932,9 | 4932,9 |  |
| 1.7. | Другое оборудование необходимое для организации учебного процесса | 716,0 | 716,0 |  |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 5538,0 | 5538,0 |  |
| 3. | Пополнение фондов библиотек | 1201,1 |  |  |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры, в том числе | 10557,4 | 6193,2 | 4364,2 |
| 4.1. | Ремонт внутренних помещений (учебные классы, актовые залы) | 3732,3 | 3535,5 | 196,8 |
| 4.2. | Ремонт столовых и пищеблоков | 4415,6 | 694,0 | 3721,6 |
| 4.3. | Ремонт медкабинетов | 50,0 | 50,0 |  |
| 4.4. | Ремонт спортзалов | 725,3 | 725,3 |  |
| 4.5. | Ремонт санузлов | 1449,2 | 1449,2 |  |
| 4.6. | Ремонт путей эвакуаций | 185,0 | 185,0 |  |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей, в том числе | 1267,50 | 1267,50 |  |
| 5.1. | Руководителей | 1267,5 | 1267,5 |  |
| 5.2. | Учителей |  |  |  |
| 6. | Модернизация школ путем создания в них центров дистанционного обучения – всего, в том числе |  |  |  |
| 6.1. | Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика |  |  |  |
| 6.2. | Обновление программного обеспечения |  |  |  |
| 6.3. | Приобретение электронных образовательных ресурсов (контент «Телешкола») |  |  |  |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение | 6607,2 | 5445,5 | 1161,7 |
|  | Итого: | 37527,3 | 32001,4 | 5525,9 |

Приложение №5

к Комплексу мер по реализации проекта

«Модернизация системы общего образования

Тамбовской области на 2011-2013 годы»

в Тамбовском районе на 2013 год

| Перечень мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2012 году., тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБОУ «Горельская СОШ» | МБОУ «Стрелецкая СОШ» | МБОУ «Новолядинская СОШ» | МБОУ «Комсомольская СОШ» | МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» | МБОУ «Цнинская СОШ №1» | МБОУ «Цнинская СОШ №2» | ИТОГО по направлениям |
| 1. | Приобретение оборудования – всего, в том числе | 1556,0 | 958,56 | 3362,84 | 1595,85 | 2143,3 | 850,293 | 1889,3 | 12356,1 |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование | 110,63 | 456,5 | 1799,98 | 874,01 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 3601,1 |
| 1.2. | Спортивное оборудование | 108,3 | 92,1 | 231,5 | 77,6 | 129,1 | 198,1 | 179,3 | 1016,0 |
| 1.3. | Компьютерное и мультимедийное оборудование, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 412,49 | 246,34 | 934,2 | 182,351 | 114,6 | 1890,0 |
| 1.3.1. | Автоматизированное рабочее место учителя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Устройство индивидуального доступа (девайсы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Прочее компьютерное оборудование | 0,0 | 0,0 | 412,49 | 246,34 | 934,2 | 182,351 | 114,6 | 1890,0 |
| 1.4. | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 50,1 | 170,1 |
| 1.5. | Оборудование для школьных столовых | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 1.6. | Мебель ученическая | 849,6 | 381,3 | 918,87 | 397,9 | 1050,0 | 399,842 | 935,4 | 4932,9 |
| 1.7. | Другое оборудование необходимое для организации учебного процесса | 437,5 | 28,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,9 | 716,0 |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 1208,0 | 1914,0 | 2416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5538,0 |
| 3. | Пополнение фондов библиотек | 63,8 | 152,2 | 204,66 | 81,3 | 277,6 | 112,171 | 309,3 | 1201,0 |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры, в том числе | 904,58 | 757,0 | 277,94 | 1348,3 | 691,3 | 1450,029 | 764,06 | 6193,2 |
| 4.1. | Ремонт внутренних помещений (учебные классы, актовые залы) | 277,53 | 235,0 | 277,94 | 898,0 | 326,4 | 1191,615 | 329,06 | 3535,5 |
| 4.2. | Ремонт столовых и пищеблоков | 187,1 | 0,0 | 0,0 | 198,5 | 0,0 | 158,45 | 150,0 | 694,0 |
| 4.3. | Ремонт медкабинетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4.4. | Ремонт спортзалов | 195,0 | 165,3 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | 99,96 | 100,0 | 725,3 |
| 4.5. | Ремонт санузлов | 245,0 | 206,7 | 0,0 | 251,8 | 199,9 | 0,0 | 100,0 | 1003,4 |
| 4.6 | Ремонт путей эвакуации | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 185,0 |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей, в том числе | 197,66 | 176,14 | 184,92 | 165,47 | 175,1 | 169,91 | 198,3 | 1267,5 |
| 5.1. | Руководителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Учителей | 197,66 | 176,14 | 184,92 | 165,47 | 175,1 | 169,91 | 198,3 | 1267,5 |
| 6. | Модернизация школ путем создания в них центров дистанционного обучения – всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Обновление программного обеспечения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Приобретение электронных образовательных ресурсов (контент «Телешкола») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение | 1250,0 | 600,0 | 599,9 | 583,9 | 1202,9 | 608,78 | 600,0 | 5445,5 |
|  | Итого по школе | 5180,08 | 4557,9 | 7046,26 | 3774,82 | 4490,2 | 3191,18 | 3760,96 | 32001,4 |

Приложение №6

к Комплексу мер по реализации проекта

«Модернизация системы общего образования

Тамбовской области на 2011-2013 годы»

в Тамбовском районе на 2013 год

План действий по реализации проекта «Модернизация системы общего образования Тамбовской области на 2011.-.2013 гг. в Тамбовском районе» в 2013 году

| № п/п | меры | срок исполнения | ответственные исполнители | вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание межведомственного Совета на тему: «Подведение итогов по реализации проекта за 2012 год» | до 27.12.2012 | администрация района, управление образования администрации района | протокол |
| 2 | Заседание межведомственного Совета по вопросу распределения средств федеральных субсидий средств по реализации проекта на 2012 год. | до 12.12.2012 | администрация района, финансовое управление администрации района, управление образования администрации района | протокол |
| 3 | Совещание с руководителями ОУ по вопросу реализации проекта в 2012 году. | декабрь 2012 | управление образования администрации района | протокол |
| 4 | Проведение анализа эффективности реструктуризации сети образовательных учреждений | март – май 2013 | управление образования администрации района | экспертная оценка |
| 5 | Утверждение комплекса мер по реализации проекта «Модернизация системы общего образования Тамбовской области на 2011-2013 гг. в Тамбовском районе» | январь 2013 | администрация района, управление образования администрации района | постановление |
| 6 | Электронный мониторинг: муниципальный уровень и уровень общеобразовательного учреждения | ежемесячно | управление образования администрации района | отчеты о результатах мониторинга |
| 7 | Заключение Соглашения с Управлением образования и науки Тамбовской области о предоставлении субвенций из областного бюджета на модернизацию системы общего образования | февраль – март 2013 | администрация района | соглашение |
| 8 | Проведение конкурсных процедур на приобретение оборудования и проведение ремонтных работ | февраль – май 2013 г. | администрация района, образовательные учреждения | муниципальный контракт |
| 9 | Поставка учебно-лабораторного оборудования в соответствии с новыми требованиями ФГОС | май-август 2013 г. | администрация района, управление образования администрации района, образовательные учреждения | договоры, поставки |

Приложение №7

к Комплексу мер по реализации проекта

«Модернизация системы общего образования

Тамбовской области на 2011-2013 годы»

в Тамбовском районе на 2013 год

Объемы финансирования из федерального бюджета мероприятий комплекса мер в Тамбовском районе, тыс.руб.

Приложение №8

к Комплексу мер по реализации проекта

«Модернизация системы общего образования

Тамбовской области на 2011-2013 годы»

в Тамбовском районе на 2013 год

Показатели результативности Проекта на 2013 год

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значения показателя результативности субсидии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал 2013 г. | II квартал 2013 г. | III квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. |
| 1. | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за 4 квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации в прошлом году | 114 | 115 | 116 | 117 |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 24,7 | 24,7 | 36,8 | 36,8 |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 54,5 | 54,5 | 76,2 | 76,2 |
| 2.2. | Основное общее образование (проценты) | 1,4 | 1,4 | 6,6 | 6,6 |
| 2.3. | Среднее полное общее образование (проценты) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей | 65% | 70% | 75% | 81,4% |
| 4. | - Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений | 90% | 92% | 94% | 96% |
| 5. | - Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6. | - Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная | положительная | положительная | положительная |

Приложение №9

к Комплексу мер по реализации проекта

«Модернизация системы общего образования

Тамбовской области на 2011-2013 годы»

в Тамбовском районе на 2013 год

План расходования средств муниципального бюджета и субсидии федерального бюджета, выделенных на реализацию Проекта в 2013 году Тамбовскому району

| № п/п | Мероприятия | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | Федер. средства (тыс. руб.) | Муниц. средства (тыс. руб.) |
| 1. | Приобретение оборудования – всего, в том числе | 7679,33 | 7679,33 |  |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование | 400,00 | 400,00 |  |
| 1.2. | Учебно-производственное оборудование | 6,60 | 6,60 |  |
| 1.3. | Спортивное оборудование | 551,00 | 551,00 |  |
| 1.3.1. | Оборудование | 360,00 | 360,00 |  |
| 1.3.2. | Инвентарь | 191,00 | 191,00 |  |
| 1.4. | Компьютерное и мультимедийное оборудование, в том числе: | 3291,36 | 3291,36 |  |
| 1.4.1. | Автоматизированное рабочее место учителя | 400,00 | 400,00 |  |
| 1.4.2. | Устройство индивидуального доступа (девайсы) |  |  |  |
| 1.4.3. | Прочее компьютерное оборудование | 2891,36 | 2891,36 |  |
| 1.5. | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся |  |  |  |
| 1.6. | Оборудование для школьных столовых | 2397,50 | 2397,50 |  |
| 1.7. | Мебель ученическая | 1015,37 | 1015,37 |  |
| 1.8. | Другое оборудование необходимое для организации учебного процесса | 17,50 | 17,50 |  |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | Х | Х | Х |
| 3. | Пополнение фондов библиотек | 2975,01 | 2975,01 |  |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры, в том числе | 5090,71 | 4230,71 | 860,00 |
| 4.1. | Ремонт внутренних помещений (учебные классы, актовые залы) | 658,91 | 658,91 |  |
| 4.2. | Ремонт столовых и пищеблоков | 3282,44 | 2372,44 | 860,00 |
| 4.3. | Ремонт медкабинетов |  |  |  |
| 4.4. | Ремонт спортзалов | 32,1 | 32,1 |  |
| 4.5. | Ремонт санузлов | 511,42 | 511,42 |  |
| 4.6. | Ремонт путей эвакуации | 655,84 | 655,84 |  |
| 4.7. | Прочий ремонт |  |  |  |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей, в том числе | Х | Х | Х |
| 5.1. | Руководителей | Х | Х | Х |
| 5.2. | Учителей | Х | Х | Х |
| 6. | Модернизация школ путем создания в них центров дистанционного обучения – всего, в том числе |  |  |  |
| 6.1. | Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика |  |  |  |
| 6.2. | Обновление программного обеспечения |  |  |  |
| 6.3. | Приобретение электронных образовательных ресурсов (контент «Телешкола») | Х | Х | Х |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение (замена оконных блоков) | 1849,45 | 1669,45 | 180,00 |
|  | Итого: | 17594,50 | 16554,50 | 1040,00 |

Приложение №10

к Комплексу мер по реализации проекта

«Модернизация системы общего образования

Тамбовской области на 2011-2013 годы»

в Тамбовском районе на 2013 год

Перечень мероприятий по реализации комплекса мер Проекта в 2013 году

| Направление расходования средств | Перечень, сроки и описание работ |
| --- | --- |
| Приобретение оборудования - всего, в том числе |  |
| Учебно-лабораторное оборудование | Комплекты учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов, ученическая мебель для кабинетов. Сроки исполнения до 30 августа 2013 Ответственное лицо образовательные учреждения |
| Учебно-производственное оборудование | Приобретение деревообрабатывающих и металлорежущих станков для кабинетов технологи (мальчики), электрических швейных машин, оборудования для направления "кулинария", сельхозоборудование для пришкольных теплиц, а также оборудование для лабораторий "Журналист", "Видеооператор", "Фотокорреспондент", лаборатории "Робототехника". Оборудование для специализированных кабинетов, уголков антитеррористической, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения. Сроки исполнения сентябрь 2013 Ответственное лицо образовательные учреждения |
| Спортивное оборудование | Гимнастические комплекты для спортзалов и открытых спортплощадок, оборудование для волейбольных, баскетбольных, футбольных площадок в спортзале и на открытых спортплощадках, оборудование для лыжных баз (комплекты лыж), оборудование полосы препятствий. Сроки исполнения сентябрь 2013 Ответственное лицо образовательные учреждения |
| Компьютерное оборудование | Мобильные компьютерные классы, интерактивные доски в комплекте с проекторами, документ-камеры, системы интерактивного опроса. Сроки исполнения сентябрь 2013 Ответственное лицо образовательные учреждения |
| Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | оборудование для кабинета физиотерапии, привовочной, первичного осмотра Сроки исполнения сентябрь 2013 Ответственное лицо образовательные учреждения |
| Оборудование для школьных столовых | тепловое, электромеханическое, весовое, холодильное, нейтральное оборудование. Сроки исполнения декабрь 2013 Ответственное лицо образовательные учреждения |
| Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | автобусы ПАЗ, микроавтобусы ГАЗель соответствующие ГОСТу Сроки исполнения декабрь 2013 Ответственное лицо образовательные учреждения |
| Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений | Приобретение учебников и школьной художественной литературы, Сроки исполнения сентябрь 2013 Ответственное лицо образовательные учреждения |
| Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | Текущий ремонт учебных классов, спортивных залов, столовых, спальных помещений, медицинских кабинетов. санитарных узлов, пищеблоков, мест общего пользования Сроки исполнения сентябрь 2013 Ответственное лицо образовательные учреждения |
| Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей* | Выделение финансовых средств общеобразовательным учреждениям на повышение квалификации и профессиональную переподготовку руководящих работников и учителей Сроки исполнения до 31 декабря 2013 |
| Модернизация общеобразовательных учреждений путем создания в них центров дистанционного обучения для обучающихся - всего, в том числе | Организация работы центров и расширение зон обслуживания центров дистанционного образования, Сроки исполнения сентябрь 2013 Ответственное лицо образовательные учреждения |
| Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика | Корректировка договоров на предоставление услуг доступа к сети интернет, оплата договоров Сроки исполнения сентябрь 2013 Ответственное лицо образовательные учреждения |
| Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | Централизованное приобретение контента электронных образовательных ресурсов Сроки исполнения сентябрь 2013 Ответственное лицо образовательные учреждения |
| Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | Замена оконных блоков, ламп накаливания на энергосберегающие Срок исполнения сентябрь 2013 Замена оконных блоков на блоки с тройным остеклением Сроки исполнения сентябрь 2013 Ответственное лицо образовательные учреждения |

Приложение №11

к Комплексу мер по реализации проекта

«Модернизация системы общего образования

Тамбовской области на 2011-2013 годы»

в Тамбовском районе на 2013 год

Реализация в образовательных учреждениях комплекса мер

Проекта в 2013 году (примерные цены)

| № | направления расходования |  |  | ед. изм. | кол-во | цена за компл. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | учебно-лабораторное |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | кабинет физики минимальная комплектация |  | компл. |  | 1500,00 |
|  |  | базовая комплектация |  |  |  | 1800,00 |
|  |  | максимальная комплектация |  |  |  | 2000,00 |
|  | 1.2. | кабинет химии минимальная комплектация |  | компл. |  | 800,00 |
|  |  | базовая комплектация |  |  |  | 1100,00 |
|  |  | максимальная комплектация |  |  |  | 1400,00 |
|  | 1.3. | кабинет биологии минимальная комплектация |  | компл. |  | 800,00 |
|  |  | базовая комплектация |  |  |  | 1000,00 |
|  |  | максимальная комплектация |  |  |  | 1200,00 |
|  | 1.4. | кабинет математики минимальная комплектация |  | компл. |  | 450,00 |
|  |  | базовая комплектация |  |  |  | 600,00 |
|  |  | максимальная комплектация |  |  |  | 800,00 |
|  | 1.5. | кабинет русского и литературы минимальная комплектация |  | компл. |  | 450,00 |
|  |  | базовая комплектация |  |  |  | 600,00 |
|  |  | максимальная комплектация |  |  |  | 800,00 |
|  | 1.6. | кабинет географии минимальная комплектация |  | компл. |  | 400,00 |
|  |  | базовая комплектация |  |  |  | 500,00 |
|  |  | максимальная комплектация |  |  |  | 600,00 |
|  | 1.7. | кабинет иностранного языка минимальная комплектация |  | компл. |  | 350,00 |
|  |  | базовая комплектация |  |  |  | 450,00 |
|  |  | максимальная комплектация |  |  |  | 550,00 |
|  | 1.8. | кабинет истории минимальная комплектация |  | компл. |  | 450,00 |
|  |  | базовая комплектация |  |  |  | 600,00 |
|  |  | максимальная комплектация |  |  |  | 800,00 |
|  | 1.9. | кабинет ОБЖ минимальная комплектация |  | компл. |  | 300,00 |
|  |  | базовая комплектация |  |  | 1 | 400,00 |
|  |  | максимальная комплектация |  |  |  | 500,00 |
|  | 1.10. | кабинет информатики минимальная комплектация |  | компл. |  | 1300,00 |
|  |  | базовая комплектация |  |  |  | 1600,00 |
|  |  | максимальная комплектация |  |  |  | 1800,00 |
|  | 1.11. | кабинет начальных классов минимальная комплектация |  | компл. |  | 650,00 |
|  |  | базовая комплектация |  |  |  | 750,00 |
|  |  | максимальная комплектация |  |  |  | 850,00 |
| 2. | оборудование спортзала |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | спортинвентарь |  | компл. |  | 400,00 |
|  | 2.2. | спортоборудование |  | компл. |  | 200,00 |
| 3. | мебель ученическая и классная |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | комплект эргономичной ученической мебели (стол и стул)* |  | компл. |  |  |
|  |  | 3.1.1. | одноместный комплект (стол+стул) | компл. |  |  |
|  |  |  | 2-4 ростовая группа | компл. | 66 | 2,70 |
|  |  |  | 4-6 ростовая группа | компл. |  | 2,90 |
|  |  | 3.1.2. | двухместный комплект (стол+2 стула) | компл. |  |  |
|  |  |  | 2-4 ростовая группа | компл. |  | 3,70 |
|  |  |  | 4-6 ростовая группа | компл. |  | 3,90 |
|  | 3.2. | многофункциональный комплекс преподавателя "Дидактика-модуль" |  | компл. |  | 50,00 |
|  | 3.3. | комплект демонстрационной мебели для предметных кабинетов |  | компл. |  | 24,00 |
|  | 3.4. | конторка ученическая |  | компл. | 1 | 1,90 |
| 4. | оборудование для пищеблоков |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. | столовая полного цикла |  | компл. |  | 2800,00 |
|  | 1.4.2. | столовая доготовочная |  | компл. |  | 2000,00 |
|  | 1.4.3. | буфет-раздаточная |  | компл. |  | 900,00 |
|  | 1.4.5. | комната приема пищи |  | компл. |  | 650,00 |
| 5. | компьютерное оборудование |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. | АРМ учителя |  | компл. | 5 | 80,00 |
|  | 5.2. | планшеты |  | шт. |  |  |
|  |  | Apple |  |  | 15 | 21,00 |
|  |  | Samsung |  |  | 5 | 17,00 |
|  | 5.3. | интерактивные доски |  | шт. |  |  |
|  |  | одно касание |  |  | 9 | 50,00 |
|  |  | два и более касаний |  |  |  | 85,00 |
|  | 5.4. | ноутбуки |  | шт. |  |  |
|  |  | для учителя |  |  | 11 | 27,00 |
|  |  | для ученика |  |  |  | 22,00 |
|  | 5.5. | стационарные компьютеры |  | компл. |  |  |
|  |  | для учителя |  |  | 11 | 22,00 |
|  |  | для ученика |  |  | 4 | 17,00 |
|  | 5.6. | проекторы |  | шт. |  |  |
|  |  | проектор с компл. потолочных креплений |  |  | 10 | 20,00 |
|  |  | проектор короткофокусный+компл. креплений |  |  | 13 | 40,00 |
|  |  | проектор ультракороткофокусный+ компл. креплений |  |  |  | 50,00 |
|  |  | проектор интерактивный с программным обеспечением+ компл. креплений |  |  |  | 80,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 3157,10 |