## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации города от № План мероприятий («дорожная карта») по доработке услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» для достижения критериев «1-0- 1»
Субъект Российской Федерации |  | Тамбовская область
Наименование услуги в субъекте Российской Федерации |  | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Наименование муниципального образования, в котором оптимизируется услуга |  | город Рассказово Тамбовской области
№ п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат
1. Организационные мероприятия
1.1 | Назначение должностного лица | 2026-06-01 | Спасский Р.В., заместитель главы администрации города | Должностные инструкции, утвержденные постановлением администрации города от 16.04.2026 № 626
1.2 | Направление 1-го отчёта о доработке услуги | 2026-06-22 | Спасский Р.В., заместитель главы администрации города | Письмо в департамент государственных, муниципальных услуг и документооборота аппарата Правительства Тамбовской области о направлении отчета
1.3 | Направление 2-го отчёта о доработке услуги | 2026-09-21 | Спасский Р.В., заместитель главы администрации города | Письмо в департамент государственных, муниципальных услуг и документооборота аппарата Правительства Тамбовской области о направлении отчета
1.4 | Направление итогового отчёта о доработке услуги | 2026-11-09 | Спасский Р.В., заместитель главы администрации города | Письмо в департамент государственных, муниципальных услуг и документооборота аппарата Правительства Тамбовской области о направлении отчета
2. Технические мероприятия
2.1 | Регистрация в ПГС сотрудников органа местного самоуправления, обрабатывающих заявления о предоставлении муниципальной услуги в ПГС | 2026-06-01 | Регистрация - Першин О.Г., главный специалист отдела организационных вопросов, кадровой службы и работы с обращениями граждан администрации города;ответственный за работу в ПГС — Герасимова Н. А., консультант отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города | Письмо в департамент государственных, муниципальных услуг и документооборота аппарата Правительства Тамбовской области и департамент цифрового развития, информационных технологий и связи Правительства Тамбовской области о регистрации в ПГС сотрудников органа местного самоуправления, обрабатывающих заявления о предоставлении муниципальной услуги в ПГС
3. Мероприятия, направленные на изменение нормативно-правового регулирования порядка предоставления услуги
3.1 | Обеспечение применения оптимизированного стандарта предоставления услуги, утвержденного протоколом заочного голосования членов подкомиссии по вопросам повышения качества оказания государственных услуг при Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 24.12.2025 № 3пр | 2026-06-01 | Спасский Р.В., заместитель главы администрации города | Письмо в департамент государственных, муниципальных услуг и документооборота аппарата Правительства Тамбовской области о применении оптимизированного стандарта предоставления услуги, утвержденного протоколом заочного голосования членов подкомиссии по вопросам повышения качества оказания государственных услуг при Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 24.12.2025 № 3пр, до утверждения административного регламента предоставления услуги
3.2 | Изменение муниципального законодательства
3.2.1. | Утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги, разработанного на основе типового административного регламента предоставления муниципальной услуги | 2026-11-01 | Соколова В.С., Глава города | Утвержденный административный регламент предоставления муниципальной услуги. Письмо в департамент государственных, муниципальных услуг и документооборота аппарата Правительства Тамбовской области об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги