ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к  муниципальной  программе

«Охрана окружающей среды, воспроизводство

и использование природных ресурсов

Тамбовской области» на 2014-2020 годы

ПОДПРОГРАММА

«ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ» (далее – подпрограмма)

ПАСПОРТ  подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Создание эффективной системы управления отходами производства и потребления |
| Задачи подпрограммы | совершенствование инфраструктуры по сбору, обезвреживанию отходов; повышение экологической культуры и грамотности, воспитание экологического сознания у населения области; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2020 гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования на 2014-2020 гг. – 3689,56 тыс. руб. - средства местного бюджета – 3689,56 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 – 388,9 тыс. рублей; 2015 – 427,77 тыс. рублей; 2016 – 470,53 тыс. рублей; 2017 – 517,66 тыс. рублей; 2018 – 569,43 тыс. рублей; 2019 – 626,29 тыс. рублей; 2020 – 688,98 тыс. рублей; |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Низкая степень использования отходов производства и потребления приводит к тому, что в настоящее время поселковые свалки являются основными объектами для захоронения ТБО на территории  Моршанского района. Практически все населенные пункты района имеют несанкционированные свалки. Ликвидация несанкционированных свалок практически не осуществляется.

При условии значительных объемов образования отходов и отсутствия их переработки площадь отчуждаемых земель под размещение отходов будет продолжать расти.

Поэтому проблема отходов не может быть решена только за счет создания современных полигонов захоронения отходов, рекультивации свалок и т.д. Необходимо реформировать всю систему управления отходами, что обеспечит создание необходимых объектов сбора, переработки и утилизации отходов, решит проблему нелегального размещения отходов на стихийных свалках.

Следствием низкой экологической культуры населения района и слабой информированности о проблемах в сфере обращения с отходами является небрежное и неправильное обращение населения с отходами, в том числе и токсичными (ртутные энергосберегающие лампы, аккумуляторы).

По причине несознательности населения часто возникают несанкционированные места размещения отходов - свалки, образованные бытовыми отходами,  крупногабаритным мусором, отработанными покрышками, строительными отходами и т.п.

Следовательно, необходимы мероприятия, направленные на экологическое образование населения и пропаганду бережного отношения к окружающей среде. Последние должны сопровождаться  более жестким контролем и усилением ответственности  в области обращения с отходами.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты реализуемой в области государственной политики в области природопользования и охраны окружающей среды определяются в  стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

Главная идея Стратегии экономического и социального развития на период до 2020 года – природные ресурсы области  должны служить росту благосостояния ее жителей. Определены стратегические цели экономического и социального развития района, среди которых названы:

обеспечение эффективного использования природно-ресурсного потенциала области;

улучшение экологической обстановки и повышение уровня экологической безопасности, формирование сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики и экологически конкурентоспособных производств.

Основным приоритетом государственной политики района в области обращения с отходами производства и потребления до 2020 года является обеспечение экологической безопасности за счет снижения негативного влияния отходов производства и потребления, формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания, организация эффективно работающей системы обращения с отходами производства и потребления.

Исходя из целей государственной политики и в соответствии с основными приоритетами была сформулирована цель настоящей подпрограммы - создание эффективной системы управления отходами производства и потребления.

Достижение целей программы требует решения следующих задач:

совершенствование инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов;

повышение экологической культуры и грамотности, воспитание                           экологического сознания у населения области;

Задача 1. Совершенствование инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Отсутствие системы сбора ртутьсодержащих отходов (осветительных устройств) на территории района – как наиболее опасных для окружающей среды и человека, приводит к их поступлению в окружающую среду и ее загрязнению. С введением в действие Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо создавать системы сбора ртутьсодержащих отходов, и от населения в том числе, поскольку в результате бытового применения люминесцентных энергосберегающих ламп        Задача 2. Повышение экологической культуры и грамотности, воспитание                           экологического сознания у населения области.

Задачу повышения экологического сознания и уровня экологической культуры населения в сфере обращения с отходами планируется решать посредством мероприятий, обеспечивающих систематическое обновление и доступность информации в сфере обращения с отходами для многоцелевой аудитории.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы

Состав целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность подпрограммы на весь период ее реализации и структурирован с учетом минимизации количества.

Показатели подпрограммы характеризуют конечные общественно значимые результаты развития в области обращения с отходами производства и потребления и отвечают задачам Стратегии экономического и социального развития Моршанского района   на период до 2020 года.

К таким показателям относятся:

обеспечение 100 % населения и предприятий сбором отходов;

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение экологической безопасности за счет снижения негативного влияния отходов производства и потребления, формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания, организацию эффективно работающей системы обращения с отходами производства и потребления.

5.Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий муниципальной программы  предусматривается за счет средств  местного бюджета. Программой предусматривается выделение денежных средств сельсоветам и бюджетным учреждениям  на выполнение природоохранных мероприятий.

На финансирование программных мероприятий подпрограммы из местного бюджета предполагается направлять поступающие платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет  - 3689,56 тыс. руб.

6. Механизмы реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области природопользования и охраны окружающей природной среды с учетом интересов хозяйствующих субъектов муниципальных образований района.

Механизм выполнения поставленных в подпрограмме задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий.

Заказчиком подпрограммы администрация Моршанского района.

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Заказчиком-координатором подпрограммы выступает отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района. Заказчик подпрограммы в процессе реализации программных мероприятий:

осуществляет координацию деятельности исполнителей программных мероприятий по их выполнению, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

с учетом выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы;

при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации подпрограммы или ее досрочном прекращении;

несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом.

Заказчики подпрограммы – ответственные за выполнение обеспечивают реализацию мероприятий подпрограммы с указанием сроков проведения и непосредственных исполнителей, определяют формы реализации мероприятий подпрограммы (государственный заказ, непосредственная реализация мероприятий подпрограммы ответственными исполнителями).

Исполнители программных мероприятий определяются после утверждения муниципальной программы в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Финансирование подпрограммы осуществляется из местного бюджета  в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в том числе в форме предоставления субсидий и субвенций.