ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной  программе Мичуринского района

«Обеспечение безопасности населения

Мичуринского района, защите его жизненно важных

интересов и противодействие преступности

на 2014-2020 годы» (с изменениями от 18.06.2014

№1142, от 07.07.2014 №1240, от 30.10.2014 №2157,

от  05.12.2014 №2388, от 18.12.2014 № 2540, от 21.12.2015 № 1716,

от 29.12.2015 № 1782, от 11.03.2016 № 139, 23.03.2016 № 169, от 10.10.2016 № 611, от 14.11.2016 №733, от 07.12.2016 № 904)

Перечень мероприятий

муниципальной программы

"Обеспечение безопасности населения

Мичуринского района, защите его жизненно важных

интересов  и противодействие преступности

на 2014-2020 годы"

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) |  | по годам, всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мичуринском районе на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.1. Организация ра- боты среди несовер-шеннолетних и моло-дежи, направленной на снижение подростковой преступности, а также преступных проявле-ний в отношении несо-вершеннолетних. Про-ведение экскурсий, спортивных и иных мероприятий для несо-вершеннолетних из се-мей, находящихся в со-циально-опасном поло-жении, в том числе со-стоящих на учете в ор-ганах внутренних дел | Отдел образования администрации района, отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения г. Мичуринска и Мичуринского района», ТОГБУ «Центр занятости населения №2» совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП), межмуниципальный отдел министерства внутренних дел России «Мичуринский» (далее - МО МВД России «Мичуринский»), Управлением Федеральной службы исполнения наказании по Тамбовской области (УИИ №12 ФБУ «МРУИИ №2 УФСИН России по Тамбовской области») | Преступления, совер- шенные несовершеннолетними или при их соучастии | Число | 2014 | 12 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 12 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 11 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 11 | 15 |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 11 | 15 |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 10 | 15 |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 10 | 15 |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 70 |  |  | 70 |  |
|  | 1.1.2. Предоставление государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из семей, находящихся в социально опасном положении, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел, в свободное от учебы время | ТОГБУ «Центр занятости населения №2» совместно с КДН и ЗП и МО МВД России «Мичуринский» | Количество несовершен- нолетних, получивших услугу по трудустрой-ству | Чел. | 2014 | 6 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 6 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 7 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 7 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 8 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 8 | 15 |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 8 | 15 |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 80 |  |  | 80 |  |
|  | 1.1.3.Проведение ежегодного конкурса на звание «Лучший пункт охраны общественного правопорядка на территории района», «Лучший участковый уполномоченный района» | Отдел ГО, ЧС, МП, ОБ администрации района, МО МВД России «Мичуринский» | Количество членов доб-ровольных обществен-ных объе- динений правоохрани-тельной направленности | Чел. | 2014 | 80 | 20 |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 80 | 20 |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 85 | 20 |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 85 | 20 |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 85 | 20 |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 90 | 25 |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 90 | 25 |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 150 |  |  | 150 |  |
|  | 1.1.4. Изготовление информационно-пропа-гандистских материалов (плакатов, листовок, памяток и иной печатной и электронной продукции профилактической направленности) | Отдел ГО, ЧС, МП, ОБ администрации района, МО МВД России «Мичуринский», УФСКН | Количество экземпляров печатной продукции | Число | 2014 | 250 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 250 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 250 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 250 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 250 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 250 | 15 |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 250 | 15 |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 80 |  |  | 80 |  |
| 2. | 1.2.1.Обеспечение деятельности административной комиссии | Финансовый отдел администрации района | Количество членов доб-ровольных обществен-ных объе- динений правоохрани-тельной направленности | Чел. | 2014 | 80 | 279,9 |  | 279,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 80 | 261,7 |  | 261,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 85 | 261,7 |  | 261,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 85 | 258,7 |  | 258,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 85 | 232,8 |  | 232,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 90 | 258,7 |  | 258,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 90 | 280,0 |  | 280,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 1833,5 |  | 1833,5 |  |  |
| 3. | 1.3.1.Обеспечения эффективности прохождения добровольного лечения от алкогольной и наркотической зависимости лицами, допускающими нарушения правопорядка в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. Изготовление печатной продукции на антиалкогольную тему | ТОГБУЗ «Мичуринская центральная районная больница» МО МВД России «Мичуринский» | Доля лиц, недопустив-ших после прохождения лечения совершения правонарушений, от общего количества прошедших лечение | Процент | 2014 | 3 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 3 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 4 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 4 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 5 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 5 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 6 | 15 |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 15 |  |  | 15 |  |
| 4. | 1.4.1. Оборудование мест массового пребывания граждан средствами видеонаб- людения, электро-освещения, ограждения и иными техническими средствами обеспе-чения безопасности и правопорядка на территории района | Отдел ГО, ЧС, МП, ОБ администрации района | Объекты, оборудован- ные системами видеонаблюдения | Число | 2014 | 4 | 190 |  |  | 190 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 4 | 140 |  |  | 140 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 4 | 280,3 |  |  | 280,3 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 5 | 190 |  |  | 190 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 5 | 190 |  |  | 190 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 5 | 190 |  |  | 190 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 5 | 180 |  |  | 180 |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 1360,3 |  |  | 1360,3 |  |
|  | 1.4.2.Стимули-рование деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | Отдел ГО, ЧС, МП, ОБ администрации района | Количество членов доброволь-ных общест-венных объе динений правоохра-нительной направлен-ности | чел | 2014 | 80 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 80 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 85 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 85 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 85 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 90 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 90 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | - |  |  | - |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 2014 |  | 519,9 |  | 279,9 | 240,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 441,7 |  | 261,7 | 180,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 582,0 |  | 261,7 | 320,3 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 503,7 |  | 258,7 | 245,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 477,8 |  | 232,8 | 245,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 518,7 |  | 258,7 | 260,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 545,0 |  | 280,0 | 265,0 |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 3588,8 |  | 1833,5 | 1755,3 |  |
| 2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Мичуринском районе на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2.1.1. Проведение анализа дорожно-транспортных происшествий и выработка мер, направленных на сокращение мест их концентрации и снижение аварийности, в т.ч. путем организации совместных учений оперативных служб по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий | Отдел ГО, ЧС, МП, ОБ администрации района, МО МВД России «Мичуринский» | проведение анализа дорожно-транспорт-ных происшествий (далее - ДТП) | проценты | 2014 | 75 | 0 |  |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 100 | 20 |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 100 | 20 |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 100 | 25 |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 100 | 25 |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 90 |  |  | 90 |  |
| 2 | 2.2.1. Разработка, изготовление и распространение социальной рекламы по безопасности дорожного движения, размещение баннера | Отдел ГО, ЧС, МП, ОБ администрации района, МО МВД России «Мичуринский», отдел образования администрации района | количество размещенных материалов | количество | 2014 | 2 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 3 | 12 |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 3 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 4 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 4 | 15 |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 4 | 15 |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 72 |  |  | 72 |  |
|  | 2.2.2 Подготовка и размещение информационных материалов по тематике безопасности дорожного движения (тематических полос в периодических печатных средствах массовой информации) |  | доля средств массовой информации, размещающих информационные материалы по тематике безопасности дорожного движения | проценты | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.3.1 Организация и проведение муниципального этапа областного смотр-конкурс «Безопасность детей в наших руках» среди учреждений дошкольного и общего образования на лучшую организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Отдел образования администрации района | количество образовательных учреждений, принявших участие в районном смотре-конкурсе «Безопасность детей в наших руках» | количество | 2014 | 30 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 30 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 30 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 30 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 30 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 30 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 30 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 105,0 |  |  | 105,0 |  |
|  | 2.3.2. Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и обучающихся образовательных учреждений области «Дорога глазами детей» | Отдел образования администрации района | охват обучающихся, принявших участие в конкурсе детского творчества «Дорога глазами детей» | проценты | 2014 | 7 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 8 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 9 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 10 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 11 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 12 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 12 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  |
|  | 2.3.3. Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | Отдел образования администрации района | количество муниципальных образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | проценты | 2014 | 100 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 100 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 100 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 100 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 100 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 100 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 100 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 105,0 |  |  | 105,0 |  |
|  | 2.3.4. Обеспечение образовательных учреждений района учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Отдел образования администрации района | обеспеченность обра-зовательных учреждений учебно-методическими нагляд-ными материалам по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травма-тизма | проценты | 2014 | 85 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 90 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 95 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 96 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 98 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 99 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 100 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 105,0 |  |  | 105,0 |  |
|  | 2.3.5. Поддержание автоплощадок образовательных учреждений района в надлежащем состоянии | Отдел образования администрации района | обеспечение образовательных учреждений оборудованными автоплощадками | количество | 2014 | 25 | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 25 | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 25 | 20 |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 25 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 25 | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 25 | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 25 | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 55 |  |  | 55 |  |
| 4 | 2.4.1. Замена и установка новых автопавильонов в т.ч. проектные работы | Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации района | увеличение числа автопавильонов соответствующих нормам безопасности движения | количество | 2014 | 4 | 267 |  |  | 267 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 4 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 4 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 4 | 267 |  |  | 267 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 4 | 167 |  |  | 167 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 4 | 267 |  |  | 267 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 4 | 270 |  |  | 270 |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 1238 |  |  | 1238 |  |
|  | 2.4.2. Замена и установка дорожных знаков, установка искусственных неровностей на автодорогах района | Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации района | обустроенность мест концентрации ДТП дорожными знаками | проценты | 2014 | 65 | 230 |  |  | 230 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 70 | 570 |  |  | 570 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 75 | 190,5 |  |  | 190,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 80 | 255 |  |  | 255 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 85 | 255 |  |  | 255 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 90 | 255 |  |  | 255 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 100 | 305 |  |  | 305 |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 2060,5 |  |  | 2060,5 |  |
|  | 2.4.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка барьерных ограждений на автомобильных дорогах муниципального значения | Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации района | обустроенность мест концентрации ДТП дорожной разметкой | проценты | 2014 | 35 | 180 |  |  | 180 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 40 | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 40 | 199,5 |  |  | 199,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 50 | 180 |  |  | 180 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 50 | 180 |  |  | 180 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 60 | 200 |  |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 70 | 200 |  |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 1239,5 |  |  | 1239,5 |  |
|  | 2.4.4. Вырубка кустарника в полосе отвода автомобильных дорог муниципального значения | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации района | ликвидация ограничения видимости в местах концентрации ДТП | километры | 2014 | 8 | 198 |  |  | 198 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 8 | 83 |  |  | 83 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 8 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 10 | 198 |  |  | 198 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 10 | 113 |  |  | 113 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 10 | 200 |  |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 10 | 200 |  |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 992 |  |  | 992 |  |
|  | 2.4.5. Установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи | Отдел ГО, ЧС, МП, ОБ администрации района, МО МВД России «Мичуринский» | информационное обеспечение мест концентрации ДТП | проценты | 2014 | 60 | 50 |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 80 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 90 | 50 |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  | 2.4.6. Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | Комиссия по безопасности дорожного движения | Оценка риска возникновения ДТП | Шт. | 2015 | 4 | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 2014 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 908 |  |  | 908 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 482 |  |  | 482 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 810 |  |  | 810 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 1077 |  |  | 1077 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 1080 |  |  | 1080 |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 6357 |  |  | 6357 |  |
| 3. Подпрограмма ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Мичуринском районе на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Проведение районных акций в канун всемирного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом 1 марта, в день памяти жертв СПИДа 19 мая, в день борьбы с наркоманией 26 июня, в день борьбы со СПИДом 1 декабря | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, отдел образования администрации района; МО МВД России «Мичуринский» | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | % | 2014 | 41,5 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 43,5 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 45,5 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 47,5 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 49,5 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 51,5 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 53,5 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | 64,0 |  |  | 64,0 |  |
|  | 3.2.Обеспечение общеобразовательных учреждений района методическими разработками, литературой, видеофильмами для проведения антинаркотических мероприятий | Отдел образования администрации района, | Количество комплектов методических разработок | комплекты | 2014 | 25 | 7,0 |  |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 25 | 7,0 |  |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 25 | 7,0 |  |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 25 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 25 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 25 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 25 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | 61,0 |  |  | 61,0 |  |
|  | 3.3.Комплектование библиотек литературой, пропагандирующей здоровый образ жизни | МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Мичуринского района» | Количество комплектов литературы пропагандирующей здоровый образ жизни | комплекты | 2014 | 32 | 7,0 |  |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 32 | 7,0 |  |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 32 | 1,6 |  |  | 1,6 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 32 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 32 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 32 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 32 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | 55,6 |  |  | 55,6 |  |
|  | 3.4. Подготовка и проведение цикла мероприятий антинаркотической направленности (конкурсные программы в номинациях о здоровом образе жизни | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБУК «Заворонежский РДК» | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | % | 2014 | 41,5 | 11,0 |  |  | 11,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 43,5 | 11,0 |  |  | 11,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 45,5 | 8,4 |  |  | 8,4 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 47,5 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 49,5 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 51,5 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 53,5 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | 90,4 |  |  | 90,4 |  |
|  | 3.5. Проведение конкурса рисунков, плакатов и сочинений на тему «Нет наркотикам!» | Отдел образования администрации района | Количество участников мероприятия | чел | 2014 | 75 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 75 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 77 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 77 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 78 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 78 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 80 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | 33,0 |  |  | 33,0 |  |
|  | 3.6.Проведение в районе спартакиады под антинаркотическими лозунгами | Отдел образования администрации района, отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | % | 2014 | 41,5 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 43,5 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 45,5 | 18,0 |  |  | 18,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 47,5 | 14,0 |  |  | 14,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 49,5 | 14,0 |  |  | 14,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 51,5 | 19,0 |  |  | 19,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 53,5 | 14,0 |  |  | 14,0 |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | 99,0 |  |  | 99,0 |  |
|  | 3.7.Изготовление буклетов, плакатов, листовок, направленных на антинаркотическую пропаганду (библиотеки, филиалы «МБУК Заворонежский РДК», общеобразовательные учреждения) | Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района | Количество буклетов, плакатов, листовок | шт. | 2014 | 100 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 100 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 100 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 100 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 100 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 100 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 100 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 47,0 |  |  | 47,0 |  |
|  | 3.8. Проведение психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров, обучающихся общеобразовательных учреждений | Отдел образования администрации района; ТОГБУЗ «Мичуринская центральная районная больница" | Количество лиц, употребляющих наркотические, токсические вещества | единица | 2014 | 9 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 9 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 9 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 9 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 8 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 8 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 7 | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 47,0 |  |  | 47,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 2014 |  | 56,0 |  |  | 56,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 56,0 |  |  | 56,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 56,0 |  |  | 56,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 81,0 |  |  | 81,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 81,0 |  |  | 81,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 86,0 |  |  | 86,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 81,0 |  |  | 81,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 497,0 |  |  | 497,0 |  |

| 4.Подпрограмма «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание методических рекомендаций, буклетов, памяток, плакатов, иной печатной и видеопродукции по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, публикация материалов, направленных на формирование стойкого непринятия обществом идеологии насилия, привлечение граждан к участию в противодействии терроризму, экстремизму, разжиганию межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной розни | Аппарат антитеррористической комиссии | Повышение качества обучения жителей области правилам поведения при угрозе совершения террористического акта |  |  | 2014 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |
|  | Установка и ремонт систем видеонаблюдения, монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения при пожарах в образовательных организациях района | Аппарат антитеррористической комиссии, отдел ГО, ЧС, ОБ, МП администрации района | Повышение безопасности учреждений | Ед. |  | 2014 |  | 8 |  | 340,0 |  |  |  |  |  | 340,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 210,0 |  |  |  |  |  | 210,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 116,8 |  |  |  |  |  | 116,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  | 4 |  | 766,8 |  |  |  |  |  | 766,8 |  |  |  |  |
|  | Установка и ремонт систем видеонаблюдения, монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения при пожарах, оплата охранных услуг на объектах, оборудованных средствами охранной или тревожной сигнализации в учреждениях культуры района | Аппарат антитеррористической комиссии, отдел ГО, ЧС, ОБ, МП администрации района |  | Ед. |  | 2014 |  | 2 |  | 75,0 |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 4 |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 4 |  | 208,3 |  |  |  |  |  | 208,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 4 |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 6 |  | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 6 |  | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 6 |  | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  | 7 |  | 1583,3 |  |  |  |  |  | 1583,3 |  |  |  |  |
|  | Установка ограждения территории МБОУ Новоникольская СОШ, МБОУ Новоникольская СОШ, МБОУ Кочетовская СОШ, Гололобовский филиал МБОУ Кочетовской СОШ, Круглинский филиал МБОУ Кочетовской СОШ, Строхмелевской МБОУ Новоникольской СОШ, Жидиловский филиал МБОУ Заворонежской СОШ, Ранинский филиал МБОУ Заворонежской СОШ, Терский филиал МБОУ Заворонежской СОШ, Борщевской филиал МБОУ Заворонежской СОШ, Панский филиал МБОУ Заворонежской СОШ, Изосимовский филиал Кочетовской СОШ, МБДОУ Заворонежский детский сад, МБДОУ Новоникольский детский сад | Аппарат антитеррористической комиссии, отдел ГО, ЧС, ОБ, МП администрации района | Повышение безопасности учреждений | Ед. |  | 2014 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 4 |  | 105,0 |  |  |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2 |  | 88,0 |  |  |  |  |  | 88,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2 |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 1 |  | 395,1 |  |  |  |  |  | 395,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 1 |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2 |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 1488,1 |  |  |  |  |  | 1488,1 |  |  |  |  |
|  | Установка тревожных кнопок Садостроевский филиал МБДОУ Новоникольского детского сада, Турмасовский филиал МБДОУ Новоникольского детского сада, Терский филиал МБДОУ Заворонежского детского сада, Стаевский филиал МБДОУ Заворонежского детского сада, Староказинский филиал МБДОУ Новоникольского детского сада, Борщевской филиал МБДОУ Новоникольского детского сада, Зеленогайский филиал МБДОУ Новоникольского детского сада, Кочетовский филиал МБДОУ Заворонежского детского сада, Мановицкий филиал МБДОУ Заворонежского детского сада, Зеленогайский филиал МБДОУ Заворонежского детского сада, Нектаровский филиал МБДОУ Заворонежского детского сада, Панский филиал МБДОУ Заворонежского детского сада, МБДОУ Заворонежский детский сад, МБДОУ Новоникольский детский сад | Аппарат антитеррористической комиссии, отдел ГО, ЧС, ОБ, МП администрации района | Повышение безопасности учреждений | Ед. |  | 2014 |  | 14 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  | 14 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Приобретение металлодетектора | Аппарат антитеррористической комиссии, отдел ГО, ЧС, ОБ, МП администрации района | Повышение безопасности |  |  | 2014 |  | 1 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  | 1 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  | Проведение командно-штабных учений по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции и минимизации последствий террористического акта | Аппарат антитеррористической комиссии совместно с МО МВД России «Мичуринский», отделом УФСБ (по согласованию) | Повышение навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции и минимизации последствий террористического акта |  |  | 2014 |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 1 |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 1 |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  | 4 |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 520,0 |  |  |  |  |  | 520,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 520,0 |  |  |  |  |  | 520,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 413,1 |  |  |  |  |  | 413,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 560,0 |  |  |  |  |  | 560,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 825,1 |  |  |  |  |  | 825,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 460,0 |  |  |  |  |  | 460,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 730,0 |  |  |  |  |  | 730,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 4028,2 |  |  |  |  |  | 4028,2 |  |  |  |  |
| 5.Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Мичуринского района в 2014-2020 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие и содержание единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС). | Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки (далее по тексту отдел ГО, ЧС, ОБ, МП) администрации района, Мичуринское казённое учреждение «Административно-хозяйственный центр» (далее по тексту «Учреждение») | Повышение эффективности информационного обеспечения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, также населения в местах массового пребывания людей включая: повышение полноты охвата системами мониторинга; |  | % |  | 2014 |  | 2% |  | 128,04 |  |  |  |  |  | 128,04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 1% |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 1% |  | 97,8 |  |  |  |  |  | 97,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 1% |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 1% |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 1% |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 1% |  | 160,0 |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 8% |  | 665,84 |  |  |  |  |  | 665,84 |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение оргтехники и программного оборудования | «Учреждение» |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 78,05 |  |  |  |  |  | 78,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 37,6 |  |  |  |  |  | 37,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 115,65 |  |  |  |  |  | 115,65 |  |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение средств связи: (ремонт сотового телефона, 3 G модема | «Учреждение» |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 34,7 |  |  |  |  |  | 34,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 385,2 |  |  |  |  |  | 385,2 |  |  |  |
| 1.1.3 | Оперативно-техническая документация (стенды, рабочая карта района). | Отдел ГО, ЧС, ОБ, МП администрации района, «Учреждение» |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 1.1.4 | Приобретение мебели, бытовой техники (кондиционер, сейф, шкаф для верхней одежды, телевизор). | «Учреждение» |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 49,49 |  |  |  |  |  | 56,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  | 25,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 244,99 |  |  |  |  |  | 244,99 |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение имущества для обеспечения деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (оснащение пунктов временного размещения, опергруппы района и пр.) | «Учреждение» | Снижение количества пострадавшего населения |  |  |  | 2014 |  |  |  | 244,841 |  |  |  |  |  | 244,841 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 44,4 |  |  |  |  |  | 44,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 659,241 |  |  |  |  |  | 659,241 |  |  |  |
| 1.3. | Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения района по вопросам ГО и оснащение учебно-консультационных пунктов | Отдел ГО, ЧС, ОБ, МП администрации района, администрации сельсоветов. |  |  | % |  | 2014 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 3% |  | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |
| 1.4. | Изготовление плакатов, стендов по предупреждению ЧС на водных объектах. | Отдел ГО, ЧС, ОБ, МП администрации района, | Снижение количества пострадавшего населения. Повышение качества обучения жителей области правилам поведения на акваториях. |  | % |  | 2014 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 8% |  | 75,0 |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |
| 1.5. | Изготовление памяток для эвакуируемого населения | Отдел ГО, ЧС, ОБ, МП администрации района, администрации сельсоветов. | Повышение качества обучения жителей области правилам поведения при ЧС мирного и военного времени. |  | % |  | 2014 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 8% |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
| 1.6. | Организация проведения пожарно-тактических занятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и детских оздоровительных лагерях с привлечением служб жизнеобеспечения. | Отдел ГО, ЧС, ОБ, МП администрации района, отдел образования администрации района, отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мичуринская центральная районная больница» | Снижение количества пострадавшего населения. Повышение качества обучения жителей области правилам поведения при ЧС мирного и военного времени. |  | % |  | 2014 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 8% |  | 45,0 |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |
| 1.7. | Участие добровольных пожарных команд в смотрах, соревнованиях конкурсах (транспортные расходы, питание и пр.) | Отдел ГО, ЧС, ОБ, МП, отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района | Повышение качества обучения жителей района правилам поведения при ЧС. |  | % |  | 2014 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |
| 1.8. | Проведение аттестационных испытаний, инструментальный контроль объекта информатизации – автоматизированного рабочего места отдела ГО, ЧС, ОБ, МП администрации района | Администрация района | Повышение безопасности информации, обрабатываемой на АРМ |  | % |  | 2014 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 88,9 |  |  |  |  |  | 88,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 238,9 |  |  |  |  |  | 238,9 |  |  |  |
| 1.9. | Ликвидация последствий ЧС на территории района (вывоз тел погибших, привлечение тяжелой техники и пр.) | Администрация района | Снижение времени оперативного реагирования, снижение количества пострадавшего населения |  | Мин. % |  | 2014 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 108,0 |  |  |  |  |  | 108,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 108,0 |  |  |  |  |  | 108,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 108,0 |  |  |  |  |  | 108,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 108,0 |  |  |  |  |  | 108,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 436,5 |  |  |  |  |  | 436,5 |  |  |  |
| 2. Защита населения и территории от ЧС, связанных с пожарами природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация обучения работников учреждений образования, здравоохранения и культуры мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара на базе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Тамбовского областного государственного учреждения «Тамбовский областной пожарно-спасательный центр». | Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района, отдел образования администрации района, отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, муниципальное учреждение здравоохранения «Мичуринская центральная районная больница» | Снижение количества пострадавшего населения; Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации. |  | % |  | 2014 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 8% |  | 160,0 |  |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  |
| 2.2. | Противопаводковые мероприятия | Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района | Снижение количества пострадавшего населения. |  | 5% |  | 2014 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 34,5 |  |  |  |  |  | 34,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 704,5 |  |  |  |  |  | 704,5 |  |  |  |
| 2.3 | Оборудование населенных пунктов района, подверженных угрозе лесных пожаров, системой видеонаблюдения | Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП администрации района | Снижение количества пострадавшего населения. |  | % |  | 2014 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 275,1 |  |  |  |  |  | 275,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 538,0 |  |  |  |  |  | 538,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 1138,0 |  |  |  |  |  | 1138,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 538,0 |  |  |  |  |  | 538,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 598,0 |  |  |  |  |  | 598,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 3887,1 |  |  |  |  |  | 3887,1 |  |  |  |

|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  | 2014 |  | 2495,9 |  | 279,9 | 2216,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 2325,7 |  | 261,7 | 2064,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 1808,2 |  | 261,7 | 1546,5 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 2682,7 |  | 258,7 | 2424,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 3331,9 |  | 232,8 | 3099,1 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 2679,7 |  | 258,7 | 2421,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 3034,0 |  | 280,0 | 2754,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 18358,1 |  | 1833,5 | 16524,6 |  |