Продолжение приложения

Приложение № 7

к муниципальной программе Сампурского района

«Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы

Подпрограмма  «Развитие  туризма»

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры, архивного дела, молодежной политики и спорта администрации района |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Подпрограммы программы | - |
| Программно-целевые инструменты (ведомственные целевые программы) | - |
| Цели подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития организованного туризма |
| Задачи подпрограммы | Развитие различных видов туризма на территории района: сельского, событийного, историко-культурного, спортивно-оздоровительного и т.д. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | 1. Количество проводимых мероприятий туристической направленности; 2. Количество участников событийных мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2014-2020 годов |
| Объемы и источники финансирования | Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 270,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 10,0 тыс. рублей; 2015 год – 10,0 тыс. рублей; 2016 год – 10,0 тыс. рублей; 2017 год – 60,0 тыс. рублей; 2018 год – 60,0 тыс. рублей; 2019 год – 60,0 тыс. рублей; 2020 год – 60,0 тыс. рублей. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Туризм - одна из сфер деятельности современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения. При этом в отличие от многих других отраслей экономики туризм не приводит к истощению природных ресурсов и при сравнительно малых затратах на развитие отрасли обеспечивает рентабельное использование ресурсов историко-культурного и природного наследия, народных традиций территории.

Сампурский район расположен на юге Тамбовской области, в 50 км на юго-востоке от города Тамбова, и граничит с востока с Ржаксинским районом, с юга - с Токаревским районом, с запада - с Жердевским и Токаревским районами, с севера - с Рассказовским районом.

Центром района является поселок Сатинка, расположенный на расстоянии 60 км от города Тамбова. Связь района с областным центром осуществляется по железной дороге и автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Территория района составляет 1007 квадратных километров, в том числе 93140 гектаров занимают сельскохозяйственные угодья и 952 гектаров лесные насаждения.

Район расположен в центральной плоскоместной части типичной лесостепи. 
        Климат умеренно-континентальный с теплым летом и холодной устойчивой зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет 4,3 градуса Цельсия с незначительными колебаниями по годам. Сумма осадков в отдельные годы колеблется от 230 до 540 мм осадков. Высота снежного покрова достигает 18-24 см.

В состав района входят 37 сельских населенных пунктов, объединенных в 5 сельсоветов. Наиболее крупные села Сатинка, Сампур и Ивановка. Постоянное население района на 01.01.2014 года составляет 13,1 тыс. чел.

Плотность населения 13,49 человек на кв. км. Административные центры всех сельских поселений соединены с районным центром дорогами с твердым покрытием. По территории района протекает река Цна, являющаяся притоком реки Мокши. Она протекает с юга на север по центральной части района. Ширина ее колеблется от 3 до 100 метров, глубина от 1,5 до 4 метров. Кроме того, на территории района протекают более мелкие реки: Осиновка, Понзари, Кензарь, Верхняя Бурначка, расположен 41 пруд с площадью зеркала воды 723,6 гектара.

Сырьевые ресурсы представлены небольшими месторождениями строительных материалов – глины и песка.

Животный мир, представленный на территории района, соответствует средней полосе России. Из животных наиболее распространены:               заяц-русак, лисица, обыкновенная полевка, суслик.

Главная река Тамбовщины, синеокая Цна, берет свое начало в Сампурском районе. Ее истоки находятся возле сел Верхоценье и Бахарево. Рождение реки Цна в Сампурском районе является природной достопримечательностью территории.

Сампурская черноземная земля гордится именами многих известных соотечественников.

В излучине Цны располагается старинное село Гавриловка. Здесь жил и творил местный помещик, известный просветитель и садовод Н. И. Комсин. Спросите ученых селекционеров Мичуринска, и они могут рассказать о прекрасном стойком сорте ароматного яблока, которое он вывел, и называется оно «комсинским». Кстати, по свидетельству старожилов, когда еще не была проложена железнодорожная линия, у Комсина зачастую останавливался великий композитор С.В.Рахманинов, направляясь в Уваровское имение, а в селе Перикса была усадьба близких родственников Г.В.Чичерина.

На территории района есть православные храмы, которые  действуют в п. Сатинка, с. Ивановка,  с. Сампур,  с. Верхоценье, с. Петровка, с.Беляевка.

Сампурский район является сельскохозяйственным и исстари славится людьми, которые с любовью выращивают хлеб, разводят сельскохозяйственный скот.

Туристическая отрасль в районе находится в зачаточном состоянии. К основным проблемам туризма относятся:

отсутствие развитой инфраструктуры на территории района и, как следствие, невозможности принятия иногородних туристов дольше, чем на день;

неразвитость транспортной инфраструктуры;

отсутствие экономических условий для привлечения инвестиций в туристическую инфраструктуру;

несформированный положительный имидж туристической привлекательности района.

Перечисленные проблемы указывают на необходимость разработки и реализации подпрограммы, которая поможет начать развитие основ туризма на территории района. В годы реализации подпрограммы в планах ее развития можно рассматривать следующие направления деятельности:

развитие внутреннего туризма;

развитие кратковременного въездного туризма.

Раздел 2. Приоритеты, цели, задачи, сроки  и этапы реализации подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

содействие туристической деятельности и создание благоприятных условий для ее развития;

определение и поддержка приоритетных направлений туристической деятельности;

формирование представления о районе, как о территории благоприятной для развития туризма;

поддержка и развитие внутреннего, въездного и самодеятельного туризма.

Создание условий для развития туризма – это важный вклад в формирование здорового образа жизни населения  района .

Основываясь на приоритетах, целью подпрограммы «Развитие туризма» на 2014-2020 годы является создание условий для развития туризма на территории района.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач:

развитие различных видов туризма: событийного, аграрного, историко-культурного, спортивно-оздоровительного и т.д.;

формирование имиджа района как территории, благоприятной для развития туризма.

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия муниципальных органов власти, общественных объединений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма.

Подпрограмма рассчитана на 2014 – 2020 годы.

Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В соответствии с установленными целевыми ориентирами в сфере туризма для оценки хода реализации мероприятий и степени решения поставленных задач к подпрограмме используются следующие целевые показатели:

Задача «Развитие различных видов туризма на территории района: сельского, событийного, историко-культурного, спортивно-оздоровительного и т.д.»:

количество проводимых мероприятий туристической направленности;

количество участников событийных мероприятий.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

развитие туристической сферы района;

улучшение образа района, как территории благоприятной для туризма;

рост внутренних и въездных туристических потоков.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы приведен в Приложении № 1 к Программе.

Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация следующих мероприятий.

Решению задачи «Развитие различных видов туризма на территории района: сельского, событийного, историко-культурного, спортивно-оздоровительного и т.д.» способствуют основные мероприятия:

- формирование и  развитие новых туристских продуктов;

- расширение календаря событийных мероприятий.

- В ходе реализации данных мероприятий предполагается создание новых туристских маршрутов, проведение на территории района разноплановых мероприятий событийного туризма.

- Решению задачи «Формирование имиджа района как территории, благоприятной для туризма» способствуют основные мероприятия:

- организация и проведение конкурсов, мероприятий туристско-краеведческой направленности;

- участие в конференциях и семинарах различных уровней, участие обучающихся во всероссийских и межрегиональных  мероприятиях, учебно-тренировочных сборах;

- организация и проведение конференций, семинаров, фестивалей, праздников,  мероприятий, посвященных памятным датам, дней культуры.

В рамках реализации данных мероприятий предполагается изучение удовлетворенности граждан качеством оказания туристских услуг, продвижение туристского продукта в средствах массовой информации, сети Интернет, развитие новых туристских информационных технологий, участие в выставках, конференциях и семинарах, проведение областных конкурсов и мероприятий туристской направленности, рекламных туров, презентаций.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства районного бюджета.

Предполагаемый объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, составляет 270 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 10,0 тыс. рублей;

2015 год – 10,0 тыс. рублей;

2016 год – 10,0 тыс. рублей;

2017 год – 60,0 тыс. рублей;

2018 год – 60,0 тыс. рублей;

2019 год – 60,0 тыс. рублей;

2020 год – 60,0 тыс. рублей.

Объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей районного бюджета.

Раздел 6. Механизмы реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает формирование имиджа района как территории, благоприятной для туризма, развитие событийного, историко-культурного, спортивно-оздоровительного туризма на территории района.

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел культуры, архивного дела, молодежной политики и спорта администрации района.