ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации города от 04.04.2017 № 462                 №

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе города Котовска Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы |
| --- | --- |

# Перечень
мероприятий муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | наимено вание |  |  |  |  | единица измерения |  |  | значение (по годам реализации мероприятия) |  |  |  |  | по годам, всего |  |  | федераль ный бюджет |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | бюджет города |  |  | внебюд жетные средства |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| - Программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информационное продвижение инвестиционных проектов на территории города: подготовка и актуализация Инвестиционного паспорта города, формирование паспортов инвестиционных площадок |  |  | Отдел экономической политики администрации города |  |  | Количество обновлений |  |  |  |  | ед. |  |  | 2014 |  |  | 2 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Финансовая поддержка в приоритетных направлениях развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Финансовая поддержка в приоритетных направлениях развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Отдел экономической политики администрации города |  |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка |  |  | ед. |  |  | 2014 |  |  | 1 |  | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 1 |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 1 |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 1 |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 1 |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 1 |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.1.2 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, оказываемой администрацией города |  |  | Отдел экономической политики администрации города |  |  |  |  | Обеспечение выполнения требований статьи 8 Федерального Закона «О развитии малого и среднего предпринима- тельства в Российской Федерации» |  |  | ед. |  |  | 2014 |  |  | 1 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Совершенствование механизмов использования городского недвижимого имущества для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Сохранение за субъектами малого и среднего предпринимательства права аренды муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) |  |  | Комитет по управлению имуществом города и земельным вопросам |  |  |  |  | Площадь муниципально- го имущества, включенного в перечень муниципально-го имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-ных прав субъектов малого и среднего предпринима-тельства) |  |  | кв.м. |  |  | 2014 |  |  | 6849 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 1259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 1521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Обеспечение преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества |  |  | Комитет по управлению имуществом города и земельным вопросам |  |  |  |  | Площадь муни- ципального недвижимого имущества, приобретеного субъектами малого и среднего предпринима- тельства с использовани- ем преиму-щественного права |  |  | кв.м |  |  | 2014 |  |  | 1311 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Обеспечение размещения заказов для нужд городского округа–город Котовск у субъектов малого предпринимательства в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |  |  | Отдел муниципального заказа |  |  |  |  | Общий годовой объем поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципаль-ных нужд субъектами малого предпринима-тельства |  |  | % |  |  | 2014 |  |  | 10-20 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 10-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 10-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 10-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 10-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 10-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 10-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Совершенствование экономического и налогового потенциала малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Проведение мониторинга эффективности применения специальных налоговых режимов |  |  | Отдел экономической политики администрации города |  |  |  |  | Выполнение бюджетных назначений в бюджет города |  |  | тыс. руб. |  |  | 2014 |  |  | 13237 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 7280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 4004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Разработка правовых актов по специальным налоговым режимам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Мониторинг сложившейся средней заработной платы на предприятиях малого и среднего предпринимательства |  |  | Отдел экономической политики администрации города |  |  |  |  | Рост заработной платы |  |  | % |  |  | 2014 |  |  | 5,5 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, развитие системы консультационной, учебно-методологической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Отдел экономической политики администрации города |  |  |  |  | Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринима-тельства |  |  | шт. |  |  | 2014 |  |  | 10 |  |  | 77,5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 77,5 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 10 |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 90,0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 10 |  |  | 127,7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 127,7 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 10 |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 90,0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 10 |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 90,0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 10 |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 90,0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 10 |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 90,0 |  |  | 0 |  |
| 2.4.1 | Создание общедоступных информационных систем в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образую-щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, информацией, предусмотренной частью 2 статьи 19 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-тельства в Российской Федерации», с размещением ее на официальном сайте администрации города |  |  | Отдел экономической политики администрации города |  |  |  |  | Количество обновлений информации |  |  | ед. |  |  | 2014 |  |  | 12 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Обеспечение работы Совета предпринимателей города, координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства |  |  | Отдел экономической политики администрации города |  |  |  |  | Периодичность заседаний Совета предпринимателей города, координацион-ного совета по развитию малого и среднего предпринима-тельства |  |  | ед. |  |  | 2014 |  |  | 2 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства |  |  |  | Отдел экономической политики администрации города |  |  |  |  | Количество начинающих субъектов малого предпринимательства, которым оказана поддержка |  |  | ед. |  |  | 2016 |  |  | 7 |  | 3 054,0 |  |  |  | 2 855,4 |  |  |  |  | 168 |  |  | 30,6 |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность |  |  |  | Отдел экономической политики администрации города |  |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. |  |  | ед. |  |  | 2017 |  |  | 5 |  | 4 890,61 |  |  |  | 4 211,28 |  |  |  |  | 629,33 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 429,81 |  |  |  | 7 066,68 |  |  |  |  | 797,33 |  |  | 1 565,8 |  |  |  |  |  |
| - Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование современной инфраструктуры торговли города и повышение территориальной и экономической доступности товаров и услуг для населения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение территориальной доступности торгового обслуживания |  |  | Отдел экономической политики администрации города |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию торговых объектов «шаговой доступности» в местах проживания населения |  |  | кв.м. на 1 тыс. человек |  |  | 2014 |  |  | 35 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 37 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 38 |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 39 |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 40 |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 40 |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 40 |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |
| 3.1.2 | Обеспечение территориальной доступности услугами общественного питания |  |  | Отдел экономической политики администрации города |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию предприятий общественно го питания |  |  | Количество посадоч ных мест на 1 тыс. человек |  |  | 2014 |  |  | 10 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 10 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 11 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 11 |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 12 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 12 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 12 |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |  |
| 3.1.3 | Осуществление комплекса мероприятий по развитию и совершенствованию инфраструктуры рынков (реконструкция действующих рынков, перевод их в капитальные строения и сооружения) |  |  | Отдел экономической политики администрации города |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию капитальных строений |  |  | кв.м |  |  | 2014 |  |  | 500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 3.1.4 | Продвижение товаров местных производителей на региональный рынок |  |  | Отдел экономической политики администрации города |  |  |  |  | Организация и проведение городских ярмарок |  |  | ед. |  |  | 2014 |  |  | 50 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере торговли и защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере торговли, внесение необходимых изменений и дополнений в нормативные правовые акты города, в т.ч. в целях их приведения в соответствие с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» |  |  | Отдел экономической политики администрации города |  |  |  |  | Количество размещенной информации на сайте администрации города: -еженедельный мониторинг цен по социально значимым товарам -нормативно-правовая база в сфере торговли -актуальная информация для предпринимате-лей -информация о ведении торгового реестра |  |  | ед. |  |  | 2014 |  |  | 60 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Стимулирование активной торговой деятельности путем организации и проведения конкурсов «Лучшее торговое предприятие», «Лучший работник торговли» |  |  | Отдел экономической политики администрации города |  |  |  |  | Количество проведенных конкурсов |  |  | ед. |  |  | 2014 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |
| 3.2.3 | Обеспечение защиты прав потребителей путем развития системы правовой помощи потребителям в случае нарушения их прав |  |  | Отдел экономической политики администрации города |  |  |  |  | Количество размещенной информации о защите прав потребителей в средствах массовой информации |  |  | ед. |  |  | 2014 |  |  | 12 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 35690 |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45189,81 |  |  | 7066,68 |  |  |  |  |  |  | 797,33 |  |  | 1635,8 |  |  | 35690 |  |

Заместитель главы администрации города									Д.Д. Коновалов