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к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
города Рассказово «Развитие культуры, спорта и туризма»
                                                                                                                                                                                                                                на 2014 - 2030 годы за 2024 год                                                
СВЕДЕНИЯ
О  выполнения мероприятий муниципальной программы города Рассказово
 «Развитие физической культуры, спорта и туризма » на 2014 - 2030 годы
за 2024 год
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	Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

1.
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения  в занятия физической культурой и массовым спортом 
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс«Текстильщик»
Отдел  по развитию сферы туризма молодежной политики 
культуры и спорта
Администрация муниципального бюджетного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс «Текстильщик»
Доля населения города, занимающаяся   в спортивных секциях в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в организациях и предприятиях различных форм собственности, микрорайонах города, учреждениях дополнительного образования, на спортивных сооружениях муниципального бюджетного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс «Текстильщик», открытого акционерного общества племзавода «Арженка», стадиона «Спартак» в 2024 году составляет  67,0 % 

Организация работ спортивной секций по видам спорта
Проведение городских (75) и областных (14) соревнований составляет 100 %
66,5 %
29204 чел
 67,0 %
29563 чел
3642 чел.
 12567 чел.
Проблема финансирования  реконструкции   стадиона «Текстильщик»  
 2
Организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий с обучающимися  образовательных учреждений города
Отдел образования,
 Отдел  по развитию сферы туризма молодежной политики 
культуры и спорта
Доля школьников, принявшая участие в 35 городских соревнованиях в 2024 году составляет 99,0 %
98,0%
99,0 %
6569 чел.
Проблемы:    
Увеличение штатов по дополнительному  образованию обучающихся
3.
Строительство  спортивных объектов
Отдел  по развитию сферы туризма молодежной политики 
культуры и спорта 
В декабре 2024 года завершено строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса Спартак.
Да
Да

4. 
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с различными слоями населения 
 Отдел  по развитию сферы туризма молодежной политики 
культуры и спорта
Доля взрослого населения, принявшая участие в  «Дне зимних видов спорта», дне здоровья и 15 городских соревнований составляет 35,0 %
33,0 %
35,0 %
13070 чел
5.
Организация и проведение мероприятий по пропаганде физической культуре
 Отдел  по развитию сферы туризма молодежной политики 
культуры и спорта
Все стороны спортивной жизни города регулярно отражаются в средствах массовой информации (газета «Трудовая новь»), а также в интернете на сайте Администрации г. Рассказово, а также в Телеграмм канале и в социальной сети Вконтакте. 
65 информа-ции
75 информа-ций


	 Подпрограмма «Развитие игровых видов спорта (футбола, волейбола, хоккея, баскетбола) и легкой атлетики 

  .
Подготовка и обеспечение участие сборных команд города в областных соревнованиях
  Отдел  по развитию сферы туризма молодежной политики 
культуры и спорта
Сборные команды города в различных возрастных категориях  принимают участие в областных и иных соревнованиях и турнирах
      20 соревнова-ний
25 соревнова-ние
Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта

1.
Организация и проведение мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями  здоровья и инвалидов 
Отдел  по развитию сферы туризма молодежной политики 
культуры и спорта
Организация и проведение соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по доступным видам спорта
5 соревнова-ний
7
соревнова-ний
2.
Подготовка и обеспечение участия спортсменов в областных соревнованиях  для людей с ограниченными возможностями  и инвалидов
 Отдел  по развитию сферы туризма молодежной политики 
культуры и спорта
Участие людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в областных спартакиадах среди взрослого населения и школьников
6 
соревно-ваний
8 соревнова-ние
Подпрограмма «Развитие Туризма»
1.
Развитие туристической инфраструктуры города 
Отдел  по развитию сферы туризма молодежной политики 
культуры и спорта
Новые объекты туристической инфраструктуры
1 объект
2 объект
2.
Развитие существующих и формирование новых туристических продуктов, расширение календаря событийных мероприятий
 Отдел  по развитию сферы туризма молодежной политики 
культуры и спорта
Количество вновь разработанных маршрутов
2 
маршрута
2 
маршрута
3.
Продвижение туристического потенциала города
 Отдел  по развитию сферы туризма молодежной политики 
культуры и спорта
Продвижение  рассказовского туристического продукта на областном и российском рынках
2 ярмарок
2 ярмарок
4.
Продвижение туристического продукта, развитие новых туристических инновационных технологий в туризме
Отдел  по развитию сферы туризма молодежной политики 
культуры и спорта
Количество наименований выпущенной информационно-рекламной продукции
3 наименований
3 наименований
5.
Организация и проведение конкурсов, мероприятий туристско- краеведческой направленности
Отдел  по развитию сферы туризма молодежной политики 
культуры и спорта
Количество проведенных мероприятий
2 мероприятий
5 мероприятия
6.
Организация и проведение фестивалей, праздников, мероприятий, посвященных памятным датам, дней культуры
 Отдел  по развитию сферы туризма молодежной политики 
культуры и спорта
Количество проведенных мероприятий
1 мероприятия
1 мероприятия
Ответственный исполнитель:        Казанцев П.А. (Ф.И.О).,   Тел. 22-841



