Приложение № 3

к постановлению администрации

Первомайского района

от       02.10.2014   № 1371

Приложение № 2

к  подпрограмме  «Молодежи – доступное жилье

в Первомайском районе Тамбовской области»

на 2014-2020 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Сроки выполнения | Показатели эффективности |  |  | Заказчики подпрограм мы -ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наиме нование | единица измерения | Целе вое значе ние |  |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначально го взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья | Всего | 11191,4 | 2439,4 | 300,0 | 300,0 | 2038,0 | 2038,0 | 2038,0 | 2038, 0 | 2014-2020 годы | Молодые семьи | шт. | 35 | Администра ция района- отдел строительства, архитектуры и жилищно- коммунально го хозяйства |
|  |  | Федеральный бюджет | 3646,7 | 766,7 |  |  | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 5435,4 | 1363,4 |  |  | 1018,0 | 1018,0 | 1018,0 | 1018, 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 2109,3 | 309,3 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация учета молодых семей, участвующих в Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно |  |  |  | Администра ция района- отдел строительства, архитектуры и жилищно- коммунально го хозяйства |
| 3 | Проведения семинаров с органами местного самоуправле ния с разъяснением условий и механизмов программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течении всего перио да реализации |  |  |  | Администра ция района- отдел строительства, архитектуры и жилищно- коммунально го хозяйства |
| 4 | Организация информацион но- разъяснитель ной и методической работы среди населения по освещению целей и задач программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  | Администра ция района- отдел строительства, архитектуры и жилищно- коммунально го хозяйства |
| 5 | Выдача молодым семьям социальных выплат в форме свидетельств на приобретение жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |  |  | Администра ция района- отдел строительства, архитектуры и жилищно- коммунально го хозяйства |
|  | Итого |  | 11191,4 | 2439,4 | 300,0 | 300,0 | 2038,0 | 2038,0 | 2038,0 | 2038, 0 |  |  |  |  |  |