
Приложение 1
к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия незаконному обороту

наркотиков и распространению наркомании в городе Рассказово
Тамбовской области» на 2014-2030 годы
СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков и распространению наркомании в городе Рассказово Тамбовской области» на 2014-2030 годы
за период январь - июнь 2025 года

(нарастающим итогом с начала года)
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<*>

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1  
	      2      
	     3     
	       4       
	   5    
	   6   
	     7     

	1. 
	Проведение мониторинга среди несовершеннолетних обучающихся города на факт употребления психоактивных веществ
	Отдел образования;

Отдел по развитию сферы туризма, молодежной политики, культуры и спорта;

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города
	Мониторинг запланирован на октябрь-ноябрь 2025 года
	95 %
	0
	

	2.
	Проведение профилактических мероприятий: заседаний «за круглым столом», семинаров, научно-практических конференций по вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних
	Отдел образования;

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города
	С января по июнь проведено: 1 Круглый стол, 1 семинар. На второе полугодие запланировано 2 мероприятия по вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних 
	4
	2
	

	3.
	Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли
	Рассказовская городская антинаркотическая комиссия
	1 этап проведения операции «Мак - 2025» - 14-20 июля 2025
	2
	0
	

	4.
	Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом «Спорт против наркотиков»
	Отдел по развитию сферы туризма, молодежной политики, культуры и спорта;

Отдел образования


	В первом полугодии проведено 1 мероприятие. Во втором полугодии запланировано проведение 1 мероприятия
	2
	1
	

	5.
	Поведение антинаркотических акций «Спорт вместо наркотиков», «Сохранить себя для жизни», «Сообщи, где торгуют смертью!»

	Отдел по развитию сферы туризма, молодежной политики, культуры и спорта;

Отдел образования;

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города
	В первом полугодии проведено 1 мероприятие. На второе полугодие запланировано проведение 2 мероприятий
	3
	1
	

	6.
	Размещение информационных материалов и социальной рекламы, направленных на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни, в средствах массовой информации, а также на рекламных конструкциях города
	Отдел организационных вопросов, кадровой службы и работы с обращениями граждан

	Размещено в первом полугодии 4 материала. На второе полугодие запланировано размещение 6 материалов
	10
	4
	



