АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2025 г. Рассказово № 464

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Рассказовского муниципального округа Тамбовской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация округа постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Рассказовского муниципального округа Тамбовской области согласно приложению.

2. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Рассказовского муниципального округа Тамбовской области возложить на отдел экономической политики, труда и развития предпринимательства администрации округа (Говердовская).

3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Рассказовского района Тамбовской области:

3.1. от 18.11.2019 № 801 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Рассказовского района Тамбовской области»;

3.2. от 26.11.2021 № 889 «О внесении изменений в постановление администрации района от 18.11.2019 № 801 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Рассказовского района Тамбовской области».

4. Разместить настоящее постановление на сайте сетевого издания «РИА «ТОП 68» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации округа Н.А. Краснояружскую.

Временно исполняющий полномочия

главы Рассказовского

муниципального округа О.Н. Булычев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации округа

от 20.03.2025 № 464

Порядок

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Рассказовского муниципального округа Тамбовской области

(далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации [статьи 179](consultantplus://offline/ref=7E5C1245C192DB581C937DE05717E7600FAF5D8D7FEF76A012A6D61DCE62AF4A0AFD85160CF0NEG9M) Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Рассказовского муниципального округа Тамбовской области (далее – муниципальная программа, муниципальные программы), критерии данной оценки.

* 1. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

1.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы являются основанием для принятия администрацией округа решения об объемах бюджетных ассигнований бюджета Рассказовского муниципального округа на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период.

1.4. По результатам указанной оценки администрацией округа по установленному графику разработки проекта бюджета Рассказовского муниципального округа, но не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения «О бюджете Рассказовского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период» в Совет депутатов Рассказовского муниципального округа Тамбовской области, может быть принято решение о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих муниципальных программ муниципальных контрактов, в бюджете Рассказовского муниципального округа предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных муниципальных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

1.5. Ежегодно основные сведения о реализации мероприятий, достижении целевых индикаторов (показателей) и объемах финансирования муниципальной программы размещаются ответственным исполнителем на официальном сайте администрации округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

1.6. Представление отчетности о реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем (соисполнителем) в порядке, сроки и составе, установленном постановлением администрации округа от 09.01.2024 № 3 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Рассказовского муниципального округа».

2. Критерии, применяемые для оценки эффективности

муниципальных программ

2.1. Оценка эффективности каждой муниципальной программы основана на расчете трех комплексных критериев (Ki). Каждый комплексный критерий (Ki) рассчитывается на основе первичных критериев (ki). Перечень первичных критериев (ki) представлен в [приложении № 1](#Par164) к настоящему Порядку.

2.2. Система комплексных критериев (Ki), используемых для оценки эффективности муниципальных программ, приведенная в [приложении № 1](#Par164) к настоящему Порядку, включает три критерия:

K1 - достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

K2 – соотношение объемов и источников финансирования по муниципальной программе;

K3 - качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

2.3. Первоначально определяется соответствие муниципальной программы первичным критериям (ki). Весовое значение первичного критерия (zi) приведено в [графе 2 приложения № 1](#Par164) к настоящему Порядку.

Степень соответствия муниципальной программы каждому первичному критерию оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими функциональными характеристиками муниципальных программ, текущими параметрами и показателями, отражающими ход реализации муниципальной программы и деятельность ответственного исполнителя (соисполнителей) муниципальной программы по обеспечению достижения целей и конкретных результатов. Максимальная оценка по первичным критериям принимается равной 10 баллам. Расчет первичного критерия (ki) производится путем умножения весового коэффициента (zi) на одну из балльных оценок (N). Балльная оценка (N) определяется наибольшим соответствием муниципальной программы одной из градаций [(графа 4 приложения № 1)](#Par164). Формула соответствия муниципальной программы частному критерию выглядит следующим образом:

**ki = zi x N**

2.4. На основе оценок по первичным критериям (ki) рассчитывается оценка по комплексному критерию (Ki). Расчет производится путем суммирования оценок по первичным критериям, входящим в состав комплексного критерия:

**(Ki) = k1 + k2 +... + ki**

3. Интегральная оценка эффективности муниципальных программ

3.1. Интегральный показатель рейтинга муниципальной программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

**R = К1 х 0,4 + К2 х 0,3 + К3 х 0,1**

3.2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с учетом динамики ее реализации по годам.

Итоговый показатель эффективности муниципальной программы (F) определяется следующим образом:

в том случае, если интегральный показатель R снижен по сравнению с прошлым годом, результат характеризуется как «отрицательный» и **F = R - 0,5**;

если интегральный показатель R остался на уровне предыдущего года, то **F = R**;

если интегральный показатель R выше уровня предыдущего года, - результат «положительный» и **F = R + 0,5**.

Рассчитанное значение итоговой оценки сопоставляется с приведенной в таблице 1 качественной шкалой.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение итогового показателя эффективности (F) в баллах | Качественная характеристика исполнения муниципальной программы |
| 9<=F | Эффективное исполнение муниципальной программы |
| 7<=F<9 | Удовлетворительное исполнение муниципальной программы |
| F<7 | Низкоэффективное исполнение муниципальной программы |

При этом эффективность муниципальных программ первого года реализации определяется путем достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы за первый год ее реализации и рассчитывается по вышеприведенной формуле интегрального показателя рейтинга муниципальной программы R.

3.3. При оценке эффективности реализации муниципальных программ учитываются результаты проверочных мероприятий органов государственного и муниципального финансового контроля по эффективному использованию средств на реализацию муниципальных программ, в соответствии с предоставляемой ими информацией.

3.4. На основании рейтинговых оценок эффективности и качественных характеристик муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения в отчетном финансовом году, отделом экономической политики, труда и развития предпринимательства администрации округа разрабатываются рекомендации по реализации муниципальных программ в очередном финансовом году.

4. Организация и проведение распределения бюджета принимаемых обязательств между муниципальными программами

4.1. Финансовое управление администрации округа ежегодно в срок, установленный в графике разработки проекта бюджета Рассказовского муниципального округа, представляет в отдел экономической политики, труда и развития предпринимательства администрации округа, а также ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ общий предельный (прогнозный) объем средств бюджета Рассказовского муниципального округа на финансирование бюджета принимаемых обязательств, распределяемых между муниципальными программами на очередной финансовый год и на плановый период (далее - предельный объем).

4.2. Ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ в течение 10 рабочих дней с момента получения предельного объема формируют и представляют в финансовое управление администрации округа и в отдел экономической политики, труда и развития предпринимательства администрации округа заявки по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

4.3. Финансовое управление администрации округа совместно с отделом экономической политики, труда и развития предпринимательства администрации округа формирует предложения по распределению предельного объема по каждой муниципальной программе, которые согласовываются с ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ.

5. Рассмотрение итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ и результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между муниципальными программами

5.1. Результаты оценки эффективности муниципальных программ и предложения о распределении (перераспределении) части бюджета принимаемых обязательств между муниципальными программами в очередном финансовом году и плановом периоде, а также о сокращении (увеличении) объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, начиная с очередного финансового года, отдел экономической политики, труда и развития предпринимательства администрации округа, совместно с финансовым управлением администрации округа предоставляют для рассмотрения главе Рассказовского муниципального округа.

5.2. На основании представленных предложений глава Рассказовского муниципального округа, совместно с первым заместителем главы администрации округа, заместителями главы администрации округа подводит итоги по уровню приоритетности принимаемых обязательств с учетом их эффективности и результативности и принимает одно из следующих решений:

одобрить предложения;

одобрить предложения при условии проведения оптимизации действующих обязательств;

отклонить предложения;

иные предложения.

Приоритетными считаются предложения по реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, № 606, а также имеющие наивысшие показатели экономической и социальной эффективности, не требующие значительных затрат, охватывающие наибольшее число граждан, которые смогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий, способствующие оптимизации действующих расходных обязательств.

5.3. Снижение эффективности реализации муниципальной программы может являться основанием для принятия решения администрацией округа о приостановлении или прекращении действия муниципальной программы или отдельных ее мероприятий, снижении уровня финансирования или перераспределения на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию между ответственным исполнителем и/или соисполнителями муниципальной программы.

5.4. По результатам решения администрации округа, указанного в п. 5.3 настоящего Порядка, в муниципальную программу ответственным исполнителем в установленном порядке вносятся изменения не позднее двух месяцев со дня принятия решения.

6. Реестр муниципальных программ

6.1. В целях учета и проведения оценки эффективности муниципальных программ отдел экономической политики, труда и развития предпринимательства администрации округа формирует и ведет Реестр муниципальных программ Рассказовского муниципального округа (далее - Реестр).

6.2. Реестр включает: наименование муниципальной программы (подпрограммы), период ее реализации, наименование ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы (подпрограммы), наименование, дату и номер нормативного правового акта, утвердившего муниципальную программу.

6.3. Порядковый номер муниципальной программе присваивается после утверждения ее нормативным правовым актом.

В случае отмены действующей или утверждения новой муниципальной программы Реестр актуализируется отделом экономической политики, труда и развития предпринимательства администрации округа в течение одного месяца со дня принятия соответствующего постановления и размещается на официальном сайте администрации округа информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку проведения

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Рассказовского муниципального округа

Тамбовской области

**1. Оценка по комплексному критерию K1**

Формулировка критерия – достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Весовой коэффициент критерия - **Z1 = 0,4**.

Система оценок по критерию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначе-  ние  частного  критерия,  k | Весовой  коэффи-  циент  критерия,  z | Формулировка  критерия | Градации критерия | Система  балльных  оценок,  № |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| k1.1 | Z1.1 = 0,4 | Соответствие достигнутых в отчетном  периоде индикаторов  (показателей) целевым индикаторам  (показателям), утвержденным в  муниципальной программе и обеспечивающим исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-602, № 606 и /или характеризующим достижение цели (целей) муниципальной программы | В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) выполнено | 10 |
| В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) не выполнено | 0 |
| k1.2 | Z1.2 = 0,4 | Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы | 1. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) выполнено более чем на 90% | 10 |
| 2. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) выполнено на 70-90% | 7 |
| 3. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) выполнено на 50-70% | 4 |
| 4. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) выполнено менее 50% | 0 |
| k1.3 | Z1.3 = 0,2 | Наличие индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, имеющих в отчетном году положительную динамику по отношению к фактически достигнутому уровню прошлого года (в случае если рост показателя является положительным фактором) либо отрицательную динамику (в случае обратного показателя) | Доля указанных индикаторов (показателей) в общем  объеме индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет более 70% | 10 |
| Доля указанных индикаторов (показателей) в общем  объеме индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет от 50 до 70% | 5 |
| Доля указанных индикаторов (показателей) в общем  объеме индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет менее 50% | 0 |
| k1.4 | Z1.4 = 0,3 | Степень выполнения  программных мероприятий (оценивается выполнение всех мероприятий муниципальной программы,  запланированных на отчетный год, на основании степени выполнения ожидаемого непосредственного результата каждого мероприятия и освоения финансовых ресурсов). Невыполненным считается мероприятие, если: отрицательное отклонение значения показателя результата программного мероприятия превысило 20%; отношение кассовых расходов по мероприятию из всех источников к планируемому объему, утвержденному в муниципальной программе, составляет менее 80% | 1. В отчетном году выполнено более 90% мероприятий муниципальной программы | 10 |
| 2. В отчетном году выполнено от 70 до 90% мероприятий муниципальной программы | 7 |
| 3. В отчетном году выполнено от 50 до 70% мероприятий муниципальной программы | 4 |
| 4. В отчетном году выполнено менее 50% мероприятий муниципальной программы | 0 |
| k1.5 | Z1.5 = 0,35 | Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей результативности использования субсидий из федерального бюджета (бюджета Тамбовской области) утвержденным в соглашениях с федеральными органами исполнительной власти (органами исполнительной власти Тамбовской области)[\*](#sub_1111) | В отчетном году плановое значение указанных показателей выполнено | 10 |
| В отчетном году плановое значение указанных показателей не выполнено | 0 |

\* К муниципальным программам, в рамках которых не предоставляются субсидии из федерального бюджета (бюджета Тамбовской области) в отчетном году, по данному частному критерию применяется балльная оценка «10».

**2. Оценка по комплексному критерию K2**

Формулировка критерия – соотношение объемов и источников финансирования по муниципальной программе.

Весовой коэффициент критерия - **Z2 = 0,3**.

Система оценок по критерию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначе-ние  частного  критерия,  k | Весовой  коэффи-циент  критерия,  z | Формулировка критерия | Градации критерия | Система  балльных  оценок,  № |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| k2.1 | Z2.1 = 0,2 | Прирост общего объема привлеченных средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области (за исключением субвенций) и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом (по результатам фактического исполнения муниципальной программы)\* | 1. От 20% и свыше | 10 |
| 2. Менее 20% | 5 |
| 3. Имеется снижение | 3 |
| k2.2 | Z2.2 = 0,3 | Отношение общего фактического объема исполнения муниципальной программы из всех источников за отчетный год к плановому объему, утвержденному в муниципальной программе | 1. Свыше 95% | 10 |
| 2. От 70 до 95% | 7 |
| 3. Менее 70% | 0 |
| k2.3 | Z2.3 = 0,3 | Достижение экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий | 1. В отчетном году достигнута фактическая экономия | 10 |
| 2. Отсутствует экономия бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий | 2 |

\* К муниципальным программам, не реализуемым за счет привлеченных источников – «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Рассказовского муниципального округа» и «Эффективное управление муниципальной собственностью Рассказовского муниципального округа», по данному частному критерию применяется балльная оценка «10».

**3. Оценка по комплексному критерию K3**

Формулировка критерия – качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Весовой коэффициент критерия - **Z3 = 0,1**.

Система оценок по критерию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение  частного  критерия, k | Весовой  коэффициент  критерия, z | Формулировка  критерия | Градации критерия | Система  балльных  оценок, № |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| k3.1 | Z3.1 = 0,3 | Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год (принимается к оценке количество утвержденных постановлений администрации округа о внесении изменений, за исключением изменений, внесенных на основании решения Совета депутатов Рассказовского муниципального округа Тамбовской области «О бюджете Рассказовского муниципального округа Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период» и изменений в него, или требований, установленных федеральными министерствами и ведомствами) | 1. Изменения не вносились | 10 |
| 2. Внесено не более трех изменений | 5 |
| 3. Внесено более трех изменений | 0 |
| k3.2 | Z3.2 = 0,3 | Качество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год | 1. Изменения соответствуют требованиям и были согласованы в установленном Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Рассказовского муниципального округа Тамбовской области | 10 |
| 2. Изменения не соответствуют требованиям и не были согласованы в установленном Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Рассказовского муниципального округа Тамбовской области | 0 |
| k3.3 | Z3.3 = 0,2 | Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками | 1. Соответствует | 10 |
| 2. Соответствует не в полной мере (один из следующих факторов: отдельные приложения и/или пояснительная записка отсутствуют, не содержат необходимых сведений, предоставлены не по установленной форме и не в установленные сроки, отчетность содержит неточные сведения) | 5 |
| 3. Не соответствует | 0 |
| k3.4 | Z3.4 = 0,2 | Доступность информации о реализации муниципальной программы:  1. Размещение установленной отчетной полугодовой и годовой информации на официальном сайте администрации округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  2. Отражение информации о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации (при взаимодействии со СМИ).  3. Обсуждение реализации муниципальной программы на заседаниях общественных советов при администрации округа (на заседаниях иных совещательных органов) | 1. Все факторы | 10 |
| 2. Первый и третий факторы | 7 |
| 3. Первый и второй факторы | 6 |
| 4. Только первый фактор | 5 |
| 5. Отсутствие факторов | 0 |
| k3.5 | Z3.5 = 0,1 | Своевременность внесения изменений в муниципальную программу в отчетном году | Изменения внесены в сроки, установленные постановлением администрации округа от 09.01.2024 № 3 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Рассказовского муниципального округа» (при этом, последние изменения внесены не позднее 31 декабря отчетного года) | 10 |
| Изменения не внесены или внесены с нарушением сроков | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации муниципальных

программ Рассказовского муниципального округа

Тамбовской области

Форма заявки на участие в распределении бюджета

принимаемых обязательств между муниципальными программами

Финансовое управление администрации округа

Отдел экономической политики, труда и развития

предпринимательства администрации округа

Заявка

на участие в распределении бюджета принимаемых обязательств

между муниципальными программами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | | |
| Наименование муниципальной программы, основание для ее реализации (ссылка на постановление админи-страции округа, утверждающее муниципальную программу) |  | | |
| Сведения о плановом объеме финансирования му-ниципальной программы за счет средств  бюджета Рассказовского муниципального округа, утвержденном на очередной финансовый год и плановый период в муниципальной программе на момент подачи заявки (тыс. руб.) |  | | |
| Доведенные предельные объемы бюджетных ассигнований (на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. руб.) |  | | |
| Предложения ответственного исполнителя по объемам финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Рассказовского муниципального округа с распределением по мероприятиям (на очередной финансовый год и плановый период)  (тыс. руб.) | Ожидаемое исполнение | Очередной финансовый год и плановый период | |
| Дополнительная потребность к предельным объемам бюджетных ассигнований (на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. руб.) | Общая дополнительная потребность | в т.ч. потребность для софинансирова-ния средств федерального бюджета, бюд-жета Тамбовс-кой области (при наличии) |
| Расчет-обоснование в соответствии с предложениями ответственного исполнителя объема принимаемых  обязательств бюджета Рассказовского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период (с детализацией по мероприятиям) (тыс. руб.) |  | | |
| Цели реализации мероприятий, для осуществления  которых требуется принятие расходных обязательств |  | | |
| Нормативное и правовое основание возникновения принимаемых обязательств (федеральные нормативные правовые акты, закон области, проект закона области, поручение Главы Тамбовской области, поручение главы Рассказовского муниципального округа, подача заявки в федеральное министерство с указанием сроков подачи) |  | | |
| Обоснование эффективности и результативности  планируемых мероприятий (изменение  соответствующих показателей реализации  муниципальной программы), для осуществления  которых требуется принятие расходных  обязательств |  | | |
| Планируемый объем дополнительных поступлений доходов бюджета Рассказовского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в результате реализации указанных мероприятий (тыс. руб.): всего и по видам налоговых и неналоговых поступлений |  | | |
| Информация о количественных (включая контингент  и численность граждан, которые смогут  воспользоваться результатами планируемых  мероприятий) и качественных показателях,  которые должны быть достигнуты в ходе  реализации планируемых мероприятий |  | | |
| Анализ возможностей оптимизации  расходных обязательств бюджета Рассказовского муниципального округа в связи с реализацией принимаемых обязательств |  | | |

Руководитель структурного подразделения

администрации округа, ответственного исполнителя

муниципальной программы (подпрограммы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_