АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАССКАЗОВО
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14.08.2026                                      г. Рассказово                                            № 1425 
Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Рассказово Тамбовской области на период до 2035 года, утвержденного постановлением администрации города от 16.03.2021 № 406, за 1 полугодие 2026 года
В соответствии с постановлением администрации города от 16.03.2021   № 406 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Рассказово Тамбовской области              на период до 2035 года», администрация города постановляет:
1. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Рассказово Тамбовской области на период до 2035 года, утвержденного постановлением администрации города от 16.03.2021 № 406, за 1 полугодие 2026 года, согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города                                                                                        
        В.С. Соколова                                                                                                     
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
                                                                                  постановлением администрации города
 от 14.08.2026 № 1425
ОТЧЕТ
о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Рассказово Тамбовской области на период 
до 2035 года за 1 полугодие 2026 года
	Название (содержание) мероприятия
	Фактическое выполнение

	В целях развития промышленности
	

	Мониторинг показателей финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий города
	Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий города проводится ежеквартально.
По результатам мониторинга за 1 полугодие 2026 года объем отгруженных товаров собственного производства промышленных предприятий города составил 7780,8 млн. рублей, темп роста 122,7 % к аналогичному уровню 2025 года.
Сумма инвестиций на техническое перевооружение промышленных предприятий составила 16,0 млн. рублей, что составляет 96,4% к уровню соответствующего периода прошлого года.
Среднемесячная заработная плата работников промышленных предприятий составляет 76476 рублей, что на 15,4 % выше уровня 2025 года.

	Прогноз показателей финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий города
	Прогноз показателей финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий города проводится комитетом экономической политики,  предпринимательства, развития инвестиционной деятельности и потребительского рынка администрации города совместно с промышленными предприятиями города.
Показатели прогноза финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий города отражены в показателях прогноза социально-экономического развития города Рассказово на 2026 год и на период до 2028 года, утвержденных постановлением администрации города от 26.09.2025 № 1616.

	Мониторинг создания новых высокопроизводительных рабочих мест промышленными предприятиями города
	Ежеквартально проводится мониторинг создания новых высокопроизводительных рабочих мест промышленными предприятиями города. По результатам мониторинга за 1 полугодие 2026 года создано 155 новых высокопроизводительных рабочих мест.

	Мониторинг численности квалифицированных и высококвалифицированных специалистов промышленных предприятий города
	Ежеквартально проводится мониторинг численности квалифицированных и высококвалифицированных специалистов промышленных предприятий города. По результатам мониторинга за 1 полугодие 2026 года           из общего количества работников промышленных предприятий около 40% являются квалифицированными, из которых около 20 % - высококвалифицированные.

	Формирование потребности в рабочих кадрах и специалистах промышленных предприятий города
	Прогноз потребностей рынка труда на территории города Рассказово определяется в разрезе предприятий,             по видам экономической деятельности. В его формировании принимают участие все предприятия муниципального образования.
По данным мониторинга по состоянию на 01.07.2026г. потребность в кадрах имеется на 53-х предприятиях в количестве 130 работников.
Наибольший спрос приходился на профессии рабочих специальностей: заведующий хозяйством, рабочий по обслуживанию зданий, бухгалтер, закройщик, уборщик производственных и служебных помещений, водитель, инженер, инструктор, контролер изделий, маляр.

	В целях развития малого и среднего предпринимательства
	

	Проведение городских семинаров, совещаний конференций, направленных на информационное просвещение и пропаганду предпринимательской деятельности
	В 1 полугодии 2026 года проведена городская конференция с представителями малого и среднего предпринимательства.
Ежеквартально проводятся заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства города, заседания совета                         по улучшению инвестиционного климата в городе Рассказово. На заседаниях были рассмотрены вопросы   об итогах работы предприятий малого и среднего бизнеса, об итогах инвестиционной деятельности представителей бизнес-сообщества, о проблемах и перспективах развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе и другие.

	Проведение городского и содействие в участии в областном конкурсе «Лучший предприниматель года»
	В феврале 2026 года проведен городской конкурс «Лучший предприниматель 2025 года». По результатам городского конкурса, победителями стали:
в номинации «Лучший предприниматель в сфере промышленности и строительства» дипломом администрации города I степени награждена: генеральный директор закрытого акционерного общества работников «Народное предприятие «Хлеб» Акимова Вера Леонидовна;
в номинации «Лучший предприниматель в сфере торговли и общественного питания» дипломом администрации города I степени награждена: индивидуальный предприниматель Саликова Вера Юрьевна;
в номинации «Лучший предприниматель в оказании платных услуг населению»
дипломом администрации города I степени награжден индивидуальный предприниматель Дрыкина Светлана Валентиновна;
в номинации «Лучший предприниматель на транспорте» дипломом администрации города I степени награждена индивидуальный предприниматель Воробьева Наталья Владимировна;
в номинации «Лучший предприниматель — женщина» дипломом администрации города I степени награждена Юрова Жанна Эдуардовна;
в номинации «Бизнес, проверенный временем» дипломом администрации города I степени награждена  индивидуальный предприниматель Гурова Лидия Викторовна;
в номинации «За вклад в развитие малого и среднего предпринимательства» дипломом администрации города I степени награжден индивидуальный предприниматель Романов Александр Сергеевич;
в номинации «Лучший самозанятый года» дипломом администрации города I степени награждена самозанятый гражданин Сёмина Татьяна Юрьевна;
Победителям городского конкурса были вручены почетные грамоты (дипломы).

	Участие органов местного самоуправления и привлечение предпринимателей города к участию в областных совещаниях, по вопросам развития предпринимательской деятельности
	Регулярно проводится информирование и привлечение к участию предпринимателей города в проводимых областных совещаниях по вопросам развития предпринимательской деятельности.
Информация о новостях в сфере развития малого и среднего предпринимательства, касающихся как нормативно-правовой базы, так и конкретных фактах достижений предпринимателей и развития бизнеса размещается в госпабликах, на официальной странице администрации города.

	Информирование предпринимателей и содействие к участию представителей малого бизнеса города о проводимых региональных и межрегиональных конкурсах, выставках, ярмарках с целью продвижения товарных марок, узнаваемости брендов и улучшения имиджа представителей малого бизнеса
	На официальном сайте администрации города, в сети Интернет, создана общедоступная информационная система в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, информацией:
о реализации региональных и муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
- Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;
- «Мой бизнес» - центр оказания услуг;
-Автономная некоммерческая организация «Региональный центр управления и культуры;
- Как стать социальным предпринимателем;
-Акционерное общество Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»;
- МФЦ для бизнеса;
- Тамбовская областная торгово-промышленная палата;
- Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- Единая информационная система в сфере закупок;
- Цифровая платформа поддержки малого и среднего предпринимательства.

	Мониторинг показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса города
	Ежеквартально проводится мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса.
По результатам мониторинга за 1 полугодие 2026 года в сфере малого и среднего предпринимательства в городе работают 159 предприятий и 1025 индивидуальных предпринимателей. Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями составил по оценке 1540,2 млн. рублей, что на 2,9% больше соответствующего периода прошлого года.
Сумма инвестиций в основной капитал, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства,          за 1 полугодие 2026 года составила 22,0 млн. рублей.

	Прогноз показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса города
	Прогноз показателей финансово-хозяйственной деятельности малых предприятий проводится комитетом экономической политики, предпринимательства, развития инвестиционной деятельности и потребительского рынка администрации города совместно с малыми и средними предприятиями города.
Показатели прогноза финансово-хозяйственной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса города отражены в показателях прогноза социально-экономического развития города Рассказово на 2026 год и на период до 2028 года, утвержденных постановлением администрации города от 26.09.2025 № 1616.

	В целях развития инвестиционной деятельности
	

	Актуализация инвестиционного паспорта города
	Актуализация инвестиционного паспорта города проводится регулярно 2 раза в год по итогам работы за полугодие и отчетный год.

	Актуализация сведений об инвестиционных площадках города
	Актуализация сведений об инвестиционных площадках проводится по мере необходимости (в случае изменений сведений об инвестиционной площадке по объективным причинам).

	Мониторинг объемов инвестиций в основной капитал, произведенных на территории города
	Ежеквартально проводится мониторинг объемов инвестиций в основной капитал, произведенный на территории города.
По результатам мониторинга за 1 полугодие 2026 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций по оценке составил 1305,3 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 2,4 %.

	Прогноз объемов инвестиций в основной капитал, произведенных на территории города
	Прогноз объемов инвестиций в основной капитал отражен в показателях прогноза социально-экономического развития города Рассказово на 2026 год и на период до 2028 года, утвержденных постановлением администрации города от 26.09.2025 № 1616.

	Привлечение к отчетности по инвестициям в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, которые согласно действующего законодательства освобождены от представления отчетности по инвестициям в основной капитал, но производили строительство и реконструкцию объектов на территории города
	К отчетности по инвестициям в основной капитал в форме досчета в 1 полугодии 2026 года привлечены  предприниматели, по заявлениям которых Тамбовстатом дополнительно учтено инвестиций в основной капитал, произведенный на территории города Рассказово,             в размере 22,0 млн. рублей.

	Мониторинг инвестиционных предложений и возможных источников инвестирования
	Мониторинг инвестиционных предложений проводится по мере необходимости.

	Активизация деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании (муниципального стандарта)
	В 2015 году на территории города введен стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании, который предусматривал введение 15-ти разделов согласно дорожной карты.                   В 1 полугодии 2026 года продолжена работа в рамках основных разделов муниципального стандарта. 

	В целях развития бюджетной сферы города
	

	Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии города Рассказово по увеличению поступлений    налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в бюджет города Рассказово и государственные внебюджетные фонды         
	За первое полугодие 2026 года проведено 6 заседаний комиссии по увеличению налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в бюджет городского округа города Рассказово, на которых рассмотрена задолженность по 91 налогоплательщику на общую сумму задолженности 76792,2 тыс. рублей в бюджеты всех уровней.
В результате работы комиссии задолженность по налоговым доходам сократилась на 840,2 тыс. рублей в бюджеты всех уровней. 

	Обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
	Постановлением администрации Тамбовской области от 08.04.2024 № 229 «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления муниципальных и городских округов» установлен норматив. Норматив на 2026 г на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих установлен в сумме 69190,7 тыс. рублей. Кассовые расходы по оплате труда с начислениями за 1 полугодие 2026г составили 33978,4 тыс. рублей или 49,1% от установленного норматива.

	Совершенствование программно-целевых принципов управления бюджетом города Рассказово
	Согласно данному мероприятию проводится анализ расходов бюджета городского округа города Рассказово, с целью определения механизма приведения действующих расходных обязательств к программно-целевым принципам. Исполнение расходов в рамках программ за 1 полугодие 2026 года составило 626797,8 тыс. рублей или 84,3 % в общем объеме расходов бюджета городского округа города Рассказово.

	В целях развития сферы жилищно-коммунального хозяйства
	

	Организация выполнения мероприятий по улучшению жилищных условий граждан путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья, и государственной поддержки 
	По программе капитальный ремонт многоквартирных домов в 2026 году запланирован капитальный ремонт в          1 многоквартирном доме. 

	Организация выполнения мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 
	На мероприятия по переселению граждан из  многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу запланированы средства в размере 34609,6 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета - 21925,2 тыс. рублей, областного бюджета - 12649,8 тыс. рублей, городского бюджета - 34,6 тыс. рублей. В 1 полугодие 2026 года финансирование не осуществлялось, выполнение работ продолжается.

	Создание благоприятных условий для жизни и проведения досуга горожан, улучшение санитарного состояния города
	По муниципальной программе «Благоустройство города Рассказово» предусмотрено финансирование в размере 67507,0 тыс. рублей (из них средств городского бюджета - 66612,1 тыс. рублей и 894,9 тыс. рублей – средства областного бюджета).
В отчетном периоде выполнены мероприятия на 46633,4 тыс. рублей (из них средств городского бюджета - 45746,0 тыс. рублей и 887,4 тыс. рублей – средства областного бюджета). За счет средств областного бюджета оказаны услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных (59 шт.).
За счет городского бюджета выполнены следующие мероприятия:
содержание автодорог, скверов, парков и уборка улиц города (вывоз мусора, веток, смета - 241,8 тн., посыпка противогололедным материалом - 1050 тн., посадка цветов - 3500 шт.), 
содержание мест захоронения (вывезено веток, мусора -  636,2 тн.);
выполнены работы по благоустройству территории набережной реки Арженка;
улучшение санитарного состояния города (ликвидация аварийных деревьев - 238 шт., вырубка деревьев и кустарника - 50 шт., посев газонной травы - 5400 м2, устройство контейнерной площадки, вывоз растительного мусора с общественных территорий города – 330 т., работы по ликвидации несанкционированных свалок - 325,5 т., услуги по оказанию дезинсекции от клещей; устройство асфальтобетонного покрытия малой спортивной площадки в парке «Патриот».
По муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе Рассказово» предусмотрено финансирование в размере 54361,5 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета - 18727,8 тыс. рублей, областного - 9343,2 тыс. рублей, городского - 26290,5 тыс. рублей, из них на благоустройство:
- благоустройство пляжа на реке Лесной Тамбов в                       г. Рассказово Тамбовской области – 20512,7 тыс. рублей (федеральный бюджет - 18727,8 тыс. рублей, областной - 382,2 тыс. рублей, городской - 1402,7 тыс. рублей). В отчетном периоде освоены средства - 3024,2 тыс. рублей (федеральный бюджет - 2161,2 тыс. рублей, областной - 44,1 тыс. рублей, городской - 818,9 тыс. рублей.). Оплачены услуги по разработке  дизайн-проекта, подготовке инженерно-геологических изысканий под устройство пешеходного перехода, проектные работы по объединению дизайн-проектов, аванс по поставке и монтажу пластиковых модульных понтонов и комплектующих для понтонной переправы к пляжу на реке Лесной Тамбов в г. Рассказово Тамбовской области. Выполнены работы по планировке территории, устройству парковки, пешеходной дорожки в районе парковки, подсыпка песка на территории пляжа. Выполнение работ продолжается.
- благоустройство Центральной площади г. Рассказово - 24248,8 тыс. рублей (средства городского бюджета). В отчетом периоде за счет средств городского бюджета оплачены работы по благоустройству Центральной площади г. Рассказово на 22582,5 тыс. рублей: 
произведена оплата второго этапа муниципального контракта на благоустройство Центральной площади, работы по которому выполнены в 2025 году;
монтажные работы по установке камер видеонаблюдения;
работы по светофорному урегулированию; 
оплата панель-кронштейна со светодиодной подсветкой.

	Организация выполнения мероприятий по техническому обновлению коммунальной инфраструктуры, связанному со строительством и реконструкцией систем водоснабжения и водоотведения, газификацией домовладений, строительством и реконструкцией котельных,  сетей внешнего электроснабжения 
	По муниципальной Программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе  Рассказово Тамбовской области на 2011-2015 годы и на период до 2030 года» запланированы средства городского бюджета в размере 300,0 тыс. рублей. Выполнены мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту объектов газораспределения и газопотребления (ШРП) на 133,5 тыс. рублей.
По муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Рассказово»:
по подпрограмме «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод в городе Рассказово» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Рассказово» предусмотрено финансирование в размере 1480,8 тыс. рублей (средства городского бюджета), в1 полугодии освоено 714,1 тыс. рублей. В отчетном периоде проведены мероприятия по:
- разработке проектной документации, прохождению государственной экспертизы проектной документации на определение сметной стоимости и разработке рабочей документации по объекту: «Строительство станции водоочистки артезианской скважины № 7622 по ул.Весенняя мкрн ГППЗ «Арженка» г. Рассказово; 
- разработке проекта консервации объекта незавершенного строительства, (2-х стеклопластиковых накопительных ёмкостей для питьевой воды, размещенных на земельном участке по адресу:                           г. Рассказово, ул. Фабричный проезд); 
- проведено измерения и анализов сброса сточных вод в р. Арженка и природных вод на 500 м выше и ниже сброса в р. Арженка.
По прочим основным мероприятиям, не вошедшим в другие подпрограммы выполнены мероприятия на общую сумму 1756,3 тыс. рублей на:
улучшение жилищных условий граждан путем проведения ремонта помещений, мест общего пользования в многоквартирных домах, в т.ч. по строке «наем жилых помещений» проведены мероприятия по: проведению визуального обследования многоквартирного дома по адресу: г. Рассказово, ул. Тимирязева д. 26 (28 квартир);
замена радиатора центрального отопления в жилом помещении по адресу: г. Рассказово, ул. Поселок суконной фабрики, д. 2, кв. 6;
ремонт квартиры, электромонтажные работы в квартире по адресу: г. Рассказово, ул. Пушкина, д. 6, кв.1.

	Организация по выполнению мероприятий по:
реконструкции существующей сети автомобильных дорог и увеличению протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых и обеспечение подъездов с твердым покрытием к жилым микрорайонам;
восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
	По муниципальной программе «Развитие транспортной системы дорожного хозяйства города Рассказово» на 2014-2030 годы запланированы мероприятия на общую сумму 72938,8 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 64807,8 тыс. рублей, городского бюджета - 8131,0 тыс. рублей. В отчетном периоде освоено 22101,2 тыс. рублей, в т. ч. средства областного бюджета – 19759,0 тыс. рублей, городского бюджета - 2342,2 тыс. рублей.
По подпрограмме «Совершенствования и развития сети автомобильных дорог г. Рассказово» в отчетном периоде ведутся работы по ремонту автомобильной дорог по               ул. Октябрьская и ул. Ленинградская на сумму 29643,8 тыс. рублей (в 1 полугодие освоено 11273,6 тыс. рублей).
За счет средств, выделенных на формирование муниципального дорожного фонда - за счет средств областного бюджета 6242,8 тыс. рублей (с софинансированием из городского – 63,1 тыс. рублей) оплачены мероприятия по:
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;
вывозу снежных валов с автомобильных дорог ул.Академика Маркова, ул. Куйбышева, ул.Куйбышевский проезд, ул. Мухортова г. Рассказово (1000 т.).
За счет средств муниципального дорожного фонда (1949,5 тыс. рублей) выполнены мероприятия по:
- паспортизации (разработке технических паспортов) улично-дорожной сети г. Рассказово, 
-оценке технического состояния сети автомобильных дорог г. Рассказово;
- разработке проектно-сметной документации на «Ремонт автодороги по ул. Ленинградской на участке от ул.Советской до школы № 4 в г. Рассказово»;
- разработке проектно-сметной документации на «Ремонт автодороги по ул. Пролетарская в г. Рассказово».
В рамках содержания автомобильных дорог муниципального значения выполнены работы по удалению снежных валов с автомобильных дорог                      г. Рассказово, вывозу снежных валов с обочин дорог, автостоянок и тротуаров, а также текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в местах локальных разрушений на 2379,1 тыс. рублей (в т.ч. средства областного бюджета - 2355,3 тыс. рублей и средства городского бюджета - 23,8 тыс. рублей).
По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса» выполнены мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на 193,1 тыс. рублей.

	Выполнение мероприятий по установке индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах
	По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Рассказово на 2022-2030 годы запланированы средства в размере 1250,0 тыс. рублей, в т.ч. средства городского бюджета – 50,0 тыс. рублей и внебюджетные средства = 1200,0 тыс. рублей. За счет внебюджетных средств были проведены работы по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям по объекту «Реконструкция водопровода г. Рассказово                              ул. Астраханская». 

	Организация мероприятий по улучшению состояния окружающей природной среды

	По муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Рассказово» запланированы средства городского бюджета в размере 1500,0 тыс. руб. Мероприятия в отчетном периоде не выполнялись.

	В целях развития сферы образования
	

	Развитие инфраструктуры и организационных механизмов, обеспечивающих максимальную доступность и качество услуг дошкольного образования:
открытие дополнительных мест в детских садах за счет капитального ремонта
	В 1 полугодии 2026 года осуществляли работу:
- группы кратковременного пребывания в МБДОУ:
«Детский сад №1 «Звёздочка» - 1 группа «адаптационная» (10 чел.);
«Детский сад №5 «Сказка» – 1 «адаптационная» группа (10 чел.);
«Детский сад №7 «Золушка» - 2 группы «адаптационные» (16 чел.)
МАУ ДОО «Детский сад №9 комбинированного вида»:
3 группы «адаптация» (30 человек);
2 группы «Дошколенок» (10 человек);
1 группа «Особый ребенок» (4 человека).
- группы предшкольного образования на базе образовательных организаций:
МБОУ СОШ №3 – 2 группы (36 человек);
МБДОУ «Детский сад №5 «Сказка» – 1 группа (8 человек).

	Развитие платных образовательных услуг в образовательных учреждениях
	За 1 полугодие 2026 года от оказания платных образовательных услуг образовательными учреждениями получено 8730,2 тыс. руб., из них общеобразовательными учреждениями города получено 4403,2 тыс. руб.,  дошкольными образовательными учреждениями – 3157,1 тыс. руб., учреждениями дополнительного образования – 1169,9 тыс. руб. На уровне среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях реализуются следующие профили: гуманитарный, естественно-научный; социально-экономический, технологический (в т.ч. инженерный).
В 2025-2026 учебном году удельный вес обучающихся старших классов, охваченных профильным обучением, составил 100 %.

	Реализация профильного обучения в общеобразовательных учреждениях
	На уровне среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях реализуются следующие профили: гуманитарный, естественно-научный; социально-экономический, технологический (в т.ч. инженерный).
В 2025-2026 учебном году удельный вес обучающихся старших классов, охваченных профильным обучением, составил 100 %.

	Проведение муниципальных этапов конкурсов педагогического мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Лучший воспитатель», «Народный учитель» и организация участия в областных этапах
	В 1 полугодии 2026 года проведены:
муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2026», 
муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2026».
Победители муниципального этапа приняли участие в региональных этапах Всероссийских конкурсов «Учитель года – 2026», «Воспитатель года – 2026», также «Сердце отдаю детям».

	Проведение муниципальных этапов олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, организация участия в областных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях в целях развития творческих способностей, поощрения одаренных детей
	Для развития творческого, научно-исследовательского, интеллектуального потенциала обучающихся, пропаганды здорового образа жизни обучающихся   проведены муниципальные этапы Всероссийских конкурсов: 
муниципальный этап Федерального конкурса сочинений, 
муниципальные этапы областных конкурсов «Звонкие голоса России», «Шедевры из чернильницы», «Живая классика», «Моя земля, мои земляки», многожанровый фестиваль «Потомки помнят славную Победу», «Без срока давности», «Что? Где? Когда?», «Диктант Победы», «Первые шаги в науку», «Конкурс «Неопалимая Купина», «Лучшая дружина юных пожарных», «Охрана труда в творчестве юных тамбовчан», 
муниципальный и зональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0», 
зональный этап конкурса «Безопасное колесо», 
Организованы мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ и популяризацию занятий физической культурой и спортом:
лично-командное первенство Тамбовской области по лыжным гонкам среди обучающихся 2012-2013 г.р.;
лично-командное первенство Тамбовской области по лыжным гонкам среди школьных спортивных клубов (в рамках школьной спортивной лиги);
муниципальный этап «Президентские спортивные игры», 
муниципальный этап «Президентские состязания», муниципальные этапы фестиваля ГТО, «ГТОшка» (среди дошкольников), «КЭС-Баскет», «Ворошиловский стрелок», первенство по лыжным гонкам города, лично-командное первенство по лыжным гонкам Тамбовской области, товарищеская встреча по волейболу, 
школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам.

	Увеличение охвата горячим питанием в общеобразовательных учреждениях 
	Охват горячим питанием в 1 полугодии 2026 года составил 85,8% (3704 чел.) от общей численности обучающихся.

	Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни через использование здоровьесберегающих технологий, организацию медицинского обслуживания, проведение спортивно-массовых мероприятий, просветительской работы
	В 1 полугодии 2026 года была организована следующая работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, а также популяризации ведения здорового образа жизни:
- участие в профильных оздоровительных сменах, в том числе на базе Тамбовского Артека;
- проведены муниципальные спортивные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни;
- организована работа лагерей дневного пребывания города, в программы которых были включены вопросы проведения антинаркотической пропаганды и мероприятий спортивной направленности, а также приглашены сотрудники ОВД для проведения бесед, направленных на профилактику ПАВ;
- проведены Дни Здоровья, классные часы, посвященные профилактике наркомании, курения, употребления алкоголя, а также тематические встречи с лекторами Российского общества «Знание»;
- организовано медицинское обслуживание обучающихся ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» в соответствии с заключенными договорами.

	Организация летнего отдыха обучающихся в лагерях дневного пребывания, палаточном лагере, областных профильных сменах
	В рамках летней кампании 2026 года была организована работа 10 лагерей дневного пребывания с общим охватом в 1900 чел. В приоритетном порядке отдыхом и оздоровлением были охвачены дети, находящиеся в социально-опасном положении и дети «группы риска».
На организацию питания детей в ЛДП из областного бюджета выделено 2709400 тыс. руб., а из местного бюджета – 2900367,68 тыс. руб. Данные средства пошли на организацию двухразового питания из расчета 140,59 в день на 1 ребенка. 
В программы воспитания лагерей дневного пребывания детей включены инвариантные модули: «Будущее России», в котором реализуются программы «Содружество Орлят России», «Движение Первых», «Профилактика и безопасность» и вариативные «Профориентация», «Работа с родителями» и т.д. 
В программы воспитания было включено обязательное использование государственной символики, проведение Дней единых действий, приуроченных к знаменательным датам. 
Также, в лагерях дневного пребывания было предусмотрено проведение мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, противопожарной тематике, безопасному поведению на воде и формированию здорового образа жизни.
Помимо этого, учреждениями дополнительного образования - МБУДО ДЮСШ, МБУДО ДДТ И МБУДО СЮТ реализовывались краткосрочные программы.

	Обеспечение обучения в общеобразовательных организациях в одну смену
	Обучение в общеобразовательных организациях организовано в одну смену.

	Увеличение охвата дополнительным образованием за счет расширения спектра дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества
	Доля детей, охваченных дополнительным образованием составила 88,5%.

	Создание условий, способствующих повышению квалификации у работников системы образования через организацию методических объединений, проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов и др.
	Участие в областном конкурсе лучших образовательных практик дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности «БИОТЕХПРОФИ»

	В целях развития сферы культуры
	

	Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры города
	В МБУ «Краеведческий музей города Рассказово» завершены работы по реконструкции выставочных залов: «Зал воинской славы», «СВОи Герои», «Зал природы» по нацпроекту «Семья». Произведен ремонт кассы, методического кабинета, выставочного зала «Быт 1950-1980 годов», холла, галереи, санузла. 19 августа планируется открытие.

	Реставрация и текущий ремонт памятников культуры и архитектуры, расположенных на территории города Рассказово, находящихся в муниципальной собственности
	Все памятники культуры, находящиеся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии.
 

	Строительство, капитальный и текущий ремонт памятников воинской славы, находящихся на территории города Рассказово
	Проведен ремонт мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного по ул. 8-е Марта и памятника В.И. Ленину 

	Обновление материально-технической базы в учреждениях культуры
	В МБУ «Краеведческий музей города Рассказово» приобретены следующие товары на сумму 199,7 тыс. руб.: тюль, карнизы, светильники, ламбрекены, пластиковая дверь. 
В МБУДО «ДШИ №1 города Рассказово» приобретены следующие товары на сумму 319,3 тыс. руб.: станки хореографические, ударная установка цифровая, аккустическая система активная, пульт микшерный, стол складной, стул складной, огнетушители, самовар с подносом.

	Увеличение числа квалифицированных кадров в сфере культуры
	Число квалифицированных кадров в сфере культуры составляет 83 чел.

	Открытие новых отделений в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры
	В первом полугодии 2026 году новых отделений не открывалось.


	Увеличение клубных формирований в учреждениях культуры
	В МБУ «Культурно-досуговое объединение» действуют 29 клубных формирований, в МБУ ЦБС – 3 клубных формирования, 1 - в МБУ «Краеведческий музей города Рассказово». В 2026 году новые клубные формирования не организовывались.

	Увеличение объема комплектования книжного фонда в МБУ ЦБС
	В первом полугодии 2026 года поступило 2123 экземпляров литературы, общий книжный фонд 166101 экземпляров литературы.  

	Увеличение числа экспонатов в МБУ «Краеведческий музей города Рассказово Тамбовской области»
	В первом полугодии 2026 года число экспонатов  составило 6388 единиц.


	Внедрение новых форм работы в учреждениях культуры, организация совместной работы учреждений культуры, образования и физической культуры города
	МБУ «Краеведческий музей города Рассказово»:
- организует в социальных сетях и на сайте учреждения обзоры музейных выставок и мероприятий;
- используется мультимедиа-гид по музею с применением технологии дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт»;
- продолжается реализация проекта «Музей в чемодане»;
- оформлены уличные выставки «Красна Масленница»,
«Память сильнее времени», 
- продолжается внесение сведений о музейных предметах в Государственный каталог музейного фонда РФ.
МБУ «Краеведческий музей города Рассказово продолжает работать по проекту «Пушкинская карта».


