|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе города Котовска Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы  города  Котовска  Тамбовской  области

«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) |  |  | по годам, всего |  | федеральный бюджет | бюджет области | бюджет города | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности городских муниципальных библиотек | МБУ «ЦБС» | Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом | Процент |  | 2014 | 1,2 |  | 2817,4 | - | 65,1 | 2741,0 | 11,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 1,5 |  | 2715,4 | - | - | 2704,4 | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 1,7 |  | 3059,3 | - | 936,0 | 2006,2 | 117,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2,0 |  | 2583,6 | - | - | 2568,6 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2,1 |  | 2436,9 | - | - | 2424,9 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2,2 |  | 2499,9 | - | - | 2487,9 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2,2 |  | 3013,7 | - | - | 3001,7 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек города | МБУ «ЦБС» | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | Экземпля-ров |  | 2014 | 170 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 175 | 69,6 |  | 9,6 | - | 60,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 190 | 39,3 |  | 9,3 | - | 30,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 210 | 37,8 |  | - | - | 37,8 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 220 | 40,0 |  | - | - | 40,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 240 | 40,0 |  | - | - | 40,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 240 | 200,0 |  | - | - | 200,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Текущий ремонт зданий МБУ «ЦБС» | МБУ «ЦБС» | Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | Процент |  | 2014 | 3,0 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 3,1 | 100,0 |  | - | - | 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 3,2 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 3,4 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 3,6 | 50,0 |  | - | - | 50,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 3,7 | 50,0 |  | - | - | 50,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 3,8 | 50,0 |  | - | - | 50,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Финансовое обеспечение деятельности городского музея | МБУК МИПОК | Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом | Процент |  | 2014 | 2,7 | 1586,5 |  | - | - | 1547,2 | 39,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2,7 | 1353,0 |  | - | 65,1 | 1264,8 | 23,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 3,0 | 2148,3 |  | - | 561,6 | 1553,1 | 33,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 3,1 | 1666,2 |  | - | - | 1651,2 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 3,2 | 1637,9 |  | - | - | 1602,9 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 3,3 | 1654,6 |  | - | - | 1619,6 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 3,4 | 1827,6 |  | - | - | 1792,6 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Создание музейных экспозиций, проведение выставок | МБУК МИПОК | Увеличение посещаемости музея, посещений на 1 жителя в год | Процент |  | 2014 | 0,48 | 112,0 |  | - | - | 102,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 0,48 | 481,6 |  | - | - | 469,6 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,49 | 18,4 |  | - | - | - | 18,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,50 | 15,0 |  | - | - | - | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 0,51 | 50,0 |  | - | - | 35,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 0,51 | 50,0 |  | - | - | 35,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 0,52 | 50,0 |  | - | - | 35,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Установка, реставрация и ремонт мемориальных и информационных досок, содержащих сведения об объектах культурного наследия или о событиях и людях, с которыми они связаны | МБУК МИПОК | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципаль-ного) значения | Единиц |  | 2014 | 13 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 14 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 16 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 16 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 16 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 16 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 16 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Текущий ремонт здания МБУК МИПОК | МБУК МИПОК | Увеличение количества посещений культурно-просветительских мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | Процент |  | 2014 | 3,0 | 60,0 |  | - | - | - | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 3,1 | 30,0 |  | - | - | - | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 3,2 | 122,1 |  | - | - | - | 122,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 3,4 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 3,6 | 50,0 |  | - | - | - | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 3,7 | 50,0 |  | - | - | - | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 3,8 | 50,0 |  | - | - | - | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Развитие архивного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Финансовое обеспечение деятельности городского архива | Отдел культуры и архивного дела | Доля удовлетворен-ных запросов пользователей от общего числа запросов | Процент |  | 2014 | 99,5 | 70,3 |  | - | 70,3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 99,6 | 64,5 |  | - | 64,5 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 99,7 | 62,0 |  | - | 62,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 99,8 | 56,8 |  | - | 56,8 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 99,9 | 50,6 |  |  | 50,6 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 100,0 | 55,0 |  | - | 55,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 100,0 | 82,4 |  | - | 82,4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 2014 |  | 4 646,2 |  | - | 135,4 | 4 390,2 | 120,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 4 814,1 |  | 9,6 | 129,6 | 4 598,8 | 76,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 5449,4 |  | 9,3 | 1559,6 | 3589,3 | 291,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 4359,4 |  | - | 56,8 | 4257,6 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 4315,4 |  | - | 50,6 | 4152,8 | 112,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 4399,5 |  | - | 55,0 | 4232,5 | 112,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 5 273,7 |  | - | 82,4 | 5 079,3 | 112,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  | 33257,7 |  | 18,9 | 209,4 | 30300,5 | 868,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 4 852,1 | 9,6 | 129,6 | 4 598,8 | 114,1 |
| 2.1. Сохранение и развитие дополнительного образования детей, исполнительских искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 4 393,6 | 10,6 | 62,0 | 4 237,0 | 84,0 |
| 2.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности МБУ ДО «Котовская ДШИ» | МБУ ДО «Котовская ДШИ» | Охват детей дополнительным образованием | Процент |  | 2014 | 30 | 12284,2 |  | - | 65,1 | 11643,2 | 575,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 30 | 12783,7 |  | - | 130,2 | 12268,2 | 385,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 31 | 14269,0 |  | - | 65,1 | 13647,8 | 556,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 32 | 12036,6 |  | - | - | 11331,6 | 705,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 33 | 12476,4 |  | - | - | 11576,4 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 34 | 12265,0 |  | - | - | 11365,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 35 | 12434,0 |  | - | - | 11534,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Текущий ремонт здания МБУ ДО «Котовская ДШИ» | МБУ ДО «Котовская ДШИ» | Увеличение количества посещений концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | Процент |  | 2014 | 3,0 | 218,0 |  | - | - | 150,0 | 68,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 3,1 | 73,0 |  | - | - | - | 73,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 3,2 | 520,8 |  | - | - | - | 520,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 3,4 | 200,0 |  | - | - | - | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 3,6 | 500,0 |  | - | - | - | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 3,7 | 500,0 |  | - | - | - | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 3,8 | 650,0 |  | - | - | 150,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций | МБУ ДО «Котовская ДШИ» | Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | Процент |  | 2014 | 1,5 | 65,0 |  | - | - | - | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 1,7 | 85,4 |  | - | - | - | 85,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 1,9 | 102,1 |  | - | - | - | 102,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2,2 | 120,0 |  | - | - | - | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2,4 | 194,0 |  | - | - | - | 194,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2,6 | 204,0 |  | - | - | - | 204,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 3,0 | 514,0 |  | - | - | 300,0 | 214,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Дворец культуры города Котовска» | МБУ «Дворец культуры города Котовска» | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МБУ «Дворец культуры города Котовска» | Процент |  | 2014 | 52,4 | 17683,2 |  | - | 65,1 | 14756,3 | 2861,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 53,0 | 17723,4 |  | - | 130,2 | 14822,9 | 2770,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 53,33 | 19674,2 |  | - | 4651,7 | 11639,7 | 3382,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 54,0 | 15697,1 |  | - | - | 12897,1 | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 54,5 | 13559,9 |  | - | - | 11389,9 | 2170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 55,0 | 13781,4 |  | - | - | 11611,4 | 2170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 56,12 | 16595,0 |  | - | - | 14425,0 | 2170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Проведение межрегиональных, областных конкурсов, фестивалей, выставок произведений народного художественного творчества, обменных творческих акций | Отдел культуры и архивного дела, МБУ «Дворец культуры города Котовска» Здесь была и ДШИ | Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | Процент |  | 2014 | 1,5 | 352,0 |  | - | - | 117,0 | 235,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 1,7 | 392,6 |  | - | - | 212,6 | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 1,9 | 85,0 |  | - | - | - | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2,2 | 100,0 |  | - | - | - | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2,4 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2,6 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 3,0 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Текущий ремонт МБУ «Дворец культуры города Котовска» | МБУ «Дворец культуры города Котовска» | Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | Процент |  | 2014 | 5 | 1732,0 |  | - | - | 300,0 | 1432,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 6 | 1354,6 |  | - | - | - | 1354,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 7 | 352,0 |  | - | - | - | 352,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 9 | 900,0 |  | - | - | 500,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 9 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 10 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 12 | 700,0 |  | - | - | 700,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 2014 |  | 32334,4 |  | - | 130,2 | 26966,5 | 5237,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 32412,7 |  | - | 260,4 | 27303,7 | 4848,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 35003,1 |  | - | 4716,8 | 25287,5 | 4998,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 29053,7 |  | - | - | 24728,7 | 4325,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 26730,3 |  | - | - | 22966,3 | 3764,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 26750,4 |  | - | - | 22976,4 | 3774,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 30893,0 |  | - | - | 27109,0 | 3784,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  | 213177,6 |  | - | 5107,4 | 177338,1 | 30732,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Развитие туризма в городе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города | МБУК МИПОК | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма | Тыс. рублей |  | 2017 |  | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 75,0 |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 85,0 |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Проведение событийных мероприятий в сфере туризма (выставки, семинары, фестивали, конференции, ярмарки, праздники, народные игры) | МБУК МИПОК | Количество участников событийных мероприятий | Человек |  | 2017 | 1 000 | 70,0 |  | - | - | 70,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 1 500 | 100,0 |  | - | - | 100,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2 000 | 130,0 |  | - | - | 130,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2 500 | 130,0 |  | - | - | 130,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Реставрация, ремонт и оснащение туристических объектов | МБУК МИПОК | Количество реконструированных объектов туризма | Единиц |  | 2017 | - | 60,0 |  | - | - | 60,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | - | 90,0 |  | - | - | 90,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2 | 70,0 |  | - | - | 70,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 3 | 80,0 |  | - | - | 80,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Продвижение туристских продуктов в электронных и печатных средствах массовой информации: в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на радио и телевидении, включая изготовление и трансляцию рекламы, фильмов, освещающих вопросы развития туризма | МБУК МИПОК | Количество репортажей, статей | Единиц |  | 2017 | 25 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 30 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 35 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 40 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Участие в региональных туристских выставках, форумах, туристских слетах, семинарах, соревнованиях | МБУК МИПОК | Количество выставок, форумов, в которых приняли участие | Единиц |  | 2017 | 20 | 30,0 |  | - | - | 30,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 30 | 30,0 |  | - | - | 30,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 40 | 30,0 |  | - | - | 30,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 50 | 30,0 |  | - | - | 30,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 2017 |  | 220,0 |  | - | - | 160,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 295,0 |  | - | - | 220,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 310,0 |  | - | - | 230,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 325,0 |  | - | - | 240,0 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017-2020 |  | 1150,0 |  |  |  | 850,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 900,0 | 300,0 | 300,0 | - | 365,0 |
| 4.1.Развитие системы управления в сфере культуры и туризма, включая повышение заработной платы работникам культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 1035,6 | 428,0 | - | - | 365,0 |
| 4.1.1 | Расходы на обеспечение функционирования учреждений в сфере культуры и туризма | МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ «ЦБС», МБУК МИПОК, МБУ ДО «Котовская ДШИ» | Численность работников | Человек |  | 2014 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Содействие развитию сферы культуры города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Приобретение специального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования) для учреждений культуры | МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ «ЦБС», МБУК МИПОК, МБУ ДО «Котовская ДШИ» | Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием | Единиц |  | 2014 | 15 | 900,0 |  | 300,0 | 300,0 | - | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 17 | 1035,6 |  | 428,0 | - | - | 607,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 11 | - |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 12 | 280,0 |  | - | - | - | 280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 5 | 365,0 |  | - | - | - | 365,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 6 | 365,0 |  | - | - | - | 365,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 7 | 365,0 |  | - | - | - | 365,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Приобретение сценических костюмов для коллективов МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ ДО «Котовская ДШИ» | МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУ ДО «Котовская ДШИ» | Обеспечение учреждений культуры необходимыми сценическими костюмами | Единиц |  | 2014 | 50 | 70,0 |  | - | - | - | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 60 | 138,9 |  | - | - | - | 138,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 70 | 43,2 |  | - | - | - | 43,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 75 | 100,0 |  | - | - | - | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 85 | 100,0 |  | - | - | - | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 100 | 100,0 |  | - | - | - | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 120 | 115,0 |  | - | - | - | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию города | МБУ «Дворец культуры города Котовска», МБУК МИПОК |  |  |  | 2015 |  | 688,7 |  | - | - | 688,7 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Фонд кино |  | Переоборудование кинозала для показа кинофильмов |  |  | 2016 |  | 5000,0 |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 2014 |  | 970,0 |  | 300,0 | 300,0 | - | 370,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 1863,2 |  | 428,0 | - | 688,7 | 746,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 5043,2 |  | - | - | - | 5043,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 380,0 |  | - | - | - | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 465,0 |  | - | - | - | 465,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 465,0 |  | - | - | - | 465,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 480,0 |  | - | - | - | 480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  | 9666,4 |  | 728,0 | 300,0 | 688,7 | 7949,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 2014 |  | 37950,6 |  | 300,0 | 565,6 | 31356,7 | 5728,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 39090,0 |  | 437,6 | 390,0 | 32591,2 | 5671,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 45495,7 |  | 9,3 | 6276,7 | 28876,8 | 10333,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 34013,1 |  | - | 56,8 | 29146,3 | 4810,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 31805,7 |  | - | 50,6 | 27339,1 | 4416,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 31924,9 |  | - | 55,0 | 27438,9 | 4431,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 36971,7 |  | - | 82,4 | 32428,3 | 4461,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |  | 257251,7 |  | 746,9 | 7476,8 | 209177,3 | 39850,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |