Опубликовано: «Информационный бюллетень» №18 от 31.11.2013

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗНАМЕНСКОГО  РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      15.11.2013                                   р.п.Знаменка                                          №1062
Об утверждении муниципальной программы Знаменского района «Обеспечение безопасности населения Знаменского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области                                  от 02.09.2013 № 956 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности»   на 2014-2020 годы» администрация района постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу Знаменского района «Обеспечение безопасности населения Знаменского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности»                         на 2014-2020 годы согласно приложению.

2.Признать с 01.01.2014 утратившими силу постановления администрации района:

     от 09.08.2011 №438 «Об утверждении районной целевой программы «Пожарная безопасность на  2012- 2014 годы»;

от 24.08.2012 № 631 «Об утверждении районной целевой программы «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Знаменского района на 2013-2015 годы»;

от 24.01.2013 № 31 «О внесении изменений и дополнений в приложение, утвержденное постановлением администрации района от 24.08.2012 № 631 «Об утверждении районной целевой программы «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Знаменского района на 2013-2015 годы»;

от 01.09.201 №510 «Об утверждении районной целевой программы «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2012-2014 годы»;

от 23.04.2012 №315 «О внесении изменений в приложение, утвержденное постановлением администрации района «Об утверждении районной целевой программы «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2012-2014 годы»;

от 23.08.2012 №628 «О внесении изменений в приложение, утвержденное постановлением администрации района «Об утверждении районной целевой программы «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2012-2014 годы» (с изменениями в редакции от 23.04.2012 №315);

от 12.09.2011 №552 «Об утверждении районной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Знаменского района в 2012-2014 годы»;

от 31.05.2012 №404 «О внесении изменений в приложение, утвержденное постановлением администрации района от 12.09.2011 №552 «Об утверждении районной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Знаменского района в 2012-2014 годы»;

от 20.06.2012 №447 «О внесении изменений в приложение, утвержденное постановлением администрации района от 12.09.2011 №552 «Об утверждении районной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Знаменского района в 2012-2014 годы» ( с изменениями в редакции от 31.05.2012 №404);

от 08.08.2012 №587 «О внесении изменений в приложение, утвержденное постановлением администрации района от 12.09.2011 №552 «Об утверждении районной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Знаменского района в 2012-2014 годы» ( с изменениями в редакции от 31.05.2012 №404, 20.06.2012 №447);

от 15.04.2013 №304 «О внесении дополнения в приложение, утвержденное постановлением администрации района от 12.09.2011 №552 «Об утверждении районной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Знаменского района в 2012-2014 годы» ( с изменениями в редакции от 31.05.2012 №404, 20.06.2012 №447, 08.08.2012 №587);

3.Опубликовать     постановление     в    печатном   средстве   массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Знаменский район «Информационный бюллетень» и разместить на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района В.И.Елисеева.

Глава администрации

района






                            
    Ю.А.Рогачев

Первый заместитель главы

администрации района

___________________В.И.Елисеев

Заместитель главы администрации

района

___________________В.А.Кокина

Управляющий делами

___________________Т. В. Зимина

Начальник финансового отдела

администрации района

___________________Н.А.Любавина

Начальник отдела экономики и труда,

сферы услуг, защиты прав потребителей

администрации района

___________________С.А.Зяблова

Начальник отдела гражданской 

обороны,  чрезвычайных ситуаций,

общественной безопасности и 

мобилизационной работы админи-

страции района

___________________Ю.  А.Саломатин

Главный юрисконсульт

___________________В. И. Соколов 

Ю.А.Саломатин

24136
   УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации района

                                                                           от     11.2013 №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
 Знаменского района «Обеспечение безопасности населения Знаменского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы

Паспорт муниципальной программы

	Ответственный     
исполнитель муниципальной

программы         
	Администрация района

	Соисполнители     
муниципальной   
программы        
	Структурные подразделения администрации района;

Антитеррористическая комиссия района;

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Знаменского района;

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Знаменском районе;

Муниципальные учреждения образования и культуры района;

Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр»;

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Знаменский» (по согласованию).

	Подпрограммы      муниципальной   
программы         
	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Знаменском районе на 2014-2020 годы»(приложение №4); 

«Противодействие терроризму и экстремизму в Знаменском районе на 2014-2020 годы» (приложение №5);

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской

службы Знаменского района на 2014-2020 годы» (приложение №6);

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений образования и культуры  Знаменского района               на 2014-2020 годы» (приложение №7);
«Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей,  

	
	плаванию на 2014-2020 годы» (приложение №8);

«Повышение уровня гражданской обороны Знаменского района на 2014-2020 годы» (приложение №9).



	Цель              
муниципальной   
программы         
	Целью муниципальной программы является: обеспечение безопасности населения района и противодействие преступности



	Задачи            
муниципальной   
программы         
	Основными задачами муниципальной программы являются: 

совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью;

повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты от террористической угрозы; 

последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера.



	Целевые индикаторы
и показатели      
муниципальной   
программы, их     
значения на       
последний год     
реализации        
	Зарегистрированные преступления – 120 ед.;

отсутствие на территории района террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов - выполнено;

отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей - выполнено;

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования и культуры района-выполнено;

недопущение гибели людей на водных объектах – выполнено;

повышение готовности к выполнению задач в области гражданской обороны – 90%;



	Сроки реализации  муниципальной   
программы         
	2014 - 2020 годы                                      

	Объемы и источники
финансирования    муниципальной   
программы         
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию            муниципальной программы в 2014 - 2020 годы составит — 46073,5 тыс. рублей, в том числе:                                                      
за счет средств областного бюджета –   5600,0  тыс. рублей:                                               
2014 год -  800,0 тыс. рублей;                      
2015 год – 800,0 тыс. рублей;                      
2016 год – 800,0 тыс. рублей;                      
2017 год – 800,0 тыс. рублей;                      
2018 год – 800,0 тыс. рублей;                      
2019 год – 800,0 тыс. рублей;                      
2020 год – 800,0 тыс. рублей;   

за счет средств районного бюджета – 40473,5тыс. рублей:
2014 год -  10658,5 тыс. рублей;                      
2015 год – 4488,5 тыс. рублей;                      
2016 год –  4517,5тыс. рублей;                      
2017 год – 4746,0 тыс. рублей;                      
2018 год – 5720,0 тыс. рублей;                      
2019 год – 4466,0 тыс. рублей;                      
2020 год – 5877,0тыс. рублей;                                      
                                                            
общий объем финансирования –  46073,5 тыс. рублей, в том числе:                                            
2014 год -  11458,5 тыс. рублей;                      
2015 год –  5288,5 тыс. рублей;                      
2016 год –  5317,5тыс. рублей;                      
2017 год –  5546,0 тыс. рублей;                      
2018 год –  6520,0 тыс. рублей;                      
2019 год –  5266,0 тыс. рублей;                      
2020 год –  6677,0тыс. рублей         


1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы

  Муниципальная программа Знаменского района «Обеспечение безопасности населения Знаменского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с Законом Тамбовской области от 29.04.2009 № 512-З «О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года», постановлением администрации Тамбовской области от 02.09.2013 №956 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области  «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы» и постановлением администрации района от 28.05.2013 №419 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ Знаменского района».

         Безопасность населения (общественная безопасность) определяется как состояние защищенности  жизненно важных интересов личности, общества и государства от общественно опасных деяний и негативного воздействия чрезвычайных обстоятельств, вызванных криминогенной ситуацией в Знаменском районе, а также чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, эпидемиями и иными чрезвычайными событиями.

     Цели и задачи обеспечения безопасности населения вытекают из характера потенциальных и имеющихся угроз, то есть условий и факторов, создающих реальную или потенциальную опасность жизни, здоровью, гражданским и политическим правам и свободам граждан, собственности, государственным и общественным институтам, функционирование которых обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности граждан, общества и государства.

  Основными факторами, представляющими угрозы общественной безопасности Знаменского района, являются: 

    географическая близость    южных регионов России, где наблюдается нарастание национализма, шовинизма, что способствует осложнению криминогенной ситуации;

      транспортная транзитность между югом России и центральной его частью на авто- и железнодорожных магистралях;

   износ средств   производства,    технологического оборудования, транспортных средств, снижение уровня контроля за состоянием систем безопасности, хищение цветных металлов (линии электропередач, связи, разукомплектование ценного оборудования, навигационных приборов и др.), что в конечном итоге приводит к росту числа аварий, катастроф и дорожно-транспортных происшествий;

        разрушение   привычных     для     России стереотипов поведения, норм морали и нравственности, возросшее безразличие общества к антиобщественным явлениям (пьянство, наркомания, хулиганство и другие).

Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства.

      Совместная работа органов государственной власти области, местного самоуправления и общественных институтов позволила сохранить контроль за криминогенной ситуацией в районе и обеспечить безопасность граждан на должном уровне.
По итогам 2012 года общее количество регистрируемых преступлений сократилось на 25 %.

    Также можно отметить, что складывающаяся обстановка в сфере противодействия терроризму продолжает оставаться напряженной. В условиях осуществления государственной политики по стабилизации обстановки на Северном Кавказе лидеры незаконных вооруженных формирований - организаторы террористической деятельности в связи с лишением их возможности проведения террористических актов и иных противоправных деяний силами крупных вооруженных формирований переходят к практике нанесения точечных ударов по различным объектам в других регионах России, прежде всего с массовым пребыванием населения. 

Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения террористических актов.


Правоохранительными органами Знаменского района в 2012 году проделана серьезная работа по борьбе с террористической угрозой, накоплен достаточный опыт работы в новых социально-экономических условиях. Однако угроза совершения террористических актов остается.


Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической укрепленностью жизненно важных объектов и мест массового пребывания населения, обучением людей действиям в условиях чрезвычайного характера.

     Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Знаменском районе носит характер первостепенной важности и ее решение также относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.

       Природные и техногенные риски чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу населению и объектам экономики района.

   Проведение    противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях образования и культуры района предполагает создание необходимых условий для поддержания на должном уровне пожарной безопасности в данных учреждениях.

     Ежегодно на водных объектах Тамбовской области гибнет более 60 человек. В основном гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами, гибели людей нет. Важной составляющей обеспечения безопасности на воде  является создание в районе спасательных постов и оснащение их имуществом и снаряжением. 

      Не отвечает предъявляемым     требованиям  состояние гражданской обороны в Знаменском районе морально и физически устарела система экстренного оповещения населения, которая не приспособлена работать в современных сетях связи.

   Наличие в области крупных производственных объектов, угрозы применения химического и биологического оружия в ходе террористического акта предъявляет требования по созданию запасов имущества гражданской обороны (средств индивидуальной защиты для установленных групп населения района).

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов безопасности в районе и разрабатывается муниципальная программа с подпрограммами, мероприятия  которых регулируют отношения в сфере безопасности, определяют основные направления деятельности органов муниципальной власти в данной области, формируют или преобразуют механизм контроля.

2. Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель, задачи, сроки реализации муниципальной программы

    Приоритеты   региональной  муниципальной политики в сфере безопасности на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального и регионального уровней:

    Концепция    долгосрочного    социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р);

   Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 г.);

   Концепция Федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 г.                  № 716-р);

    Концепция Федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2011 г.             № 534-р);

   Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до                 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации                          от 12 мая 2009 г. № 537); 

   Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2013 г.               № 313-р); Государственная программа Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы ( утверждена постановлением администрации области от 02.09.2013 №956).

        Цель  муниципальной программы - обеспечение безопасности населения района и противодействие преступности.

     Достижение цели муниципальной    программы обеспечивается путем решения следующих  задач:

совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью;

повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории района, от террористической угрозы; 

последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера;

Сроки реализации программы: 2014 - 2020 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Индикаторы реализации муниципальной программы:

           зарегистрированные преступления- 120 ед.;


отсутствие на территории района террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов;


отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей;


укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования и культуры района;

           недопущение гибели людей на водных объектах;

     повышение готовности к выполнению задач в области гражданской обороны;

           Индикаторы реализации подпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Знаменском районе  на 2014-2020 годы»: 

           зарегистрированные преступления (всего);

 доля    преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе зарегистрированных преступлений;

         доля преступлений, совершенных иностранными гражданами, в общем числе зарегистрированных преступлений;


доля лиц,  совершенных ранее судимыми лицами, в общем числе зарегистрированных преступлений;


доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем числе зарегистрированных преступлений.

Индикаторы реализации подпрограммы «Противодействие терроризму  и экстремизму в Знаменском районе на 2014-2020 годы»:


количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике;


количество журналистов районных средств массовой информации, участвовавших в семинарах по повышению уровня их грамотности в вопросах информационного противодействия терроризму;

    количество учреждений образования, ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения;


количество учреждений культуры, ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения;

     количество населенных пунктов, ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения; 

    количество средств контроля доступа, ежегодно приобретаемых для  обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий;

        Индикаторы подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Знаменского района на 2014-2020 годы»:

         отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими;

          техническое        оснащение    единой дежурно-диспетчерской    службы района;

   охват системы гарантированного информирования и оповещения населения.

     Индикаторы    подпрограммы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений образования и культуры Знаменского района на 2014-2020 годы»:

      укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования и культуры района;

       предотвращение экономического ущерба от пожаров;

    повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожаров.

     Индикаторы     подпрограммы    «Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию на 2014-2020 годы»:

        уровень    оснащенности       спасательных постов         имуществом и снаряжением;

у      величение количества людей, обученных плаванию и приемам спасения на воде.

        Индикаторы подпрограммы «Повышение уровня гражданской обороны Знаменского района на 2014-2020 годы»:
        повышение охвата оповещения населения;

 обеспеченность установленных групп населения средствами индивидуальной защиты.

       Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2020 году показателей (индикаторов), приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Обобщающая характеристика мероприятий подпрограмм и мероприятий  муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы включены в шесть подпрограмм. 

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Знаменском районе на 2014-2020 годы» предусматривает решение следующих задач:

снижение уровня правонарушений в районе;

вовлечение общественности в предупреждение правонарушений;

ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также обеспечение исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы;

обеспечение безопасности граждан на улицах и в других общественных местах.

     Подпрограмма      «Противодействие терроризму и экстремизму в Знаменском районе на 2014-2020 годы» предусматривает решение следующих задач:

   улучшение социальной защищенности общества и технической укрепленности организаций и предприятий в случае возникновения террористической угрозы;

       повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе;

    обеспечение готовности сил и средств к отражению нападений террористов на объекты транспорта, связи, торговли, места массового пребывания граждан, другие особо важные и охраняемые объекты и минимизацию их последствий;

   совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму, предусматривающее задействование органов государственной власти, возможностей правоохранительных органов и спецслужб, общественных организаций, специалистов в области религиозных отношений, образования, культуры, средств массовой информации в осуществлении деятельности на данном направлении.

      Подпрограмма       «Снижение   рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Знаменского района                                    на 2014-2020 годы»  предусматривает решение следующих задач:
  уменьшение сроков реагирования сил постоянной готовности на ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

      завершение технического оснащения единой дежурно-диспетчерской службы района;

     совершенствование  учебно-материальной базы для организации обучения населения в области гражданской защиты.

      Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципальных учреждений образования и культуры Знаменского района на 2014-2020 годы» предусматривает решение следующих задач: 

 развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений образования и культуры района.

       Подпрограмма «Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию на 2014-2020 годы» предусматривает решение следующих задач:

модернизация средств обеспечения безопасности людей на водных объектах района;

обучение населения плаванию и приемам спасения на воде, создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения.

       Подпрограмма «Повышение уровня гражданской обороны Знаменского района на 2014-2020 годы»  предусматривает решение следующих задач:

совершенствование системы оповещения при выполнении мероприятий гражданской обороны;

      обеспечение установленных групп населения средствами индивидуальной защиты.

Решение задач в рамках программы будет обеспечено комплексом мероприятий, подробное описание которых приведено в приложение №2 к муниципальной программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

  Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов .

       Объем финансирования программы за счет средств районного бюджета составляет  40473,5 тыс. рублей,  областного бюджета – 5600 тыс. рублей.

   Объемы    бюджетных   ассигнований уточняются ежегодно при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

     Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы и прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств областного, районного бюджетов с указанием  главных распорядителей бюджетных средств, представлена соответственно в приложениях №2,3 к мкниципальной программе.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется структурными подразделениями администрации района, антитеррористической комиссией района, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Знаменского района, межведомственной комиссией по профилактике правонарушений в Знаменском районе, муниципальными учреждениями образования и культуры района, межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России «Знаменский» (по согласованию).

  Муниципальная   программа  предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

   Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями муниципальной программы.

        Ответственный исполнитель:

      организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

       в соответствии с требованиями постановления администрации района от 28.05.2013 № 419 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Знаменского района» представляет в  отдел экономики и труда, сферы услуг, защиты прав потребителей администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы:

   запрашивает со исполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет);

     готовит годовой отчет и представляет его  в  отдел экономики и труда, сферы услуг, защиты прав потребителей администрации района.

        Исполнитель:

    осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы и основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в муниципальную программу;

    представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга (за полугодие в срок до 25 июля) и подготовки годового отчета, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным;
        представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета.

   Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.

   Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информацию о муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения мероприятий муниципальной программы.

       Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется на основании федерального законодательства.

     Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством.

       При реализации подпрограмм и мероприятий муниципальной программы предполагается предоставление субсидий из областного бюджета.

      Методики распределения общего размера субсидий, предусмотренных для реализации мероприятий, отражены в форме приложений к соответствующим подпрограммам.

Начальник отдела гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций, 

общественной безопасности и 

мобилизационной работы 

администрайии района                                                                     Ю.А.Саломатин

                                                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе Знаменского
 района «Обеспечение безопасности населения

Знаменского района, защита его жизненно важных
 интересов  и противодействие преступности

на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) муниципальной программы Знаменского района

«Обеспечение безопасности населения Знаменского района, защита его жизненно

 важных интересов  и противодействие преступности на 2014-2020 годы»,

подпрограмм государственной программы и их значениях

	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование) программы, подпрограммы
	Единица измерения
	Целевые показатели и индикаторы

	
	
	
	значение показателей

	
	
	
	базовый

год

(2012)
	текущий

2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.Муниципальная программа Знаменского района «Обеспечение безопасности населения

Знаменского района, защита его жизненно важных интересов  и противодействие преступности» на 2014-2020 годы

	1.1.
	Зарегистрированные преступления (всего)
	количество преступлений
	190
	133
	150
	145
	140
	135
	130
	125
	120

	1.2.
	Отсутствие на территории района террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов


	выполнено/                не выполнено
	Выполнено
	Выполнено
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но

	1.3.
	Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей
	выполнено/                не выполнено
	Выполнено
	Выполнено
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но

	1.4.
	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования и культуры района


	Выполнено/невыполнено
	Выполнено
	Выполнено
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но

	1.5.
	Недопущение гибели людей на водных объектах
	Выполнено/невыполнено
	Выполнено
	Выполнено
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но
	Выполне-но


	1.6.
	Повышение готовности к выполнению задач в области гражданской обороны
	%
	75
	76
	78
	78
	80
	82
	85
	87
	90

	2.Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Знаменском районе

на 2014-2020 годы»

	2.1.
	Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе зарегистрированных преступлений
	%
	0
	2,3
	2,3
	2,2
	2,1
	2,0
	1,9
	1,8
	1,7

	2.2.
	Доля преступлений, совершенных  
	%
	0,7
	0,7
	0,7
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,2
	0,1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	иностранными гражданами, в общем числе зарегистрированных преступлений 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Доля преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, в общем числе зарегистрированных преступлений


	%
	26
	29
	29
	28
	27
	26
	25
	24
	23

	2.4.
	Доля преступлений, совершенных  в общественных местах, в общем числе зарегистрированных преступлений
	%
	17
	19
	19
	18
	17
	16
	15
	14
	13

	3.Подпрограмма  «Противодействие терроризму и экстремизму в Знаменском районе на 2014-2020 годы»



	3.1.
	Количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике


	ед.
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	4
	4
	4

	3.2.


	Количество журналистов районных средств массовой информации, участвовавших в семинарах

по повышению уровня их грамотности в вопросах информационного противодействия терроризму
	чел.
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2

	3.3
	Количество учреждений образования, ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения
	ед.
	2
	2
	16
	5
	1
	0
	0
	0
	0

	3.4
	Количество учреждений культуры, ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения


	ед.
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3.5
	Количество населенных пунктов района, ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения
	ед.
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3.6
	Количество средств контроля доступа, ежегодно приобретаемых для  обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий


	ед.
	0
	0
	3
	3
	3
	3
	3
	1
	1

	4.Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Знаменского района   на 2014-2020 годы»

	4.1.
	Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими
	выполнено/                не выполнено
	Не выпол нено
	Не выполнено
	Выполне но
	Выполне но
	Выполне но
	Выполне но
	Выполне но
	Выполне но
	Выполне но

	4.2.
	Техническое оснащение единой дежурно-диспетчерской службы района


	%
	80
	90
	95
	96
	97
	100
	100
	100
	100

	4.3.
	Охват системы гарантированного информирования и оповещения населения, не менее 100%
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.Подпрограмма  «Пожарная безопасность муниципальных учреждений образования и культуры Знаменского района на 2014-2020 годы»

	5.1.
	Предотвращение экономического ущерба от пожаров
	тыс.руб.
	
	
	1175
	2045
	1990
	1990
	1490
	1990
	1760

	5.2.
	Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновениепожаров
	%
	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5.3.
	Укрепление материально- 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	технической базы муниципальных учреждений образования и культуры района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.Подпрограмма «Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаваниюна 2014-2020 годы»

	6.1.
	Уровень оснащенности спасательных постов имуществом и снаряжением
	%
	10
	10
	20
	30
	40
	55
	80
	95
	100

	6.2.
	Увеличение количества людей, обученных плаванию и приемам спасения на воде
	человек
	50
	50
	55
	60
	70
	80
	100
	125
	150

	7.Подпрограмма  «Повышение уровня гражданской обороны Знаменского районана 2014-2020 годы»

	7.1
	Повышение охвата оповещения населения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	85
	90
	95

	7.2
	Обеспеченность установленных групп населения средствами индивидуальной защиты
	%
	2
	3
	7
	11
	15
	19
	23
	28
	33


ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к      муниципальной          программе

 Знаменского района    «Обеспечение

безопасности населения Знаменского 

района, защита его жизненно важных

интересов и противодействие 

преступности на 2014-2020 годы»
                                                                                             ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Знаменского района

«Обеспечение безопасности населения Знаменского района, защита его жизненно важных интересов и

противодействие преступности на 2014 - 2020 годы»

	№

п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Ожидаемые непосредственные результаты
	Объемы финансирования, тыс.руб, в т.ч.
	

	
	
	
	наименование
	единица измерения
	значение (по годам реализации мероприятия)
	по годам, всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	Внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	1.Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Знаменском районе на 2014-2020 годы»
	

	1.1
	Проведение по отдельным планам, с учетом криминогенной обстановки в районе, комплексных оперативно-профилактических операций: «Условник», «Быт», «Участок», «Подросток», «Нелегальный мигрант», «Контрафакт»,  «Дни профилактики» с привлечением сотрудников всех заинтересованных служб
	Органы местного самоуправления района (далее – ОМС) совместно с межмуниципальным  отделом МВД России  «Знаменский» (далее – МОМВД), филиалом по Знаменскому району Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тамбовской области (далее – УИИ УФСИН), комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, сельсоветов, поссовета (далее –КДН и ЗП)
	Зарегистрированные преступления

(всего)
	Количество преступлений (ед.)
	2014год-150
	1 год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-145
	2 год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-140
	3 год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-135
	4 год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-130
	5 год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-125
	6 год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-120
	7 год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого- 120
	Итого
	
	
	
	
	

	1.2
	Проведение рейдовых мероприятий по предупреждению правонарушений, связанных с нарушением правил торговли и применения  контрольно-кассовой техники, а также по противодействию производства и распространения контрафактной и фальсифицированной         продукции на территории района                   
	ОМС совместно с МОМВД и Межрайонной инспекцией № 1 Управления Федеральной    
налоговой      
службы по      
Тамбовской     
области (далее 
- МНИ № 1 ФНС)        
	Зарегистрированные преступления

(всего)
	Количество преступлений (ед.)
	2014год- 150
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-145
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-140
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-135
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-130
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-125
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-120
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого -120
	Итого
	
	
	
	
	

	1.3.
	Обеспечение круглосуточного освидетельствования лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в приемном покое лечебно-профилактического учреждения района
	Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Знаменская центральная районная больница» (далее –ТОГБУЗ «Знаменская ЦРБ») совместно с

МОМВД
	Зарегистрированные преступления

(всего)
	Количество преступлений (ед.)
	2014год-150
	1 год- 1,0
	
	
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-145
	2 год- 1,0
	
	
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-140
	3 год-1,0
	
	
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-135
	4 год-1,0
	
	
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-130
	5 год-1,0
	
	
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-125
	6 год-1,0
	
	
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-120
	7 год-1,0
	
	
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-120
	Итого-7,0
	
	
	7,0
	
	

	1.4.
	Повышение эффективности работы службы психологической помощи «Телефон доверия» лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации
	ТОГБУЗ «Знаменская ЦРБ», отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района
	Зарегистрированные преступления

(всего)
	Количество преступлений (ед.)
	2014год-150
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-145
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-140
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-135
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-130
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-125
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-120
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого- 120
	Итого
	
	
	
	
	

	1.5.
	Проведение регулярных встреч представителей правоохранительных органов и органов местного самоуправления с населением, коллективами предприятий, учреждений, организаций по вопросам состояния преступности, об условиях, способствующих совершению преступлений, способах и средствах правомерной защиты граждан от преступных и иных посягательств, с одновременной пропагандой патриотизма, здорового образа жизни и ориентацией на духовные ценности, а также с лекциями и беседами на правовые темы, изготовление листовок , буклетов профилактического характера. Освещение данной работы в средствах массой информации


	ОМС

совместно с

МОМВД


	Зарегистрированные преступления

(всего)
	Количество преступлений (ед.)
	2014год- 150
	1 год- 2,0
	
	
	2,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-145
	2 год- 2,0
	
	
	2,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-140
	3 год- 2,0
	
	
	2,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-135
	4 год- 2,0
	
	
	2,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-130
	5 год- 2,0
	
	
	2,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-125
	6 год- 2,0
	
	
	2,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-120
	7 год- 2,0
	
	
	2,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого- 120
	Итого- 14,0
	
	
	14,0
	
	

	1.6.
	Организация работы среди несовершеннолетних и молодежи, направленной на снижение подростковой преступности, а также преступных проявлений в отношении несовершеннолетних.

 Проведение экскурсий, спортивных и иных мероприятий для несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, в том числе, состоящих на учете в органах внутренних дел.
	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, отдел культуры, архивного дела, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации района совместно с МОМВД;

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа»;

районное муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Знаменская детско-юношеская спортивная школа»
	Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе зарегистрированных преступлений
	%
	2014год- 2,3
	1 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-2,2
	2 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-2,1
	3 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-2,0
	4 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-1,9
	5 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-1,8
	6 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-1,7
	7 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-1,7
	Итого- 350,0
	
	
	350,0
	
	

	1.7.
	 Проведение профилактической работы с детьми группы социального риска, неблагополучными семьями, в том числе силами общественных родительских патрулей. Оказание несовершеннолетним бесплатной юридической консультативной помощи.


	КДН и ЗП;

 МО МВД;

отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района;

руководители образовательных учреждений
	Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе зарегистрированных преступлений
	%
	2014год- 2,3
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-2,2
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-2,1
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-2,0
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-1,9
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-1,8
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-1,7
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-1,7
	Итого
	
	
	
	
	

	1.8.
	 Проведение мероприятий по выявлению групп несовершеннолетних с противоправной направленностью поведения, а также лиц, занимающихся притоносодержанием и вовлечением несовершеннолетних в противоправный образ жизни.


	КДН и ЗП совместно с МО МВД
	Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе зарегистрированных преступлений
	%
	2014год- 2,3
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-2,2
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-2,1
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-2,0
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-1,9
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-1,8
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-1,7
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-1,7
	Итого
	
	
	
	
	

	1.9.
	Организация работы в сфере нарушений законодательства о         
гражданстве, предупреждения
и пресечения нелегальной миграции: сбор и обобщение информации о необходимом количестве привлечения трудовых мигрантов с целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без  гражданства; принятие комплекса организационно-практических мер,          
направленных на эффективность              
совместной деятельности органов местного самоуправления района по          
профилактике правонарушений
в сфере миграционной политики   
	ОМС совместно с Территориальным пунктом Управления федеральной миграционной службы по Тамбовской области (далее – ТП УФМС) и  МОМВД
	Доля преступлений, совершенных иностранными гражданами, в общем числе зарегистрированных преступлений
	%
	2014год-0,7
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-0,6
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-0,5
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-0,4
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-0,3
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-0,2
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-0,1
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-0,1
	Итого
	
	
	
	
	

	1.10.
	Проведение ежегодного конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции Знаменского района»
	Администрация района совместно с главами сельсоветов, поссовета и МОМВД
	Зарегистрированные преступления

(всего)
	Количество преступлений (ед.)
	2014год- 150
	1 год- 5,0
	
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-145
	2 год- 5,0
	
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-140
	3 год- 5,0
	
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-135
	4 год- 5,0
	
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-130
	5 год- 5,0
	
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-125
	6 год- 5,0
	
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-120
	7 год- 5,0
	
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого -120
	Итого- 35,0
	
	
	35,0
	
	

	1.11.
	Обеспечение прохождения добровольного лечения от алкогольной и наркотической зависимости лицами, допускающими нарушения правопорядка в сфере семейно- бытовых отношений, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе осужденным к наказаниям и мерам уголовно- правового характера без изоляции от общества. Изготовление печатной продукции на антиалкогольную тему.
	Филиал по Знаменскому району Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тамбовской области (далее- УИИ УФСН);

районная  комиссия по профилактике правонарушений; КДН и ЗП
	Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем числе зарегистрированных преступлений
	%
	2014год-19
	1 год- 25,0
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-18
	2 год- 25,0
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-17
	3 год- 25,0
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-16
	4 год- 25,0
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-15
	5 год- 25,0
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-14
	6 год- 25,0
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-13
	7 год- 25,0
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого- 13
	Итого 175,0
	
	
	175,0
	
	

	1.12
	Продолжить работу по возрождению движения юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секций и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения.
	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района совместно с МОМВД
	Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе зарегистрированных преступлений
	%
	2014год- 2,3
	1 год-1,0
	
	
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-2,2
	2 год-1,0
	
	
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-2,1
	3 год-1,0
	
	
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-2,0
	4 год-1,0
	
	
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-1,9
	5 год-1,0
	
	
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-1,8
	6 год-1,0
	
	
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-1,7
	7 год-1,0
	
	
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-1,7
	Итого-7,0
	
	
	7,0
	
	

	1.13
	Создание условий, методическое и материально-техническое обеспечение общественных объединений правоохранительной направленности, в том числе комиссии по профилактике правонарушений, административной комиссии (проведение совещаний, семинаров, обеспечение методической литературой, распространение отчетной документации, удостоверений, приобретение оргтехники и т.п.).

Разработка мер по стимулированию наиболее активных участников общественных формирований правоохранительной направленности.
	ОМС

совместно с

МОМВД
	Зарегистрированные преступления

(всего)
	Количество преступлений (ед.)
	2014год- 150
	1 год- 10,0
	
	
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-145
	2 год- 10,0
	
	
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-140
	3 год- 10,0
	
	
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-135
	4 год- 10,0
	
	
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-130
	5 год- 10,0
	
	
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-125
	6 год- 10,0
	
	
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-120
	7 год- 10,0
	
	
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого -120
	Итого 70,0
	
	
	70,0
	
	

	1.14
	Организация деятельности рабочей группы в составе районной комиссии по профилактике правонарушений в Знаменском районе, осуществляющей функцию по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
	Администрация района совместно с УИИ УФСИН
	Доля преступлений, совершенных ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных преступлений
	%
	2014год- 29
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-28
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-27
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-26
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-25
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-24
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-23
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого- 23
	Итого
	
	
	
	
	

	1.15
	Продолжить работу по формированию  банка данных об освобождающихся лицах, получивших специальность в местах лишения свободы, в целях оказания содействия в их трудоустройстве
	Администрация района совместно с  Тамбовским областным государственным казенным учреждением «Центр занятости населения № 1» (далее- ЦЗН) и УИИ  УФСИН
	Доля преступлений, совершенных ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных преступлений
	%
	2014год- 29
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-28
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-27
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-26
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-25
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-24
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-23
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого- 23
	Итого
	
	
	
	
	

	1.16
	Проведение работы по трудоустройству лиц, освободившихся их мест лишения свободы, по их переобучению и постановке на учет в центре занятости населения
	ЦЗН

совместно с

УИИ УФСИН
	Доля преступлений, совершенных ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных преступлений


	%
	2014год- 29
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-28
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-27
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-26
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-25
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-24
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-23
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого- 23
	Итого
	
	
	
	
	

	1.17
	Повышение эффективности контроля со стороны сотрудников УИИ УФСН за лицами осужденными к наказанию, не связанному с лишением свободы, по соблюдению установленных ограничений
	УИИ УФСИН
	Доля преступлений, совершенных ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных преступлений


	%
	2014год- 29
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-28
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-27
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-26
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-25
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-24
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-23
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого- 23
	Итого
	
	
	
	
	

	1.18
	Организация работы по приведению помещений участковых уполномоченных полиции в соответствие с требованиями Приказа МВД
	Администрация района совместно с ОМС и МОМВД
	Зарегистрированные преступления

(всего)
	Количество преступлений (ед.)
	2014год-150
	1 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-145
	2 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-140
	3 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-135
	4 год- 10,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-130
	5 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-125
	6 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-120
	7 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого- 120
	Итого 350,0
	
	
	350,0
	
	

	1.19
	Поддержание в рабочем состоянии средств видеонаблюдения на территории района (мелкий ремонт, техническое обслуживание, закупка запасных частей и т.п.)
	Администрация района,

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменский районный Дом культуры»»;руководители муниципальных учреждений
	Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем числе зарегистрированных преступлений
	%
	2014год-19
	1 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-18
	2 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-17
	3 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-16
	4 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-15
	5 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-14
	6 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-13
	7 год- 50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого- 13
	Итого 350,0
	
	
	350,0
	
	

	1.20
	Реализация отдельных мероприятий профилактического характера за счет средств других программ
	Администрация района, в т.ч. отдел образования и защиты прав несовершеннолетних, отдел культуры, архивного дела, молодежной политики, физкультуры и спорта; КДН и ЗП совместно с МО МВД и ЦЗН;

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе зарегистрированных преступлений
	%
	2014год- 2,3
	1 год- 1420,0
	
	800,0
	620,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-2,2
	2 год- 1420,0
	
	800,0
	620,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-2,1
	3 год- 1420,0
	
	800,0
	620,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-2,0
	4 год- 1420,0
	
	800,0
	620,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-1,9
	5 год- 1420,0
	
	800,0
	620,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-1,8
	6 год- 1420,0
	
	800,0
	620,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-1,7
	7 год- 1420,0
	
	800,0
	620,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-1,7
	Итого- 9940,0
	
	5600,0
	4340,0
	
	

	1.21
	Итого по подпрограмме    
	2014год-
	1 год- 1614,0
	
	800,0
	814,0
	
	

	
	
	2015год-
	2 год-1614,0
	
	800,0
	814,0
	
	

	
	
	2016год-
	3 год- 1614,0
	
	800,0
	814,0
	
	

	
	
	2017год-
	4 год-1614,0
	
	800,0
	814,0
	
	

	
	
	2018год-
	5 год- 1614,0
	
	800,0
	814,0
	
	

	
	
	2019год-
	6 год-1614,0
	
	800,0
	814,0
	
	

	
	
	2020год-
	7 год- 1614,0
	
	800,0
	814,0
	
	

	
	
	Итого
	Итого- 11298,0
	
	5600,0
	5698,0
	
	

	2.Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Знаменского района в 2014-2020 годы»
	

	2.1
	Развитие единой дежурно-дис-петчерской  службы района (далее ЕДДС района)
	
	
	
	2014год
	1 год- 70,0
	
	
	70,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год
	2 год-65,0
	
	
	65,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год
	3 год- 10,0
	
	
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год- 5,0
	
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год- 5,0
	
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год
	6 год- 5,0
	
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год
	7 год- 5,0
	
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого
	Итого-165,0
	
	
	165,0
	
	

	2.1.1
	Приобретение независимого источника электропитания
	Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр»(далее по тексту МКУ «АХЦ»)
	Обеспечение бесперебойного функционирования аппаратуры ЕДДС района
	ед.
	2014год1
	1 год-40,0
	
	
	40,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-1
	Итого- 40,0
	
	
	40,0
	
	

	2.1.2
	Приобретение цифровой мини-АТС с источником  питания
	МКУ «АХЦ»
	Обеспечение внутренней связью ЕДДС с абонентами администрации района
	ед.
	2014год
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-1
	2 год- 20,0
	
	
	20,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-1
	Итого-20,0
	
	
	20,0
	
	

	2.1.3
	Приобретение УКВ радиостанции
	МКУ «АХЦ»
	Обеспечение радиосвязью ЕДДС района с оперативными группами
	ед.
	2014год
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-1
	2 год- 20,0
	
	
	20,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-1
	Итого 20,0
	
	
	20,0
	
	

	2.1.4
	Оперативно-техническая документация
	Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной работы администрации района (далее по тексту отдел ГОЧС, ОБ и МР администрации района), МКУ «АХЦ»
	Оснащение ЕДДС района оперативно-технической документацией на 100% и плановая  замена  документации
	%
	2014год-40
	1 год- 10,0
	
	
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-10
	2 год- 5,0
	
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-10
	3 год- 5,0
	
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-10
	4 год-5,0
	
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-10
	5 год- 5,0
	
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-10
	6 год- 5,0
	
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-10
	7 год- 5,0
	
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого 100
	Итого-40,0
	
	
	40,0
	
	

	2.1.5
	Приобретение мебели (сейф, столы офисные, барометр-анероид, кресла офисные)
	МКУ «АХЦ»
	Оснащение мебелью рабочего помещения ЕДДС района на 100%
	%
	2014год-60
	1 год- 20,0
	
	
	20,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015го--30
	2 год-10,0
	
	
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-10
	3 год- 5,0
	
	
	5,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-100
	Итого-35,0
	
	
	35,0
	2
	

	2.2
	Развитие систем связи
	
	
	
	2014год
	1 год-25,0
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год
	6 год-30,0
	
	
	30,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год
	7 год-30,0
	
	
	30,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого
	Итого-85,0
	
	
	85,0
	
	

	2.2.1
	Оснащение оперативных групп средствами связи (УКВ радиостанции)
	МКУ «АХЦ»
	Обеспечение оперативных групп радиосвязью на 100%
	ед.
	2014год-4
	1 год-25,0
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-4
	6 год-30,0
	
	
	30,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-4
	7 год-30,0
	
	
	30,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-12
	Итого-85,0
	
	
	85,0
	
	

	2.3
	Развитие и совершенствование аварийно-спасательных формирований
	
	
	
	2014год
	1 год-66,0
	
	
	66,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год
	2 год-6,0
	
	
	6,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год
	6 год-10,0
	
	
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год
	7 год- 80,0
	
	
	80,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого
	Итого-162,0
	
	
	162,0
	
	

	2.3.1
	Приобретение лодки
	МКУ «АХЦ»
	Обеспечение спасательными лодками спасателей во время чрезвычайных ситуаций на воде
	ед.
	2014год-1
	1 год- 60,0
	
	
	60,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-1
	7 год- 70,0
	
	
	70,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-2
	Итого-130,0
	
	
	130,0
	
	

	2.3.2
	Приобретение спасательных жилетов
	МКУ «АХЦ»
	Обеспечение спасателей спасательными жилетами на 100%
	ед.
	2014год-2
	1 год-
	
	
	6,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-2
	2 год-
	
	
	6,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-2
	6 год-10,0
	
	
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-2
	7 год-10,0
	
	
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-8
	Итого-32,0
	
	
	32,0
	
	

	2.4.
	Приобретение оргтехники и имущества для обеспечения деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (бензоагрегат, сотовый телефон, ноутбук с выходом в интернет, навигатор, светоотражательные жилеты, мегафоны, мебель походная, палатка, бннокли)
	МКУ «АХЦ»
	Обеспечение деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района  при чрезвычайной ситуации на 100%
	%
	2014год-30
	1 год-45,0
	
	
	45,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-20
	2 год-25,0
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-10
	3 год-10,0
	
	
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-20
	6 год-20,0
	
	
	20,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-20
	7 год-25,0
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-100
	Итого-125,0
	
	
	125,0
	
	

	2.5
	Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток в области защиты населения и территорий от ЧС
	Отдел ГОЧС, ОБ и МР администрации района, МКУ «АХЦ», администрации сельсоветов
	Повышение эффективности защиты населения от ЧС на 7%
	
	2014год-1
	1 год-2,0
	
	
	2,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-1
	2 год-2,0
	
	
	2,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-1
	3 год-2,0
	
	
	2,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-1
	4 год-2,0
	
	
	3,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-1
	5 год-2,0
	
	
	3,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-1
	6 год-2,0
	
	
	3,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-1
	7 год-2,0
	
	
	4,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-7
	Итого-19,0
	
	
	19,0
	
	

	2.6
	Итого по подпрограмме
	2014год
	1 год-208,0
	
	
	208,0
	
	

	
	
	2015год
	2 год-98,0
	
	
	98,0
	
	

	
	
	2016год
	3 год-22,0
	
	
	22,0
	
	

	
	
	2017год
	4 год-8,0
	
	
	8,0
	
	

	
	
	2018год
	5 год-8,0
	
	
	8,0
	
	

	
	
	2019год
	6 год-68,0
	
	
	68,0
	
	

	
	
	2020год
	7 год-144,0
	
	
	144,0
	
	

	
	
	Итого
	Итого-556,0
	
	
	556,0
	
	

	3.Подпрограмма «Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности  людей на водных объектах, а также создание общественных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию  на 2014-2020 годы»
	

	3.1
	Приобретение лодки
	МКУ «АХЦ»
	Оснащение спасателей лодками на 100%
	ед.
	2014год
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-1
	2 год-40,0
	
	
	40,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-1
	6 год-50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год
	7 год
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-2
	Итого-90,0
	
	
	90,0
	
	

	3.2
	Приобретение прицепного устройства к автомобилю для перевозки плавсредств
	МКУ «АХЦ»
	Оснащение спасателей средствами для перевозки плавсредств на 100%
	ед.
	2014год-1
	1 год-70,0
	
	
	70,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-1
	4 год-80,0
	
	
	80,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-2
	Итого-150,0
	
	
	150,0
	
	

	3.3
	Приобретение спасательных жилетов
	МКУ «АХЦ»
	Оснащение спасателей спасательными жилетами на 100 %
	шт.8
	2014год-2
	1 год-6,0
	
	
	6,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-2
	2 год-6,0
	
	
	6,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-2
	6 год-8,0
	
	
	8,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-2
	7 год-8,0
	
	
	8,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-8
	Итого-28,0
	
	
	28,0
	
	

	3.4.
	Приобретение подвесных лодочных моторов
	МКУ «АХЦ»
	Оснащение спасательных средств подвесными моторами
	шт.
	2014год-1
	1 год-50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-1
	2 год-50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-1
	3 год-50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-3
	Итого-150,0
	
	
	150,0
	
	

	3.5
	Оборудование на р.Цна в р.п.Знаменка учебного городка с открытым бассейном и дорожками для обучения детей плаванию
	Районное муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	Увеличение детей охваченных обучению плаванию на 7%
	шт.
	2014год
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-1
	5 год-500,0
	
	
	500,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-1
	Итого-500,0
	
	
	500,0
	
	

	3.6
	Разработка, изготовление и распространение печатной продукции по правилам безопасного поведения на акваториях и оборудование общественных спасательных постов наглядной агитацией (плакаты, памятки, буклеты)
	Отдел ГОЧС, ОБ и МР администрации района,МКУ «АХЦ», администрации муниципальных образований
	Увеличение информирования населения по вопросам безопасного поведения на водных объектах на 6%
	%
	2014год
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-3
	3 год-10,0
	
	
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-3
	7 год-10,0
	
	
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-6
	Итого-20,0
	
	
	20,0
	
	

	3.7
	Приобретение для  общественных спасательных постов (далее-ОСП): лодок гребных, спасательных жилетов, концов «Александрова», спасательных кругов, мегафонов, биноклей.
	МКУ «АХЦ»
	Увеличение ОСП на  2 шт.
	
	2014год
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-1
	2 год-1
	
	
	80,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-1
	3 год-1
	
	
	80,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-2
	Итого-160,0
	
	
	160,0
	
	

	3.8
	Итого по подпрограмме
	2014год
	1 год-136,0
	
	
	136,0
	
	

	
	
	2015год
	2 год-176,0
	
	
	176,0
	
	

	
	
	2016год
	3 год-140,0
	
	
	140,0
	
	

	
	
	2017год
	4 год-80,0
	
	
	80,0
	
	

	
	
	2018год
	5 год-500,0
	
	
	500,0
	
	

	
	
	2019год
	6 год-58,0
	
	
	58,0
	
	

	
	
	2020год
	7 год-18,0
	
	
	18,0
	
	

	
	
	Итого
	Итого-1108,0
	
	
	1108,0
	
	

	4.Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в Знаменском районе на 2014-2020 годы»
	

	4.1
	Оснащение системами охранного видеонаблюдения филиалов муниципального бюджетного образовательного учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту МБОУ «Знаменская СОШ»)
	МБОУ «Знаменская СОШ»
	Повышение безопасности образовательных учреждений района
	ед.
	2014год-16
	1 год-3000,0
	
	
	3000,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-2
	2 год-300,0
	
	
	300,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-18
	Итого-3300,0
	
	
	3300,0
	
	

	4.2
	Оснащение системами охранного видеонаблюдения зданий районного муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Знаменский детский сад  «Ромашка»
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Знаменский детский сад  «Ромашка»
	Повышение безопасности дошкольных учреждений района
	
	2014год
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-3
	2 год-480,0
	
	
	480,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-1
	3 год-170,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	170,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-4
	Итого-650,0
	
	
	650,0
	
	

	4.3
	Ограждение территорий филиалов МБОУ «Знаменская СОШ»
	МБОУ «Знаменская СОШ»
	Повышение безопасности образовательных учреждений района
	ед.
	2014год
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-1
	3 год-200,0
	
	
	200,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-1
	4 год-200,0
	
	
	200,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-1
	5 год-210,0
	
	
	210,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-1
	6 год-220,0
	
	
	220,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-1
	7 год-230,0
	
	
	230,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-5
	Итого-1060,0
	
	
	1060,0
	
	

	4.4
	Оснащение системами охранного видеонаблюдения зданий муниципального бюджетного учреждения культуры «Знаменская централизованная библиотечная система»
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменская централизованная библиотечная система»
	Повышение безопасности учреждений культуры района
	
	2014год-1
	1 год-100,0
	
	
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-1
	2 год-100,0
	
	
	110,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-2
	Итого-210,0
	
	
	210,0
	
	

	4.5
	Оснащение системами охранного видеонаблюдения зданий муниципального бюджетного учреждения культуры «Знаменский районный Дом культуры»»
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменский районный Дом культуры»»
	Повышение безопасности учреждений культуры района
	ед.
	2014год
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-1
	3 год-120,0
	
	
	120,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-1
	4 год-120,0
	
	
	120,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-1
	5 год-130,0
	
	
	130,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-1
	6 год-130,0
	
	
	130,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-1
	7 год-140,0
	
	
	140,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-5
	Итого-640,0
	
	
	640,0
	
	

	4.6
	Оснащение системой охранного видеонаблюдения муниципального бюджетного  образовательного учреждения дополнительного образования детей «Знаменская Детская школа искуств»
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Знаменская Детская школа искуств»
	Повышение безопасности учреждений культуры района
	ед.
	2014год
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год
	3 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-1
	4 год-130,0
	
	
	130,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-1
	Итого-130,0
	
	
	130,0
	
	

	4.7
	Оснащение системой видеонаблюдения административного здания администрации района
	Администрация района
	Повышение безопасности администрации района
	ед.
	2014год
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-1
	3 год-130,0
	
	
	130,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год
	4 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018год
	5 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019год
	6 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020год
	7 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-1
	Итого-130,0
	
	
	130,0
	
	

	4.8
	Установка систем уличного видеонаблюдения в населенных пунктах района
	Администрации сельсоветов
	Повышение безопасности населенных пунктов района
	ед.
	2014год
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-1
	2 год-100,0
	
	
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016го-1
	3 год-110,0
	
	
	110,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-1
	4 год-120,0
	
	
	120,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-1
	5 год-140,0
	
	
	140,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-1
	6 год-150,0
	
	
	150,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-1
	7 год-160,0
	
	
	160,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-6
	Итого-780,0
	
	
	780,0
	
	

	4.9
	Приобретение стационарных и переносных металло- детекторов для обеспечения  безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий.
	МКУ «АХЦ»
	Повышение безопасности проведения массовых мероприятий
	ед.
	2014год-3
	1 год-10,0
	
	
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-3
	2 год10,0
	
	
	10,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-3
	3 год-11,0
	
	
	11,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-3
	4 год-11,0
	
	
	11,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-3
	5 год-15,0
	
	
	15,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-1
	6 год-80,0
	
	
	80,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-1
	7 год-100,0
	
	
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-17
	Итого-237,0
	
	
	237,0
	
	

	4.10
	Итого по подпрограмме:
	2014год
	1 год-3110,0
	
	
	3110,0
	
	

	
	
	2015год
	2 год-1000,0
	
	
	1000,0
	
	

	
	
	2016год
	3 год-741,0
	
	
	741,0
	
	

	
	
	2017год
	4 год-581,0
	
	
	581,0
	
	

	
	
	2018год
	5 год-495,0
	
	
	495,0
	
	

	
	
	2019год
	6 год-580,0
	
	
	580,0
	
	

	
	
	2020год
	7 год-630,0
	
	
	630,0
	
	

	
	
	Итого
	Итого-7137,0
	
	
	7137,0
	
	

	5.Подпрограмма «Повышение уровня  гражданской обороны Знаменского района на 2014-2020 годы»
	

	5.1
	Приобретение средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля
	Отдел ГОЧС, ОБ и МР администрации района, МКУ «АХЦ»
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля
	%
	2014год
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-15
	3 год-30,0
	
	
	30,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-15
	4 год-30,0
	
	
	30,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-15
	5 год-30,0
	
	
	30,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-25
	6 год-40,0
	
	
	40,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-30
	7 год-50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-100
	Итого-180,0
	
	
	180,0
	
	

	5.2
	Приобретение противогазов  ГП-7
	Отдел ГОЧС, ОБ и МР администрации района, МКУ «АХЦ»
	Повышение обеспечения сотрудников администрации района и работников  муниципальных  учреждений противогазами
	%
	2014год-4
	1 год-100,0
	
	
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-4
	2 год-100,0
	
	
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-4
	3 год-100,0
	
	
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-4
	4 год-120,0
	
	
	120,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-4
	5 год-120,0
	
	
	120,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-5
	6 год-150,0
	
	
	150,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-5
	7 год-150,0
	
	
	150,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-30
	Итого-840,0
	
	
	840
	
	

	5.3
	Ремонт и реконструкция защитных сооружений гражданской обороны
	Отдел ГОЧС, ОБ и МР администрации района, МКУ «АХЦ»
	Повышение эффективности защиты населения
	%
	2014год
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год
	2 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-5
	3 год-100,0
	
	
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-5
	4 год-100,0
	
	
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-5
	5 год-200,0
	
	
	200,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-5
	6 год-200,0
	
	
	200,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-10
	7 год-300,0
	
	
	300,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-30
	Итого-900,0
	
	
	900,0
	
	

	5.4
	Оснащение пункта управления гражданской  обороны района
	Отдел ГОЧС, ОБ и МР администрации района, МКУ «АХЦ»
	Повышение эффективности защиты
	%
	2014год
	1 год-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015год-5
	2 год-20,0
	
	
	20,0
	
	

	
	
	
	
	
	2016год-5
	3 год-25,0
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	
	
	2017год-15
	4 год-40,0
	
	
	40,0
	
	

	
	
	
	
	
	2018год-20
	5 год-50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2019год-20
	6 год-50,0
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	2020год-35
	7 год-80,0
	
	
	80,0
	
	

	
	
	
	
	
	Итого-100
	Итого-265,0
	
	
	265,0
	
	

	5.5
	Итого по подпрограмме:
	2014год
	1 год-100,0
	
	
	100,0
	
	

	
	
	2015год
	2 год-120,0
	
	
	120,0
	
	

	
	
	2016год
	3 год-255,0
	
	
	255,0
	
	

	
	
	2017год
	4 год-290,0
	
	
	290,0
	
	

	
	
	2018год
	5 год-400,0
	
	
	400,0
	
	

	
	
	2019год
	6 год-440,0
	
	
	440,0
	
	

	
	
	2020год
	7 год-580,0
	
	
	580,0
	
	

	
	
	Итого
	Итого-2185,0
	
	
	2185,0
	
	

	6.Подпрограмма  «Пожарная безопасность  муниципальных учреждений образования  и культуры Знаменского района на 2014-2020 годы»

	6.1
	Установка и ремонт пожарной сигнализации в районном муниципальном бюджетном учреждении (далее-РМБУ) культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	РМБУ  культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	 Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений, защиты жизни и  здоровья обучающихся , граждан от различных факторов пожаров
	Ед.
	2014-1
	50
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	60
	
	
	60,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	65,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого3
	Итого:
	
	
	215,0
	

	6.2
	Установка и ремонт пожарной сигнализации в  районном муниципальном бюджетном  дошкольном   образовательном  учреждении (далее-РМБДО)   «Знаменская детская школа искусств»
	РМБДО «Знаменская детская школа искусств»
	
	ед
	2014-1
	80,0
	
	
	80,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	30,0
	
	
	30,0
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого2
	Итого 110,0
	
	
	110,0
	

	  6.3
	Установка и ремонт пожарной сигнализации муниципальное бюджетное учреждение (далее-МБУ) культуры

 «Знаменский краеведческий музей»
	 МБУ культуры

 «Знаменский краеведческий музей»
	
	ед
	2014-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	30,0
	
	
	30,0
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого2
	Итого80,0
	
	
	80,0
	

	 6.4
	 Установка и ремонт пожарной сигнализации муниципальное бюджетное учреждение (далее-МБОУ)  «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	
	ед
	2014-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2015-2
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2016-2
	110,0
	
	
	110,0
	

	
	
	
	
	
	2017-3
	160,0
	
	
	160,0
	

	
	
	
	
	
	2018-2
	120,0
	
	
	120,0
	

	
	
	
	
	
	-2019-3
	200,0
	
	
	200,0
	

	
	
	
	
	
	2020-3
	170,0
	
	
	170,0
	

	
	
	
	
	
	Итого16
	Итого
	
	
	985,0
	

	6.5
	 Установка и ремонт пожарной сигнализации районное муниципальное бюджетное учреждение (далее-РМБОУ) «Знаменский детский сад «Ромашка»
	РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	
	
	2014-3
	400,0
	
	
	400,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-3
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:6
	Итого420,0
	
	
	420,0
	

	 6.6
	 Установка и ремонт пожарной сигнализации районное муниципальное бюджетное учреждение (далее-РМБОУ) дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	 РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	
	ед
	2014-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	60,0
	
	
	60,0
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	Итого3
	Итого260,0
	
	
	260,0
	

	 6.7
	Приобретение, перезарядка огнетушителей для  РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры» для обеспечения учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативами
	 РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	Исправность средств пожаротушения при первичной локализации пожаров, защита жизни и здоровья граждан
	Ед.
	2014-6
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2015-6
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-8
	30,0
	
	
	30,0
	

	
	
	
	
	
	-2018-8
	30,0
	
	
	30,0
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:28
	Итого80,0
	
	
	80,0
	

	 6.8
	Приобретение, перезарядка огнетушителей для МБУ культуры «Централизованная библиотечная система» для обеспечения учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативами
	МБУ культуры «Централизованная библиотечная система»
	
	ед
	2014-6
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-6
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-6
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:18
	Итого60,0
	
	
	60,0
	

	 6.9
	Приобретение, перезарядка огнетушителей  для МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» для обеспечения учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативами
	 МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	
	ед
	2014-20
	30,0
	
	
	30,0
	

	
	
	
	
	
	2015-30
	45,0
	
	
	45,0
	

	
	
	
	
	
	2016-30
	40,0
	
	
	40,0
	

	
	
	
	
	
	2017-40
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2018-50
	62,0
	
	
	62,0
	

	
	
	
	
	
	2019-40
	48,0
	
	
	48,0
	

	
	
	
	
	
	2020-55
	70,0
	
	
	70,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:260
	Итого345,0
	
	
	345,0
	

	 6.10
	Приобретение, перезарядка огнетушителей для РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»для обеспечения учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативами
	 РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	
	ед
	2014-10
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2015-7
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2016-7
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2017-7
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2018-7
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2019-7
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2020-7
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:52
	Итого75,0
	
	
	75,0
	

	 6.11
	Приобретение, перезарядка огнетушителей для МБУ культуры

 «Знаменский краеведческий музей» для обеспечения учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативами
	 МБУ культуры

 «Знаменский краеведческий музей»
	
	ед
	2014-2
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-2
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-3
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:7
	Итого35,0
	
	
	35,0
	

	  6.12
	Приобретение, перезарядка огнетушителей для РМБДО «Знаменская детская школа искусств» для обеспечения учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативами
	 РМБДО «Знаменская детская школа искусств»
	
	ед
	2014-8
	30,0
	
	
	30,0
	

	
	
	
	
	
	2015-6
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2016-6
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2017-6
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2018-6
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-8
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:40
	Итого110,0
	
	
	110,0
	

	  6.13
	Приобретение, перезарядка огнетушителей для РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа» для обеспечения учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативами


	РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	
	ед
	2014-15
	30,0
	
	
	30,0
	

	
	
	
	
	
	2015-3
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2016-3
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2017-3
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2018-3
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2019-3
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2020-3
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:33
	Итого90,0
	
	
	90,0
	

	6.14
	  Обработка чердачных помещений огнезащитным составом в РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	 РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	Повышение безопасности зданий муниципальных учреждений при возгорании 70%
	Ед.
	2014-1
	110,0
	
	
	110,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	60,0
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	40,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:1
	Итого210,0
	
	
	210,0
	

	6.15
	  Обработка чердачных помещений огнезащитным составом в МБУ культуры

 «Знаменский краеведческий музей»
	 МБУ культуры

 «Знаменский краеведческий музей»
	
	ед
	2014-1
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	25,0
	
	
	25,0
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	30,0
	
	
	30,0
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:3
	Итого75,0
	
	
	75,0
	

	6.16
	 Обработка чердачных помещений огнезащитным составом в МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	 МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	
	ед
	2014-6
	600,0
	
	
	600,0
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	80,0
	
	
	80,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	70,0
	
	
	70,0
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-8
	900,0
	
	
	900,0
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	90,0
	
	
	90,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:17
	Итого1740,0
	
	
	1740,0
	

	6.17
	 Обработка чердачных помещений огнезащитным составом в РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка» (филиал № 1 «Черемушки»)
	 РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка» (филиал № 1 «Черемушки»)
	
	ед
	2014-1
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	20,

0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:3
	Итого60,0
	
	
	60,0
	

	6.18
	  Обработка чердачных помещений огнезащитным составом в РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	 РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	
	ед
	2014-1
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	25,0
	
	
	25,0
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:3
	Итого65,0
	
	
	65,0
	

	6.19
	  Проведение работ по проверке электрической проводки на сопротивление изоляции в РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	 РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	 Безопасность технического состояния муниципальных учреждений,защита жизни и здоровья обучающихся и граждан
	ед.
	2014-1
	12,0
	
	
	12,0
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	12,0
	
	
	12,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	12,0
	
	
	12,0
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	12,0
	
	
	12,0
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	12,0
	
	
	12,0
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	12,0
	
	
	12,0
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	12,0
	
	
	12,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:7
	Итого84,0
	
	
	84,0
	

	6..20
	 Проведение работ по проверке электрической проводки на сопротивление изоляции в МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	 МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	
	ед
	2014-3
	288,0
	
	
	288,0
	

	
	
	
	
	
	2015-3
	288,0
	
	
	288,0
	

	
	
	
	
	
	2016-2
	288,0
	
	
	288,0
	

	
	
	
	
	
	2017-3
	288,0
	
	
	288,0
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	288,0
	
	
	288,0
	

	
	
	
	
	
	2019-3
	288,0
	
	
	288,0
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	288,0
	
	
	288,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:16
	Итого2016,0
	
	
	2016,0
	

	6.21
	 Проведение работ по проверке электрической проводки на сопротивление изоляции в РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	
	ед
	2014-1
	12,0
	
	
	12,0
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	12,0
	
	
	12,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	12,0
	
	
	12,0
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	12,0
	
	
	12,0
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	12,0
	
	
	12,0
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	12,0
	
	
	12,0
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	12,0
	
	
	12,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:7
	Итого84,0
	
	
	84,0
	

	6.22
	Выполнение работ по обработке огнезащитным(сценыгнезащитным) составом деревянных конструкций чердачных помещений в РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	 РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	Повышение безопасности зданий муниципальных учреждений при возгорании 70%
	ед
	2014-1
	35,0
	
	
	35,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	30,0
	
	
	140,0
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:2
	Итого205,0
	
	
	205,0
	

	 6.23
	 Выполнение работ по обработке огнезащитным(сценыгнезащитным) составом деревянных конструкций чердачных помещений в РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка» (филиал № 1 «Черемушки»)
	  РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка» (филиал № 1 «Черемушки»)
	
	
	2014-1
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:3
	Итого60,0
	
	
	60,0
	

	 6.24
	 Установка молниезащит для  здания РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	 РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	Защита  жизи и здоровья обучающихся от вуозникновения пожаров
	ед
	2014-1
	600,0
	
	
	600,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:1
	Итого600,0
	
	
	600,0
	

	 625
	  Оборудование  пожарно-охранной сигнализацией  помещений МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	Повышение пожарной безопасности муниципальных учреждений ,предовращение  возникновения пожара,сокращение время реагирования при возникновении пожара,своевременная эвакуация людей.
	ед
	2014-2
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2015-2
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2016-2
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2017-2
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2018-2
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2019-3
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2020-3
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:16
	Итого700,0
	
	
	700,0
	

	 6.26
	Оборудование  пожарно-охранной сигнализацией  помещений РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	
	ед
	2014-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:7
	Итого350,0
	
	
	350,0
	

	  6.27
	 Оборудование  пожарно-охранной сигнализацией  помещений РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	
	ед
	2014-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:7
	Итого350,0
	
	
	350,0
	

	 6.28
	  Установка и ремонт пожарно-охранной сигнализаций  помещений РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений,

 
	ед
	2014-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	60,0
	
	
	60,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	65,0
	
	
	65,0
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого3
	Итого215,0
	
	
	215,0
	

	  6.29
	 Установка и ремонт пожарно-охранной сигнализаций  помещений РМБДО «Знаменская детская школа искусств»
	РМБДО «Знаменская детская школа искусств»
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений
	ед
	2014-1
	80,0
	
	
	80,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	30,0
	
	
	30,0
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:2
	Итого110,0
	
	
	110,0
	

	  6.30
	  Установка и ремонт пожарно-охранной сигнализаций  помещений МБУ культуры

 «Знаменский краеведческий музей»
	 МБУ культуры

 «Знаменский краеведческий музей»
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений
	ед
	2014-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	30,0
	
	
	30,0
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:2
	Итого80,0
	
	
	80,0
	

	6.31
	Установка и ремонт пожарно-охранной сигнализаций  для МБУ культуры «Централизованная библиотечная система» для обеспечения учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативами
	МБУ культуры «Централизованная библиотечная система»
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений
	ед
	2014-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:1
	Итого100,0
	
	
	100,0
	

	6.32
	Установка и ремонт пожарно-охранной сигнализаций  помещений РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	 РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	
	
	2014-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:7
	Итого350,0
	
	
	350,0
	

	 6.33
	Проведение работ по замене или ремонту электропроводки МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений
	ед
	2014-3
	150,0
	
	
	150,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-3
	150,0
	
	
	150,0
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-3
	150,0
	
	
	150,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:9
	Итого450,0
	
	
	450,0
	

	  6.34
	Проведение работ по замене или ремонту электропроводки РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	  РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	
	ед
	2014-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:3
	Итого30,0
	
	
	30,0
	

	  6.35
	Проведение работ по замене или ремонту электропроводки РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	 РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	
	ед
	2014-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:3


	Итого30,0
	
	
	30,0
	

	 6.36
	Установка пожарного рукава в РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	 РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	Обеспечение пожарной безопасности зданий и защита жизни и здоровья людей при возникновении пожара
	ед
	2014-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:1
	Итого50,0
	
	
	50,0
	

	 6.37
	Организация ежегодного смотра-конкурса детского рисунка на противопожарную тему в МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	Безопасность обучающихся
	ед
	2014-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:7
	Итого105,0
	
	
	105,0
	

	 6..38
	 Организация ежегодного смотра-конкурса детского рисунка на противопожарную тему в РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	 РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	Безопасность обучающихся
	ед
	2014-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:7
	Итого105,0
	
	
	105,0
	

	 6.39
	 Организация ежегодного смотра-конкурса детского рисунка на противопожарную тему в РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	 РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	Безопасность обучающихся
	ед
	2014-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:7
	Итого
	
	
	
	

	  6.40
	 Проведение комплексных пожарно-технических обследований перед началом учебного года и учреждений с массовым пребыванием людей МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	Укрепление материально-технической базы учреждений, защита и здоровье обучающихся
	ед
	2014-2
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2015-2
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2016-2
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2017-2
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2018-2
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2019-3
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2020-3
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:16
	Итого700,0
	
	
	700,0
	

	    6.41
	 Проведение комплексных пожарно-технических обследований  перед началом учебного года и учреждений с массовым пребыванием людей РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	Укрепление материально-технической базы учреждений, защита и здоровье обучающихся
	ед
	2014-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:7
	Итого700,0
	
	
	700,0
	

	   6.42
	 Проведение комплексных пожарно-технических обследований  перед началом учебного года и учреждений с массовым пребыванием людей РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	Укрепление материально-технической базы учреждений, защита и здоровье обучающихсяед
	ед
	2014-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:7
	Итого700,0
	
	
	700,0
	

	   6.43
	 Проведение пожарно-тактических учений по отработке приемов и способов тушения пожаров и спасению людей МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	Укрепление материально-технической базы учреждений, защита и здоровье обучающихся
	ед
	2014-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:7
	Итого35,0
	
	
	35,0
	

	   6.44
	 Проведение пожарно-тактических учений по отработке приемов и способов тушения пожаров и спасению людей РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	 РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	защита и здоровье обучающихся
	ед
	2014-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:7
	Итого35,0
	
	
	35,0
	

	    6.45
	 Приобретение самоспасателей для РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	 РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	Защита и здоровье обучающихся
	ед
	2014-10
	150,0
	
	
	150,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-10
	150,0
	
	
	150,0
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-10
	150,0
	
	
	150,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:30
	Итого450,0
	
	
	450,0
	

	   6.46
	 Приобретение самоспасателей для РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	 РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	
	
	2014-10
	150,0
	
	
	150,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-10
	150,0
	
	
	150,0
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-10
	150,0
	
	
	150,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:30
	Итого450,0
	
	
	450,0
	

	    6.47
	 Приобретение самоспасателей для МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	 МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	Защита и здоровье обучающихся
	ед
	2014-10
	150,0
	
	
	150,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-10
	150,0
	
	
	150,0
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-10
	150,0
	
	
	150,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:30
	Итого450,0
	
	
	450,0
	

	    6.48
	Обучение ответственного за пожарную безопасность в РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	Защита и здоровье обучающихся,граждан
	ед
	2014-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-2
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:2
	Итого5,0
	
	
	5,0
	

	   6.49
	Обучение ответственного за пожарную безопасность в МБУ культуры «Централизованная библиотечная система»
	МБУ культуры «Централизованная библиотечная система»
	Защита и здоровье обучающихся,граждан
	
	2014-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-2
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:2
	Итого5,0
	
	
	5,0
	

	   6.50
	Обучение ответственного за пожарную безопасность в МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	 МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	Защита и здоровье обучающихся,граждан
	ед
	2014-2
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-2
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2017-2
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-2
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:8
	Итого40,0
	
	
	40,0
	

	   6.51
	 Обучение ответственного за пожарную безопасность в РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	 РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	Защита и здоровье обучающихся,граждан
	ед
	2014-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:4
	Итого20,0
	
	
	20,0
	

	    6.52
	Обучение ответственного за пожарную безопасность в РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	Защита и здоровье обучающихся,граждан
	ед
	2014-2
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-2
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2017-2
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-2
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:8
	Итого40,0
	
	
	40,0
	

	   6.53
	Установка речевого оповещения в РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка» (филиал № 1 «Черемушки»)
	РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка» (филиал № 1 «Черемушки»)
	Своевременное оповещение людей в случае возникновения пожара , безопасность жизни и здоровья граждан
	ед
	2014-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:1
	Итого100,0
	
	
	100,0
	

	   6.54
	Установка речевого оповещения в РМБДО «Знаменская детская школа искусств»
	РМБДО «Знаменская детская школа искусств»
	Своевременное оповещение людей в случае возникновения пожара , безопасность жизни и здоровья граждан
	
	2014-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:1
	Итого50,0
	
	
	50,0
	

	   6.55
	Установка речевого оповещения в РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	 РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	Своевременное оповещение людей в случае возникновения пожара , безопасность жизни и здоровья граждан
	ед
	2014-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	80,0
	
	
	80,0
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	90,0
	
	
	90,0
	

	
	
	
	
	
	2018-
	38,0
	
	
	38,0
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:1
	Итого208,0
	
	
	20,8
	

	    6.56
	Приобретение пожарных гидрантов для РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка» (филиал № 1 «Черемушки»)
	РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка» (филиал № 1 «Черемушки»)
	Безопасность учреждений,зданий  при возникновении пожара
	ед
	2014-1
	30,0
	
	
	30,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:1
	Итого30,0
	
	
	30,0
	

	   6.57
	Приобретение пожарных гидрантов для РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	 РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	
	
	2014-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	120,0
	
	
	120,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	60,0
	
	
	60,0
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	80,0
	
	
	80,0
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:4
	Итого360,0
	
	
	360,0
	

	   6.58
	Обработка одежды сценыогнезащитным составом РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	 РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	Безопасность защиты здоровья обучающихся ,граждан
	ед
	2014-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	-2016-2
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:2
	Итого50,0
	
	
	50,0
	

	   6.59
	Обработка одежды сценыогнезащитным составом
	МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	Безопасность защиты здоровья обучающихся ,граждан
	Количество учреждений
	2014-16
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-16
	20,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-16
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:48
	Итого60,0
	
	
	60,0
	

	  6.60
	Обработка одежды сценыогнезащитным составом РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	 РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	Безопасность защиты здоровья обучающихся ,граждан
	Количество учреждений
	2014-1
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:3
	Итого60,0
	
	
	60,0
	

	   6.61
	 Обучение работников  РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»  мерам пожарной безопасности
	РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	Безопасность защиты здоровья обучающихся ,граждан
	Количество учреждений
	2014-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:7
	Итого70,0
	
	
	70,0
	

	   6.62
	Обучение работников  МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» мерам пожарной безопасности
	МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	Безопасность защиты здоровья обучающихся ,граждан
	Количество учреждений
	2014-16
	110,0
	
	
	110,0
	

	
	
	
	
	
	2015-16
	110,0
	
	
	110,0
	

	
	
	
	
	
	2016-16
	102,5
	
	
	102,5
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-16
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2019-16
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:48
	Итого522,5
	
	
	522,5
	

	   6.63
	Обучение работников  РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»  мерам пожарной безопасности
	 РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	Безопасность защиты здоровья обучающихся ,граждан
	Количество учреждений
	2014-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:7
	Итого70,0
	
	
	70,0
	

	   6.64
	Обучение работников  РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры» мерам пожарной безопасности
	РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	Безопасность защиты здоровья обучающихся ,граждан
	ед.
	2014-3
	7,5
	
	
	7,5
	

	
	
	
	
	
	2015-3
	7,5
	
	
	7,5
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2019-
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:6
	Итого35,0
	
	
	35,0
	

	   6.65
	Приобретение планов эвакуации, наглядной агитации для РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	 РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	Безопасность жизни и здоровья людей
	шт
	2014-3
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-3
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:6
	Итого30,0
	
	
	30,0
	

	   6.66
	Приобретение планов эвакуации, наглядной агитации для МБУ культуры

 «Знаменский краеведческий музей»
	 МБУ культуры

 «Знаменский краеведческий музей»
	Безопасность жизни и здоровья людей
	шт
	2014-
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого
	Итого20,0
	
	
	20,0
	

	   6.67
	Приобретение планов эвакуации, наглядной агитации для РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	Безопасность жизни и здоровья людей
	шт
	2014-3
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-3
	23,0
	
	
	23,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:6
	Итого43,0
	
	
	43,0
	

	   6.68
	Приобретение планов эвакуации, наглядной агитации для МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	Безопасность жизни и здоровья людей
	
	2014-16
	150,0
	
	
	150,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-16
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:32
	Итого250,0
	
	
	250,0
	

	   6.69
	Приобретение планов эвакуации, наглядной агитации для РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	
	
	2014-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	40,0
	
	
	40,0
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:2
	Итого40,0
	
	
	40,0
	

	  6.70
	Проведение мероприятий, в рамках «Клуба добровольных пожарных и волонтеров» РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	Профилактика пожарной безопасности
	ед
	2014-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	20,0
	
	
	20

,0
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:2
	Итого-30,0
	
	
	30,0
	

	  6.71
	Установка световых обозначений в РМБДО «Знаменская детская школа искусств»
	  РМБДО «Знаменская детская школа искусств»
	Безопасность жизни и здоровья людей
	шт
	2014-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:1
	Итого-15,0
	
	
	15,0
	

	   6.72
	Установка световых обозначений в РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	Безопасность жизни и здоровья людей
	шт
	2014-1
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	70,0
	
	
	70,0
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	70,0
	
	
	70,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:3
	Итого-190,0
	
	
	190,0
	

	   6.73
	Установка световых обозначений в МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	 МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	
	шт
	2014-16
	220,0
	
	
	220,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-16
	220,0
	
	
	220,0
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-16
	220,0
	
	
	220,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:48
	Итого-660,0
	
	
	660,0
	

	   6.74
	Установка световых обозначений в РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	 РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	
	шт
	2014-1
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:3
	Итого-50,0
	
	
	50,0
	

	  6.75
	Ремонт электропроводки служебных помещений РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	 РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	Безопасность жизни и здоровья людей
	ед
	2014-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	150,0
	
	
	150,0
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:2
	Итого-160,0
	
	
	160,0
	

	   6.76
	Ремонт электропроводки служебных помещений  РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений
	ед
	2014-1
	30,0
	
	
	30,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	30,0
	
	
	30,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:2
	Итого-60,0
	
	
	60,0
	

	  6.77
	Ремонт электропроводки служебных помещений МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	 МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений
	ед
	2014-3
	40,0
	
	
	40,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-3
	40,0
	
	
	40,0
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-3
	40,0
	
	
	40,0
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-4
	50,0
	
	
	50,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:13
	Итого-170,0
	
	
	170,0
	

	  6.78
	Ремонт электропроводки служебных помещений РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	
	
	2014-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	5,0
	
	
	5,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:4
	Итого-20,0
	
	
	20,0
	

	   6.79
	Автоматическая пожарная сигнализация с выводом на пульт пожарной части для МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений
	ед
	2014-4
	340,0
	
	
	340,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-4
	340,0
	
	
	340,0
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-4
	340,0
	
	
	340,0
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-4
	340,0
	
	
	340,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:12
	Итого-1360,0
	
	
	1360,0
	

	   6.80
	Автоматическая пожарная сигнализация с выводом на пульт пожарной части для РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	 РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений
	ед
	2014-1
	20,0
	
	
	20,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:1
	Итого-20,0
	
	
	20,0
	

	   6.81
	Автоматическая пожарная сигнализация с выводом на пульт пожарной части для РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений
	ед
	2014-3
	60,0
	
	
	60,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:3
	Итого-60,0
	
	
	60,0
	

	  6.82
	Обслуживание пожарной безопасности МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	 МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	Исправность системы пожарной безопасности в рабочем состоянии,обеспечение пожарной безопасности учреждений ,защита жизни и здоровья детей.
	ед.
	2014-16
	400,0
	
	
	400,0
	

	
	
	
	
	
	2015-16
	400,0
	
	
	400,0
	

	
	
	
	
	
	2016-16
	400,0
	
	
	400,0
	

	
	
	
	
	
	2017-16
	400,0
	
	
	400,0
	

	
	
	
	
	
	2018-16
	400,0
	
	
	400,0
	

	
	
	
	
	
	2019-16
	400,0
	
	
	400,0
	

	
	
	
	
	
	2020-6
	400,0
	
	
	400,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:102
	Итого-2800,0
	
	
	2800,0
	

	 6.83
	Обслуживание пожарной безопасности РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	 РМБОУ дополнительного образования  детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений
	ед.
	2014-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2015-11
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2016-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2017-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2018-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2019-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2020-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:18
	Итого-700,0
	
	
	700,0
	

	  6.84
	 Обслуживание пожарной безопасности РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	 РМБОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка»
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений
	ед
	2014-3
	400,0
	
	
	400,0
	

	
	
	
	
	
	2015-3
	400,0
	
	
	400,0
	

	
	
	
	
	
	2016-3
	400,0
	
	
	400,0
	

	
	
	
	
	
	2017-3
	400,0
	
	
	400,0
	

	
	
	
	
	
	2018-3
	400,0
	
	
	400,0
	

	
	
	
	
	
	2019-3
	400,0
	
	
	400,0
	

	
	
	
	
	
	2020-3
	400,0
	
	
	400,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:21
	Итого-2800,0
	
	
	2800,0
	

	  6.85
	Обслуживание пожарной безопасности РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	РМБУ культуры   «Знаменский районный Дом культуры»
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений
	ед
	2014-9
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2015-9
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2016-9
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2017-9
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2018-9
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2019-9
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2020-9
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:63
	Итого-875,0
	
	
	875,0
	

	  6.86
	 Обслуживание пожарной безопасности МБУ культуры «Централизованная библиотечная система»
	 МБУ культуры «Централизованная библиотечная система»
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений
	ед
	2014-9
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2015-9
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2016-9
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2017-9
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2018-9
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2019-9
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2020-9
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:63
	Итого-875,0
	
	
	875,0
	

	 6.87
	 Обслуживание пожарной безопасности МБУ культуры  «Знаменский краеведческий музей»
	  МБУ культуры

 «Знаменский краеведческий музей»
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений
	ед.
	2014-3
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2015-3
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2016-3
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2017-3
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2018-3
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2019-3
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2020-3
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:21
	Итого-875,0
	
	
	875,0
	

	  6.88
	Обслуживание пожарной безопасности РМБДО «Знаменская детская школа искусств»
	 РМБДО «Знаменская детская школа искусств»
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений
	ед.
	2014-2
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2015-2
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2016-2
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2017-2
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2018-2
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2019-2
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	2020-2
	125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	
	
	Итого:14
	Итого-875,0
	
	
	875,0
	

	   6.89
	Установка пожарной сигнализации  в центральной библиотеке
	МБУ культуры «Централизованная библиотечная система»
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений
	ед.
	2014-1
	100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:1
	Итого-100,0
	
	
	100,0
	

	   6.90
	 Установка пожарной сигнализации  в  детской библиотеке
	 МБУ культуры «Централизованная библиотечная система»
	Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений
	ед
	2014-1
	80,0
	
	
	80,0
	

	
	
	
	
	
	2015-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2017-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2019-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2020-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Итого:1
	Итого-80,0
	
	
	80,0
	

	6.91
	Итого по подпрограмме:
	2014-
	7104,5
	
	
	7104,5
	

	
	
	2015-
	3094,5
	
	
	3094,5
	

	
	
	2016-
	3359,5
	
	
	3359,5
	

	
	
	2017-
	3787,0
	
	
	3787,0
	

	
	
	2018-
	4317,0
	
	
	4317,0
	

	
	
	2019-
	3320,0
	
	
	3320,0
	

	
	
	2020-
	4505,0
	
	
	4505,0
	

	
	
	Итого
	Итого-29487,5
	
	
	29487,5
	

	
	Всего по муниципальной программе:
	2014год
	1 год-11458,5
	
	800,0
	10658,5
	

	
	
	2015год
	2 год-5288,5
	
	800,0
	4488,5
	

	
	
	2016год
	3 год-5317,5
	
	800,0
	4517,5
	

	
	
	2017год
	4 год-5546,0
	
	800,0
	4746,0
	

	
	
	2018год
	5 год-6520,0
	
	800,0
	5720,0
	

	
	
	2019год
	6 год-5266,0
	
	800,0
	4466,0
	

	
	
	2020год
	7 год-6677,0
	
	800,0
	5877,0
	

	
	
	Итого
	Итого-46073,5
	
	5600,0
	40473,5
	


ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе Знаменского

 района  «Обеспечение безопасности населения
 Знаменского района, защита его жизненно 
Важных интересов и противодействие

преступности на 2014-2020 годы»

       РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Знаменского района

«Обеспечение безопасности населения Знаменского района, защита его жизненно важных интересов и

противодействие преступности на 2014 - 2020 годы» за счет всех источников финансирования

	Статус
	Наименование муниципальной программы Знаменского района, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч.

	
	
	
	по годам, всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные средства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Знаменского района
	«Обеспечение безопасности населения Знаменского района, защита его жизненно важных интересов и

противодействие преступности на 2014 - 2020 годы»
	Всего
	2014 год-11458,5
	
	800,0
	10658,5
	

	
	
	
	2015 год-5288,5
	
	800,0
	4488,5
	

	
	
	
	2016 год-5317,5
	
	800,0
	4517,5
	

	
	
	
	2017 год-5546,0
	
	800,0
	4746,0
	

	
	
	
	2018 год-6520,0
	
	800,0
	5720,0
	

	
	
	
	2019 год-526,0
	
	800,0
	4466,0
	

	
	
	
	2020год-6677,0
	
	800,0
	5877,0
	

	
	
	
	Всего-46073,5
	
	5600,0
	40473,5
	

	
	
	ответственный исполнитель- администрация района
	2014 год
	
	
	
	

	
	
	
	2015 год
	
	
	
	

	
	
	
	2016 год-130,0
	
	
	130,0
	

	
	
	
	2017 год
	
	
	
	

	
	
	
	2018 год
	
	
	
	

	
	
	
	2019 год
	
	
	
	

	
	
	
	2020 год
	
	
	
	

	
	
	
	Всего -  130,0
	
	
	130,0
	

	
	
	соисполнители-администрация  района;

районное муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнител ьного образования детей «Знаменская детско-юношеская спортивная школа»;

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа»;

районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Знаменский детский сад  «Ромашка»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменский районный Дом культуры»»;

районное муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Знаменская Детская школа искусств»
	2014год- 814,0
	
	
	814,0
	

	
	
	
	2015год- 814,0
	
	
	814,0
	

	
	
	
	2016год-814,0
	
	
	814,0
	

	
	
	
	2017год-814,0
	
	
	814,0
	

	
	
	
	2018год-814,0
	
	
	814,0
	

	
	
	
	2019год-814,0
	
	
	814,0
	

	
	
	
	2020год-814,0
	
	
	814,0
	

	
	
	
	Всего 5698,0
	
	
	5698,0
	

	
	
	соисполнитель- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа»


	2014год- 6408,0
	
	800,0
	5608,0
	

	
	
	
	2015год- 2368,0
	
	800,0
	1568,0
	

	
	
	
	2016 год-2620,0
	
	800,0
	1820,5
	

	
	
	
	2017 год-2518,0
	
	800,0
	1718,0
	

	
	
	
	2018 год-3630,0
	
	800,0
	2830,0
	

	
	
	
	2019 год-2376,0
	
	800,0
	1576,0
	

	
	
	
	2020 год-3208,0
	
	800,0
	2408,0
	

	
	
	
	Всего-23128,0
	
	5600,0
	17528,5
	

	
	
	соисполнитель-муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр»
	2014 год- 246,0
	
	
	246,0
	

	
	
	
	2015 год-306,0
	
	
	306,0
	

	
	
	
	2016 год-406,0
	
	
	406,0
	

	
	
	
	2017 год-381,0
	
	
	381,0
	

	
	
	
	2018 год-415,0
	
	
	415,0
	

	
	
	
	2019 год-578,0
	
	
	578,0
	

	
	
	
	2020 год-698,0
	
	
	698,0
	

	
	
	
	Всего -  3030,0
	
	
	3030,0
	

	
	
	соисполнитель-муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Знаменский детский сад  «Ромашка»
	2014год- 1972,0
	
	
	1972,0
	

	
	
	
	2015 год-1157,0
	
	
	1157,0
	

	
	
	
	2016 год-1047,0
	
	
	1047,0
	

	
	
	
	2017 год-897,0
	
	
	897,0
	

	
	
	
	2018 год-677,0
	
	
	677,0
	

	
	
	
	2019 год-667,0
	
	
	667,0
	

	
	
	
	2020 год-960,0
	
	
	960,0
	

	
	
	
	Всего -  7377,0
	
	
	7377,0
	

	
	
	соисполнитель-районное муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	2014 год-687,0
	
	
	687,0
	

	
	
	
	2015год-307,0
	
	
	307,0
	

	
	
	
	2016 год-327,0
	
	
	327,0
	

	
	
	
	2017 год-553,0
	
	
	553,0
	

	
	
	
	2018 год-842,0
	
	
	842,0
	

	
	
	
	2019 год-342,0
	
	
	342,0
	

	
	
	
	2020 год-607,0
	
	
	607,0
	

	
	
	
	Всего-3665,0
	
	
	3665,0
	

	
	
	соисполнитель-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменская централизованная библиотечная система»
	2014 год- 525,0
	
	
	525,0
	

	
	
	
	2015 год-235,0
	
	
	235,0
	

	
	
	
	2016 год-130,0
	
	
	130,0
	

	
	
	
	2017 год-145,0
	
	
	145,0
	

	
	
	
	2018 год-125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	2019 год-125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	2020 год-145,0
	
	
	145,0
	

	
	
	
	Всего -  1430,0
	
	
	1430,0
	

	
	
	соисполнитель-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменский районный Дом культуры»»
	2014 год- 452,5
	
	
	452,5
	

	
	
	
	2015 год-472,5
	
	
	472,5
	

	
	
	
	2016 год-490,0
	
	
	490,0
	

	
	
	
	2017 год-395,0
	
	
	395,0
	

	
	
	
	2018 год-383,0
	
	
	383,0
	

	
	
	
	2019 год-180,0
	
	
	180,0
	

	
	
	
	2020 год-275,0
	
	
	275,0
	

	
	
	
	Всего -  3048,0
	
	
	3048,0
	

	
	
	соисполнитель-муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Знаменская Детская школа искуств»
	2014 год-330,0
	
	
	330,0
	

	
	
	
	2015 год-185,0
	
	
	185,0
	

	
	
	
	2016 год-135,0
	
	
	135,0
	

	
	
	
	2017 год-335,0
	
	
	335,0
	

	
	
	
	2018 год-145,0
	
	
	145,0
	

	
	
	
	2019 год125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	2020 год-145,0
	
	
	145,0
	

	
	
	
	Всего-1400,0
	
	
	1400,0
	

	
	
	соисполнитель-администрации сельсоветов
	2014 год
	
	
	
	

	
	
	
	2015 год-100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	2016 год-110,0
	
	
	110,0
	

	
	
	
	2017 год-120,0
	
	
	120,0
	

	
	
	
	2018 год-140,0
	
	
	140,0
	

	
	
	
	2019 год-150,0
	
	
	150,0
	

	
	
	
	2020 год-160,0
	
	
	160,0
	

	
	
	
	Всего -  780,0
	
	
	780,0
	

	
	
	соисполнитель-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей»
	2014 год-210,0
	
	
	210,0
	

	
	
	
	2015 год-135,0
	
	
	135,0
	

	
	
	
	2016 год-165,0
	
	
	165,0
	

	
	
	
	2017 год-170,0
	
	
	170,0
	

	
	
	
	2018 год-155,0
	
	
	155,0
	

	
	
	
	2019 год-125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	2020 год-125,0
	
	
	125,0
	

	
	
	
	Всего-1085,0
	
	
	1085,0
	

	Подпрограмма муниципальной программы
	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Знаменском районе на 2014-2020 годы»
	Всего
	2014 год- 1614,0
	
	800,0
	814,0
	

	
	
	
	2015 год-1614,0
	
	800,0
	814,0
	

	
	
	
	2016 год-1614,0
	
	800,0
	814,0
	

	
	
	
	2017 год-1614,0
	
	800,0
	814,0
	

	
	
	
	2018 год-1614,0
	
	800,0
	814,0
	

	
	
	
	2019 год-1614,0
	
	800,0
	814,0
	

	
	
	
	2020 год-1614,0
	
	800,0
	814,0
	

	
	
	
	Всего 11298,0
	
	5600,0
	5698,0
	

	
	
	ответственный исполнитель- межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Знаменском районе
	2014 год- 0
	
	
	
	

	
	
	
	2015 год-0
	
	
	
	

	
	
	
	2016 год-0
	
	
	
	

	
	
	
	2017 год-0
	
	
	
	

	
	
	
	2018 год-0
	
	
	
	

	
	
	
	2019 год-0
	
	
	
	

	
	
	
	2020 год-0
	
	
	
	

	
	
	
	Всего -  0
	
	
	
	

	
	
	соисполнители-администрация  района;

районное муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Знаменская детско-юношеская спортивная школа»;

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа»;

районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Знаменский детский сад  «Ромашка»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменский районный Дом культуры»»;

районное муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Знаменская Детская школа искусств»
	2014год- 814,0
	
	
	814,0
	

	
	
	
	2015год- 814,0
	
	
	814,0
	

	
	
	
	2016год-814,0
	
	
	814,0
	

	
	
	
	2017год-814,0
	
	
	814,0
	

	
	
	
	2018год-814,0
	
	
	814,0
	

	
	
	
	2019год-814,0
	
	
	814,0
	

	
	
	
	2020год-814,0
	
	
	814,0
	

	
	
	
	Всего 5698,0
	
	
	5698,0
	

	
	
	соисполнитель- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа»


	2014 год- 800,0
	
	800,0
	
	

	
	
	
	2015 год- 800,0
	
	800,0
	
	

	
	
	
	2016 год-800,0
	
	800,0
	
	

	
	
	
	2017 год-800,0
	
	800,0
	
	

	
	
	
	2018 год-800,0
	
	800,0
	
	

	
	
	
	2019 год-800,0
	
	800,0
	
	

	
	
	
	2020 год-800,0
	
	800,0
	
	

	
	
	
	Всего 5600,0
	
	5600,0
	
	

	Подпрограмма муниципальной программы
	«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Знаменского района в 2014-2020 годы»
	Всего
	2014 год-208,0
	
	
	208,0
	

	
	
	
	2015 год-98,0
	
	
	98,0
	

	
	
	
	2016 год-22,0
	
	
	22,0
	

	
	
	
	2017 год-8,0
	
	
	8,0
	

	
	
	
	2018 год-8,0
	
	
	8,0
	

	
	
	
	2019 год-68,0
	
	
	68,0
	

	
	
	
	2020 год-144,0
	
	
	144,0
	

	
	
	
	Всего-556,0
	
	
	556,0
	

	
	
	ответственный исполнитель-комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Знаменского района
	2014 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2015 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2016 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2017 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2018 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2019 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2020 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	Всего-0
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель-муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр»
	2014 год-208,0
	
	
	208,0
	

	
	
	
	2015 год-98,0
	
	
	98,0
	

	
	
	
	2016 год-22,0
	
	
	22,0
	

	
	
	
	2017 год-8,0
	
	
	8,0
	

	
	
	
	2018 год-8,0
	
	
	8,0
	

	
	
	
	2019 год-68,0
	
	
	68,0
	

	
	
	
	2020 год-144,0
	
	
	144,0
	

	
	
	
	Всего-556,0
	
	
	556,0
	

	Подпрограмма муниципальной программы
	«Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности  людей на водных объектах, а также создание общественных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию  на 2014-2020 годы»
	Всего
	2014 год-136,0
	
	
	136,0
	

	
	
	
	2015 год-176,0
	
	
	176,0
	

	
	
	
	2016 год-140,0
	
	
	140,0
	

	
	
	
	2017 год-80,0
	
	
	80,0
	

	
	
	
	2018 год-500,0
	
	
	500,0
	

	
	
	
	2019 год-58,0
	
	
	58,0
	

	
	
	
	2020 год-18,0
	
	
	18,0
	

	
	
	
	Всего-1108,0
	
	
	1108,0
	

	
	
	ответственный исполнитель-комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Знаменского района
	2014 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2015 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2016 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2017 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2018 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2019 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2020 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	Всего-0,0
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель-муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр»
	2014 год-136,0
	
	
	136,0
	

	
	
	
	2015 год-176,0
	
	
	176,0
	

	
	
	
	2016 год-140,0
	
	
	140,0
	

	
	
	
	2017 год-80,0
	
	
	80,0
	

	
	
	
	2018 год-0,0
	
	
	0,0
	

	
	
	
	2019 год-58,0
	
	
	58,0
	

	
	
	
	2020 год-18,0
	
	
	18,0
	

	
	
	
	Всего-608,0
	
	
	608,0
	

	
	
	соисполнитель-районное муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Знаменская  детско-юношеская спортивная школа»
	2014 год
	
	
	
	

	
	
	
	2015 год
	
	
	
	

	
	
	
	2016 год
	
	
	
	

	
	
	
	2017 год
	
	
	
	

	
	
	
	2018 год-500,0
	
	
	500,0
	

	
	
	
	2019 год
	
	
	
	

	
	
	
	2020 год
	
	
	
	

	
	
	
	Всего-500,0
	
	
	500,0
	

	Подпрограмма муниципальной программы
	«Противодействие терроризму и экстремизму в Знаменском районе на 2014-2020 годы»
	Всего
	2014 год-3110,0
	
	
	3110,0
	

	
	
	
	2015 год-1000,0
	
	
	1000,0
	

	
	
	
	2016 год-741,0
	
	
	741,0
	

	
	
	
	2017 год-581,0
	
	
	581,0
	

	
	
	
	2018 год-495,0
	
	
	495,0
	

	
	
	
	2019 год-580,0
	
	
	580,0
	

	
	
	
	2020 год-630,0
	
	
	630,0
	

	
	
	
	Всего-7137,0
	
	
	7137,0
	

	
	
	Ответственный исполнитель-антитеррористическая комиссия района
	2014 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2015 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2016 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2017 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2018 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2019 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2020 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	Всего-0,0
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	2014 год-3000,0
	
	
	3000,0
	

	
	
	
	2015 год-300,0
	
	
	300,0
	

	
	
	
	2016 год-200,0
	
	
	200,0
	

	
	
	
	2017 год-200,0
	
	
	200,0
	

	
	
	
	2018 год-210,0
	
	
	210,0
	

	
	
	
	2019 год-220,0
	
	
	220,0
	

	
	
	
	2020 год-230,0
	
	
	230,0
	

	
	
	
	Всего-4360,0
	
	
	4360,0
	

	
	
	соисполнитель-муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Знаменский детский сад  «Ромашка»
	2014 год
	
	
	
	

	
	
	
	2015 год-480,0
	
	
	480,0
	

	
	
	
	2016 год-170,0
	
	
	170,0
	

	
	
	
	2017 год
	
	
	
	

	
	
	
	2018 год
	
	
	
	

	
	
	
	2019 год
	
	
	
	

	
	
	
	2020 год
	
	
	
	

	
	
	
	Всего-650,0
	
	
	650,0
	

	
	
	соисполнитель-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменская централизованная библиотечная система»
	2014 год-100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	2015 год-110,0
	
	
	110,0
	

	
	
	
	2016 год
	
	
	
	

	
	
	
	2017 год
	
	
	
	

	
	
	
	2018 год
	
	
	
	

	
	
	
	2019 год
	
	
	
	

	
	
	
	2020 год
	
	
	
	

	
	
	
	Всего-210,0
	
	
	210,0
	

	
	
	соисполнитель-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменский районный Дом культуры»»
	2014 год
	
	
	
	

	
	
	
	2015 год
	
	
	
	

	
	
	
	2016 год-120,0
	
	
	120,0
	

	
	
	
	2017 год-120,0
	
	
	120,0
	

	
	
	
	2018 год-130,0
	
	
	130,0
	

	
	
	
	2019 год-130,0
	
	
	130,0
	

	
	
	
	2020 год-140,0
	
	
	140,0
	

	
	
	
	Всего-640,0
	
	
	640,0
	

	
	
	соисполнитель-муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Знаменская Детская школа искуств»
	2014 год
	
	
	
	

	
	
	
	2015 год
	
	
	
	

	
	
	
	2016 год
	
	
	
	

	
	
	
	2017 год-130,0
	
	
	130,0
	

	
	
	
	2018 год
	
	
	
	

	
	
	
	2019 год
	
	
	
	

	
	
	
	2020 год
	
	
	
	

	
	
	
	Всего-130,0
	
	
	130,0
	

	
	
	соисполнитель-администрация района
	2014 год
	
	
	
	

	
	
	
	2015 год
	
	
	
	

	
	
	
	2016 год-130,0
	
	
	130,0
	

	
	
	
	2017 год
	
	
	
	

	
	
	
	2018 год
	
	
	
	

	
	
	
	2019 год
	
	
	
	

	
	
	
	2020 год
	
	
	
	

	
	
	
	Всего-130,0
	
	
	130,0
	

	
	
	соисполнитель-администрации сельсоветов
	2014 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2015 год-100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	2016 год-110,0
	
	
	110,0
	

	
	
	
	2017 год-120,0
	
	
	120,0
	

	
	
	
	2018 год-140,0
	
	
	140,0
	

	
	
	
	2019 год-150,0
	
	
	150,0
	

	
	
	
	2020 год-160,0
	
	
	160,0
	

	
	
	
	Всего-780,0
	
	
	780,0
	

	
	
	соисполнитель-МКУ «АХЦ»
	2014 год-10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	2015 год-10,0
	
	
	10,0
	

	
	
	
	2016 год-11,0
	
	
	11,0
	

	
	
	
	2017 год-11,0
	
	
	11,0
	

	
	
	
	2018 год-15,0
	
	
	15,0
	

	
	
	
	2019 год-80,0
	
	
	80,0
	

	
	
	
	2020 год-100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	Всего-237,0
	
	
	237,0
	

	Подпрограмма муниципальной программы
	«Пожарная безопасность муниципальных учреждений образования и культуры Знаменского района на 2014-2020 годы»
	Всего
	2014 год-7104,5
	
	
	7104,5
	

	
	
	
	2015 год-3094,5
	
	
	3094,,5
	

	
	
	
	2016 год-3359,5
	
	
	3359,5
	

	
	
	
	2017 год-3787,0
	
	
	3787,0
	

	
	
	
	2018 год-4317,0
	
	
	4317,0
	

	
	
	
	2019 год-3320,0
	
	
	3320,0
	

	
	
	
	2020 год-4505,5
	
	
	4505,0
	

	
	
	
	Всего-29487,5
	
	
	29487,5
	

	
	
	Ответственный исполнитель-отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района
	2014 год- 0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2015 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2016 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2017 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2018 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2019 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2020 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	Всего -0,0
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа»
	2014 год-
	
	
	2608,0
	

	
	
	
	2015 год-
	
	
	1268,0
	

	
	
	
	2016 год-
	
	
	1620,5
	

	
	
	
	2017 год-
	
	
	1518,0
	

	
	
	
	2018 год-
	
	
	2620,0
	

	
	
	
	2019 год-
	
	
	1356,0
	

	
	
	
	2020 год-
	
	
	2178,0
	

	
	
	
	Всего-
	
	
	13168,5
	

	
	
	соисполнитель-муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Знаменский детский сад  «Ромашка»
	2014 год-
	
	
	2202,0
	

	
	
	
	2015 год-
	
	
	647,0
	

	
	
	
	2016 год-
	
	
	677,0
	

	
	
	
	2017 год-
	
	
	897,0
	

	
	
	
	2018 год-
	
	
	677,0
	

	
	
	
	2019 год-
	
	
	667,0
	

	
	
	
	2020 год-
	
	
	960,0
	

	
	
	
	Всего-
	
	
	6727,0
	

	
	
	соисполнитель-

районное муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Знаменская детско-юношеская спортивная школа»
	2014 год-
	
	
	687,0
	

	
	
	
	2015год-
	
	
	307,0
	

	
	
	
	2016 год-
	
	
	327,0
	

	
	
	
	2017 год-
	
	
	553,0
	

	
	
	
	2018 год-
	
	
	342,0
	

	
	
	
	2019 год-
	
	
	342,0
	

	
	
	
	2020 год-
	
	
	607,0
	

	
	
	
	Всего-
	
	
	3165,0
	

	
	
	соисполнитель-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменский районный Дом культуры»»
	2014 год-
	
	
	452,5
	

	
	
	
	2015 год-
	
	
	472,5
	

	
	
	
	2016 год-
	
	
	370,0
	

	
	
	
	2017 год-
	
	
	275,0
	

	
	
	
	2018 год-
	
	
	283,0
	

	
	
	
	2019 год-
	
	
	450,0
	

	
	
	
	2020 год-
	
	
	135,0
	

	
	
	
	Всего-
	
	
	2438,0
	

	
	
	соисполнитель-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
	2014 год-
	
	
	425,0
	

	
	
	
	2015 год
	
	
	125,0
	

	
	
	
	2016 год-
	
	
	130,0
	

	
	
	
	2017 год-
	
	
	145,0
	

	
	
	
	2018 год
	
	
	125,0
	

	
	
	
	2019 год-
	
	
	125,0
	

	
	
	
	2020 год-
	
	
	145,0
	

	
	
	
	Всего-
	
	
	1220,0
	

	
	
	соисполнитель-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей»
	2014 год-
	
	
	210,0
	

	
	
	
	2015 год-
	
	
	135,0
	

	
	
	
	2016 год-
	
	
	165,0
	

	
	
	
	2017 год-
	
	
	170,0
	

	
	
	
	2018 год-
	
	
	155,0
	

	
	
	
	2019 год
	
	
	125,0
	

	
	
	
	2020 год
	
	
	125,0
	

	
	
	
	Всего-
	
	
	1085,0
	

	
	
	Соисполнитель-районное муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
	2014 год-
	
	
	330,0
	

	
	
	
	2015 год-
	
	
	185,0
	

	
	
	
	2016 год-
	
	
	135,0
	

	
	
	
	2017 год-
	
	
	205,0
	

	
	
	
	2018 год-
	
	
	145,0
	

	
	
	
	2019 год
	
	
	125,0
	

	
	
	
	2020 год-
	
	
	145,0
	

	
	
	
	Всего-
	
	
	1270,0
	

	Подпрограмма муниципальной программы
	«Повышение уровня  гражданской обороны Знаменского района на 2014-2020 годы»
	Всего
	2014 год-
	
	
	
	

	
	
	
	2015 год-
	
	
	
	

	
	
	
	2016 год-
	
	
	
	

	
	
	
	2017 год-
	
	
	
	

	
	
	
	2018 год-
	
	
	
	

	
	
	
	2019 год-
	
	
	
	

	
	
	
	2020 год-
	
	
	
	

	
	
	
	Всего-
	
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель-отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной работы администрации района
	2014 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2015 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2016 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2017 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2018 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2019 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	2020 год-0,0
	
	
	
	

	
	
	
	Всего-0,0
	
	
	
	

	
	
	Соисполнитель-муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр»
	2014 год-100,0
	
	
	100,0
	

	
	
	
	2015 год-120,0
	
	
	120,0
	

	
	
	
	2016 год-255,0
	
	
	255,0
	

	
	
	
	2017 год-290,0
	
	
	290,0
	

	
	
	
	2018 год-400,0
	
	
	400,0
	

	
	
	
	2019 год-440,0
	
	
	440,0
	

	
	
	
	2020 год-580,0
	
	
	580,0
	

	
	
	
	Всего-2225,0
	
	
	2225,0
	


ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к муниципальной программе Знаменского
 района «Обеспечение безопасности населения
 Знаменского района, защита его жизненно
 важных интересов и противодействие
 преступности на 2014-2020 годы»
ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Знаменском районе  на  2014-2020 годы «(далее  —  подпрограмма)

 

Паспорт подпрограммы

	Ответственный исполнитель  подпрограммы
	Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в районе

	Соисполнитель подпрограммы
	Органы местного самоуправления района (далее - ОМС),  межмуниципальный отдел МВД России «Знаменский» (далее- МОМВД), филиал по Знаменскому району Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции управления Федеральной службы исполнения наказаний  России по Тамбовской области (далее- УИИ УФСИН), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, сельсоветов, поссовета (далее- КДН и ЗП),отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения № 1» (далее-ЦЗН), Территориальный пункт Управления федеральной миграционной службы по Тамбовской области в Знаменском районе (далее- ТП УФМС), муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа» (далее- МБОУ «Знаменская СОШ»)

	Цель подпрограммы
	Совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью

	Задачи подпрограммы
	Снижение уровня правонарушений в районе;

вовлечение общественности в предупреждение правонарушений;

ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также обеспечение исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы;

обеспечение безопасности граждан на улицах и в других общественных местах .



	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год
	Зарегистрированные преступления (всего)- 120.

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе зарегистрированных преступлений- 1,7%.

Доля преступлений, совершенных иностранными гражданами, в общем числе зарегистрированных преступлений- 0,1%.

Доля преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, в общем числе зарегистрированных преступлений-23%.

Доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем числе зарегистрированных преступлений- 13%.



	Сроки и этапы реализации  подпрограммы
	2014-2020 годы

	Объемы и источники финансирования  подпрограммы
	Подпрограмма финансируется за счет средств районного и областного бюджетов.

Плановый объем финансирования составляет- 11298,0 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств районного бюджета 5698,0 тыс.рублей;

в том числе по годам:

2014 год  -  814,0 тыс. рублей;

2015 год  -  814,0 тыс. рублей;

2016 год  -  814,0 тыс. рублей;

2017 год  -  814,0 тыс. рублей;

2018 год  -  814,0 тыс. рублей;

2019 год  -  814,0 тыс. рублей;

2020 год  -  814,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 5600,0 тыс.рублей;

в том числе по годам:

2014 год  -  800,0 тыс. рублей;

2015 год  -  800,0 тыс. рублей;

2016 год  -  800,0 тыс. рублей;

2017 год  - 800,0 тыс. рублей;

2018 год  -  800,0 тыс. рублей;

2019 год  -  800,0 тыс. рублей;

2020 год  -  800,0 тыс. рублей;

Мероприятия Подпрограммы реализуются при условии включения данной подпрограммы в районный бюджет на очередной финансовый год.




1. Общая характеристика сферы реализации  подпрограммы


 Подпрограмма разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 5 марта 1991г. N 2446-1 "О безопасности", Законом Российской Федерации от 07 февраля 2011г. N 3-ФЗ "О полиции", Федеральным законом от 24 июня 1999г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Федеральным законом от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Указом Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. N 1167 "О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом",  Уставом Знаменского района, а также с учетом анализа реализации предыдущей целевой программы профилактики правонарушений на территории Знаменского района, с участием заинтересованных структурных подразделений администрации района, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций.

Можно констатировать, что на территории района в настоящее время создана многоуровневая система профилактики правонарушений, обеспечивающая защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью.

В районе в настоящее время принята и выполняется районная целевая программа «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Знаменского района на 2013-2015 годы» (постановление администрации района от 24.08.2012 № 631).

Совместная  работа всех субъектов профилактики позволила сохранить контроль за криминогенной ситуацией в районе и обеспечить безопасность граждан на должном уровне. По итогам 2012 года общее количество регистрируемых преступлений сократилось на 25 %.

Максимального результата по обеспечению правопорядка и прав граждан на территории района можно достичь программно-целевым подходом в решении данного вопроса.

2. Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

  Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере  совершенствования единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью на период до 2020 года сформированы с учетом следующих целей и задач:

        снижение уровня правонарушений в районе;

        вовлечение общественности в предупреждение правонарушений;

        ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также обеспечение исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы;

      обеспечение безопасности граждан на улицах и в других общественных местах. 
3.Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые  конечные результаты подпрограммы
Показателями (индикаторами)  реализации подпрограммы являются: 

зарегистрированные преступления (всего);

доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе зарегистрированных преступлений;

доля преступлений, совершенных иностранными гражданами, в общем числе зарегистрированных преступлений;

доля преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, в общем числе зарегистрированных преступлений;

доля преступлений, совершенных в общественных местах, в общем числе зарегистрированных преступлений.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2020 году следующих результатов:

число зарегистрированных преступлений уменьшится на 50;

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе зарегистрированных преступлений уменьшится до 1,7%;

доля преступлений, совершенных иностранными гражданами, в общем числе зарегистрированных преступлений сократится до 0,1%;

число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, в общем числе зарегистрированных преступлений сократится до 23%;

 количество преступлений, совершенных в общественных местах, в общем числе зарегистрированных преступлений  сократится до 13%.

Целевые индикаторы, отражающие степень выполнения каждого мероприятия, приведены в приложении №1  к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий  подпрограммы

      Основные мероприятия подпрограммы  направлены на достижение ее цели и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач в сфере профилактики правонарушений и обеспечения правопорядка.

         Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:

проведение по отдельным планам, с учетом криминогенной обстановки в районе, комплексных оперативно-профилактических операций: «Условник», «Быт», «Участок», «Подросток», «Нелегальный мигрант», «Контрафакт», «Дни профилактики» с привлечением сотрудников всех заинтересованных служб;

проведение рейдовых мероприятий по предупреждению правонарушений, связанных с нарушением правил торговли 
и применения  контрольно-кассовой техники, а также по противодействию производства и распространения контрафактной и фальсифицированной         продукции на территории района;

обеспечение круглосуточного освидетельствования лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в приемном покое лечебно-профилактического учреждения района;

 повышение эффективности работы службы психологической помощи «Телефон доверия» лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;

проведение регулярных встреч представителей правоохранительных органов и органов местного самоуправления с населением, коллективами предприятий, учреждений, организаций по вопросам состояния преступности, об условиях, способствующих совершению преступлений, способах и средствах правомерной защиты граждан от преступных и иных посягательств, с одновременной пропагандой патриотизма, здорового образа жизни и ориентацией на духовные ценности, а также с лекциями и беседами на правовые темы, изготовление листовок, буклетов профилактического характера, освещение данной работы в средствах массой информации;

организация работы среди несовершеннолетних и молодежи, направленной на снижение подростковой преступности, а также преступных проявлений в отношении несовершеннолетних;

проведение экскурсий, спортивных и иных мероприятий для несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, в том числе, состоящих на учете в органах внутренних дел;

 проведение профилактической работы с детьми группы социального риска, неблагополучными семьями, в том числе силами общественных родительских патрулей; оказание несовершеннолетним бесплатной юридической консультативной помощи; 

проведение мероприятий по выявлению групп несовершеннолетних с противоправной направленностью поведения, а также лиц, занимающихся притоносодержанием и вовлечением несовершеннолетних в противоправный образ жизни;

организация работы в сфере нарушений законодательства о 
гражданстве, предупреждения и пресечения нелегальной миграции: сбор и обобщение информации о необходимом количестве привлечения трудовых мигрантов с целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без  гражданства;

принятие комплекса организационно-практических мер,  направленных на эффективность  совместной деятельности органов местного самоуправления района по профилактике правонарушений в сфере миграционной политики;

проведение ежегодного конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции Знаменского района»;

обеспечение прохождения добровольного лечения от алкогольной и наркотической зависимости лицами, допускающими нарушения правопорядка в сфере семейно-бытовых отношений, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе осужденным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества; изготовление печатной продукции на антиалкогольную тему; 

продолжение работы по возрождению движения юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секций и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения;

создание условий, методическое и материально-техническое обеспечение общественных объединений правоохранительной направленности, в том числе комиссии по профилактике правонарушений, административной комиссии (проведение совещаний, семинаров, обеспечение методической литературой, распространение отчетной документации, удостоверений, приобретение оргтехники и т. п.); 

разработка мер по стимулированию наиболее активных участников общественных формирований правоохранительной направленности;.

организация деятельности рабочей группы в составе районной комиссии по профилактике правонарушений в Знаменском  районе, осуществляющей функцию по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

продолжение работы по формированию банка данных об освобождающихся лицах, получивших специальность в местах лишения свободы, в целях оказания содействия в их трудоустройстве;

проведение работы по трудоустройству лиц, освободившихся их мест лишения свободы, по их переобучению и постановке на учет в центре занятости населения;  

повышение эффективности контроля со стороны сотрудников УИИ   УФСИН за лицами осужденными к наказанию, не связанному с лишением свободы, по соблюдению установленных ограничений;

организация работы по приведению помещений участковых уполномоченных полиции в соответствие с требованиями Приказа МВД;

поддержание в рабочем состоянии средств видеонаблюдения на территории района (мелкий ремонт, техническое обслуживание, закупка запасных частей и т. п.).

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 Подпрограмма рассчитана на период 2014-2020 годов, реализуется за счет средств районного бюджета. 

Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо 11298,0 тыс.рублей. 

	Всего
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	11298,0 

в том числе:
	1614,0
	1614,0
	1614,0
	1614,0
	1614,0
	1614,0
	1614,0

	за счет средств районного бюджета

5698,0
	814,0
	814,0
	814,0
	814,0
	814,0
	814,0
	814,0

	за счет средств областного бюджета

5600,0
	800,0
	800,0
	800,0
	800,0
	800,0
	800,0
	800,0


Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета района и по результатам исполнения подпрограммы по итогам каждого года.

6. Механизм  реализации  подпрограммы

Заказчиком и координатором реализуемой подпрограммы является администрация Знаменского района. Финансирование расходов, связанных с реализацией подпрограммы осуществляется финансовым отделом администрации района.

Координацию всех действий по выполнению подпрограммы осуществляет межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на территории Знаменского района.

Руководителем подпрограммы является  председатель межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Знаменском районе.

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Отбор исполнителей, выполняющих (оказывающих) отдельные работы (услуги) в рамках подпрограммы, производится на конкурсной основе в соответствии с федеральным законодательством. 

Исполнители подпрограммы - ответственные за выполнение мероприятий с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств вносят ответственному исполнителю подпрограммы предложения по уточнению целевых индикаторов и показателя, затрат по программным мероприятиям, механизму реализации и составу исполнителей.

В ходе реализации подпрограммы исполнители подпрограммы - ответственные за выполнение мероприятий:

организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;

несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;

разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;

представляют информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы в отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной работы администрации района;

готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;

уточняют механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.

Ответственный исполнитель подпрограммы в установленном порядке осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей подпрограммы, несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности.
   ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к муниципальной программе Знаменского 
района «Обеспечение безопасности населения
 Знаменского района, защита его жизненно
 важных интересов и противодействие преступности
 на 2014-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Противодействие терроризму и экстремизму в Знаменском районе 

на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

	Ответственный

исполнитель

подпрограммы
	Антитеррористическая комиссия района



	Соисполнители подпрограммы
	Структурные подразделения администрации района;

Муниципальные учреждения образования и культуры района;

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Знаменский» (по согласованию)



	Цель  

подпрограммы
	Повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории района, от террористической угрозы



	Задачи

подпрограммы
	Проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности;

повышение уровня межведомственного взаимодействия в профилактике терроризма;

совершенствование систем технической защиты потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории района;

обеспечение готовности сил и средств, предназначенных для оказания  помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов

	Целевые индикаторы подпрограммы
	Количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике — 3 ед.;

количество учреждений образования и культуры, ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения — 1-3 ед.;

количество населенных пунктов района, ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения — 1 ед.;

количество средств контроля доступа, ежегодно приобретаемых для  обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий — 3 ед.;

недопущение террористических акций на территории муниципальных образований района — 0 ед.

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2014 – 2020 годы



	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета .Плановый объем финансирования составляет - 7,137 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3110 тыс. рублей;

2015 год – 1000 тыс. рублей;

2016 год – 741 тыс. рублей;

2017 год – 581 тыс. рублей;

2018 год – 495 тыс. рублей;

2019 год – 580 тыс. рублей;

2020 год – 630 тыс. рублей.

Мероприятия Подпрограммы реализуются при условии включения данной подпрограммы в районный бюджет на очередной  финансовый год


1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

   Необходимость принятия подпрограммы и последующая реализация вызвана тем, что складывающаяся обстановка в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной. В условиях осуществления государственной политики по стабилизации обстановки на Северном Кавказе лидеры незаконных вооруженных формирований - организаторы террористической деятельности в связи с лишением их возможности проведения террористических актов и иных противоправных деяний силами крупных вооруженных формирований переходят к практике нанесения точечных ударов по различным объектам в других регионах России, прежде всего с массовым пребыванием населения. Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения террористических актов.


Наличие на территории района федеральной автомобильной трассы «Москва-Каспий»,  через которую проходит значительный поток транспорта и пассажиров, реально обуславливает потенциальную опасность перемещения террористических группировок и их отдельных членов, транзита оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ как на территорию района так и в соседние регионы.


Кроме того, на территории района расположены критически важные, потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей, которые могут быть избраны террористами в качестве объектов проведения террористических актов.


Правоохранительными органами Знаменского района в 2012 году проделана серьезная работа по борьбе с террористической угрозой, накоплен достаточный опыт работы в новых социально-экономических условиях. Однако угроза совершения террористических актов остается.


Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической укрепленностью жизненно важных объектов и мест массового пребывания населения, обучением людей действиям в условиях чрезвычайного характера.


Реализация предложенных подпрограммой мер позволит значительно расширить потенциал института профилактики терроризма в целом, повысить эффективность деятельности органов, задействованных в сфере борьбы с терроризмом, привлечь дополнительные финансовые ресурсы, усовершенствовать современную упреждающую систему мер противодействия терроризму в районе.

2. Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере

реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы

реализации подпрограммы


Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере противодействия терроризму на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального и регионального уровней:


Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;


Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р);

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 г.);

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537).

Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:

совершенствование деятельности органов местного самоуправления, направленной на своевременной выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям терроризма;

практическая реализация на территории района мер по укреплению антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств;

обеспечение готовности сил и средств, предназначенных для оказания  помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов;

повышение качества информационного сопровождения проводимых в районе антитеррористических мероприятий;

организация работы с населением по вопросам повышения бдительности в условиях повседневной жизнедеятельности и совершенствование обучения жителей района правилам поведения при угрозе совершения террористического акта;

повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц ответственных за антитеррористическую деятельность.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить безопасность населения района, защиту его жизненно важных интересов.

Целью подпрограммы является:

повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории района, от террористической угрозы.

Подпрограмма рассчитана на 2014-2020 годы и предполагает решение следующих задач:

    проведение  пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности;

повышение уровня межведомственного взаимодействия в профилактике терроризма;

      совершенствование систем технической защиты потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории района;

      обеспечение готовности сил и средств, предназначенных для оказания  помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и

решения задач, основные ожидаемые конечные результаты

подпрограммы

Комплексная оценка выполнения мероприятий подпрограммы будет проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все мероприятия, намеченные к выполнению - организационные, технические и практические.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике;

количество журналистов средств массовой информации, участвовавших в региональных семинарах по повышению уровня их грамотности в вопросах информационного противодействия терроризму;

количество учреждений, ежегодно оборудованных системой  видеонаблюдения;

количество средств контроля доступа, ежегодно приобретаемых для  обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий;

недопущение террористических акций на территории муниципальных образованиях района.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

улучшить социальную защищенность общества и техническую укрепленность организаций и предприятий в случае возникновения террористической угрозы;

повысить уровень организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе;

обеспечить готовность сил и средств к отражению нападений террористов на объекты транспорта, связи, торговли, места массового пребывания граждан, другие особо важные и охраняемые объекты и минимизацию их последствий;

усовершенствовать систему информационного противодействия терроризму и экстремизму, предусматривающую задействование органов муниципальной  власти района, возможностей правоохранительных органов и спецслужб, общественных организаций, специалистов в области религиозных отношений, образования, культуры, средств массовой информации в осуществлении деятельности на данном направлении.

Кроме того, закрепится тенденция общей стабилизации криминальной ситуации, снизится доля тяжких преступлений, уменьшится темп роста организованной преступности в целом.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее цели и на решение наиболее важных задач, обеспечивающих безопасность населения и защиту его жизненно важных интересов.

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

обеспечение деятельности антитеррористической комиссии района;

повышение безопасности учреждений образования и культуры;

повышение готовности сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов;

повышение антитеррористической защищенности мест проведения массовых мероприятий;

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы являются средства  районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит - 7,137 млн. рублей, в том числе:

2014 год – 3110 тыс. рублей;

2015 год – 1000 тыс. рублей;

2016 год – 741 тыс. рублей;

2017 год – 581 тыс. рублей;

2018 год – 495 тыс. рублей;

2019 год – 580 тыс. рублей;

2020 год – 630 тыс. рублей;

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства органов местного самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы в рамках согласованных обязательств и полномочий.

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Отбор исполнителей, выполняющих (оказывающих) отдельные работы (услуги) в рамках подпрограммы, производится на конкурсной основе в соответствии с федеральным законодательством. 

Соисполнители подпрограммы - ответственные за выполнение мероприятий с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств вносят ответственному исполнителю подпрограммы предложения по уточнению целевых индикаторов и показателей, затрат по программным мероприятиям, механизму реализации и составу исполнителей.

В ходе реализации подпрограммы соисполнители подпрограммы - ответственные за выполнение мероприятий:

организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;

несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;

разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;

представляют информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы ответственному исполнителю подпрограммы ;

готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;

уточняют механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.

Ответственный исполнитель подпрограммы в установленном порядке осуществляет текущую работу по координации деятельности соисполнителей подпрограммы, несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к муниципальной программе Знаменского
 района «Обеспечение безопасности населения
 Знаменского района, защита его жизненно
 важных интересов и противодействие преступности
 на   2014-2020 годы»

      ПОДПРОГРАММА                                                                               «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Знаменского района на  2014-2020 годы»
Паспорт подпрограммы

	Ответственный исполнитель подпрограммы          
	Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Знаменского района

	Цели подпрограммы
	Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера



	Задачи подпрограммы
	Развитие и совершенствование материально-технической базы  аварийно-спасательных формирований для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера;

совершенствование  учебно-материальной базы для организации обучения населения в области гражданской защиты;

завершение технического оснащения единой дежурно-диспетчерской службы района.

создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
	Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими  — выполнено;

техническое оснащение единой дежурно-диспетчерской службы района-100%

охват системы гарантированного информирования и оповещения населения, не менее — 100% населения



	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	 2014-2020 годы

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета. Плановый объем финансирования составляет  556,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -208,0  тыс. рублей

2015 год - 98,0 тыс. рублей

2016 год -  22,0тыс. рублей

2017 год -8,0  тыс. рублей

2018 год -  8,0тыс. рублей

2019 год -  68,0тыс. рублей

2020 год — 144,0тыс. рублей

Мероприятия Подпрограммы реализуются при условии включения данной подпрограммы в районный бюджет на очередной финансовый год.


· Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Обеспечение безопасности населения и окружающей природной среды является неотъемлемым условием развития современного общества. Безопасность в чрезвычайных ситуациях означает состояние защищенности человека, общества и окружающей природной среды от чрезмерно вредных воздействий техногенных, природных и экологических факторов. Перспективы социально-экономического развития района  во многом зависят от уровня безопасности его населения и территорий.

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе носит характер первостепенной важности, и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.

Природные и техногенные риски чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе изменения климата, хозяйственной деятельности  несут значительную угрозу населению и объектам экономики района.

Основными источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления (сильные ветры, смерчи, сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), а также крупные техногенные аварии и катастрофы.

Исходя из вышеизложенного, остается актуальным вопрос защищенности населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для решения перечисленных проблем необходимо уменьшение сроков реагирования сил постоянной готовности на угрозу и возникновение различных чрезвычайных ситуаций, а также внедрение современных технологий в организацию обучения населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Приоритеты региональной муниципальной  политики в сфере

реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы 

реализации подпрограммы

Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального уровня:

Федеральный Закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522                               «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р);

Концепция Федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 г.               № 716-р);

Концепция Федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2011 г.              № 534-р);

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537).

Основными целями подпрограммы являются:

снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранение жизни и здоровья граждан при различных авариях;

сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Подпрограмма рассчитана на 2014-2020 годы и предполагает решение следующих задач:        

       развитие и совершенствование материально-технической базы  аварийно-спасательных формирований для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера;

      совершенствование      учебно-материальной   базы для        организации обучения населения в области гражданской защиты;

   завершение технического оснащения единой дежурно-диспетчерской службы района.

    создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

· Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:

отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими;

техническое оснащение единой дежурно-диспетчерской службы района;

охват системы гарантированного информирования и оповещения населения.

Целевые индикаторы, отражающие степень выполнения каждого мероприятия, приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

· Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

       Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее цели и на решение наиболее важных задач в сфере снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.


Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

  укомплектование  аварийно-спасательным имуществом аварийно-спасательных формирований для проведения аварийно-спасательных работ на водных объектах района на 100 %;  

приобретение средств связи для оперативных групп;

обеспечение деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района;

развитие единой дежурно-диспетчерской службы района;

повышение эффективности защиты населения от чрезвычайных ситуаций на 7%.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период  2014 - 2020 годов, реализуется за счет средств районного бюджета.

Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо 556,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год

	208,0
	98,0
	22,0
	8,0
	8,0
	68,0
	144,0


Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета района и по результатам исполнения подпрограммы по итогам каждого года.
6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства органов местного самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы в рамках согласованных обязательств и полномочий.

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Отбор исполнителей, выполняющих (оказывающих) отдельные работы (услуги) в рамках подпрограммы, производится на конкурсной основе в соответствии с федеральным законодательством. 

Исполнители подпрограммы - ответственные за выполнение мероприятий с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств вносят ответственному исполнителю подпрограммы предложения по уточнению целевых индикаторов и показателя, затрат по программным мероприятиям, механизму реализации и составу исполнителей.

В ходе реализации подпрограммы исполнители подпрограммы - ответственные за выполнение мероприятий:

организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;

несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;

разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;

представляют информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы ответственному исполнителю подпрограммы;

готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;

уточняют механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.

Ответственный исполнитель подпрограммы в установленном порядке осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей подпрограммы, несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

                                                         к муниципальной программе  

                                                      Знаменского района «Обеспечение

 безопасности населения Знаменского

 района, защита его жизненно важных

                                               интересов и противодействие 

                                                       преступности на   2014-2020 годы»

                                                     ПОДПРОГРАММА

      «Пожарная безопасность  муниципальных учреждений образования и культуры Знаменского района на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы      

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района

	Соисполнители подпрограммы
	Отдел культуры, архивного дела, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации района;

Муниципальные учреждения образования и культуры района.

	Цели подпрограммы
	Основной  целью подпрограммы является обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений образования и культуры района,

	Задачи подпрограммы
	Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений учреждений образования и культурырайона .



	Целевые индикаторы подпрограммы
	Приведены в муниципальной  подпрограмме

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2014-2020годы 



	Объемы и источники финансирования Подпрограммы
	Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета   29487,5  тыс. руб., в том числе по годам:

   2014 год –   71045,5   тыс. рублей;

   2015 год –   3094,5    тыс. рублей;  

   2016 год -   3359,0      тыс. рублей; 

   2017 год — 3787,0     тыс. рублей;

   2018 год-     4177,0  тыс. рублей;   

	
	2019год-  3320,0     тыс. рублей;

   2020год-    4505,5    тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы реализуются при условии включения данной подпрограммы в районный  бюджет на очередной финансовый год


1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений образования и культуры является важным фактором устойчивого социально-экономического развития Знаменского района.

Подпрограмма разработана в целях защиты населения и объектов образования и культуры от пожаров и их последствий путем принятия комплексных мер по повышению уровня пожарной безопасности.

    Оперативная обстановка с пожарами на территории района остается сложной. Несмотря на принятые меры, не удалось избежать  гибели людей  на пожарах. В 2012 году произошло 20 пожаров,65 загораний  погиб 1 человек, материальный ущерб составил 1406,0 тыс.рублей. За  2013 год произошло 13 пожаров, 56  загораний,погиб 1 человек,материальный ущерб составил  1100,0 тыс.руб.  

Социально-экономическое развитие района неразрывно связано с пожарной безопасностью. Все, что создано на объектах экономики, социальной сферы, в частном секторе и хозяйствах различной формы собственности должно быть надежно защищено от чрезвычайных ситуаций, а также от пожаров.

Наиболее сложным местом является организация противопожарной защиты учреждений социальной сферы. Ухудшается материально-техническая база учреждений, ветшают здания, изнашивается электропроводка и электрооборудование.

   Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов исполнительной и представительной ветвей власти района, органов местного самоуправления сельсоветов, предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории района.

Актуальность проблемы пожарной безопасности в районе определяется сложной обстановкой с пожарами и ликвидацией тяжести их последствий. Этот факт не может не оказывать влияния на экономическую и социальную сферу района. Несмотря на принимаемые меры, нерешенными остаются многие проблемы в районе пожарной безопасности. Особенно остро стоят вопросы обеспечения пожарной безопасности в бюджетных учреждениях района, связанные с недостатком финансирования данных мероприятий.  

2. Приоритеты региональной муниципальной  политики в сфере

реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Приоритеты региональной муниципальной  политики в сфере пожарной безопасности на период до 2020 года      сформированы     с учетом  

целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального уровня:

Федеральный Закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р);

Концепция Федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012 г. № 1464-р);

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до              2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации                  от 12 мая 2009 г. № 537);

Основной  целью подпрограммы является обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений образования и культуры района,

Основной  задачей  подпрограммы является развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений учреждений образования и культуры района .

          Подпрограмма рассчитана на 2014-2020 годы 

· Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы



          Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:


укрепление материально — технической базы муниципальных учреждений образования и культуры района.


предотвращение экономического ущерба от пожаров;

       повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожаров.
  4.Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее целей и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач в сфере пожарной безопасности муниципальных учреждений образования и культуры района

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

       Установка и ремонт пожарной сигнализации ;

     Приобретение, перезарядка огнетушителей для обеспечения учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативами;

      Обработка чердачных помещений огнезащитным составом;

      Проведение работ по проверке электрической проводки на сопротивление изоляции ;

  Выполнение работ по обработке огнезащитным(сценыгнезащитным) составом деревянных конструкций чердачных помещений;

      Установка молниезащит для  зданий;

  Оборудование  пожарно-охранной сигнализацией  помещений муниципальных учреждений;

   Установка и ремонт пожарно-охранной сигнализаций  помещений муниципальных учреждений. ;

        Проведение работ по замене или ремонту электропроводки;

           Установка пожарного рукава;

  Организация ежегодного смотра-конкурса детского рисунка на противопожарную тему;

     Проведение   комплексных     пожарно-технических   обследований учреждений образования перед началом учебного года и учреждений с массовым пребыванием людей;

    Проведение пожарно-тактических       учений по отработке приемов и способов тушения пожаров и спасению людей;

       Приобретение самоспасателей;

    Обучение ответственного за пожарную безопасность;

    Установка речевого оповещания;

      Приобретение пожарных гидрантов;

      Обработка одежды сценыогнезащитным составом;

     Обучение работников  мерам пожарной безопасности;

     Приобретение планов эвакуации,наглядной агитации;

   Проведение мероприятий, в рамках «Клуба добровольных пожарных и волонтеров»;

       Установка световых обозначений;

       Ремонт электропроводки служебных помещений;
Автоматическая пожарная сигнализация с выводом на пульт пожарной части;

        Обслуживание пожарной безопасности;

        Установка пожарной        сигнализации          в центральной и детской библиотеках;

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период 2014 - 2020 годов, реализуется за счет средств районного бюджета 

Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо                       29487,5 тыс.рублей, в том числе по годам:

	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	7104,5
	3094,5
	3359,5
	3787,0
	4317,0
	3320,0
	4505,0


Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета района  и по результатам исполнения Подпрограммы по итогам каждого года.

6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства органов местного самоуправления и организаций, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы в рамках согласованных обязательств и полномочий.

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Отбор исполнителей, выполняющих (оказывающих) отдельные работы (услуги) в рамках подпрограммы, производится на конкурсной основе в соответствии с федеральным законодательством. 

Исполнители подпрограммы - ответственные за выполнение мероприятий с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств вносят ответственному исполнителю подпрограммы предложения по уточнению целевых индикаторов и показателя, затрат по программным мероприятиям, механизму реализации и составу исполнителей.

В ходе реализации подпрограммы исполнители подпрограммы - ответственные за выполнение мероприятий:

организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;

несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;
разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;

представляют информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы ответственному исполнителю подпрограммы ;

готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;

уточняют механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.

Ответственный исполнитель подпрограммы в установленном порядке осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей подпрограммы, несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности.
  ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к муниципальной программе Знаменского
 района «Обеспечение безопасности населения
 Знаменского района его жизненно важных интересов
 и противодействие преступности на 2014-2020 годы»

 ПОДПРОГРАММА

 «Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию на 2014 - 2020 годы»

Паспорт подпрограммы

	Ответственный исполнитель подпрограммы          
	Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Знаменского района

	Цель подпрограммы
	Обеспечение безопасности людей на водных объектах района



	Задачи подпрограммы
	Модернизация средств обеспечения безопасности людей на водных объектах района;

обучение населения плаванию и приемам спасения на воде, создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения



	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
	Уровень оснащенности спасательных постов  имуществом и снаряжением — 100%;

увеличение количества людей обученных плаванию и приемам спасения на воде — 7%

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2014-2020 годы



	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета .Плановый объем финансирования составляет — 1,108 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 136,0 тыс. рублей;

2015 год – 176,0 тыс. рублей;

2016 год – 140,0 тыс. рублей;

2017 год – 80,0 тыс. рублей;

2018 год – 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 58,0 тыс. рублей;

2020 год – 18,0 тыс. рублей.

Мероприятия Подпрограммы реализуются при условии включения данной подпрограммы в районный бюджет на очередной  финансовый год


· Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

    Ежегодно на водных объектах  Тамбовской области гибнет более  60 человек. В основном  гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами, гибели людей нет. 


 В Главном управлении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  по Тамбовской области  в Знаменском районе зарегистрирован  всего  1 пляж. Одним из основных требований,  предъявляемым к пляжам, является наличие спасательного поста и подготовленных матросов-спасателей.

Безопасность людей на водных объектах не может быть обеспечена только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и использования организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов района.

Решение обозначенных проблем позволит качественно и в лучшую сторону изменить существующее положение дел в вопросах обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Таким образом, для решения указанных выше проблем, с учетом причин их возникновения,  необходимо немедленное решение проблемной ситуации  программно-целевым методом. Реализация мероприятий подпрограммы позволит осуществить комплекс практических мер, направленных на уменьшение количества погибших на водных объектах, увеличение числа общественных  спасательных постов и  количества человек, обученных плаванию.

2. Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере

реализации подпрограммы, цели, задачи и сроки 

реализации подпрограммы

Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере профилактики и предупреждения несчастных случаев на воде на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального уровня:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р);

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до                  2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537);

Основной целью подпрограммы является:

обеспечение безопасности людей на водных объектах района.

Подпрограмма рассчитана на 2014-2020 годы и предполагает решение следующих задач:

модернизация средств обеспечения безопасности людей на водных объектах района;

обучение населения плаванию и приемам спасения на воде, создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения.

·  Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы является:

уровень оснащенности спасательных постов имуществом и снаряжением;

увеличение количества людей обученных плаванию и приемам спасения на воде.

Показатели индикаторов указаны в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы


Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее цели и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач в сфере профилактики и предупреждения несчастных случаев на воде.

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

оснащение спасательных постов аварийно-спасательными средствами на 100%;

мероприятия, направленные на увеличение числа детей охваченных обучением плаванию на 7%;

мероприятия, направленные на уменьшение времени оказания помощи терпящим бедствие на водных объектах;

мероприятия, направленные на увеличение информирования населения по вопросам безопасного поведения на водных объектах на 6 % ;

мероприятия, направленные на увеличение общественных спасательных пунктов на 2 шт.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период  2014 - 2020 годов, реализуется за счет средств районного бюджета.

Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо   1108,0 тыс.рублей.

	Всего
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год

	1108,0
	136,0
	176,0
	140,0
	80,0
	500,0
	58,0
	18,0


Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета района и по результатам исполнения подпрограммы по итогам каждого года.
6. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства органов местного самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы в рамках согласованных обязательств и полномочий.

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Отбор исполнителей, выполняющих (оказывающих) отдельные работы (услуги) в рамках подпрограммы, производится на конкурсной основе в соответствии с федеральным законодательством.

Исполнители подпрограммы - ответственные за выполнение мероприятий с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств вносят ответственному исполнителю подпрограммы предложения по уточнению целевых индикаторов и показателя, затрат по программным мероприятиям, механизму реализации и составу исполнителей.

В ходе реализации подпрограммы исполнители подпрограммы - ответственные за выполнение мероприятий:

организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;

несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;

разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;

представляют информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы ответственному исполнителю подпрограммы ;

готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;

уточняют механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.

Ответственный исполнитель подпрограммы в установленном порядке осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей подпрограммы, несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности.

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к муниципальной программе Знаменского
 района «Обеспечение безопасности населения 
Знаменского района, защита его жизненно важных
 интересов и противодействие преступности
 на 2014-2020 годы»
 ПОДПРОГРАММА 
«Повышение уровня гражданской обороны  Знаменского района                        на 2014 - 2020 годы»

Паспорт подпрограммы

	Ответственный исполнитель подпрограммы          
	Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной работы администрации района

	Цель подпрограммы
	Повышение уровня защиты населения района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а  так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	Задачи подпрограммы
	Совершенствование системы управления и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

повышение обеспечения установленных групп населения средствами индивидуальной защиты



	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
	Повышение охвата оповещением населения — 95%;
повышение обеспечения установленных групп населения средствами индивидуальной защиты — на 30%

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2014- 2020 годы 



	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета .Плановый объем финансирования составляет — 2,185 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 100 тыс. рублей;

2015 год – 120 тыс. рублей;

2016 год – 255 тыс. рублей;

2017 год – 290 тыс. рублей;

2018 год – 400 тыс. рублей;

2019 год – 440 тыс. рублей;

2020 год – 580 тыс. рублей.

Мероприятия Подпрограммы реализуются при условии включения данной подпрограммы в районный бюджет на очередной  финансовый год




· Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

В настоящее  время  состояние гражданской обороны района не в полной мере отвечает предъявляемым  требованиям и  находится в  такой  стадии своего  развития,  когда  требуется  сформировать новые подходы к планированию и реализации ее мероприятий.

 Действующие системы управления и оповещения населения  требует коренной перестройки по следующим причинам:

аппаратура  П-160,  используемая  в  системе   электросиренного оповещения,   морально   и   физически   устарела,   обладает   низкой устойчивостью  к  помехам,  не приспособлена  к  работе в цифровых сетях связи;

организационно-технические   решения  по  оповещению  населения через теле- и радиоканалы отличаются низкой устойчивостью.

Освежение запасов имущества гражданской обороны за  последние 25 лет проводилось в недостаточном объеме в виду незначительного  финансирования из федерального, областного и районного бюджетов. 

Реализация Концепции   гражданской   обороны   должна осуществляться последовательно, исходя из социально-экономических условий района в   рамках   выполнения целевой  программы.   Основными  направлениями  подпрограммы являются:

совершенствование систем управления и оповещения гражданской обороны района;

накопление  средств индивидуальной защиты для   установленных групп населения.    

Для совершенствования    систем управления и оповещения  необходимо:

создание новой региональной  автоматизированной системы централизованного оповещения;

внедрение  современной  аппаратуры  управления и оповещения, работающей на цифровых сетях связи,  по телерадиоканалам и сети   уличной звукофикации;

создание системы оповещения населения по каналам систем сотовой радиосвязи общего пользования.

Кроме того, наличие в области объектов, использующих  в производственной  деятельности опасные вещества, применение оружия массового поражения в военных конфликтах требуют повышенного  внимания  к  вопросам  радиационной, химической и биологической защиты населения района. Основным направлением по ее совершенствованию является доведение  до  требуемого уровня запасов имущества гражданской обороны (средств индивидуальной  защиты для установленных групп населения района).

2. Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере

реализации подпрограммы, цель, задачи и сроки

реализации подпрограммы

Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере гражданской обороны на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального уровня:

Федеральный Закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ  «О гражданской обороне»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р);

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до      2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации                         от   12 мая 2009 г. № 537).

Основной целью подпрограммы является повышение уровня защита населения района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Подпрограмма рассчитана на 2014-2020 годы и предполагает решение следующих задач:

совершенствование системы управления и  оповещения  населения о чрезвычайных ситуациях;

обеспечение средствами индивидуальной защиты установленных групп населения.

· Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы является:

повышение качества управления и охвата оповещением населения;

обеспеченность установленных групп населения средствами индивидуальной защиты.

Показатели индикаторов указаны в приложении № 1 к муниципальной программе.

·  Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее цели и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач в сфере гражданской обороны.

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

мероприятия, направленные на повышение эффективности системы управления и оповещения гражданской обороны;

мероприятия, направленные на повышение эффективности защиты населения;

мероприятия, направленные на обеспечение средствами индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;

· Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период 2014 - 2020 годов, реализуется за счет средств районного бюджета.

Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо                                    2225,0 тыс. рублей.
	Всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	2185,0
	100,0
	120,0
	225,0
	290,0
	400,0
	440,0
	580,0


Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета района и по результатам исполнения подпрограммы по итогам каждого года.
6. Механизм реализации подпрограммы

Распорядителями бюджетных средств являются отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной работы администрации района, муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр».

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Отбор исполнителей, выполняющих (оказывающих) отдельные работы (услуги) в рамках подпрограммы, производится на конкурсной основе в соответствии с федеральным законодательством. 

Исполнители подпрограммы - ответственные за выполнение мероприятий с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств вносят ответственному исполнителю подпрограммы предложения по уточнению целевых индикаторов и показателя, затрат по программным мероприятиям, механизму реализации и составу исполнителей.

В ходе реализации подпрограммы исполнители подпрограммы - ответственные за выполнение мероприятий:

организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;

несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;

разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;

представляют информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы в отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной работы администрации района;

готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;

уточняют механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.

Ответственный исполнитель подпрограммы в установленном порядке осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей подпрограммы, несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности.

