## ПЛАН
				ПРИЛОЖЕНИЕ Утвержден / Постановлением администрации города / От 24.03.2015 № 370
План реализации в 2014-2016 годах / Программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов
1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2014-2016 годах и которые включены в Программу капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов

№	Район	Наименование муниципального образования	Адрес многоквартирного дома		Общая площадь здания (м2)	Жилая (нежилая) площадь / (м2)	Количество этажей	Год ввода в эксплуа-тацию	Материал несущих стен	Наличие подвала	Количество лифтов	Стоимость ремонта крыши / (в том числе пере-устройство)	Стоимость ремонта фасада	Стоимость ремонта инженерной инфраструк-туры	Стоимость установки приборов учета	Стоимость ремонта подвальных помещений	Стоимость ремота лифтов	Стоимость ремонта фундамента

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1		г. Моршанск	Красная пл.	5	277,60	247,30	2	1917	кирпич.	0	0	871642,00	1055638,00	183996,00	-	-	-	-
1.2		г. Моршанск	Красная пл.	10	438,20	424,30	2	1917	кирпич.	0	0	709914,00	1238936,00	174306,00	-	-	-	-
1.3		г. Моршанск	Красная пл.	12	330,30	298,80	2	1958	кирпич.	0	0	218124,00	143424,00	163742,40	-	-	-	-
1.4		г. Моршанск	Красная пл.	26	452,30	452,30	2	1917	кирпич.	0	0	995158,00	919186,00	214858,00	-	-	-	-
1.5		г. Моршанск	Красная пл.	28	1692,70	1478,60	2	1917	кирпич.	0	0	2636638,00	2729434,00	748886,00	-	-	-	-
1.6		г. Моршанск	Октябрьская пл.	3	335,50	335,50	2	1957	кирпич.	0	0	244915,00	161040,00	183854,00	-	-	-	-
1.7		г. Моршанск	Октябрьская пл.	4	187,90	187,90	2	1917	кирпич.	0	0	137167,00	90192,00	102969,20	-	-	-	-
1.8		г. Моршанск	Октябрьская пл.	17	627,60	510,30	2	1917	кирпич.	0	0	372519,00	244944,00	279644,40	-	-	-	-
1.9		г. Моршанск	Октябрьская пл.	23	376,40	376,40	2	1917	кирпич.	0	0	274772,00	180672,00	206267,20	-	-	-	-
1.10		г. Моршанск	Октябрьская пл.	24	296,50	266,50	2	1959	кирпич.	0	0	194545,00	127920,00	146042,00	-	-	-	-
1.11		г. Моршанск	Октябрьская пл.	27	526,20	221,30	2	1860	кирпич.	0	0	161549,00	106224,00	121272,40	-	-	-	-
1.12		г. Моршанск	Октябрьская пл.	29	446,70	446,70	2	1917	кирпич.	0	0	326091,00	214416,00	244791,60	-	-	-	-
1.13		г. Моршанск	Октябрьская пл.	30	1478,10	251,80	2	1917	кирпич.	0	0	183814,00	120864,00	137986,40	-	-	-	-
1.14		г. Моршанск	Октябрьская пл.	35а	202,00	202,00	2	1917	кирпич.	0	0	147460,00	-	110696,00	-	-	-	-
1.15		г. Моршанск	пос. Газопровод	5	463,40	349,50	2	1946	кирпич.	0	0	255135,00	167760,00	191526,00	-	-	-	-
1.16		г. Моршанск	ул. Высокая	4а	163,80	143,70	2	1959	кирпич.	0	0	104901,00	68976,00	78747,60	-	-	-	-
1.17		г. Моршанск	ул. Евдокимова	15 литер А	471,80	471,80	2	1917	кирпич.	0	0	344414,00	226464,00	258546,40	-	-	-	-
1.18		г. Моршанск	ул. Красноармейская	1А	2596,60	1191,40	3	1961	кирпич.	0	0	869722,00	639781,80	652887,20	-	-	-	-
1.19		г. Моршанск	ул. Сурикова	27а	758,70	697,20	2	1964	кирпич.	0	0	508956,00	334656,00	382065,60	-	-	-	-
1.20		г. Моршанск	ул. Сурикова	27б	274,10	274,10	2	1964	кирпич.	0	0	200093,00	131568,00	150206,80	-	-	-	-
1.21		г. Моршанск	ул.7 городок	13	1054,30	628,10	2	1940	кирпич.	0	0	458513,00	301488,00	344198,80	-	-	-	-
1.22		г. Моршанск	ул.7 городок	15	1308,10	724,70	2	1940	кирпич.	0	0	529031,00	347856,00	397135,60	-	-	-	-
1.23		г. Моршанск	ул.7 городок	104	1764,60	1516,10	3	1958	кирпич.	0	0	-	1121914,00	454830,00	-	-	-	-
1.24		г. Моршанск	ул.7 городок	105	1765,90	1578,60	3	1961	кирпич.	0	0	-	1168164,00	473580,00	-	-	-	-
1.25		г. Моршанск	ул.Белинского	6	279,40	279,40	2	1961	кирпич.	0	0	-	134112,00	153111,20	-	-	-	-
1.26		г. Моршанск	ул.Воронежская	10	1329,00	1236,40	4	1965	кирпич.	1	0	766568,00	531652,00	769040,80	261440,00	430267,20	-	-
1.27		г. Моршанск	ул.Высокая	1	446,30	265,30	2	1917	кирпич.	0	0	193669,00	127344,00	145384,40	-	-	-	-
1.28		г. Моршанск	ул.Высокая	2	428,20	251,80	2	1917	кирпич.	0	0	183814,00	120864,00	137986,40	-	-	-	-
1.29		г. Моршанск	ул.Гражданская	75	194,60	194,60	2	1917	кирп/дерев	0	0	333180,00	264771,00	37166,00	-	-	-	-
1.30		г. Моршанск	ул.Декабристов	3	585,10	534,30	2	1959	кирпич.	0	0	390039,00	-	292796,40	-	-	-	-
1.31		г. Моршанск	ул.Декабристов	5	585,00	531,90	2	1959	кирпич.	0	0	-	-	291481,20	-	-	-	-
1.32		г. Моршанск	ул.Декабристов	7	580,40	530,10	2	1958	кирпич.	0	0	-	-	290494,80	-	-	-	-
1.33		г. Моршанск	ул.Декабристов	9	297,90	284,00	2	1962	кирпич.	0	0	-	-	155632,00	-	-	-	-
1.34		г. Моршанск	ул.Дзержинского	6	372,40	350,50	2	1960	ш/блочн	0	0	-	168240,00	192074,00	-	-	-	-
1.35		г. Моршанск	ул.Дзержинского	3а	13260,10	11721,30	9	1988	панельн.	1	6	-	-	-	-	-	9000000,00	-
1.36		г. Моршанск	ул.Дзержинского	4а	8940,60	7813,80	9	1989	панельн.	1	4	-	-	-	-	-	6000000,00	-
1.37		г. Моршанск	ул.Евдокимова	6 литер А	524,80	495,00	2	1917	кирпич.	0	0	822352,00	1031803,00	183151,00	-	-	-	-
1.38		г. Моршанск	ул.Евдокимова	7	237,50	237,50	2	1917	кирпич.	0	0	652016,00	740368,00	117936,00	-	-	-	-
1.39		г. Моршанск	ул.Евдокимова	11	368,70	368,70	2	1917	кирпич.	0	0	651767,00	1235022,00	217881,00	-	-	-	-
1.40		г. Моршанск	ул.Евдокимова	14	396,40	336,70	2	1917	кирпич.	0	0	833945,00	1401221,00	244242,00	-	-	-	-
1.41		г. Моршанск	ул.Евдокимова	19	607,90	506,80	2	1917	кирпич.	0	0	1069971,00	1465549,00	320930,00	-	-	-	-
1.42		г. Моршанск	ул.Евдокимова	21	124,70	124,70	2	1917	кирпич.	0	0	393948,00	273669,00	120279,00	-	-	-	-
1.43		г. Моршанск	ул.Евдокимова	22	176,80	142,50	2	1917	кирп/дерев	0	0	104025,00	68400,00	78090,00	-	-	-	-
1.44		г. Моршанск	ул.Евдокимова	23	1014,40	955,50	2	1917	кирпич.	0	0	1251816,00	1529716,00	491487,00	-	-	-	-
1.45		г. Моршанск	ул.Евдокимова	30	250,80	250,80	2	1917	кирпич.	0	0	799749,00	701306,00	214833,00	-	-	-	-
1.46		г. Моршанск	ул.Евдокимова	31	145,10	145,10	2	1917	кирпич.	0	0	375111,00	484120,00	59689,00	-	-	-	-
1.47		г. Моршанск	ул.Евдокимова	37	870,10	791,30	3	1917	кирпич.	1	0	430467,20	585562,00	402771,70	261440,00	261129,00	-	-
1.48		г. Моршанск	ул.Евдокимова	41	222,70	222,70	2	1917	кирп/дерев	0	0	162571,00	106896,00	122039,60	-	-	-	-
1.49		г. Моршанск	ул.Евдокимова	45	178,60	178,60	2	1917	кирпич.	0	0	130378,00	85728,00	97872,80	-	-	-	-
1.50		г. Моршанск	ул.Евдокимова	46	104,70	104,70	2	1917	кирпич.	0	0	76431,00	50256,00	57375,60	-	-	-	-
1.51		г. Моршанск	ул.Железнодорожный дом	3	521,20	320,00	2	1885	кирпич.	0	0	233600,00	153600,00	175360,00	-	-	-	-
1.52		г. Моршанск	ул.Железнодорожный дом	4	782,70	504,50	2	1885	кирпич.	0	0	368285,00	242160,00	276466,00	-	-	-	-
1.53		г. Моршанск	ул.Железнодорожный дом	12	860,80	382,70	2	1875	кирпич.	0	0	279371,00	183696,00	209719,60	-	-	-	-
1.54		г. Моршанск	ул.Зеленая	28	345,30	324,90	2	1960	кирпич.	0	0	-	155952,00	178045,20	-	-	-	-
1.55		г. Моршанск	ул.Зеленая	30	465,10	434,00	2	1960	кирпич.	0	0	-	208320,00	237832,00	-	-	-	-
1.56		г. Моршанск	ул.Зеленая	37	5656,00	3925,70	9	1989	кирпич.	1	2	-	-	-	-	-	3000000,00	-
1.57		г. Моршанск	ул.Зеленая	41а	6588,30	4713,60	9	1987	кирпич.	1	1	-	-	-	-	-	1500000,00	-
1.58		г. Моршанск	ул.Интернациональная	12	338,80	111,00	2	1917	кирпич.	0	0	81030,00	53280,00	60828,00	-	-	-	-
1.59		г. Моршанск	ул.Интернациональная	22	1947,30	1616,00	2	1917	кирпич.	0	0	1217389,00	259920,00	296742,00	-	-	-	-
1.60		г. Моршанск	ул.Интернациональная	29	442,80	299,10	2	1959	кирпич.	0	0	218343,00	672430,00	163906,80	-	-	-	-
1.61		г. Моршанск	ул.Интернациональная	38	2260,96	1497,50	3	1917	деревянные	0	0	-	-	449250,00	-	-	-	-
1.62		г. Моршанск	ул.Интернациональная	41	757,80	350,78	2	1917	кирпич.	0	0	1562260,00	168374,40	192227,44	-	-	-	-
1.63		г. Моршанск	ул.Интернациональная	44	324,80	136,30	2	1917	кирпич.	0	0	99499,00	65424,00	74692,40	-	-	-	-
1.64		г. Моршанск	ул.Интернациональная	46	382,30	296,30	2	1890	кирпич.	0	0	216299,00	142224,00	162372,40	-	-	-	-
1.65		г. Моршанск	ул.Интернациональная	60	250,00	236,40	2	1917	кирпич.	0	0	107602,00	1132633,00	80775,20	-	-	-	-
1.66		г. Моршанск	ул.Интернациональная	62	154,60	99,00	2	1917	кирпич.	0	0	72270,00	47520,00	54252,00	-	-	-	-
1.67		г. Моршанск	ул.Интернациональная	67	344,90	320,90	2	1917	кирпич.	0	0	234257,00	722115,00	175853,20	-	-	-	-
1.68		г. Моршанск	ул.Интернациональная	73 литер А	505,80	412,70	2	1917	кирпич.	0	0	301271,00	198096,00	226159,60	-	-	-	-
1.69		г. Моршанск	ул.Интернациональная	75	1309,30	407,70	2	1917	кирпич.	0	0	297621,00	195696,00	223419,60	-	-	-	-
1.70		г. Моршанск	ул.Интернациональная	91	105,20	105,20	2	1917	кирпич.	0	0	76796,00	50496,00	57649,60	-	-	-	-
1.71		г. Моршанск	ул.Интернациональная	54а	129,10	100,50	2	1917	кирпич.	0	0	73365,00	48240,00	55074,00	-	-	-	-
1.72		г. Моршанск	ул.Интернациональная	81а	237,90	237,90	2	1917	кирпич.	0	0	173667,00	114192,00	130369,20	-	-	-	-
1.73		г. Моршанск	ул.К. Маркса	3	282,70	282,70	2	1917	кирпич.	0	0	206371,00	135696,00	154919,60	-	-	-	-
1.74		г. Моршанск	ул.К. Маркса	19	449,10	398,20	2	1965	кирпич.	0	0	290686,00	191136,00	218213,60	-	-	-	-
1.75		г. Моршанск	ул.К. Маркса	24	419,50	389,10	2	1890	кирпич.	0	0	681127,00	186768,00	163772,00	-	-	-	-
1.76		г. Моршанск	ул.К. Маркса	34	186,80	175,40	2	1865	кирп/дерев	0	0	256067,00	420843,00	23408,00	-	-	-	-
1.77		г. Моршанск	ул.К. Маркса	36	369,30	245,50	2	1917	кирпич.	0	0	702086,00	117840,00	134534,00	-	-	-	-
1.78		г. Моршанск	ул.К. Маркса	54	254,40	189,60	2	1917	кирпич.	0	0	479035,00	485711,00	36351,00	-	-	-	-
1.79		г. Моршанск	ул.Комсомольская	74	172,10	135,80	2	1917	кирпич.	0	0	99134,00	65184,00	74418,40	-	-	-	-
1.80		г. Моршанск	ул.Комсомольская	138	10892,40	9605,50	9	1984	панельн.	1	5	-	-	-	-	-	7500000,00	-
1.81		г. Моршанск	ул.Красная	13	184,70	184,70	2	1917	кирп/дерев	0	0	368377,00	758441,00	8609,00	-	-	-	-
1.82		г. Моршанск	ул.Красная	39	1091,30	362,00	2	1917	кирпич.	0	0	264260,00	173760,00	198376,00	-	-	-	-
1.83		г. Моршанск	ул.Красная	61	216,30	216,30	2	1917	деревянные	0	0	157899,00	166551,00	118532,40	-	-	-	-
1.84		г. Моршанск	ул.Красная	67	1366,40	1259,10	4	1964	кирпич.	0	0	-	541413,00	358843,50	-	-	-	-
1.85		г. Моршанск	ул.Красноармейская	83	182,10	182,10	2	1917	кирп/дерев	0	0	353074,00	87408,00	71287,00	-	-	-	-
1.86		г. Моршанск	ул.Красноармейская	92	276,80	276,80	2	1917	кирпич.	0	0	511649,00	132864,00	144481,00	-	-	-	-
1.87		г. Моршанск	ул.Куйбышева	4	641,10	641,10	2	1959	кирпич.	1	0	468003,00	307728,00	351322,80	261440,00	185919,00	-	-
1.88		г. Моршанск	ул.Куйбышева	21	470,90	423,30	2	1956	кирпич.	0	0	309009,00	203184,00	231968,40	-	-	-	-
1.89		г. Моршанск	ул.Куйбышева	25	1777,10	1286,20	4	1962	кирпич.	1	0	-	553066,00	800016,40	261440,00	447597,60	-	-
1.90		г. Моршанск	ул.Курская	24	307,40	284,60	2	1961	кирпич.	0	0	-	136608,00	155960,80	-	-	-	-
1.91		г. Моршанск	ул.Ленина	4	451,20	351,20	2	1964	кирпич.	0	0	-	168576,00	192457,60	-	-	-	-
1.92		г. Моршанск	ул.Ленина	5	243,90	200,50	2	1917	кирпич.	0	0	146365,00	96240,00	109874,00	-	-	-	-
1.93		г. Моршанск	ул.Ленина	15	620,00	536,00	2	1917	кирпич.	0	0	-	-	293728,00	-	-	-	-
1.94		г. Моршанск	ул.Ленина	25	293,50	269,40	2	1917	кирпич.	0	0	196662,00	129312,00	147631,20	-	-	-	-
1.95		г. Моршанск	ул.Ленина	33	469,40	469,40	2	1917	кирпич.	0	0	342662,00	225312,00	257231,20	-	-	-	-
1.96		г. Моршанск	ул.Ленина	35	296,70	206,70	2	1917	кирпич.	0	0	150891,00	99216,00	113271,60	-	-	-	-
1.97		г. Моршанск	ул.Ленина	37	375,80	349,10	2	1917	кирпич.	0	0	254843,00	167568,00	191306,80	-	-	-	-
1.98		г. Моршанск	ул.Ленина	39	293,50	269,40	2	1917	кирпич.	0	0	196662,00	129312,00	147631,20	-	-	-	-
1.99		г. Моршанск	ул.Ленина	43	347,00	320,70	2	1917	кирпич.	0	0	234111,00	153936,00	175743,60	-	-	-	-
1.100		г. Моршанск	ул.Ленина	46	219,40	193,80	2	1917	кирпич.	0	0	141474,00	93024,00	106202,40	-	-	-	-
1.101		г. Моршанск	ул.Ленина	52	296,70	206,70	2	1917	кирпич.	0	0	150891,00	99216,00	113271,60	-	-	-	-
1.102		г. Моршанск	ул.Ленина	54	183,20	122,40	2	1917	кирпич.	0	0	89352,00	58752,00	67075,20	-	-	-	-
1.103		г. Моршанск	ул.Ленина	61	548,10	413,50	3	1917	кирпич.	0	0	224944,00	305990,00	124050,00	-	-	-	-
1.104		г. Моршанск	ул.Ленина	62	461,60	427,90	2	1917	кирпич.	0	0	312367,00	205392,00	234489,20	-	-	-	-
1.105		г. Моршанск	ул.Ленина	71	577,70	372,20	2	1917	кирпич.	0	0	271706,00	178656,00	203965,60	-	-	-	-
1.106		г. Моршанск	ул.Ленина	94	303,10	201,00	2	1917	кирпич.	0	0	146730,00	96480,00	110148,00	-	-	-	-
1.107		г. Моршанск	ул.Ленина	100	296,70	206,70	2	1917	кирпич.	0	0	150891,00	99216,00	113271,60	-	-	-	-
1.108		г. Моршанск	ул.Ленина	102	272,20	272,20	2	1917	кирпич.	0	0	198706,00	130656,00	149165,60	-	-	-	-
1.109		г. Моршанск	ул.Ленина	44б	394,70	352,00	2	1956	кирпич.	0	0	256960,00	168960,00	192896,00	-	-	-	-
1.110		г. Моршанск	ул.Лотикова	2	343,10	298,90	2	1917	кирп/дерев	0	0	218197,00	143472,00	163797,20	-	-	-	-
1.111		г. Моршанск	ул.Лотикова	37	435,50	425,40	2	1962	кирпич.	0	0	-	204192,00	233119,20	-	-	-	-
1.112		г. Моршанск	ул.Лотикова	61	196,20	189,20	2	1917	каменные, кирпичные (в т.ч. монолит)	0	0	138116,00	90816,00	103681,60	-	-	-	-
1.113		г. Моршанск	ул.Лотикова	62	1703,10	1264,70	4	1963	кирпич.	1	0	-	543821,00	786643,40	261440,00	440115,60	-	-
1.114		г. Моршанск	ул.Лотикова	72	772,30	602,00	2	1965	кирпич.	0	0	-	288960,00	329896,00	-	-	-	-
1.115		г. Моршанск	ул.Лотикова	73	255,50	255,50	2	1917	кирпич.	0	0	535999,00	693665,00	128469,00	-	-	-	-
1.116		г. Моршанск	ул.Лотикова	77	454,00	454,00	2	1917	кирпич.	0	0	1555267,00	668947,00	283178,00	-	-	-	-
1.117		г. Моршанск	ул.Лотикова	79 литер Д	464,80	464,80	2	1917	кирпич.	0	0	679126,00	1054477,00	423609,00	-	-	-	-
1.118		г. Моршанск	ул.Лотикова	82	255,50	255,50	2	1961	кирпич.	0	0	-	122640,00	140014,00	-	-	-	-
1.119		г. Моршанск	ул.Пролетарская	6	736,00	428,10	2	1907	кирпич.	1	0	312513,00	205488,00	234598,80	261440,00	124149,00	-	-
1.120		г. Моршанск	ул.Пролетарская	8	2610,40	2448,00	3	1935	кирпич.	0	0	1331712,00	1811520,00	734400,00	-	-	-	-
1.121		г. Моршанск	ул.Пролетарская	14	324,60	267,90	3	1875	кирпич.	0	0	145737,60	198246,00	80370,00	-	-	-	-
1.122		г. Моршанск	ул.Пролетарская	25	1477,60	1224,70	4	1963	кирпич.	1	0	-	526621,00	761763,40	261440,00	426195,60	-	-
1.123		г. Моршанск	ул.Пролетарская	114	300,70	300,70	2	1917	кирпич.	0	0	219511,00	144336,00	164783,60	-	-	-	-
1.124		г. Моршанск	ул.Пушкина	3	285,30	242,50	2	1917	кирпич.	0	0	939699,00	116400,00	132890,00	-	-	-	-
1.125		г. Моршанск	ул.Пушкина	13	652,10	348,00	2	1917	кирпич.	0	0	254040,00	167040,00	190704,00	-	-	-	-
1.126		г. Моршанск	ул.Пушкина	17	860,80	444,70	3	1917	кирпич.	0	0	241916,80	329078,00	133410,00	-	-	-	-
1.127		г. Моршанск	ул.Пушкина	31	1072,40	784,25	3	1917	кирпич.	0	0	426632,00	1693173,00	235275,00	-	-	-	-
1.128		г. Моршанск	ул.Пушкина	40	1383,00	1383,00	2	1917	кирпич.	0	0	1009590,00	663840,00	757884,00	-	-	-	-
1.129		г. Моршанск	ул.Пушкина	54	411,80	313,90	2	1917	кирпич.	0	0	229147,00	150672,00	172017,20	-	-	-	-
1.130		г. Моршанск	ул.Пушкина	76	555,40	317,40	2	1917	кирпич.	0	0	231702,00	152352,00	173935,20	-	-	-	-
1.131		г. Моршанск	ул.Рязанская	1	293,20	274,80	2	1961	шлакобетон	0	0	-	131904,00	150590,40	-	-	-	-
1.132		г. Моршанск	ул.Рязанская	3	294,40	274,00	2	1961	кирпич.	0	0	-	-	150152,00	-	-	-	-
1.133		г. Моршанск	ул.Рязанская	6	267,20	212,40	2	1965	деревянные	0	0	155052,00	163548,00	116395,20	-	-	-	-
1.134		г. Моршанск	ул.Рязанская	7	300,60	281,30	2	1961	шлакобетон	0	0	-	135024,00	154152,40	-	-	-	-
1.135		г. Моршанск	ул.Рязанская	8	267,20	212,40	2	1965	деревянные	0	0	155052,00	163548,00	116395,20	-	-	-	-
1.136		г. Моршанск	ул.Рязанская	9	277,60	277,60	2	1917	кирпич.	0	0	202648,00	133248,00	152124,80	-	-	-	-
1.137		г. Моршанск	ул.Сакко и Ванцетти	96	558,20	558,20	2	1917	кирпич.	0	0	407486,00	267936,00	305893,60	-	-	-	-
1.138		г. Моршанск	ул.Свободная	8	431,90	387,20	2	1917	кирпич.	1	0	282656,00	185856,00	212185,60	261440,00	112288,00	-	-
1.139		г. Моршанск	ул.Свободная	18	496,00	444,90	2	1917	кирпич.	1	0	324777,00	213552,00	243805,20	261440,00	129021,00	-	-
1.140		г. Моршанск	ул.Свободная	20	424,70	424,70	2	1917	кирпич.	1	0	310031,00	203856,00	232735,60	261440,00	123163,00	-	-
1.141		г. Моршанск	ул.Свободная	21	169,70	169,70	2	1917	кирпич.	0	0	123881,00	81456,00	92995,60	-	-	-	-
1.142		г. Моршанск	ул.Свободная	28	276,70	232,60	2	1917	кирпич.	0	0	169798,00	111648,00	127464,80	-	-	-	-
1.143		г. Моршанск	ул.Советская	2	2108,40	1978,30	4	1917	кирпич.	0	0	1226546,00	850669,00	563815,50	-	-	-	-
1.144		г. Моршанск	ул.Советская	15	395,20	395,20	3	1917	кирпич.	0	0	214988,80	-	118560,00	-	-	-	-
1.145		г. Моршанск	ул.Советская	22	940,90	939,30	3	1917	кирпич.	0	0	510979,20	695082,00	281790,00	-	-	-	-
1.146		г. Моршанск	ул.Советская	23	506,60	323,50	2	1917	кирпич.	0	0	236155,00	155280,00	177278,00	-	-	-	-
1.147		г. Моршанск	ул.Советская	31	434,90	386,10	3	1917	кирпич.	0	0	210038,40	285714,00	115830,00	-	-	-	-
1.148		г. Моршанск	ул.Советская	37	2508,30	2144,70	3	1917	кирпич.	0	0	1166716,80	1587078,00	643410,00	-	-	-	-
1.149		г. Моршанск	ул.Советская	39	338,20	338,20	2	1917	кирпич.	0	0	246886,00	162336,00	185333,60	-	-	-	-
1.150		г. Моршанск	ул.Советская	50	1314,80	765,60	2	1965	кирпич.	0	0	-	367488,00	419548,80	-	-	-	-
1.151		г. Моршанск	ул.Советская	53	838,60	723,70	2	1962	кирпич.	0	0	-	347376,00	396587,60	-	-	-	-
1.152		г. Моршанск	ул.Советская	55	677,40	378,40	2	1962	кирпич.	1	0	-	181632,00	207363,20	261440,00	109736,00	-	-
1.153		г. Моршанск	ул.Советская	58	372,80	331,30	2	1958	кирпич.	0	0	241849,00	159024,00	181552,40	-	-	-	-
1.154		г. Моршанск	ул.Фабричная	1	607,90	555,10	2	1957	кирпич.	0	0	405223,00	-	304194,80	-	-	-	-
1.155		г. Моршанск	ул.Фабричная	3	530,20	303,00	2	1954	деревянные	0	0	221190,00	233310,00	166044,00	-	-	-	-
1.156		г. Моршанск	ул.Хлебная	22	1334,30	928,80	2	1954	кирпич.	0	0	678024,00	445824,00	508982,40	-	-	-	-
1.157		г. Моршанск	ул.Хлебная	24	1293,15	1293,15	4	1959	кирпич.	0	0	801753,00	556054,50	368547,75	-	-	-	-
1.158		г. Моршанск	ул.Чернышевского	3	559,40	515,40	2	1958	кирпич.	0	0	-	247392,00	282439,20	-	-	-	-
1.159		г. Моршанск	ул.Энгельса	79	545,90	500,90	2	1964	кирпич.	0	0	-	240432,00	274493,20	-	-	-	-
Итого по Тамбовской области:					136921,71	110503,98	-	-	-	-	18,00	51353444,80	53308523,70	34981298,49	2875840,00	2789581,00	27000000,00	0,00

## 2.1
2. Мероприятия по выполнению в 2014 году регионального плана реализации Программы капитального ремонта многоквартирных домов, / расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов
2.1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление государственной поддержки в 2014 году* и которые включены в краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта многоквартирных домов

№ п/п	Адрес МКД	Год		Материал стен	Количество этажей	Количество подъездов	общая площадь МКД, всего	Площадь помещений МКД:		Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана	Стоимость капитального ремонта					Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД	Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД**	Плановая дата завершения работ
		ввода в эксплуатацию	завершение последнего капитального ремонта					всего:	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан		всего:	в том числе:
					за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	за счет средств бюджета Тамбовской области	за счет средств местного бюджета	за счет средств собственников помещений в МКД
					кв.м	кв.м	кв.м	чел.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб./кв.м	руб./кв.м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
город Моршанск
Итого по городу Моршанску:		Х	Х	Х	Х	Х	10117,30	9396,00	8158,10	405	36805887,00	2064520,59	1541010,05	0,00	33200356,36	3917,19	Х	Х
1	Красная пл., 10	1917		кирпич.	2	1	438,20	424,30	178,80	14	1948850,00	92979,24	69402,04	0,00	1786468,72	4593,10	6170,00	12.2014
2	Красная пл., 26	1917		кирпич.	2	2	452,30	452,30	333,70	18	1914344,00	99951,60	74606,38	0,00	1739786,02	4232,47	6170,00	12.2014
3	Красная пл., 28	1917		кирпич.	2	2	1692,70	1478,60	1411,60	64	5366072,00	322357,36	240615,63	0,00	4803099,01	3629,16	6170,00	05.2015
4	Красная пл., 5	1917		кирпич.	2	1	277,60	247,30	0,00	13	1055638,00	55387,04	41342,28	0,00	958908,68	4268,65	6170,00	12.2014
5	ул.Гражданская, 75	1917		кирп/дер	2	1	194,60	194,60	194,60	6	597951,00	43024,75	32114,75	0,00	522811,50	3072,72	6170,00	05.2015
6	ул.Евдокимова, 11	1917		кирпич.	2	2	368,70	368,70	254,50	25	1886789,00	81517,08	60846,40	0,00	1744425,52	5117,41	6170,00	12.2014
7	ул.Евдокимова, 14	1917		кирпич.	2	2	454,80	454,80	454,80	11	2235166,00	100350,75	74904,33	0,00	2059910,92	4914,61	6170,00	12.2014
8	ул.Евдокимова, 19	1917		кирпич.	2	2	607,90	506,80	390,40	22	2535520,00	112400,55	83898,59	0,00	2339220,86	5003,00	6170,00	12.2014
9	ул.Евдокимова, 21	1917		кирпич.	2	1	124,70	124,70	124,70	5	393948,00	27570,33	20579,19	0,00	345798,48	3159,17	6170,00	12.2014
10	ул.Евдокимова, 23	1917		кирпич.	2	2	1014,40	955,50	955,50	39	2781532,00	208555,05	155670,74	0,00	2417306,21	2911,07	6170,00	12.2014
11	ул.Евдокимова, 30	1917		кирпич.	2	1	250,80	250,80	250,80	5	1501055,00	58097,39	43365,35	0,00	1399592,26	5985,07	6170,00	12.2014
12	ул.Евдокимова, 31	1917		кирпич.	2	1	145,10	145,10	115,80	8	859231,00	32447,07	24219,30	0,00	802564,63	5921,65	6170,00	12.2014
13	ул.Евдокимова, 6 литер А	1917		кирпич.	2	1	524,80	495,00	481,00	23	1854155,00	108228,15	80784,21	0,00	1665142,64	3745,77	6170,00	05.2015
14	ул.Евдокимова, 7	1917		кирпич.	2	2	237,50	237,50	163,50	14	1392384,00	53505,64	39937,95	0,00	1298940,41	5862,67	6170,00	12.2014
15	ул.Карла Маркса, 24	1890		кирпич.	2	1	419,50	389,10	354,80	17	681127,00	85309,77	63677,36	0,00	532139,87	1750,52	6170,00	12.2014
16	ул.Карла Маркса, 34	1865		кирп/дер	2	1	186,80	175,40	134,90	3	676910,00	39131,28	29208,57	0,00	608570,15	3859,24	6170,00	05.2015
17	ул.Карла Маркса, 36	1917		кирпич.	2	1	369,30	245,50	245,50	14	702086,00	54881,60	40965,01	0,00	606239,39	2859,82	6170,00	12.2014
18	ул.Карла Маркса, 54	1917		кирпич.	2	1	254,40	189,60	145,00	9	964746,00	42542,25	31754,61	0,00	890449,14	5088,32	6170,00	05.2015
19	ул.Красная, 13	1917		кирп/дерев	2	1	184,70	184,70	184,70	4	1135427,00	41018,97	30617,59	0,00	1063790,44	6147,41	6170,00	12.2014
20	ул.Красноармейская, 83	1917		кирп/дер	2	1	182,10	182,10	182,10	4	353074,00	45497,93	33960,80	0,00	273615,27	1938,90	6170,00	12.2014
21	ул.Красноармейская, 92	1917		кирпич.	2	1	276,80	276,80	276,80	14	511649,00	61201,39	45682,25	0,00	404765,36	1848,44	6170,00	12.2014
22	ул.Лотикова, 73	1917		кирпич.	2	1	255,50	255,50	255,50	8	1229664,00	56251,16	41987,28	0,00	1131425,56	4812,77	6170,00	12.2014
23	ул.Лотикова, 77	1917		кирпич.	2	2	454,00	454,00	390,00	27	1555267,00	99684,38	74406,92	0,00	1381175,70	3425,70	6170,00	12.2014
24	ул.Лотикова, 79 литер Д	1917		кирпич.	2	2	464,80	464,80	436,60	29	1733603,00	102764,14	76705,74	0,00	1554133,12	3729,78	6170,00	12.2014
25	ул. Пушкина, 3	1917		кирпич.	2	2	285,30	242,50	242,50	9	939699,00	39865,72	29756,78	0,00	870076,50	3875,05	6170,00	12.2014

* В соответствии с ч.4 ст. 15.1 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом, в котором Фондом приняты соответствующие решения о предоставлении такой финансовой поддержки.
** В соответствии с письмом Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения "Центр по ценообразованию в строительстве" от 04.06.2014 № 62 предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту одного квадратного метра общей площади помещений в многоквартирных домах от 5-ти этажей и выше составляет 5680 руб./кв.м., до 5-ти этажей - 6170 руб./кв.м.

## 2.2
2.2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление государственной поддержки в 2014 году и которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта
№ п\п	Адрес МКД	Стоимость капитального ремонта ВСЕГО	виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ					виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
			ремонт внутридомовых инженерных систем	ремонт или замена лифтового оборудования		ремонт крыши		ремонт подвальных помещений		ремонт фасада		ремонт фундамента		утепление фасадов	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю	установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ	другие виды
		руб.	руб.	ед.	руб.	кв.м.	руб.	кв.м.	руб.	кв.м.	руб.	куб.м.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого по городу Моршанску		36805887,00	8609,00	0	0,00	9128,00	18587071,00	0,00	0,00	7383,00	18210207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ул.Гражданская, 75	597951,00	0,00	0	0,00	180,00	333180,00	0,00	0,00	120,00	264771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ул.Евдокимова, 11	1886789,00	0,00	0	0,00	340,00	651767,00	0,00	0,00	628,00	1235022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ул.Евдокимова, 14	2235166,00	0,00	0	0,00	420,00	833945,00	0,00	0,00	637,00	1401221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ул.Евдокимова, 19	2535520,00	0,00	0	0,00	480,00	1069971,00	0,00	0,00	630,00	1465549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ул.Евдокимова, 21	393948,00	0,00	0	0,00	156,00	393948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ул.Евдокимова, 23	2781532,00	0,00	0	0,00	530,00	1251816,00	0,00	0,00	620,00	1529716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ул.Евдокимова, 30	1501055,00	0,00	0	0,00	360,00	799749,00	0,00	0,00	280,00	701306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ул.Евдокимова, 31	859231,00	0,00	0	0,00	160,00	375111,00	0,00	0,00	260,00	484120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ул.Евдокимова, 6 литер А	1854155,00	0,00	0	0,00	385,00	822352,00	0,00	0,00	399,00	1031803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ул.Евдокимова, 7	1392384,00	0,00	0	0,00	280,00	652016,00	0,00	0,00	354,00	740368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ул.Красная, 13	1135427,00	8609,00	0	0,00	180,00	368377,00	0,00	0,00	370,00	758441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Красная пл., 10	1948850,00	0,00	0	0,00	540,00	709914,00	0,00	0,00	370,00	1238936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Красная пл., 26	1914344,00	0,00	0	0,00	560,00	995158,00	0,00	0,00	380,00	919186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Красная пл., 28	5366072,00	0,00	0	0,00	1545,00	2636638,00	0,00	0,00	1100,00	2729434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Красная пл., 5	1055638,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	1055638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ул.Красноармейская, 83	353074,00	0,00	0	0,00	170,00	353074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ул.Красноармейская, 92	511649,00	0,00	0	0,00	220,00	511649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ул.Карла Маркса, 24	681127,00	0,00	0	0,00	160,00	681127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ул.Карла Маркса, 34	676910,00	0,00	0	0,00	160,00	256067,00	0,00	0,00	195,00	420843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ул.Карла Маркса, 36	702086,00	0,00	0	0,00	440,00	702086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ул.Карла Маркса, 54	964746,00	0,00	0	0,00	310,00	479035,00	0,00	0,00	240,00	485711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ул.Лотикова, 73	1229664,00	0,00	0	0,00	240,00	535999,00	0,00	0,00	300,00	693665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ул.Лотикова, 77	1555267,00	0,00	0	0,00	650,00	1555267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ул.Лотикова, 79 литер Д	1733603,00	0,00	0	0,00	320,00	679126,00	0,00	0,00	330,00	1054477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ул.Пушкина, 3	939699,00	0,00	0	0,00	342,00	939699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2.3
2.3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п	Наименование МО	Общая площадь МКД, всего	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана	Количество МКД					Стоимость капитального ремонта
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего:	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего:
		кв.м.	чел.	ед.	ед.	ед.	ед.	ед.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Итого по городу Моршанску
		2853,3	105	0	5	0	0	5	0,00	9 459 834,00	0,00	0,00	9 459 834,00

## 3.1
3. Мероприятия по выполнению в 2015 году регионального плана реализации Программы капитального ремонта многоквартирных домов, / расположенных на территории Тамбовской области, на период 2014-2043 годов
3.1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление государственной поддержки в 2015 году* и которые включены в краткосрочный план реализации Программы капитального ремонта многоквартирных домов

№ п/п	Адрес МКД	Год		Материал стен	Количество этажей	Количество подъездов	общая площадь МКД, всего	Площадь помещений МКД:		Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана	Стоимость капитального ремонта					Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД	Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД**	Плановая дата завершения работ
		ввода в эксплуатацию	завершение последнего капитального ремонта					всего:	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан		всего:	в том числе:
					за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	за счет средств бюджета Тамбовской области	за счет средств местного бюджета	за счет средств собственников помещений в МКД
					кв.м	кв.м	кв.м	чел.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб./кв.м	руб./кв.м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
город Моршанск
Итого по городу Моршанску:		Х	Х	Х	Х	Х	4815,20	3607,43	1669,08	121	7 000 000,00	438 295,44	367 840,96	0,00	6 193 863,60	1940,44	Х	Х
1	ул.Интернациональная, 41	1917	-	кирпич.	2	1	757,80	350,78	320,58	11	1 562 260,00	42619,06	35768,19	0	1483872,75	4453,67	9230,00	12.2015
2	ул.Интернациональная, 29	1959	-	кирпич.	2	1	442,80	299,10	194,80	18	672 430,00	36340,04	30498,51	0	605591,45	2248,18	9230,00	12.2015
3	ул.Интернациональная, 22	1917	-	кирпич.	2	2	1947,30	1616,00	541,50	21	1 217 389,00	196340,73	164779,63	0	856268,64	753,33	9230,00	12.2015
4	ул.Интернациональная, 67	1917	-	кирпич.	2	1	344,90	320,90	251,60	12	722 115,00	38988,7	32721,4	0	650404,9	2250,28	9230,00	12.2015
5	ул.Интернациональная, 60	1917	-	кирпич.	2	3	250	236,4	236,4	15	1 132 633,00	28722,12	24105,14	0	1079805,74	4791,17	9230,00	12.2015
6	ул.Пушкина, 31	1917	-	кирпич.	3	3	1072,40	784,25	124,20	44	1 693 173,00	95284,79	79968,09	0	1517920,12	2158,97	7680,00	12.2015
* В соответствии с ч.4 ст. 15.1 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом, в котором Фондом приняты соответствующие решения о предоставлении такой финансовой поддержки.
** В соответствии с письмом Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения "Центр по ценообразованию в строительстве" от 24.02.2015 № 5 предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту одного квадратного метра общей площади помещений в многоквартирных домах до 2-х этажей составляет 9230 руб./кв.м, до 5-ти этажей - 7680 руб./кв.м, свыше 5-ти этажей - 7060 руб./кв.м.

## 3.2
3.2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление государственной поддержки в 2015 году и которые включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта
№ п\п	Адрес МКД	Стоимость капитального ремонта ВСЕГО	виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ					виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
			ремонт внутридомовых инженерных систем	ремонт или замена лифтового оборудования		ремонт крыши		ремонт подвальных помещений		ремонт фасада		ремонт фундамента		утепление фасадов	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю	установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ	другие виды
		руб.	руб.	ед.	руб.	кв.м.	руб.	кв.м.	руб.	кв.м.	руб.	куб.м.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого по городу Моршанску		7 000 000,00	0,00	0	0,00	1236,40	2 779 649,00	0,00	0,00	1908,25	4 220 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ул.Интернациональная, 41	1 562 260,00	0,00	0	0,00	694,90	1 562 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ул.Интернациональная, 29	672 430,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,10	672 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ул.Интернациональная, 22	1 217 389,00	0,00	0	0,00	541,50	1 217 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ул.Интернациональная, 67	722 115,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,20	722 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ул.Интернациональная, 60	1 132 633,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,80	1 132 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ул.Пушкина, 31	1 693 173,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,15	1 693 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 3.3
3.3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п	Наименование МО	Общая площадь МКД, всего	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана	Количество МКД					Стоимость капитального ремонта
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего:	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	всего:
		кв.м.	чел.	ед.	ед.	ед.	ед.	ед.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2015 год
5	Итого по городу Моршанску
		4815,20	121	0	0	0	6	6	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00