ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района

от 12.12.2014 №1761

План

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Первомайском районе

| 1.Организационный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Первомайском районе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Вид документа или мероприятие | Исполнители | Сроки выполнения |
| 1.1. Создание центров тестирования ВФСК «ГТО» в Первомайском районе | Нормативный правовой акт | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района | до 01.07.2015 |
| 1.2. Формирование базы данных спортивных сооружений для подготовки и сдачи нормативов ВФСК «ГТО» | Информационные материалы | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района | до 01.07.2015 |
| 1.3. Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта ВФСК «ГТО» среди работников трудовых коллективов района | Протоколы сдачи нормативов | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района | Ежегодно, начиная с 2017 года |
| 1.4. Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта ВФСК «ГТО» среди неработающего населения района | Протоколы сдачи нормативов | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и архивного дела администрации района | Ежегодно, начиная с 2018 года |