АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2013                                с.Староюрьево                                          № 270

Об утверждении  Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Староюрьевского района Тамбовской области

В целях совершенствования программно-целевого планирования в Староюрьевском районе Тамбовской области, поэтапного перехода к формированию районного бюджета на основе муниципальных программ и в соответствии с постановлением администрации района от 02.09.2011 № 604 «Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов Староюрьевского района Тамбовской области на 2011 - 2013 годы»,  администрация Староюрьевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Староюрьевского района Тамбовской области согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации района от 26.01.2009 № 23 «Об утверждении  Порядка разработки, утверждения и реализации  целевых программ Староюрьевского района Тамбовской области» и  от 07.12.2009  № 763 «О внесении изменений в  постановление администрации района от 26.01.2009 № 23».

3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на информационно - новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области (www. top68.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации района  Кобзева В.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава   района                                                                             С.А.Чиркин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации района

от 23.04.2013  № 270

Порядок

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ

Староюрьевского района Тамбовской области

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок определяет правила разработки, утверждения и  реализации муниципальных программ Староюрьевского района Тамбовской области (далее –  программы), а также контроля за ходом их реализации.

  - Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам и механизмам осуществления, ресурсам и результатам) социально-экономического, организационного, правового, финансового и иного характера, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение стратегических приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Староюрьевского района Тамбовской области;

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам основных мероприятий и/или ведомственных целевых программ (далее - ведомственная программа), выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, показатели (индикаторы), ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей  муниципальной программы (подпрограммы);

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной  программы (подпрограммы);

факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной  программы (подпрограммы);

цель - формируемый при анализе проблемной ситуации приоритет, достижение которого с учетом имеющихся ресурсов и в заданных временных рамках ведет к достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития района;

задача - результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) муниципальной  программы (подпрограммы);

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мер (проектов, действий), характеризуемый значимым вкладом в достижение определенной задачи программы (подпрограммы);

показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации района, муниципальное бюджетной учреждение, определенный ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации района «Об утверждении Перечня и Графика разработки проектов муниципальных программ Староюрьевского района Тамбовской области», и обладающий полномочиями, установленными  настоящим Порядком;

соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения администрации района, муниципальные бюджетные учреждения, ответственные за разработку, реализацию и мониторинг подпрограммы (подпрограмм) и/или отдельных мероприятий, ведомственной программы (программ), входящих в состав муниципальной программы;

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы (подпрограммы).

1.3. Муниципальная программа объединяет все финансовые и иные ресурсы, планируемые на достижение определенной стратегической цели социально-экономического развития района.

1.4. Муниципальная программа формируется на основе долгосрочных целей социально-экономического развития, показателей (индикаторов) их достижения и учета положений стратегических и программных документов, утвержденных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, региональными органами власти Тамбовской области.

1.5. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, содержащие основные мероприятия и/или ведомственные  программы района, а также прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы.

Включение в муниципальную программу частей долгосрочных и ведомственных целевых программ или долгосрочных и ведомственных целевых программ, реализация которых направлена на достижение целей и задач иных  муниципальных программ, не допускается.

Включение в муниципальную программу основных мероприятий других муниципальных  программ не допускается.

Ведомственная программа (программы), включаемая в  муниципальную  программу, разрабатывается, утверждается и изменяется согласно установленному для нее положению, утвержденному постановлением администрации района от 17.07.2011 № 482 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных ведомственных целевых программ».

1.6. Муниципальные программы разрабатываются на срок не менее шести лет и не более срока реализации Комплексной прогаммы социально-экономического развития Староюрьевского района Тамбовской области*.

1.7. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации района.

Внесение изменений в муниципальную программу (подпрограмму) осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения муниципальных программ.

Внесение изменений в муниципальную программу в части ведомственной программы осуществляется в случае изменения общих основных параметров реализации ведомственной программы на соответствующий год.

2. Требования к содержанию и структуре муниципальных программ

2.1. Муниципальная программа содержит Паспорт муниципальной программы по форме согласно таблице 1 приложения к настоящему Порядку, текстовую часть и приложения к текстовой части муниципальной программы по формам согласно таблицам 2-5 приложения к настоящему Порядку.

  - Текстовая часть муниципальной  программы состоит из следующих разделов:

раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы»;

раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы»;

раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной  программы»;

раздел 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы»;

раздел 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной  программы»;

раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной  программы»;

раздел 7 «Механизмы реализации муниципальной  программы».

2.3. Раздел 1 должен содержать характеристику текущего состояния и основных проблем в сфере реализации муниципальной программы, в том числе анализ социальных, финансовых, экономических и прочих факторов, влияющих на их решение, факторов рисков реализации муниципальной программы.

2.4. Раздел 2 должен содержать описание приоритетов муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития района, целей, задач, сроков и этапов реализации муниципальной  программы.

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере социально-экономического развития района и быть согласованы с целями соответствующей государственной программы Тамбовской области.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы и полномочиям органов местного самоуправления  в этой сфере);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, имеющие произвольное или неоднозначное толкование);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения цели);

достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации муниципальной   программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Комплекс задач должен быть необходим и достаточен для достижения соответствующей цели.

Способом реализации задачи является механизм реализации программного мероприятия, представляющий собой долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные инструменты реализации муниципальной программы, в том числе финансовые.

На основе последовательности решения задач муниципальной  программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов в обязательном порядке определяются промежуточные результаты реализации муниципальной  программы.

При формулировании целей и задач необходимо обеспечить инструментарий проверки и подтверждения их достижения (решения) в виде системы индикаторов и показателей.

Дублирование целей и задач муниципальной программы, а также индикаторов для оценки их достижения (решения) в других муниципальных программах, целей и задач муниципальной программы и ведомственной программы, включаемой в ее состав, не допускается.

2.5. Раздел 3 должен содержать описание показателей (индикаторов) достижения целей и задач, основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы. Данный раздел дополняется приложением к муниципальной программе и оформляется  по форме согласно таблице 2 приложения к настоящему Порядку.

Целевые индикаторы должны быть согласованы с показателями документов стратегического уровня, показателями реализации государственных программ Тамбовской области, а также с показателями, установленными для оценки эффективности деятельности органов  местного самоуправления района.

Используемые индикаторы и показатели должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (индикатор и показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

объективность (не допускается использование индикаторов и показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы);

однозначность (определение индикатора и показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

сопоставимость (обеспечение сопоставимости показателей за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных программ, а также с российскими  и региональными показателями).

Индикаторы и показатели подпрограмм должны быть увязаны с  индикаторами и показателями, характеризующими достижение цели (целей)  муниципальной программы. Индикаторы и показатели  ведомственных программ должны быть согласованы с показателями муниципальной  программ (подпрограмм), в состав в которых они включаются.

Индикаторы и показатели должны иметь количественные значения, отражающие фактическое описание ситуации на момент разработки и утверждения муниципальной программы и запланированные по годам реализации муниципальной программы, измеряемые или рассчитываемые по установленным методикам, и определяться на основе данных официальной ведомственной и/или статистической отчетности.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения.

Не допускается использовать в качестве показателей (индикаторов) плановые и фактические значения бюджетных расходов и объемов вложенных в мероприятие (проект) средств за счет других источников.

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы представляют собой характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития района, которое отражает выгоды от реализации муниципальной  программы.

Система ожидаемых конечных результатов муниципальной программы включает результаты для региона и населения, вклад муниципальной  программы в достижение целей социально-экономического развития района, а также результаты, характеризующие развитие сферы (отрасли).

Непосредственные результаты характеризуют объем реализации основного мероприятия и направлены на достижение конечных результатов  муниципальной программы.

2.6. Раздел 4 должен содержать перечень и краткое описание  подпрограмм, мероприятий и ведомственных программ, которые необходимо реализовать для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей. Данный раздел дополняется приложением к муниципальной программе и оформляется  по форме согласно  таблице 3 приложения к настоящему Порядку.

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам.

Масштаб основного мероприятия муниципальной программы и решения определенной задачи.

2.7. В случае оказания (выполнения) в рамках муниципальной  программы  муниципальными бюджетными учреждениями, не включенными в ведомственную программу (программы) в составе муниципальной  программы, муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам,  приводится раздел 5. Он должен содержать прогноз сводных показателей муниципальных заданий и дополняться приложением к муниципальной  программе по форме согласно таблице 4 приложения к настоящему Порядку.

2.8. Раздел 6 должен содержать обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета, а также прогнозного объема финансирования за счет иных источников (федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников), с расшифровкой по главным распорядителям средств  районного бюджета  (ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы), а также подпрограммам и основным мероприятиям, не вошедшим в подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы (дополняется приложением к муниципальной программе и оформляется  по форме согласно таблице 5 приложения к настоящему Порядку).

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включаемые в областную адресную инвестиционную программу, учитываются исключительно в ее лимитах, на что в Паспорте, в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», а также таблицах «Перечень мероприятий муниципальной  программы», «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы» делаются соответствующие ссылки.

2.9. Раздел 7 должен содержать взаимоувязанный комплекс экономических, правовых, организационных мер, обеспечивающих достижение целей и решение задач муниципальной  программы.

К реализации программных мероприятий ответственным исполнителем и/или соисполнителем могут привлекаться исполнители программных мероприятий - организации, определяемые после утверждения муниципальной  программы, в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также  муниципальные бюджетные  учреждения, в порядке, установленном администрацией района о формировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального  задания.

Данный раздел включает информацию о распределении ответственности и порядке взаимодействия по реализации муниципальной программы между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной  программы, а также исполнителями программных мероприятий.

В случае, если муниципальная программа направлена на достижение целей и решение задач, относящихся к предмету совместного ведения органов  местного самоуправления, в рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих государственной программе области. В этом разделе должны быть установлены условия предоставления и методика распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований на софинансирование программ.

2.10. С целью обеспечения открытости и доступности информации проекты муниципальных программ подлежат публичному обсуждению. Ответственный исполнитель за 30 дней  (в отношении муниципальной  программ, принимаемых в 2013 году на период 2014-2020 годов — за 15 дней) до направления проекта муниципальной программы на согласование в соответствии с настоящим Порядком обеспечивает размещение данного проекта на официальном сайте администрации района в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема предложений, а также  на информационно - новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области (www. top68.ru) публикует официальное извещение о размещении проекта муниципальной  программы в сети Интернет с указанием электронного адреса.

Поступившие предложения рассматриваются ответственным исполнителем, соисполнителями (при необходимости) и участником публичного обсуждения совместно при доработке проекта муниципальной  программы. Информация о результатах публичного обсуждения прилагается к проекту муниципальной  программы при ее представлении на согласование.

2.11. Подготовка подпрограмм в составе муниципальной программы осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком для подготовки муниципальных программ, за исключением приложений к текстовой части, которые оформляются к муниципальной  программе в целом, в том числе в разрезе подпрограмм.

3. Основание, этапы разработки, внесения изменений и согласование муниципальных программ

3.1. Разработка проектов муниципальных программ осуществляется на основании Перечня.

Проект Перечня формируется отделом экономики, потребительского рынка, труда и муниципального заказа администрации района на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Тамбовской области,  Староюрьевского района предусматривающих реализацию государственных, муниципальных программ и утверждается нормативным правовым актом администрации района.

Внесение изменений в Перечень производится до 01 ноября года, предшествующего  очередному финансовому году, по предложениям отдела экономики, потребительского рынка, труда и муниципального заказа администрации района, согласованным с финансовым отделом администрации района,  с учетом предложений структурных подразделений администрации района, и утверждается нормативным правовым актом администрации района.

  - Перечень на очередной финансовый год и плановый период подлежит согласованию с комиссией по бюджету, налогам и финансам для включения в проект решения Староюрьевского районного Совета народных депутатов о  районном бюджете в соответствии с бюджетным законодательством.

  - Перечень ежегодно до 01 августа с учетом предложений о приоритетах социально-экономического развития района, требующих решения в рамках муниципальных программ, а также на основании результатов оценки эффективности муниципальных программ,  утверждается нормативным правовым актом администрации района.

  - Ответственные исполнители вносят на рассмотрение и согласование в соответствии с настоящим Порядком проекты муниципальных программ (изменений в муниципальные программы) на следующий год не позднее 01 сентября текущего года.

3.5. Разработка проекта муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

3.6. Проект постановления администрации района об утверждении  муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) и муниципальной программы (изменений в муниципальные программы) подлежат обязательному согласованию с координаторами  муниципальных программ, финансовым отделом администрации района, соисполнителями  муниципальных программ, а также с должностными лицами, установленными Инструкцией по делопроизводству в администрации района.

3.7. К проекту муниципальной программы (изменений в муниципальную программу), представляемой на согласование, должны быть приложены:

копии нормативных правовых актов, явившихся основанием для разработки муниципальной  программы (внесения изменений);

пояснительная записка;

финансово-экономическое обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, за исключением утвержденных ведомственных программ;

копия официального извещения о размещении проекта муниципальной программы на информационно-новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области (www.top68.ru), и информация о результатах публичного обсуждения проекта муниципальной программы (данная норма не относится к внесению изменений в муниципальную программу).

3.8. Согласованный с соисполнителями проект муниципальной  программы (изменений в муниципальную программу) направляется ответственным исполнителем муниципальной программы координатору муниципальной программы для подготовки заключения.

Координатор муниципальной программы в срок  не более   10 календарных дней осуществляет оценку проекта муниципальной программы (7 календарных дней — проекта изменений в муниципальную программу) и представляет заключение в финансовый отдел администрации района.

Финансовой отдел администрации района, учитывая данное заключение, в течение 10 календарных дней - для проектов муниципальных программ, и в течение 7 календарных дней - для проектов изменений в муниципальные программы, подготавливает обоснованное заключение о возможности финансирования муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) в предполагаемых объемах.

Общее заключение по результатам рассмотрения проекта муниципальной  программы (изменений в муниципальную программу), подготавливаемое координатором муниципальной программы с учетом заключения финансового отдела администрации района, в сроки, не превышающие  20 календарных дней со дня, следующего за днем представления проекта муниципальной  программы, и 14 календарных дней, со дня следующего за днем представления проекта изменений в муниципальную программу, направляется  ответственному   исполнителю   муниципальной  программы    и учитывается при доработке проекта муниципальной программы (изменений в муниципальную программу).

Доработанный проект муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) повторно направляется для согласования координатору муниципальной программы и в финансовый отдел администрации района.

При необходимости - наличии разногласий по вопросам объемов финансирования, состава и содержания муниципальной программы между ответственным исполнителем, соисполнителями муниципальной программы,  указанный вопрос рассматривается совместно с заинтересованными сторонами с участием координатора муниципальной программы и финансового отдела администрации района на заседании комиссии по бюджету, налогам и финансам.

Решение комиссии  по бюджету, налогам и финансам по данному вопросу учитывается при доработке проекта муниципальной программы (изменений в муниципальную программу).

В случае принятия на заседании комиссии  по бюджету, налогам и финансам отрицательного решения по указанному вопросу данный факт отражается в решении комиссии по бюджету, налогам и финансам с мотивированным обоснованием.

3.9. Проект муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) визируется координаторм программы и финансовом отделом администрации района  при достижении соответствия требованиям настоящего Порядка.

3.10. Муниципальные программы (изменения в муниципальные программы), планируемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлениями администрации района не позднее одного месяца до дня внесения в  районный Совет народных депутатов проекта решения о районном бюджете в соответствии с бюджетным законодательством.

3.11. Утвержденная муниципальная программа подлежит официальному опубликованию.

3.12. Во исполнение утвержденной в установленном порядке муниципальной программы администрацией района может быть принято постановление администрации района о мерах по ее реализации, в котором указываются порядок определения исполнителей программных мероприятий, особенности реализации отдельных программных мероприятий, порядок осуществления контроля за целевым использованием бюджетных средств и выполнением мероприятий муниципальной программы, иные обстоятельства, касающиеся ее реализации.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

  - Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение  реализации муниципальных программ утверждается решением Староюрьевского районного Совета народных депутатов о районном бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с нормативным правовым актом администрации района, утвердившим программу, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включаемых в областную адресную инвестиционную программу.

4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета района и планирование бюджетных ассигнований.

4.3. Внесение изменений в муниципальные программы в части увеличения объемов финансирования осуществляется при наличии дополнительных источников финансирования и является  основанием для подготовки законопроекта о внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов о районном бюджете  на очередной финансовый год и плановый период.

4.4. Финансирование ведомственных программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для ведомственных программ.

4.5. Финансовое обеспечение строительства и реконструкции объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной  программ, осуществляется за счет бюджетных ассигнований и в порядке, установленном администрацией района в отношении формирования и реализации областной адресной инвестиционной программы.

  - В расходы бюджета района на реализацию муниципальных программ не включаются средства на содержание органов местного самоуправления.

5. Управление и контроль  реализации муниципальных  программ

5.1. Для обеспечения мониторинга муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями отчитывается о ходе ее выполнения.

При наличии в муниципальной программе соисполнителей они представляют свою информацию о ходе реализации муниципальной  программы за отчетный период ответственному исполнителю.

Ответственный исполнитель по итогам за полугодие и год представляет в отдел экономики, потребительского рынка, труда и муниципального заказа по электронной почте и на бумажном носителе отчет о ходе реализации муниципальной программы, который включает:

сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной  программы по форме согласно таблице 6 приложения к настоящему Порядку;

отчет об использовании финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы за счет всех источников,  по форме согласно таблице 7 приложения к настоящему Порядку.

Кроме того, в составе годового отчета ответственный исполнитель дополнительно представляет по электронной почте и на бумажном носителе:

фактические сводные показатели муниципальных заданий (согласно таблице 8 приложения к настоящему Порядку), достигнутые муниципальными бюджетными учреждениями, не включенными в ведомственную программу (программы) в составе муниципальной  программы;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы,  (указываются согласно таблице 9 приложения к настоящему Порядку, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);

пояснительную записку, в которой отражаются:

сведения о контроле ответственного исполнителя за исполнением муниципальной программы в полном объеме и по всем источникам: об участии в федеральных программах и конкурсах, о заключении контрактов, соглашений, проведенных торгах, нахождении средств на счетах ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной  программы и исполнителей программных мероприятий, определенных на конкурсной основе;

сведения о соответствии фактических значений основных целевых индикаторов установленным при утверждении муниципальной программы, а также сведения о показателях, значения которых отличаются от среднероссийских и среднеобластных в худшую сторону или имеют неблагоприятную динамику при реализации муниципальной  программы;

информация о динамике целевых показателей и индикаторов в соответствии с полнотой финансирования муниципальной программы: описание положительной (отрицательной) динамики целевых показателей в соответствии с увеличением (уменьшением) финансирования муниципальной  программы. В случае недостижения утвержденных в муниципальной  программе показателей ответственный исполнитель обязан объяснить причины невыполнения данных показателей;

информация о ходе и полноте выполнения мероприятий и муниципальной программы в целом, о причинах несвоевременного выполнения мероприятий;

информация о достигнутой экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации  мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий и направлениях расходования сэкономленных средств;

сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

оценка влияния фактических результатов реализации муниципальной  программы на различные сферы экономики района (мультипликативный эффект);

информация о внесенных изменениях в муниципальную программу и приведении ее в соответствие с фактической реализацией: отражение в муниципальной программе изменений нормативных правовых актов, в том числе федеральных и региональных государственных программ, на основании которых разрабатывалась муниципальная программа, информация об исключении (включении) мероприятий, о сокращении (увеличении) объемов финансирования.

Полугодовой и годовой отчеты подлежат размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

5.2. Информация по итогам полугодия представляется в срок до 25 июля.

Информация по итогам года представляется в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.

5.3. Текущее управление реализацией, реализация, мониторинг и контроль за реализацией ведомственных программ, включенных в муниципальную программу, осуществляется согласно положению, установленному администрацией района для ведомственных программ.

В составе отчетов по муниципальной программе отражаются общие результаты реализации ведомственной программы (программ), включенной в муниципальную программу, по формам таблиц 6 и 7, прилагаемых к настоящему Порядку, без расшифровки по мероприятиям ведомственной программы (программ).

5.4. Финансовый отдел администрации района  в срок до 25 июля и 01 марта года, следующего за отчетным годом, представляет главе района информацию о кассовых расходах районного бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

5.5. Отдел экономики, потребительского рынка, труда и муниципального заказа  на основании отчетов ответственных исполнителей и информации финансового отдела администрации района  обобщает (за полугодие — до 20 августа,  ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным) и представляет главе района информацию о ходе реализации и (в составе годовой информации) оценке эффективности муниципальных  программ.

Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации   района в сети Интернет.

5.6. Результаты оценки эффективности муниципальных программ  администрация района представляет в установленном порядке для рассмотрения на заседании комиссии по бюджету, налогам и финансам.

Снижение эффективности реализации муниципальной программы  является основанием для принятия администрацией района решения о приостановлении или прекращении действия как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом, внесении в нее изменений, а также о снижении уровня ее финансирования или перераспределении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию между ответственным исполнителем и/или соисполнителями муниципальной  программы.

Оценка эффективности муниципальных программ производится в соответствии с порядком и критериями, утверждаемыми постановлением администрации района.

6. Полномочия  структурных подразделений администрации района  при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает совместно с соисполнителями  разработку проекта муниципальной программы (внесения изменений), его согласование и внесение в установленном порядке координатору программы и финансовому отделу администрации района;

организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств районного бюджета, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;

предоставляет по запросам отдела экономики, потребительского рынка, труда и муниципального заказа и финансового отдела администрации района  сведения о  реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из федерального и регионального бюджетов и внебюджетных источников;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в отдел экономики, потребительского рынка, труда и муниципального заказа и финансовой отдел администрации района   .

6.2 Соисполнители:

разрабатывают и осуществляют реализацию подпрограмм и/или основных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

несут ответственность за целевые индикаторы в части их касающихся;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики, потребительского рынка, труда и муниципального заказа и финансового отдела администрации района, а также отчеты о ходе реализации мероприятий  муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной  программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Староюрьевского района

Тамбовской области

Таблица 1

# П А С П О Р Т

# муниципальной программы (подпрограммы) Староюрьевского района

# Тамбовской области

_____________________________________

| Ответственный исполнитель программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы (подпрограммы) |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Программно-целевые инструменты (ведомственные целевые программы)* |  |
| Цели программы (подпрограммы) |  |
| Задачи программы (подпрограммы) |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы (подпрограммы), их значения на последний год реализации |  |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы) |  |
| Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) ** |  |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) муниципальной  программы Староюрьевского района Тамбовской области, подпрограмм  муниципальной программы Староюрьевского района  Тамбовской области и их значений

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год (отчетный) | текущий год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | последний год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Тамбовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной  программы Староюрьевского района Тамбовской области

| № п/п |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  |  |  |  | Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование |  | единица измерения |  | значение (по годам реализации мероприятия) |  | по годам, всего |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | 1 год |  | 1 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 год |  | 2 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 год |  | 3 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | n год |  | n год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомственная программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомственная программа 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

П Р О Г Н О З

сводных показателей муниципальных  заданий на оказание муни ципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными бюджетными  учреждениями района по муниципальной программе Староюрьевского района

Тамбовской области*

| Наименование подпрограммы/ основного мероприятия, услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование ед.изм | текущий год | первый год планового периода | второй год планового периода | текущий год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы Староюрьевского района Тамбовской области за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы Староюрьевского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по годам, всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Староюрьевского района Тамбовской области |  | всего |  | 1 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  | n год |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  | ... |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

С в е д е н и я
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Староюрьевского района Тамбовской области

за период январь-_______ 20___г.

(нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная программа 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная программа 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная программа 2.1 |  |  |  |  |  |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

Таблица 7

О т ч е т
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию

муниципальной программы Староюрьевского района Тамбовской области за период январь-_______ 20___г.

(нарастающим итогом с начала года)

Начало таблицы, см. окончание

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |  | Направление расходов |  | Предусмотрено паспортом Программы на 20_ год |  |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 20__ г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программе |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: _______________________ Ф.И.О., Тел.: ________

Таблица 8

О Т Ч Е Т

о выполнении сводных показателей муниципальных  заданий на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ)
муниципальными бюджетными учреждениями района по муниципальной программе

Староюрьевского района Тамбовской области

за 20___г. *

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  |  | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование ед.изм. |  | план |  | факт |  | предусмотрено бюджетом на отчетную дату |  | кассовое исполнение |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9

С в е д е н и я 
о достижении значений показателей муниципальной  программы Староюрьевского района Тамбовской области,

подпрограмм муниципальной программы  Староюрьевского района Тамбовской области

за 20___г.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Староюрьевского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Староюрьевского района Тамбовской области |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |

*

*	  Указывается при наличии утвержденной ведомственной целевой программы  (программ)

**	 Указываются общие объемы финансирования программы (подпрограммы) по годам реализации и в разрезе источников

*	 Заполняется в случае оказания муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и (или) физическим лицам муниципальными бюджетными учреждениями, не включенными в ведомственную программу (программы) в составе муниципальной программы.

*	 При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

*	Заполняется в случае оказания муниципальных  услуг (выполнения работ) юридическим и (или) физическим лицам муниципальными бюджетными учреждениями района, не включенными в ведомственную программу (программы) в составе муниципальной программы.

*	Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.