ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации района

___________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе Бондарского района

Тамбовской области «Обеспечение безопасности

населения Бондарского района, защита его

жизненно важных интересов и противодействие

преступности» на 2014-2020 годы

Перечень мероприятий

муниципальной программы Бондарского района Тамбовской области «Обеспечение безопасности населения Бондарского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | единица изме рения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего |  | федера льный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | внебюд жетные средства |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Бондарском районе» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.1. Поощрение авторов лучших статей и иных материалов участников конкурсов на правоохранительную тему в порядке, установленном администрацией района | Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района (далее - отдел ГОЧС) |  | Выступления перед населением и публикации в средствах массовой информации |  | Число | 2015 - 3 2016 - 4 2017 - 5 2018 - 6 2019 - 7 2020 - 8 | 0,0 0,0 0,0 1,2 1,4 1,6 |  |  |  | 0,0 0,0 0,0 1,2 1,4 1,6 |  |
|  | 1.1.2. Организация работы среди несовершеннолетних и молодежи, направленной на снижение подростковой преступности, а также преступных проявлений в отношении несовершеннолетних. Проведение экскурсий, спортивных и иных мероприятий для несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел | Отдел образования администрации района |  | Преступления, совершённые несовершеннолетними или при их соучастии |  | Число | 2015 - 3 2016 - 3 2017 - 3 2018 - 2 2019 - 2 2020 - 1 | 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
|  | 1.1.3. Оказание помощи в предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из семей, находящихся в социально опасном положении, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел, в свободное от учебы время | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная часть администрации Бондарского района» (далее – МКУ ХЭЧ), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района |  | Количество несовершеннолетних, получивших услугу по трудоустройству |  | Человек | 2015 - 40 2016 - 40 2017 - 40 2018 - 40 2019 - 40 2020 - 40 | 58,0 59,0 60,0 0,6 0,8 0,8 |  |  |  | 58,0 59,0 60,0 0,6 0,8 0,8 |  |
| 2. | 1.2.1. Создание условий, методическое и материально-техническое обеспечение общественных объединений правоохранительной направленности, в том числе комиссий по профилактике правонарушений и административной комиссии района (проведение совещаний, семинаров, обеспечение методической литературой, разработка и распространение отчетной документации, приобретение оргтехники и т.п.). Разработка мер по стимулированию наиболее активных участников данных формирований |  | МКУ ХЭЧ, отдел ГОЧС, административная комиссия администрации района совместно с отделением полиции с.Бондари межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерациии «Рассказовский» (далее - отделение полиции) (далее - ОП с.Бондари) (по согласованию) |  | Количество членов добровольных общественных объединений право- охранительной направленности | Человек | 2015 - 15 2016 - 20 2017 - 20 2018 - 25 2019 - 25 2020 - 30 | 90,1 90,1 90,1 1,6 1,6 2,0 |  |  | 89,1 89,1 89,1 92,0 92,0 92,0 | 1,0 1,0 1,0 1,6 1,6 2,0 |  |
|  | 1.2.2. Поощрение лучших участковых уполномоченных полиции |  | Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений администрации района, ОП с.Бондари |  | Количество участковых уполномоченных полиции | Число | 2015 - 0 2016 - 0 2017 - 1 2018 - 1 2019 - 0 2020 -1 | 0 0 0 2,5 3,0 3,0 |  |  |  | 0 0 0 2,5 3,0 3,0 |  |
| 3. | 1.3.1. Обеспечения эффективности прохождения добровольного лечения от алкогольной и наркотической зависимости лицами, допускающими нарушения правопорядка в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. Изготовление печатной продукции на антиалкогольную тему |  | Отдел ГОЧС |  | Доля лиц, недопусивших после прохождения лечения совершения правонарушений, от общего количества прошедших лечение | % | 2015 - 52 2016 - 55 2017 - 57 2018 - 60 2019 - 65 2020 - 70 | 0 0 0 0,8 0,8 1,0 |  |  |  | 0 0 0 0,8 0,8 1,0 |  |
| 4. | 1.4.1. Оборудование мест массового пребывания граждан средствами видеоконтроля (центральная площадь с.Бондари, территория рынка, въезд в с.Бондари) |  | отдел ГОЧС |  | Объекты, оборудованные системами видеоконтроля | Число | 2015 - 1 2016 - 1 2017 - 1 2018 - 1 2019 - 1 2020 - 1 | 0 0 0 60,0 60,0 100,0 |  |  |  | 0 0 0 60,0 60,0 100,0 |  |
|  | 1.4.2. Поддержание в рабочем состоянии средства видеоконтроля на территории района (мелкий ремонт, техническое обслуживание, закупка запасных частей и т.п.) |  | отдел ГОЧС |  | Объекты, оборудованные системами видео видеоконтроля | Число | 2014 - 3 2015 - 4 2016 - 5 2017 - 7 2018 - 7 2019 - 7 2020 - 10 | 0,0 0 0 0 7,0 7,0 10,0 |  |  |  | 0,0 0 0 0 7,0 7,0 10,0 |  |
|  | 1.4.3. Оборудование освещением улиц и мест массового пребывания граждан, ремонт и совершенствование уличного освещения |  | отдел ГОЧС |  | Повышение безопасности населения |  | 2015 - 9 2016 - 10 2017 - 10 2018 - 10 2019 - 15 2020 - 20 | 0 0 0 15,0 20,0 20,0 |  |  |  | 0 0 0 15,0 20,0 20,0 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 148,1 149,1 150,1 180,7 186,6 230,4 |  |  | 89,1 89,1 89,1 92,0 92,0 92,0 | 59,0 60,0 61,0 88,7 94,6 138,4 |  |
| 2. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в Бондарском районе» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2.1.1. Издание методических рекомендаций, буклетов, памяток и иной печатной и видеопродукции по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при возникновении Чрезвычайных ситуаций, публикация материалов, направленных на формирование стойкого непринятия обществом идеологии насилия, привлечение граждан к участию противодействию терроризму, экстремизму, разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни |  | Аппарат антитеррористической комиссии района (далее - аппарат АТК района) |  | Повышение качества обучения жителей района правилам поведения при угрозе совершения террористического акта | Комплектов | 2015 - 2 2016 - 3 2017 - 4 2018 - 4 2019 - 5 2020 - 6 | 0 0 0 1,0 1,0 1,0 |  |  |  | 0 0,0 0 1,0 1,0 1,0 |  |
|  | 2.1.2. Направление представителей местных средств массовой информации для участия в семинарах по повышению уровня их грамотности в вопросах информационного противодействия терроризму |  | Аппарат АТК района |  | Активизация информационно-пропа- гандистского сопровождения проти- водействию терроризму и экстремизму | Единиц | 2015 - 1 2016 - 1 2017 - 1 2018 - 2 2019 - 2 2020 - 3 | 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
| 2. | 2.2.1. Проведение командно-штабных учений по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористических операций и минимизации последствий террористического акта |  | Аппарат АТК района, отделение полиции |  | Повышение ответственности должностных лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан | Единиц | 2015 - 2 2016 - 2 2017 - 3 2018 - 3 2019 - 4 2020 - 4 | 0 0 0 1,5 2,0 2,0 |  |  |  | 0 0 0 1,5 2,0 2,0 |  |
| 3. | 2.3.1. Установка видеонаблюдения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей Бондарская детская школа искусств |  | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации района |  | Повышение безопасности муниципальных учреждений образования | Единиц | 2015 - 1 2016 - 0 2017 - 0 2018 - 0 2019 - 0 2020 - 0 | 20,0 20,0 0 0 0 0 |  |  |  | 20,0 20,0 0 0 0 0 |  |
|  | 2.3.2. Установка видеонаблюдения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей Бондарский дом детского творчества |  | Отдел образования администрации района |  | Повышение безопасности муниципальных учреждений образования | Единиц | 2015 - 1 2016 - 0 2017 - 0 2018 - 0 2019 - 0 2020 - 0 | 24,0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 24,0 0 0 0 0 0 |  |
|  | 2.3.3. Установка дополнительных камер, видеонаблюдения в административных зданиях администрации Бондарского района: здание администрации района; здание Совета народных депутатов района |  | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатацонная часть администрации Бондарского района» (далее - МКУ ХЭЧ), отдел ГОЧС |  | Повышение безопасности муниципальных учреждений | Единиц | 2015 - 0 2016 - 1 2017 - 1 2018 - 0 2019 - 0 2020 - 0 | 0 0 37,8 0 0 0 |  |  |  | 0 0 37,8 0 0 0 |  |
|  | 2.3.4. Установка видеонаблюдения в муниципальном казённом учреждении «Центральная бухгалтерия по обслуживанию учреждений бюджетной сферы Бондарского района» |  | МКУ ХЭЧ, отдел ГОЧС |  | Повышение безопасности муниципальных учреждений | Единиц | 2015 - 0 2016 - 0 2017 - 0 2018 - 1 2019 - 0 2020 - 0 | 0 37,8 0 60,0 0 0 |  |  |  | 0 37,8 0 60,0 0 0 |  |
|  | 2.3.5. Установка видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан, проведения спортивных и культурно-зрелищных мероприятий (центральная площадь села Бондари, стадион) |  | МКУ ХЭЧ, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации района, отдел ГОЧС |  | Повышение безопасности мест проведения массовых мероприятий | Единиц | 2015 - 0 2016 - 0 2017 - 0 2018 - 0 2019 - 1 2020 - 1 | 37,8 0 24,0 0 60,0 100,0 |  |  |  | 37,8 0 24,0 0 60,0 100,0 |  |
|  | 2.3.6. Установка дополнительных камер видеонаблюдения в муниципальном бюджетное учреждение культуры Бондарского района «Центр досуговой деятельности» и муниципальном бюджетное учреждение культуры «Бондарская межпоселенческая библиотека» |  | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации района |  | Повышение безопасности муниципальных учреждений культуры | Единиц | 2015 - 0 2016 - 1 2017 - 0 2018 - 1 2019 - 0 2020 - 0 | 0 24,0 20,0 0,0 0 0 |  |  |  | 0 24,0 20,0 0,0 0 0 |  |
| 4. | 2.4.1. Приобретение стационарного металлодетектора арочного типа в здание муниципального бюджетного учреждения Бондарская средняя общеобразовательная школа (далее - МБОУ Бондарская СОШ) |  | Отдел образования администрации района |  | Повышение безопасности муниципальных учреждений образования | Единиц | 2014 - 0 2015 - 0 2016 - 0 2017 - 0 2018 - 1 2019 - 0 2020 - 1 | 0 0 0 0 200,0 0 200,0 |  |  |  | 0 0 0 0 200,0 0 200,0 |  |
|  | 2.4.2. Приобретение стационарного металлодетектора арочного типа в здание муниципального бюджетного учреждения культуры Бондарского района «Центр досуговой деятельности» |  | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации района |  | Повышение безопасности муниципальных учреждений культуры | Единиц | 2014 - 0 2015 - 0 2016 - 0 2017 - 0 2018 - 0 2019 - 1 2020 - 0 | 0 0 0 0 0 200,0 0 |  |  |  | 0 0 0 0 0 200,0 0 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 81,8 81,8 81,8 282,5 263,0 303,0 |  |  |  | 81,8 81,8 81,8 282,5 263,0 303,0 |  |
| 3. Подпрограмма «Повышение безопасность дорожного движения в Бондарском районе» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1. Проведение анализа дорожно-транспортных происшествий и выработка мер, направленных на сокращение мест их концентрации и снижени аварийности, в т.ч. путем организации совместных учений оперативных служб по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий |  | Отдел строительства и архитектуры администрации района, отделение государственной инспекции дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерациии «Рассказовский» (далее - ГИБДД) (по согласованию) |  | Количество проведенных учений по ликвидации последствий дорожно- транспорт ных происшествий (далее - ДТП) | Число | 2015 - 1 2016 - 1 2017 - 1 2018 - 1 2019 - 1 2020 - 1 | 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
| 2. | 3.2. Установка на каждой школьной автобусной остановке знака «Остановка школьный автобус» |  | Отдел строительства и архитектуры администрации района |  | Обеспечение безопасности перевозки детей | Штук | 2015 - 3 2016 - 0 2017 - 0 2018 - 0 2019 - 4 2020 - 5 | 20,0 20,0 20,0 0 15,0 20,0 |  |  |  | 20,0 20,0 20,0 0 15,0 20,0 |  |
| 3. | 3.3. Проведение районного конкурса «Юный инспектор района» |  | Отдел строительства и архитектуры администрации района |  | Количество детей принявших участие в конкурсе юных инспекторов | % | 2015 - 25 2016 - 35 2017 - 50 2018 - 65 2019 - 80 2020 - 100 | 0 0 0 8,0 8,0 10,0 |  |  |  | 0 0 0 8,0 8,0 10,0 |  |
| 4. | 3.4. Установка ограждающих устройств на автодорогах и проектные работы на них |  | Отдел строительства и архитектуры администрации района |  | Обустроенность мест концентрации ДТП дорожными ограждениями | % | 2015 - 65 2016 - 70 2017 - 80 2018 - 0 2019 - 90 2020 - 95 | 91,0 91,0 91,0 0 50,0 50,0 |  |  |  | 91,0 91,0 91,0 0 50,0 50,0 |  |
| 5. | 3.5. Замена и установка дорожных знаков |  | Отдел строительства и архитектуры администрации района |  | Повышение уровня безопасности на автодорогах района | Штук | 2015 - 6 2016 - 0 2017 - 6 2018 - 6 2019 - 0 2020 - 6 | 0 0 0 35,0 0 35,0 |  |  |  | 0 0 0 35,0 0 35,0 |  |
| 6. | 3.6. Нанесение горизонтальной разметки на проезжую часть «Пешеходный переход» в села Бондари |  | Отдел строительства и архитектуры администрации района |  | Повышение уровня безопасности на автодорогах населённых пунктов | Количество | 2015 - 3 2016 - 4 2017 - 5 2018 - 5 2019 - 5 2020 - 5 | 7,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 |  |  |  | 7,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 |  |
| 7. | 3.7. Проведение районного конкурса «Безопасное колесо» |  | Отдел образования администрации района |  | Повышение уровня подготовки школьников | Количество | 2015 - 2 2016 - 3 2017 - 4 2018 - 5 2019 - 5 2020 - 6 | 2,0 2,0 2,0 8,0 8,0 10,0 |  |  |  | 2,0 2,0 2,0 8,0 8,0 10,0 |  |
| 8. | 3.8. Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях |  | Отдел образования администрации района |  | Повышение уровня подготовки детей в образовательных учреждениях района | Число | 2014 - 2 2015 - 4 2016 - 5 2017 - 6 2018 - 8 2019 - 9 2020 - 10 | 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 0 0 0 0 0 |  |
| 9. | 3.9. Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений |  | Отдел образования администрации района |  | Повышение уровня подготовки преподовательского состава в образовательных учреждениях района | Человек | 2015 - 2 2016 - 3 2017 - 4 2018 - 5 2019 - 6 2020 - 0 | 0 0 0 30,0 30,0 0 |  |  |  | 0 0 0 30,0 30,0 0 |  |
| 10. | 3.10. Строительство тротуаров на улицах села Бондари |  | Отдел строительства и архитектуры администрации района |  | Повышение безопасности участников дорожного движения | % | 2015 - 20 2016 - 25 2017 - 35 2018 - 50 2019 - 70 2020 - 90 | 0 0 0 130,0 131,0 155,0 |  |  |  | 0 0 0 130,0 131,0 155,0 |  |
| 11. | 3.11. Техническое оснащение районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения компьютером и оргтехникой |  | Отдел строительства и архитектуры администрации района |  | Повышение уровня оснащения общественных формирований | Единица | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
| 12. | 3.12. Проведение конкурса «Лучший водитель» в газете «Народная трибуна» |  | Отдел строительства и архитектуры администрации района |  | Проведения конкурса, изучение общественного мнения, повышение качества транспортного обслуживания | Количество | 2015 - 2 2016 - 2 2017 - 2 2018 - 3 2019 - 3 2020 - 3 | 0 0 0 8,0 8,0 10,0 |  |  |  | 0 0 0 8,0 8,0 10,0 |  |
| 13. | 3.13. Вырубка кустарника в полосе дорог муниципального значения |  | Отдел строительства и архитектуры администрации района |  | Повышение безопасности участников дорожного движения | Километр | 2015 - 7 2016 - 10 2017 - 11 2018 - 14 2019 - 20 2020 - 30 | 0 0 0 25,0 27,0 30,0 |  |  |  | 0 0 0 25,0 27,0 30,0 |  |
| 14. | 3.14. Проведение общероссийского мероприятия «День государственной инспекции дорожного движения» |  | Отдел строительства и архитектуры администрации района, ГИБДД (по согласованию) |  | Пропаганда знаний в области безопасности дорожного движения | Количество | 2015 - 2 2016 - 2 2017 - 3 2018 - 3 2019 - 4 2020 - 4 | 0 0 0 8,0 8,0 10,0 |  |  |  | 0 0 0 8,0 8,0 10,0 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 120,0 123,0 123,0 264,0 297,0 340,0 |  |  |  | 120,0 123,0 123,0 264,0 297,0 340,0 |  |
| 4. Подпрограмма «Подготовка граждан к военной службе в Бондарском районе» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4.1.1. Организация и проведение спортивных соревнований среди допризывной молодежи по военно-прикладным видам спорта |  | Отдел образования администрации района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации района |  | Количество участников соревнования | Человек | 2015 - 10 2016 - 10 2017 - 10 2018 - 10 2019 - 10 2020 - 10 | 0 0 0 1,0 1,0 1,0 |  |  |  | 0 0 0 1,0 1,0 1,0 |  |
| 2. | 4.2.1. Организация и проведение месячника оборонно-массовой работы, в том числе: - мероприятия в честь Дня защитника Отечества; - мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; - организация посещения воинских частей учащимися общеобразовательных учреждений района |  | Отдел образования администрации района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации района |  | Количество участников | Человек | 2015 - 30 2016 - 30 2017 - 30 2018 - 30 2019 - 30 2020 - 30 | 0 0 0 3,0 3,0 3,0 |  |  |  | 0 0 0 3,0 3,0 3,0 |  |
|  | 4.2.2. Организация и проведение «Дня призывника» |  | Отдел образования администрации района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации района |  | Количество участников | Человек | 2015 - 15 2016 - 15 2017 - 15 2018 - 15 2019 - 15 2020 - 15 | 0 0 0 15,0 15,0 15,0 |  |  |  | 0 0 0 15,0 15,0 15,0 |  |
|  | 4.2.3. Проведение мероприятий в соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», в том числе посвящённых: - Дню Победы; - Дню памяти и скорби |  | Отдел образования администрации района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации района |  | Количество участников | Человек | 2015 - 30 2016 - 30 2017 - 30 2018 - 30 2019 - 30 2020 - 30 | 25,0 15,0 15,0 3,0 3,0 3,0 |  |  |  | 25,00 15,0 15,0 3,0 3,0 3,0 |  |
| 3. | 4.3.1. Организация и проведение 5-дневных учебных сборов учащихся 10 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бондарская среднеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Бондарская СОШ») и его филиалов |  | Отдел образования администрации района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации района |  | Количество учащихся 10 классов МБОУ «Бондарской СОШ» | Человек | 2015 - 20 2016 - 20 2017 - 20 2018 - 20 2019 - 20 2020 - 20 | 10,0 10,0 10,0 25,0 25,0 25,0 |  |  |  | 10,0 10,0 10,0 25,0 25,0 25,0 |  |
|  | 4.3.2. Оснащение кабинетов по предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» |  | Отдел образования администрации района |  | Количество кабинетов соответствующих требованиям | Единиц | 2014 - 1 2015 - 1 2016 - 1 2017 - 1 2018 - 0 2019 - 0 2020 - 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
|  | 4.4.1. Осуществление первичного воинского учёта на территории района |  | Финансовый отдел администрации района |  | Обеспечение полномочий по ведению воинского учёта | тыс. руб. | 2015 - 8 2016 - 8 2017 - 8 2018 - 7 2019 - 7 2020 - 7 | 555,4 562,4 537,4 537,4 537,4 537,4 |  | 555,4 562,4 537,4 537,4 537,4 537,4 |  |  |  |
|  | 4.4.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по расчёту и представлению субвенций бюджетам сельсоветов района на осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учёту |  | Финансовый отдел администрации района |  | Обеспечение полномочий по ведению воинского учёта в сельсоветах | тыс. руб. | 2015 - 8 2016 - 8 2017 - 8 2018 - 7 2019 - 7 2020 - 7 | 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 |  |  | 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 588,4 585,4 570,4 594,4 594,4 594,4 |  | 555,4 562,4 537,4 537,4 537,4 537,4 | 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 | 35,0 25,0 25,0 47,0 47,0 47,0 |  |
| 5. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Бондарском районе» на 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Обучение субъектов профилактики, с целью повышения их уровня знаний в сфере противодействия наркотической угрозе и реабилитации граждан страдающих разными формами зависимости (наркомании, алкоголизма, табакокурения) |  | Отдел ГОЧС, отдел образования администрации района, отделение полиции с.Бондари межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерациии «Рассказовский» (далее - ОП МО МВД Рассказовский») (по согласованию), ТОГБУЗ «Бондарская ЦРБ» |  | Количество специалистов принявших участие в обучении | Чел. | 2015 - 5 2016 - 8 2017 - 8 2018 - 10 2019 - 10 2020 - 10 | 0 0 0 1,0 1,0 1,0 |  |  |  | 0 0 0 1,0 1,0 1,0 |  |
| 2. | 2. Участие в межрайонных и областных консультационно-методических мероприятиях по вопросам профилактики наркомании, в т.ч. лечения и реабилитации граждан страдающих различными формами зависимости |  | Отдел ГОЧС, ТОГБУЗ «Бондарская ЦРБ», администрации сельсоветов (по согласованию) |  | Количество специалистов прошедших обучение | Чел. | 2015 - 2 2016 - 2 2017 - 2 2018 - 3 2019 - 3 2020 - 3 | 0 0 0 1,6 1,6 2,0 |  |  |  | 0 0 0 1,6 1,6 2,0 |  |
| 3. | 3. Проведение в канун Дней борьбы с наркоманией: 1 марта, 26 июня, 1 декабря массовых антинаркотических акций, культурно-массовых и спортивных мероприятий среди молодежи под девизом: «Молодежь против наркотиков», Спорт вместо табака и алкоголя», «За здоровье и безопасность наших детей» |  | Отдел ГОЧС, отдел образования администрации района, отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района, МОП с.Бондари МО МВД «Рассказовский (по согласованию), ТОГБУЗ «Бондарская ЦРБ» |  | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | Число | 2015 - 4 2016 - 4 2017 - 5 2018 - 7 2019 - 7 2020 - 7 | 5,0 5,0 5,0 2,0 2,5 2,5 |  |  |  | 5,0 5,0 5,0 2,0 2,5 2,5 |  |
| 4. | 4. Организация и проведение мероприятий по выявлению и уничтожению местной сырьевой базы очагов произрастания наркосодержащих растений. Приобретение ядохимикатов для обработки мест произрастания наркосодержащих растений |  | Отдел ГОЧС, отделение полиции с.Бондари МО МВД «Рассказовский (по согласованию), администрации сельсоветов (по огласованию), Рассказовский межрайонный отдел Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Тамбовской области (далее - Рассказовский МРО УФСКН) |  | Сокращение площади очагов произрастания наркосодержащих растений | га | 2015 - 0.1 2016 - 0,08 2017 - 0,07 2018 - 0,05 2019 - 0,025 2020 - 0,01 | 10,0 10,0 10,0 1,5 1,5 2,0 |  |  |  | 10,0 10,0 10,0 1,5 1,5 2,0 |  |
| 5. | 5. Проведение ежегодных антинаркотических оперативно-профилактических операций «Мак», «Игла», «Сообщи где торгуют смертью!» |  | Отдел ГОЧС, ОП с.Бондари МО МВД «Рассказов- ский (по согла сованию), администра- ции сельсо- ветов (по сог- ласованию), Рассказовский МРО УФСКН, филиал по Бондарскому району Управления Федеральной службы испол нения нака- заний России по Тамбов- ской области (по согласо- ванию), Территориальный пункт Управления Федеральной миграционной службы по Тамбовской области в Бондарском районе (по согласованию) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района |  | Сокращение количества людей употребляющих различные психо-активные вещества | % | 2015 - 3 2016 - 3 2017 - 3 2018 - 3 2019 - 3 2020 - 3 | 0 0 0 1,5 1,6 2,0 |  |  |  | 0 0 0 1,5 1,6 2,0 |  |
| 6. | 6. Подготовка и размещение информационных материалов социальной рекламы (плакатов, листовок, баннеров), направленных на профилактику наркомании, других видов зависимостей, а так же пропаганду здорового образа жизни в средствах массовой информации и на информационных стендах |  | Отдел ГОЧС, администрации сельсоветов (по согласованию), Рассказовский МРО УФСКН, филиал открытое акционерное общество «Издательский дом «Мичуринск» Редакция газеты «Народная Трибуна» (по согласованию) |  | Сокращение количества людей употребляющих различные психо-активные вещества | % | 2015 - 1 2016 - 1 2017 - 1 2018 - 1 2019 - 0 2020 - 0 | 3,0 3,0 3,0 0,5 0,5 0,5 |  |  |  | 3,0 3,0 3,0 0,5 0,5 0,5 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 18,0 18,0 18,0 8,1 8,7 10,0 |  |  |  | 18,0 18,0 18,0 8,1 8,7 10,0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 7014,1 |  | 3267,4 | 597,3 | 3149,4 |  |