АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2013                                      г. Мичуринск                                         № 1233

О внесении изменений и дополнений в Целевую программу совершенствования и развития сети автомобильных дорог Мичуринского района на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением администрации района от 07.11.2011 №1642

Администрация района постановляет:

Внести в Целевую программу совершенствования и развития сети автомобильных дорог Мичуринского района на 2012-2015 годы (далее - Целевая программа), утвержденную постановлением администрации района от 07.11.2011 №1642 (с изменениями от 10.10.2012 №1565, от 29.12.2012 №2113), следующие изменения и дополнения:

1. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» таблицу «Финансирование расходов по строительству, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в Мичуринском районе на 2012-2015 годы»  изложить в новой редакции:

«Финансирование расходов по строительству, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в Мичуринском районе на 2012-2015 годы

| Мероприятие | Объем финансирования, тыс.руб. | Финансирование по годам, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог, в т.ч. | 8 059,125 | 797,125 | 2808,4 | 820 | 5 310 |
| Бюджет района | 7 653,525 | 391,525 | 2808,4 | 820 | 5 310 |
| Областной бюджет | 405,6 | 405,6 | - | - | - |
| Содержание дорог | 4 505,13 | 305,130 | 723,6 | 1 400 | 400 |
| ИТОГО | 12 564,255 | 1 102,255 | 3 532 | 2 220 | 5 710 |

2. Приложение  к Целевой программе изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

Глава района                                                                                           С.В.Щукин

Управляющий делами

администрации района

Н.Н.Сухарева

Заместитель главы

администрации района

В.В.Черных

Начальник отдела архитектуры,

строительства и коммунального хозяйства

администрации района

Л.С.Карасева

Заместитель начальника финансового отдела

администрации района

Т.Н.Русакова

Ведущий специалист правового отдела

администрации района

Н.Е.Бондаренко

Исп.:Шабанова А.С.

5-21-87

Приложение

к постановлению администрации района

от 10.07.2013  №1229

Приложение

к Целевой программе совершенствования

и развития сети автомобильных дорог

Мичуринского района на 2012-2015 годы

Система мероприятий программы

| Цель, задача, мероприятие | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Сроки выполнения | Основные целевые индикаторы |  |  | Заказчики программы - ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г. |  | Наименование | Единица измерения | Целевое назначение (по годам реализации программы) |  |
| 1. Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Изготовление проекта на строительство дороги «Каспий»-Хоботово- Терновое-Мичуринск»- Терновские дворики | Бюджет района | - | 191 | - | - | 2013г | Изготовление проекта | ед | 1кв. 2013г. | Администрация Мичуринского района Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации района |
| 2.Строительство дороги «Каспий»-Хоботово- Терновое-Мичуринск»- Терновские дворики | Бюджет района | - | 39 | - | - | 2013г. | Объем работ | км | 4кв.2013г.-2,3 | Администрация Мичуринского района Отдел строительства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации района |
| 3.Изготовление проекта на реконструкцию дороги «Изосимово-Глазок-Желановка» | Бюджет района | - | 310,45 | - | - | 2013г. | Изготовление проекта | ед | 3кв. 2013г. | Администрация Мичуринского района Отдел строительства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации района |
| 4. Реконструкция дороги «Изосимово-Глазок-Желановка» | Бюджет района | - | - | 350 | - | 2014г. | Объем работ | км | 4кв.2014 – 35,1км | Администрация Мичуринского района Отдел строительства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации района |
| 5. Изготовление проекта на реконструкцию дороги «Хмелевое-Крюковка» | Бюджет района | - | - | 400 | - | 2014г. | Изготовление проекта | ед | 1кв. 2014г. | Администрация Мичуринского района Отдел строительства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации района |
| 6. Реконструкция дороги «Хмелевое-Крюковка» | Бюджет района | - | - | 70 | - | 2014г. | Объем работ | км | 4кв.2014г.-7км. | Администрация Мичуринского района Отдел строительства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации района |
| 7. Реконструкция дороги «Мичуринск-Терское» | Бюджет района | - | - | - | 5310 | 2015г. | Объем работ | км | 1кв.2015г. – 5 2 кв.2015г. – 5 3 кв.2015г. – 5 4кв.2015г. -4,6 | Администрация Мичуринского района Отдел строительства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации района |
| 8. Строительство дороги Мичуринск-Петровское-«Орел-Тамбов»-подъезд к ст.Никольское | Бюджет района | 335 | - | - | - | 2012г. | Объем работ | км | 4 кв.2012г.- 4,8км | Администрация Мичуринского района Отдел строительства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации района |
| 9. «Каспий»-Хоботово-Мичуринск-Терновое»-Терновские дворики-2-я Пятилетка-Красный Октябрь | Бюджет района | 51,667 | - | - | - | 2012г. | Объем работ | км | 4кв.2012г.- 4,333км. | Администрация Мичуринского района Отдел строительства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации района |
| 10. Устройство переходных скоростных полос на автодороге Мичуринск-Петровское-«Орел-Тамбов»-подъезд к ст.Никольское | Бюджет района | 4,858 | - | - | - | 2012г. | Объем работ | км | 4кв.2012г.-9,9км | Администрация Мичуринского района Отдел строительства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации района |
| 11.Разработка проектной документации на реконструкцию моста через р.Глазочек в с.Глазок | Областной бюджет | 405,6 | - | - | - | 2012г. | Изготовление проекта | ед | 4кв.2012г. | Администрация Мичуринского района Отдел строительства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации района |
| 12. Реконструкция моста через р.Глазочек в с.Глазок | Бюджет района | - | 32 | - | - | 2013г. | Объем работ | м | 4кв.2013г-206,9м | Администрация Мичуринского района Отдел строительства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации района |
| 13. Подъезд к комплексу овощехранилищ ООО «Зеленая долина» в с.Борщевое | Бюджет района | - | 0,75 | - | - | 2013г. | Объем работ | м | 2кв2013г – 114,33м | Администрация Мичуринского района Отдел строительства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации района |
| 14. Реконструкция автомобильной дороги Зеленый Гай – Лесозавод с подъездом к Тамбовской птицефабрике Мичуринского Района Тамбовской области (в т.ч. ПСД) | Бюджет района | - | 470 | - | - | 2013г. | Объем работ | км | 4 кв.2013г – 16,7 | Администрация Мичуринского района Отдел строительства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации района |
| 15. Изготовление проекта на ремонт автодороги «Каспий»-Староюрьево-Красивое-Лежайка» км 0+000 - км 1+200 | Бюджет района | - | 88,8 | - | - | 2013г | Изготовление проекта | ед | 1-1кв. 2013г. | Администрация Мичуринского района Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации района |
| 16. Устройство тротуаров вдоль автомобильных дрог в с.Заворонежское | Бюджет района | - | 1676,4 | - | - | 2013г | Объем работ | км | 2,4 – 3кв.2013г. | Администрация Мичуринского района Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства администрации района |
| 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Содержание дорог | Бюджет района | 305,130 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 2012-2015 | Объем работ | км | 177,3 – 2012-2015гг.(исходя из сметной документации) | Администрация Мичуринского района Отдел строительства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации района |
| 2. Паспортизация автомобильных дорог, в том числе: | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Мичуринского района Отдел строительства, |
| -оформление права собственности на муниципальные автомобильные дороги; |  |  | 323,6 |  |  | 2013г. | Свидетельство о праве собственности | ед. | 30 – 2013г. | архитектуры и коммунального хозяйства администрации района |
| - оформление паспортов автомобильных дорог |  |  |  | 1000,00 |  | 2014г. | Паспорт автомобильных дорог | ед. | 30 – 2014г. |  |
| Итого: |  | 1 102,255 | 723,6 | 2 220 | 5 710 |  |  |  |  |  |