## 2011
Приложение
к постановлению
01.07.2013 № 2335
Целевая программа "Развитие газификации Тамбовского района на 2011-2015 годы"
№№ п/п | Наименование с/с, населенных пунктов, объектов газификации | Кол-во населе- ния на 01.01.11, (чел.) | Жилфонд на 01.01.11 Всего/ в т.ч. подлеж. газиф. (домовл) | Кол-во газифи- цирован- ных до- мовлад. прир. газом на 01.01.11 (шт.) | Уровень газифи- кации на 01.01.11 (%) | Программа на 2011 год | [11 empty] | Ожида- емый уровень газифи- кации на 01.01.12 (%)
[6 empty] | Ввод мощностей |  |  |  | Источники финансирования (тыс. рублей)
[6 empty] | Строи- тельство газопро- водов (км) | Кол-во домовл. подлеж. газифи- кации (шт.) | Перевод на прир.газ топоч. котельн. (шт.) | Наличие ПСД, год разра- ботки | ВСЕГО (стои- мость объекта) | Фед. бюд- жет | Обл. бюд- жет | Местн. бюд- жет | Бюджет сель-советов | Ср-ва насе- ления | Ср-ва предпр. | Прочие: Газпром, Облгаз, ПФР и др. (указать)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18
| 2011 год ВСЕГО по району: | 106135 | 43 598/ 41 529 | 33735 | 77,4/ 81,2 | 56.9 | 1300 | 2 |  | 268858.76 | 5174.5 | 31991.3 | 76 | 230.9 | 75386.1 | 6000 | 150000 | 83.1
в том числе:
1 | Беломестнокриушинский сельсовет | 2522 | 1200/800 | 701 | 87.6 |  | 20 | 1 | 0 | 1239.4 | 0 | 1239.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1
1.1 | с. Беломестная Криуша | 1354 | 641/520 | 486 | 93.4 |  | 8 | 1 |  | 1239.4 | 0 | 1239.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
1.1.2 | Перевод на индивидуальное газовое отопление МУК "Акцент" в с. Беломестная Криуша | [6 empty] | 1 топ. | есть | 1239.4 | 0 | 1239.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Большелиповицкий сельсовет | 2080 | 758/600 | 150 | 25 | 47.1 | 340 |  | 0 | 193567.8 | 2891.3 | 16893.4 | 0 | 84 | 23699.1 | 0 | 150000 | 81.7
2.1 | с. Большая Липовица | 1647 | 515/350 | 0 | 0 | 0 | 274 |  | 0 | 189937.8 | 2891.3 | 16893.4 | 0 | 84 | 20069.1 | 0 | 150000 | 68
2.1.1 | Газификация домовладений | 1647 | 515/350 | 0 | 0 |  | 274 |  |  | 15070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15070 | 0 | 0 | 68
2.1.2 | Межпоселковый газопровод высокого давления к с. Большая Липовица |  |  |  |  | 33.8 |  |  | есть | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
2.1.3 | Уличный газопровод низкого давления в с. Большая Липовица |  |  |  |  | 13.3 |  |  | есть | 24867.8 | 2891.3 | 16893.4 | 0 | 84 | 4999.1 | 0 | 0
2.2 | с.Серебряки, д.Тарасово | 342 | 188/100 | 0 | 0 |  | 66 |  |  | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 66
2.2.1 | Газификация домовладений | 342 | 188/100 | 0 | 0 |  | 66 |  |  | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 66
3 | Красносельский сельсовет | 470 | 160/70 | 0 | 0 | 2.7 | 34 |  |  | 4175 | 805.3 | 797.7 | 30 | 0 | 2542 | 0 | 0 | 48.6
3.1 | д. Поповка | 368 | 100/70 | 0 | 0 | 2.7 | 34 |  |  | 4175 | 805.3 | 797.7 | 30 | 0 | 2542 | 0 | 0 | 48.6
3.1.1 | Газификация домовладений | 368 | 100/70 | 0 | 0 |  | 34 |  | есть | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 48.6
3.1.2 | Газопровод низкого давления в д. Поповка |  |  |  |  | 2.7 |  |  | есть | 2305 | 805.3 | 797.7 | 30 | 0 | 672 | 0 | 0
4 | Кузьминогатьевский сельсовет | 3571 | 1227/705 | 372 | 52.8 |  | 60 | 1 |  | 14712.36 | 0 | 11265.5 | 0 | 146.9 | 3300 | 0 | 0 | 61.3
4.1 | с. Кузьмино-Гать | 2091 | 1002/545 | 248 | 45.5 |  | 60 | 1 |  | 14712.36 | 0 | 11265.5 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 56.5
4.1.1 | Газификация домовладений | 2091 | 1002/545 | 248 | 45.5 |  | 60 | 0 |  | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 56.5
4.1.2 | Газификация фельдшерско-акушерского пункта, здания сельсовета | [6 empty] | 1топ. |  | 146.86 | 0 | 0 | 0 | 146.9 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Газопровод низкого давления в с. Кузьмино-Гать | [7 empty] | есть | 11265.5 | 0 | 11265.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Новосельцевский сельсовет | 836 | 318/150 | 90 | 60 | 5.3 | 34 |  |  | 5494.2 | 1477.9 | 1795.3 | 46 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 82.7
5.1 | д. Кугушево, с. Куньи Липяги | 160 | 72/40 | 0 | 0 | 5.3 | 34 |  |  | 5494.2 | 1477.9 | 1795.3 | 46 | 0 | 2175 | 0 | 0 | 85
5.1.1. | Газификация домовладений | 160 | 72/40 | 0 | 0 |  | 34 |  |  | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 85
5.1.2 | Газопровод высокого давления к д. Кугушево, с. Куньи Липяги |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 1634.1 |  | 1634.1
5.1.2. | Газопровод низкого давления в д. Кугушево, с. Куньи Липяги |  |  |  |  | 3.5 |  |  | есть | 3844.2 | 1477.9 | 1795.3 | 46 | 0 | 525 | 0 | 0
6 | Газификация по другим населенным пунктам |  |  |  |  | 1.8 | 812 |  |  | 49670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43670 | 6000 | 0 | 0
№№ п/п | Наименование с/с, населенных пунктов, объектов газификации | Кол-во населе- ния на 01.01.11, (чел.) | Жилфонд на 01.01.12 Всего/ в т.ч. подлеж. газиф. (домовл) | Кол-во газифи- цирован- ных до- мовлад. прир. газом на 01.01.12 (шт.) | Уровень газифи- кации на 01.01.12 (%) | Программа на 2012 год | [11 empty] | Ожида- емый уровень газифи- кации на 01.01.13 (%)
[6 empty] | Ввод мощностей |  |  |  | Источники финансирования
[6 empty] | Строи- тельство газопро- водов (км) | Кол-во домовл. подлеж. газифи- кации (шт.) | Перевод на прир.газ топоч. котельн. (шт.) | Наличие ПСД, год разра- ботки | ВСЕГО (стои- мость объекта) | Фед. бюд- жет | Обл. бюд- жет | Местн. бюд- жет | Бюджет сель-советов | Ср-ва насе- ления | Ср-ва предпр. | Прочие: Газпром, Облгаз, ПФР и др. (указать)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18
| 2012 год ВСЕГО по району: | 106135 | 44 218/ 42 149 | 35 043 | 83.1 | 51.17 | 1072 | 4 |  | 101789.8 | 144.6 | 35639.8 | 1211.1 | 47.3 | 57247 | 7500 | 0 | 84.4
в том числе:
1 | Большелиповицкий сельсовет | 2080 | 758/600 | 490 | 75.6 | 17 | 37 | 2 | 0 | 11930.1 | 0 | 10761.8 | 59.5 | 23.8 | 1085 | 0 | 0 | 87.8
1.1 | с. Большая Липовица | 1647 | 515/350 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 11930.1 | 0 | 10761.8 | 59.5 | 23.8 | 1085 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция отопительной системы здания филиала МБОУ "Новолядинская СОШ" по ул. Советской в с. Большая Липовица Тамбовского района Тамбовской области | [6 empty] | 1 кот. | есть | 6239.2 | 0 | 6179.7 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция системы отопления МБУК "Большелиповицкий СДК" по ул. Советская в с. Большая Липовица Тамбовского района Тамбовской области | [6 empty] | 1 кот. | есть | 2400.9 | 0 | 2377.1 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Газопровод низкого давления в с. Большая Липовица |  |  |  |  | 17 |  |  | есть | 3290 | 0 | 2205 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 0
2 | Кузьминогатьевский сельсовет | 3571 | 1227/705 | 432 | 61.3 | 17 | 69 |  |  | 6067.3 | 0 | 6067.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1
2.1 | с. Кузьмино-Гать | 2091 | 1002/545 | 308 | 56.5 | 17 | 69 |  |  | 6067.3 | 0 | 6067.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2
2.1.1 | Газопровод низкого давления в с. Кузьмино-Гать |  |  |  |  | 17 |  |  | есть | 6067.3 | 0 | 6067.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Новолядинский поссовет | 7912 | 2898/ 2600 | 2569 | 98.8 |  | 25 | 1 |  | 5828.3 | 0 | 5808.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99.8
3.1 | п. Новая Ляда | 5045 | 2097/ 2000 | 1985 | 99.3 |  |  | 1 кот. |  | 5828.3 | 0 | 5808.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99.8
3.1.1 | Строительство котельной малой мощности (Q=0,2 МВт) для теплоснабжения Дома культуры в р.п. Новая Ляда | [6 empty] | 1 кот. | есть | 5828.3 | 0 | 5808.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
4 | Новосельцевский сельсовет | 836 | 318/150 | 124 | 82.7 | 9.5 | 3 |  |  | 9528.8 | 0 | 9518.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7
4.1 | д. Поповка | 368 | 100/70 | 34 | 85 |  |  |  |  | 8424.9 | 0 | 8414.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
4.1.1 | Межпоселковый газопровод высокого давления к д. Поповка |  |  |  |  | 9.5 |  |  | есть | 8424.9 | 0 | 8414.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | д. Кугушево, с. Куньи Липяги | 160 | 72/40 | 34 | 85 |  | 2 |  |  | 1103.9 | 0 | 1103.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
4.2.1 | Межпоселковый газопровод высокого давления к д. Кугушево, с. Куньи Липяги | [7 empty] | есть | 1103.9 | 0 | 1103.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Столовский сельсовет | 2229 | 1426/ 1080 | 926 | 85.7 | 2.17 | 35 |  |  | 4147.7 | 0 | 1261.1 | 156.6 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 89
5.1 | с. Большая Талинка | 442 | 493/300 | 215 | 71.7 | 2.17 | 35 |  |  | 4147.7 | 0 | 1261.1 | 156.6 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 83.3
5.1.1 | Газификация домовладений | 442 | 493/300 | 201 | 67 |  | 35 |  |  | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 78.7
5.1.2 | Газопровод высокого давления к жилым домам в с. Большая Талинка к улицам Кирова и Буденного |  |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 1417.7 | 0 | 1261.1 | 156.6 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Газопровод низкого давления по ул. Буденного и ул. Кирова |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0
6 | Суравский сельсовет | 1558 | 694/335 | 230 | 68.6 |  | 20 | 1 |  | 975 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6
6.1 | с. Сурава | 1258 | 534/260 | 160 | 61.5 |  | 14 |  |  | 975 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9
6.1.1 | Газификация здания филиала МБОУ "Горельская СОШ" в с. Сурава Тамбовского района Тамбовской области | [6 empty] | 1 кот. | есть | 975 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Тулиновский сельсовет | 2707 | 1410/900 | 740 | 82.2 | 3.2 | 10 |  |  | 2880.6 | 144.6 | 2222.5 | 10 | 3.5 | 500 | 0 | 0 | 83.3
7.1 | п. Пригородное лестничество | 123 | 80/40 | 23 | 57.5 |  | 10 |  |  | 2880.6 | 144.6 | 2222.5 | 10 | 3.5 | 500 | 0 | 0 | 82.5
7.1.1 | Газификация домовладений | 123 | 80/40 | 23 | 25 |  | 10 |  |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 82.5
7.1.2 | Газификация улицы Смолоскипидарной поселка Пригородное лесничество Тамбовского района Тамбовской области (газопровод высокого давления) |  |  |  |  | 2.674 |  |  |  | 2057.2 | 0 | 2047.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Газификация улицы Смолоскипидарной поселка Пригородное лесничество Тамбовского района Тамбовской области (газопровод низкого давления) |  |  |  |  | 0.539 |  |  |  | 573.35 | 144.6 | 175.3 | 0 | 3.5 | 250 | 0 | 0
8 | Газификация по другим населенным пунктам |  |  |  |  | 2.3 | 873 |  |  | 60432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52932 | 7500 | 0 | 0
№№ п/п | Наименование с/с, населенных пунктов, объектов газификации | Кол-во населе- ния на 01.01.11, (чел.) | Жилфонд на 01.01.13 Всего/ в т.ч. подлеж. газиф. (домовл) | Кол-во газифи- цирован- ных до- мовлад. прир. газом на 01.01.13 (шт.) | Уровень газифи- кации на 01.01.13 (%) | Программа на 2013 год | [11 empty] | Ожида- емый уровень газифи- кации на 01.01.14 (%)
[6 empty] | Ввод мощностей |  |  |  | Источники финансирования
[6 empty] | Строи- тельство газопро- водов (км) | Кол-во домовл. подлеж. газифи- кации (шт.) | Перевод на прир.газ топоч. котельн. (шт.) | Наличие ПСД, год разра- ботки | ВСЕГО (стои- мость объекта) | фед. бюд- жет | обл. бюд- жет | местн. бюд- жет | Бюджет сель-советов | Ср-ва насе- ления | Ср-ва предпр. | Прочие: Газпром, Облгаз, ПФР и др. (указать)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18
| 2013 год ВСЕГО по району: | 106135 | 44 848/ 42 779 | 36050 | 84.4 | 38.3 | 947 |  |  | 134065.292 | 3384.7 | 10066.592 | 79.3 | 94.7 | 65940 | 9500 | 45000 | 85.1
1 | Авдеевский сельсовет | 2722 | 1098/770 | 669 | 86.9 | 4.6 | 30 |  |  | 7524.2 | 0 | 5065.5 | 30 | 28.7 | 2400 | 0 | 0 | 90.8
1.1 | с. Большая Матыра | 147 | 57/40 | 0 | 0 | 4.6 | 30 |  |  | 7524.2 | 0 | 5065.5 | 0 | 28.7 | 2400 | 0 | 0 | 75
1.1.1 | Газификация домовладений | 147 | 57/40 | 0 | 0 |  | 30 |  |  | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 75
1.1.2 | Межпоселковый газопровод высокого давления к с. Большая Матыра |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 3000 | 0 | 2970 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Строительство газопровода низкого давления в селе Большая Матыра Тамбовского района Тамбовской области |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 2874.2 | 0 | 2095.5 | 0 | 28.7 | 750 | 0 | 0
2 | Красносвободненский сельсовет | 3026 | 960/935 | 671 | 71.8 | 29 | 120 |  |  | 62537.392 | 2534.7 | 4757.392 | 49.3 | 51 | 9645 | 500 | 45000 | 84.6
2.1 | с. Борщевка, д. Федоровка, д. Отрог | 295 | 120/106 | 0 | 0 | 25 | 95 |  |  | 57237.092 | 2534.7 | 1981.392 | 0 | 51 | 7170 | 500 | 45000 | 89.6
2.1.1 | Газификация домовладений | 295 | 120/106 | 0 | 0 |  | 95 |  |  | 4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4895 | 0 | 0 | 89.6
2.1.2 | Межпоселковый газопровод высокого давления к убойному цеху с. Борщевка |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000
2.1.3 | Газопровод низкого давления в с. Борщевка |  |  |  |  | 4.9 |  |  |  | 4949 | 1977.7 | 1459.3 | 0 | 37 | 1475 | 0 | 0
2.1.4 | Газопровод низкого давления в д. Федоровка |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 1285.537 | 407 | 443.537 | 0 | 10 | 425 | 0 | 0
2.1.5 | Газопровод низкого давления в д. Отрог |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 1107.555 | 150 | 78.555 | 0 | 4 | 375 | 500 | 0
2.2 | д. Марьевка | 34 | 57/42 | 0 | 0 | 4 | 25 |  |  | 5300.3 | 0 | 2776 | 49.3 | 0 | 2475 | 0 | 0 | 59.5
2.2.1 | Газификация домовладений | 34 | 57/42 | 0 | 0 |  | 25 |  |  | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 59.5
2.2.2 | Газопровод высокого давления к д. Марьевка |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 2825.3 | 0 | 2776 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Газопровод низкого давления в д. Марьевка |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0
3 | Кузьминогатьевский сельсовет | 3571 | 1227/705 | 440 | 62.4 | 2 | 24 |  |  | 3358.7 | 850 | 243.7 | 0 | 15 | 2250 | 0 | 0 | 65.8
3.1 | п. Калинин | 1183 | 230/230 | 165 | 71.7 | 2 | 24 |  |  | 3358.7 | 850 | 243.7 | 0 | 15 | 2250 | 0 | 0 | 82.2
3.1.1 | Газификация домовладений | 1183 | 230/230 | 165 | 71.7 |  | 24 |  |  | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 82.2
3.1.2 | Газопровод высокого и низкого давления в п. Калинин |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1708.7 | 850 | 243.7 | 0 | 15 | 600 | 0 | 0
4 | Газификация по другим населенным пунктам |  |  |  |  | 2.7 | 900 |  |  | 60645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51645 | 9000 | 0 | 0
№№ п/п | Наименование с/с, населенных пунктов, объектов газификации | Кол-во населе- ния на 01.01.11, (чел.) | Жилфонд на 01.01.14 Всего/ в т.ч. подлеж. газиф. (домовл) | Кол-во газифи- цирован- ных до- мовлад. прир. газом на 01.01.14 (шт.) | Уровень газифи- кации на 01.01.14 (%) | Программа на 2014 год | [11 empty] | Ожида- емый уровень газифи- кации на 01.01.15 (%)
[6 empty] | Ввод мощностей |  |  |  | Источники финансирования
[6 empty] | Строи- тельство газопро- водов (км) | Кол-во домовл. подлеж. газифи- кации (шт.) | Перевод на прир. газ топоч. котельн. (шт.) | Наличие ПСД, год разра- ботки | ВСЕГО (стои- мость объекта) | фед. бюд- жет | обл. бюд- жет | местн. бюд- жет | Бюджет сель-советов | Ср-ва насе- ления | Ср-ва предпр. | Прочие: Газпром, Облгаз, ПФР и др. (указать)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18
| 2014 год ВСЕГО по району: | 106135 | 45 488/ 43 419 | 36997 | 85.1 | 7.7 | 951 | 1 |  | 71570 | 0 | 6515 | 60 | 0 | 53995 | 11000 | 0 | 86
в том числе:
1 | Богословский сельсовет | 1021 | 393/164 | 124 | 31.2 | 4.4 | 17 |  |  | 5935 | 0 | 4535 | 40 | 0 | 1360 | 0 | 0
1.1 | п. Елагино | 33 | 18/17 | 0 | 0 | 4.4 | 17 |  |  | 5935 | 0 | 4535 | 40 | 0 | 1360 | 0 | 0
1.1.1 | Газификация домовладений | 33 | 18/17 | 0 | 0 |  | 17 |  |  | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0
1.1.2 | Межпоселковый газопровод среднего давления к п. Елагино |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 4000 | 0 | 3960 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Газопровод низкого давления в п. Елагино |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 1000 | 0 | 575 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
2 | Кузьминогатьевский сельсовет | 3571 | 1227/705 | 573 | 46.7 |  |  | 1 |  | 2000 | 0 | 1980 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5
2.1 | с. Кузьмино-Гать | [6 empty] | 1 топ. |  | 2000 | 0 | 1980 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Котельная малой мощности для теплоснабжения здания филиала МБОУ "Цнинская СОШ №1" в п. Калинин | [6 empty] | 1 топ. |  | 2000 | 0 | 1980 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Газификация по другим населенным пунктам |  |  |  |  | 3.3 | 951 |  |  | 63635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52635 | 11000 | 0 | 0
№№ п/п | Наименование с/с, населенных пунктов, объектов газификации | Кол-во населе- ния на 01.01.11, (чел.) | Жилфонд на 01.01.15 Всего/ в т.ч. подлеж. газиф. (домовл) | Кол-во газифи- цирован- ных до- мовлад. прир. газом на 01.01.15 (шт.) | Уровень газифи- кации на 01.01.15 (%) | Программа на 2015 год | [11 empty] | Ожида- емый уровень газифи- кации на 01.01.16 (%)
[6 empty] | Ввод мощностей |  |  |  | Источники финансирования
[6 empty] | Строи- тельство газопро- водов (км) | Кол-во домовл. подлеж. газифи- кации (шт.) | Перевод на прир.газ топоч. котельн. (шт.) | Наличие ПСД, год разра- ботки | ВСЕГО (стои- мость объекта) | фед. бюд- жет | обл. бюд- жет | местн. бюд- жет | Бюджет сель-советов | Ср-ва насе- ления | Ср-ва предпр. | Прочие: Газпром, Облгаз, ПФР и др. (указать)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18
| 2015 год ВСЕГО по району: | 106135 | 46 138/ 44 069 | 37948 | 86 | 3.9 | 983 |  |  | 70090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57090 | 13000 | 0 | 86.9
1 | Газификация по другим населенным пунктам |  |  |  |  | 3.9 | 983 |  |  | 70090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57090 | 13000 | 0 | 0
№№ п/п | Наименование с/с, населенных пунктов, объектов газификации | Кол-во населе- ния на 01.01.11, (чел.) | Жилфонд на 01.01.16 Всего/ в т.ч. подлеж. газиф. (домовл) | Кол-во газифи- цирован- ных до- мовлад. прир. газом на 01.01.16 (шт.) | Уровень газифи- кации на 01.01.11 (%) | [12 empty] | Ожида- емый уровень газифи- кации на 01.01.16 (%)
[6 empty] | Ввод мощностей |  |  |  | Источники финансирования
[6 empty] | Строи- тельство газопро- водов (км) | Кол-во домовл. подлеж. газифи- кации (шт.) | Перевод на прир.газ топоч. котельн. (шт.) | Наличие ПСД, год разра- ботки | ВСЕГО (стои- мость объекта) | фед. бюд- жет | обл. бюд- жет | местн. бюд- жет | Бюджет сель-советов | Ср-ва насе- ления | Ср-ва предпр. | Прочие: Газпром, Облгаз, ПФР и др. (указать)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18
ВСЕГО по району: за 2011-2015 годы |  | 106135 | 46 798/ 44 729 | 38931 | 77,4/ 81,2 | 158 | 5196 | 7 |  | 646373.9 | 8703.8 | 84212.7 | 1426.4 | 372.9 | 309658.1 | 47000 | 195000 | 87