ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе Уваровского района Тамбовской области

«Обеспечение безопасности населения Уваровского района и противодействие преступности» на 2015-2020 годы

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

к муниципальной программе Уваровского района Тамбовской области

«Обеспечение безопасности населения Уваровского района и противодействие преступности» на 2015-2020 годы и их значений

ПОДПРОГРАММА «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В УВАРОВСКОМ РАЙОНЕ»

на 2015-2020 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | единица измерения | значение, по годам реализации мероприятия | по годам, всего | федеральный бюджет | област ной бюджет | местный бюджет | внебюд жетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Проведение пропагандистской работы, направленной на разъяснение общественной опасности терроризма, предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка, изготовление, приобретение материалов по профилактическим мерам антитеррористического и антиэкстремистского характера, действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций (плакаты, памятки, буклеты, иная продукция) и распространение в учреждениях Уваровского района | отдел ГО ЧС администрации района | памятки, плакаты, печатная продукция | шт. | 2015 – 100 2016 – 100 2017 – 100 2018 – 100 2019 – 100 2020 – 150 | 3 3 3 3 3 4 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 3 4 | 0 0 0 0 0 0 |
| 1.2 | Осуществление мониторинга печатных и электронных средств массовой информации района, а также районных информационных ресурсов в сети Интернет с целью выявления материалов, направленных на пропаганду признаков терроризма | отдел ГО ЧС администрации района | кол.-во проверок | ед. | 2014 – 4 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| 2. Повышение уровня межведомственного взаимодействия в профилактике терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение командно-штабных учений по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции и минимизации последствий террористического акта | отдел ГО ЧС администрации района | кол.-во учений | ед. | 2015 – 1 2016 – 1 2017 – 1 2018 – 1 2019 – 1 2020 – 1 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| 2.2 | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности потенциально опасного объекта, объектов производственно-социального назначения, мест с массовым пребыванием людей | отдел ГО ЧС администрации района | кол.-во проверок | ед. | 2015 – 20 2016 – 20 2017 – 20 2018 – 20 2019 – 20 2020 – 20 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| 2.3 | Проведение тренировок с оперативными группами антикризисной деятельности при аппарате антитеррористической комиссии района | отдел ГО ЧС администрации района | кол.-во тренировок | ед. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| 3. Совершенствование систем технической защиты потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении Уваровского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Монтаж, модернизация, ремонт, техническое обслуживание оборудования систем видеонаблюдения зданий учреждений образования района (школа и филиалы) | отдел образования района | системы видеонаблюдения | шт. | 2015 – 0 2016 – 0 2017 – 0 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| 3.2 | Монтаж, модернизация, ремонт, техническое обслуживание оборудования систем видеонаблюдения зданий учреждений образования района (детские сады) | отдел образования района | системы видеонаблюдения | шт. | 2015 – 1 2016 – 0 2017 – 0 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| 3.3 | Монтаж, ремонт оборудования, оплата услуг по обслуживанию оборудования прямой связи с охранным предприятием (МО МВД России «Уваровский» или частное охранное предприятие) (школа и филиалы) | отдел образования района | системы охраны | шт. | 2015 – 14 2016 – 14 2017 – 14 2018 – 14 2019 – 14 2020 – 14 | 252 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 252 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| 3.4 | Монтаж, ремонт оборудования, оплата услуг по обслуживанию оборудования прямой связи с охранным предприятием (МО МВД России «Уваровский» или частное охранное предприятие) (детские сады) | отдел образования района | системы охраны | шт. | 2015 – 5 2016 – 5 2017 – 5 2018 – 5 2019 – 5 2020 – 5 | 90 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 90 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| 3.5 | Приобретение ручных досмотровых металлодетекторов для учреждений образования района (школа и филиалы) | отдел образования района | приобрете-но | шт. | 2015 – 0 2016 – 0 2017 – 0 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| 3.6 | Оборудование освещением территории, периметра зданий учреждений образования района (школа и филиалы) | отдел образования района | оборудова-но | ед. | 2015 – 1 2016 – 0 2017 – 0 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 | 40 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 40 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| 3.7 | Оборудование освещением территории, периметра зданий учреждений образования района (детские сады) | отдел образования района | приобрете-но | шт. | 2015 – 0 2016 – 0 2017 – 0 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| 3.8 | Оборудование ограждением территории, периметра зданий учреждений образования района (школа и филиалы) | отдел образования района | приобрете-но | шт. | 2015 – 0 2016 – 0 2017 – 0 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| 3.9 | Оборудование ограждением территории, периметра зданий учреждений образования района (детские сады) | отдел образования района | оборудова-но | ед. | 2015 – 0 2016 – 2 2017 – 1 2018 – 1 2019 – 1 2020 – 1 | 0 150 100 100 100 100 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 150 100 100 100 100 | 0 0 0 0 0 0 |
| 3. 10 | Приобретение технических средств записи телефонных переговоров для учреждений образования района (школа и филиалы) | отдел образования района | приобрете-но | шт. | 2015 – 2 2016 – 2 2017 – 2 2018 – 2 2019 – 2 2020 – 2 | 9 7 7 7 7 7 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 9 7 7 7 7 7 | 0 0 0 0 0 0 |
| 3. 11 | Приобретение технических средств записи телефонных переговоров для учреждений образования района (детские сады) | отдел образования района | приобрете-но | шт. | 2015 – 2 2016 – 1 2017 – 1 2018 – 1 2019 – 1 2020 – 1 | 9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 | 0 0 0 0 0 0 |
|  | Всего по подпрограмме по годам |  |  |  | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 403 163,5 113,5 113,5 113,5 114,5 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 403 163,5 113,5 113,5 113,5 114,5 | 0 0 0 0 0 0 |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | 2015-2020 | 1021,5 | 0 | 0 | 1021,5 | 0 |

Таблица 2

ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В УВАРОВСКОМ РАЙОНЕ» на 2015-2020 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | единица измерения | значение, по годам реализации мероприятия | по годам, всего | федеральный бюджет |  | област ной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд жетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1. Профилактические мероприятия в рамках межведомственной комиссии по профилактике правонарушений администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение совместных рейдов членов межведомственной комиссии по профилактике правонарушений администрации района, подразделений МОМВД России «Уваровский», УФМС РФ по Тамбовской области в Уваровском районе | межведомственная комиссиия по профилактике правонарушений, по отдельному плану | проведено | ед. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
| 1.2 | Проведение рейдов с участием всех органов и учреждений системы профилактики по выявлению несовершеннолетних, находящихся в общественных местах в нарушение требований Закона Тамбовской области от 09.11.2009 №576-З | межведомственная комиссиия по профилактике правонарушений, по отдельному плану | проведено | ед. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
| 1.3 | Проведение заслушиваний секретарей комиссий по делам несовершеннолетних администраций сельсоветов, заместителей руководителей по воспитательной работе общеобразовательных учреждений о проводимой профилактической работе | межведомственная комиссиия по профилактике правонарушений, по отдельному плану | проведено | ед. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
| 2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка в общеобразовательных учреждениях планов мероприятий, направленных на профилактику правонарушений | организационный отдел, отдел культуры, спорта и архивного дела, администрации района, ГИБДД МОМВД России «Уваровский» (по согласованию) | разработано | ед. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
| 2.2 | Организация проведения семинаров, лекций, круглых столов в образовательных учреждениях района о правовых последствиях противоправной деятельности, формирования здорового образа жизни | отдел образования администрации района, отдел культуры, спорта и архивного дела | проведено | ед. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
| 2.3 | Приобретение средств видеонаблюдения | отдел образования администрации района | приобрете-но | ед. | 2015 – 2 2016 – 2 2017 – 2 2018 – 2 2019 – 2 2020 – 2 | 30 30 30 30 30 30 | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 30 30 30 30 30 30 |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
| 2.4 | Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних администрации района | отдел культуры, спорта и архивного дела через культурно-досуговые центры района | - | - | 2015 – 1 2016 – 1 2017 – 1 2018 – 1 2019 – 1 2020 – 1 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
| 2.5 | Организация летнего отдыха и временной занятости несовершеннолетних граждан во время летних каникул | отдел образования администрации района совместно с районным Центром занятости | - | - | 2015 – 1 2016 – 1 2017 – 1 2018 – 1 2019 – 1 2020 – 1 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
| 3. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление функций по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Рабочая группа по содействию в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы администрации района по мере необходимости | - | чел. | 2015 – 1 2016 – 1 2017 – 1 2018 – 1 2019 – 1 2020 – 1 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
| 4. Профилактика правонарушений на административных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в ежегодном конкурсе «Лучший участковый уполномоченный Тамбовской области» | межведомственная комиссия по профилактике правонарушений совместно с МОМВД России «Уваровский» | проведение конкурса | ед. | 2015 – 1 2016 – 1 2017 – 1 2018 – 1 2019 – 1 2020 – 1 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
| 5. Профилактика правонарушений в рамках культурно-досуговых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение библиотечными отделами мероприятий антинаркотической направленности | отдел культуры, спорта и архивного дела через культурно-досуговые центры района | - | ед. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |
| 5.2 | Проведение массовых спортивных и культурно-досуговых мероприятий в целях пропаганды здорового образа жизни | отдел культуры, спорта и архивного дела через культурно-досуговые центры района | проведено | ед. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |
| 6. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Сбор и обобщение информации о количестве трудовых мигрантов с целью упорядочения и легализации участия в трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства | администрация района совместно с администрациями сельсоветов и УФМС РФ по Тамбовской области в Уваровском районе | - | чел. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
| 7. Обеспечение деятельности административной комиссии администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | администрация района | выплаты | кол.-во | 2015 – 12 2016 – 12 2017 – 12 2018 – 12 2019 – 12 2020 – 12 | 75,0 64,1 64,1 64,1 64,1 64,1 | 0 0 0 0 0 0 |  | 75,0 64,1 64,1 64,1 64,1 64,1 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
| 7.2 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | товары, работы, услуги | ед. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 14,1 25 25 25 25 25 | 0 0 0 0 0 0 |  | 14,1 25 25 25 25 25 |  | 0 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
| Всего по подпрограмме по годам |  |  |  |  | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 119,1 119,1 119,1 119,1 119,1 119,1 | 0 0 0 0 0 0 |  | 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 |  | 30 30 30 30 30 30 |  | 0 0 0 0 0 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 2014-2020 | 714,6 | 0 |  | 534,6 |  | 180 |  | 0 |  |

Таблица 3

ПОДПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОМАНИИ В УВАРОВСКОМ РАЙОНЕ» на 2015-2020 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | единица измерения | значение, по годам реализации мероприятия | по годам, всего | федеральный бюджет | област ной бюджет | местный бюджет | внебюд жетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан | отдел образования администрации района | кол.-во трудоустроенных человек | чел. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 24 35 35 35 35 35 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 24 35 35 35 35 35 | 0 0 0 0 0 0 |
| 2 | Приобретение мультитестов для определения употребления учащимися общеобразовательных школ района наркотиков | отдел образования администрации района | проведение тестов | шт. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 11 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 11 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| Всего по подпрограмме по годам |  |  |  |  | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 35 35 35 35 35 35 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 35 35 35 35 35 35 | 0 0 0 0 0 0 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 2014-2020 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 |

Таблица 4

ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В УВАРОВСКОМ РАЙОНЕ»

на 2015-2020 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  | Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | единица измерения | значение, по годам реализации мероприятия | по годам, всего | федеральный бюджет | област ной бюджет | местный бюджет | внебюд жетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Повышение качества оказания специализированной медицинской помощи при ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оптимизация системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм | ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» (по согласованию) | проведено занятий | ед. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| 1.2 | Проведение анализа эффективности функционирова-ния всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» (по согласованию) | проведено | ед. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| 2. Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение радио- и телевизионных передач по обучению населения методам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП | отдел ГО ЧС администрации района совместно ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ (по согласованию) | проведено | ед. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| 2.2 | Проведение акций по БДД среди жителей района, приуроченных к 8 Марта, дню памяти жертв ДТП, и других дат | администрация района | проведено | ед. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 0 15 20 25 25 30 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 15 20 25 25 30 | 0 0 0 0 0 0 |
| 2.3 | Создание и функционирование общественной организации по БДД на территории района | администрация района | создано | ед. | 2015 – 1 2016 – 1 2017 – 1 2018 – 1 2019 – 1 2020 – 1 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| 3. Организация профилактики и сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение методической литературы, стикеров, обновление уголков БДД в школах, проведение акций «Засветитись на дороге», других акций и конкурсов среди учащихся | отдел образования администрации района | приобрете-ние, проведено | шт. | 2015 – 1200 2016 – 1400 2017 – 1500 2018 – 1500 2019 – 1500 2020 – 1500 | 60 70 80 90 90 90 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 60 70 80 90 90 90 | 0 0 0 0 0 0 |
| 3.2 | Выписка периодических изданий по БДД | администрация района | приобрете-ние | шт. | 2015 – 0 2016 – 0 2017 – 0 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| 3.3 | Проведение конкурсов, соревнований среди учащихся «Безопасное колесо», «Внимание дети!», «Дорога глазами детей» и других, участие в областных мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | отдел образования администрации района | проведено | ед. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 20 25 30 30 40 45 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 20 25 30 30 40 45 | 0 0 0 0 0 0 |
| 3.4 | Проведение тематических круглых столов и конференций для специалистов системы образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | отдел образования администрации района | проведено | ед. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| 4. Совершенствование условий движения транспорта на районных автодорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Замена и установка новых дорожных знаков | администрация района | приобре-тено, установ-лено | шт. | 2015 – 4 2016 – 4 2017 – 4 2018 – 4 2019 – 4 2020 – 4 | 60 50 50 55 65 75 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 60 50 50 55 65 75 | 0 0 0 0 0 0 |
| 4.2 | Разработка проектной документации на устройство дорожного барьерного ограждения | администрация района | разработка | шт. | 2015 – 0 2016 – 0 2017 – 0 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 |
| Всего по подпрограмме по годам |  |  |  |  | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 140 160 180 200 220 240 | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 140 160 180 200 220 240 | 0 0 0 0 0 0 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 2015-2020 | 1140 | 0 | 0 | 1140 | 0 |

| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ ПО ГОДАМ | значение, по годам реализации мероприятия | Объемы финансирования, тыс.рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по годам, всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд жетные средства |
|  | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 697,1 477,6 447,6 467,6 487,6 508,6 | 0 0 0 0 0 0 | 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 | 608 388,5 358,5 378,5 398,5 419,5 | 0 0 0 0 0 0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 2015-2020 | 3086,1 | 0 | 534,6 | 2551,5 | 0 |