# Администрация  Мордовского  района

Тамбовской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2014                                      р.п. Мордово                                         №689

О проведении на территории Мордовского района

месячника безопасности дорожного движения.

В  целях снижения  аварийности на территории Мордовского района и реализации комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения, в соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 15.08.2014 года № 924 «О проведении на территории Тамбовской области месячника безопасности дорожного движения», администрация района постановляет:

1. Провести на территории Мордовского района с 15 августа по 15 сентября 2014 года месячник безопасности дорожного движения.

2. Утвердить план проведения на территории Мордовского района с 15.08.2014 по 15.09.2014 год месячника безопасности дорожного движения, согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление  на сайте сетевого издания «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района А.А. Ломакина.

Глава района                                                                                 С.В. Манн

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

района  от  15.08.2014  № _689__

ПЛАН

проведения на территории Мордовского района

с 15.08.2014 по 15.09.2014 год месячника

по безопасности дорожного движения

| # Наименование мероприятий | # Сроки выполнения мероприятий | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) целей и задач месячника безопасности дорожного движения | 15.08. – 15.09.2014 | Отдел ГИБДД МО МВД России «Мордовский» (по согласованию), администрация района, филиал ОАО «ИДМ» «Редакция газеты «Новая жизнь» (по согласованию) |
| 2. Рассмотреть вопросы состояния аварийности и обеспечения безопасности дорожного движения на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации района | Август-сентябрь 2014 | Администрация района |
| 3. Организовать в средствах массовой информации пропагандистскую кампанию по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди водителей веломототранспорта, в т.ч. несовершеннолетних | 15.08. – 15.09.2014 | Отдел ГИБДД МО МВД России «Мордовский» (по согласованию), администрация района, филиал ОАО «ИДМ» «Редакция газеты «Новая жизнь» (по согласованию) |
| 4. Организовать и провести с представителями печатных и электронных СМИ совместные рейды по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | 15.08. – 15.09.2014 | Отдел ГИБДД МО МВД России «Мордовский» (по согласованию), филиал ОАО «ИДМ» «Редакция газеты «Новая жизнь» (по согласованию) |
| 5. Осуществить проверку обеспечения БДД при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в т.ч. легковыми такси, а также на пригородных и междугородных маршрутах | 15.08. – 15.09.2014 | Отдел ГИБДД МО МВД России «Мордовский» (по согласованию), администрация района |
| 6. Организовать проведение дополнительных инструктажей водителей по обеспечению БДД | До 31.08.2014 | Администрация района, ООО «Мордовская АТП» (по согласованию) |
| 7. Организовать проверки по соблюдению установленного законодательством режима труда и отдыха водителей | 15.08. – 15.09.2014 | Администрация района, ООО «Мордовская АТП» (по согласованию) |
| 8. Принять меры по обустройству пешеходных переходов с учетом внесенных изменений в государственные стандарты, особое внимание уделив переходам вблизи образовательных организаций | До 01.09.2013 | Администрация района, ООО «Мордовская АТП» (по согласованию), главам сельпоссоветов (по согласованию) |
| 9. Организовать перед началом 2014/2015 учебного года проведение целевого мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание – дети!» | 18.08 – 07.09.2014 | Отдел образования администрации района, отдел ГИБДД МО МВД России «Мордовский» (по согласованию), администрация района |
| 10. Организовать проведение в образовательных организациях родительских собраний с обсуждением проблем БДД, вопросов безопасного поведения детей на дороге и при поездках в школьных автобусах | 02.09.-15.09.2014 | Отдел образования администрации района, отдел ГИБДД МО МВД России «Мордовский» (по согласованию), администрация района |
| 11. Организовать проведение проверок эксплуатации всех школьных автобусов, а также маршрутов перевозки детей. Принять меры по устранению недостатков | до 01.09.2014 | Отдел образования администрации района, отдел ГИБДД МО МВД России «Мордовский» (по согласованию), администрация района |
| 12. Организовать оборудование и обновление в образовательных и дошкольных образовательных организациях уголков безопасности дорожного движения, паспортов дорожной безопасности | 15.08 – 15.09.2014 | Отдел образования администрации района, отдел ГИБДД МО МВД России «Мордовский» (по согласованию), администрация района |