
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  РАССКАЗОВО
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2025                                        г. Рассказово

                       №   186              
Об утверждении Отчета о ходе реализации муниципальной программы «Оказание содействия добровольному переселению в город Рассказово соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2030 годы, утвержденной постановлением администрации города от 13.12.2013 № 2200, за 2024 год
В соответствии с постановлением администрации города от 04.10.2013 № 1756 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Рассказово», администрация города постановляет:
1. Утвердить Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Оказание содействия добровольному переселению в город Рассказово соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2030 годы, постановлением администрации города от 13.12.2013 № 2200, за 2024 год, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
        В.С. Соколова  
                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
	
	УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации города
                               от  12.02.2025  №  186 


Отчет
о ходе реализации муниципальной программы 
«Оказание содействия добровольному переселению в город Рассказово соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 - 2030 годы 
за 2024 год.
Муниципальная программа «Оказание содействия добровольному переселению в город Рассказово соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2030 годы утверждена постановлением администрации города от 13.12.2013 № 2200, в соответствии с постановлением администрации города от 04.10.2013 № 1756 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Рассказово».Ра
Муниципальная программа разработана с целью:
обеспечения реализации на территории города Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом;
повышения миграционной привлекательности города;
содействия устойчивому обеспечению социально-экономического развития города квалифицированными специалистами;

решения демографических проблем города.
В отчетном периоде выполнялись мероприятия, направленные на решение следующих задач:
создание условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом в город Рассказово для постоянного проживания;      
увеличение числа квалифицированных кадров;          
увеличение миграционного притока населения.     

По состоянию на 01.01.2025 года вселились на территорию города 262 участника программы. Им оказано содействие в трудоустройстве, а также консультативная помощь по различным вопросам.

Всего с момента начала реализации программы по состоянию на 01.01.2025 года в городе проживали 559 человек, из которых 262 участника и 297 членов их семьи, они проживали у родственников и знакомых, на съемном и в собственном жилье, всем нуждающимся оказано содействие в трудоустройстве, устройстве детей в образовательные учреждения. 

Наибольшее количество переселившихся граждан прибыли с территории Украины, Молдовы, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана.

В 2024 году за счет средств федерального (910 тыс.руб.), областного (90 тыс.руб.),  и местного (88 тыс.руб.)  бюджетов был выполнен ремонт помещений   по  адресам:  ул. Некрасова, д. 1а, кв. 2, комн. 6, ул. Некрасова, д. 1а, кв. 2, комн. 7, ул. Пушкина, д. 14, кв. 14. Постановлением администрации города данные помещения определены ЦВР для участников программы «Оказание содействия добровольному переселению в город Рассказово соотечественников, проживающих за рубежом». В 2025г. будет продолжен ремонт, оснащение мебелью и инвентарем данных помещений.

В  2024  году   продолжают  свою  деятельность  ЦВР    по    адресам:   г. Рассказово, ул. Некрасова, д. 1а, помещение 2, г. Рассказово, ул. Пушкина,  д. 8, кв. 30,  г. Рассказово, ул. Пушкина, д. 97, кв. 172, г. Рассказово, ул. 60 лет г. Рассказово, д. 31, кв. 35.  
 
С начала функционирования ЦВР (2020-2024г.г.) в помещениях проживали 151 человек, из которых 53 участника и 98 членов их семьи, которые получили гражданство и продолжили жить и работать на территории РФ. В 2024г. прибыли 46 человек, из них участников программы — 16 человек и членов их семей — 30 человек. 

Среди них:

- 6 квалифицированных специалистов (инженер, преподаватель истории, фармацевт, специалист в сфере туризма, тренер, преподаватель музыки), 

- 16 детей (8 - посещали детские сады и школы, 8 - не нуждались в потребности оформления в учреждения образования).
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1.
Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию  муниципальной программы приведен в приложении № 2.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Приложение № 1
к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
 «Оказание содействия добровольному переселению
в город Рассказово соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2014 - 2030 годы
за  2024 год
 СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы 
 «Оказание содействия добровольному переселению в город Рассказово соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2014 — 2030 годы
за 2024 год
	N п/п  
	Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

	Ответственный
исполнитель,
соисполнители
	Фактически проведенные мероприятия,  
направленные на достижение   
запланированных значений,
конечных результатов
	Результаты
	Проблемы, 
возникшие
в ходе    
реализации 
мероприятия <*>

	
	
	
	
	план
	Факт
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Основные  мероприятия программы

	1.
	Содействие постоянному обустройству участников Государственной программы – квалифицированных специалистов
	Комитет экономической политики, предпринимательства, развития инвестиционной деятельности и потребительского рынка    администрации города
	Количество квалифицированных специалистов переселившихся в город Рассказово
	2024 - 5 чел.
	6 чел.
	нет

	2.
	Обеспечение детей участников  Государственной программы местами в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях
	Отдел образования администрации города Рассказово
	Все нуждающиеся в услугах общеобразовательных и дошкольных учреждений устроены в учреждения образования
	2024 - 80%
	100%
	нет

	3.
	Оказание консультационной помощи  по вопросам предоставления земельных участков в собственность бесплатно на условиях действующего законодательства
	Комитет  экономической политики, предпринимательства, развития инвестиционной деятельности и потребительского рынка администрации города
	Консультационная помощь по вопросам предоставления земельных участков в собственность оказывалась бесплатно 
	2024 - 45 чел. 

	46 чел.
	Из них 16 — участников программы, 30 членов их семей

	4.
	Обеспечение информационной поддержки соотечественников, проживающих за рубежом 
	Комитет экономической политики, предпринимательства, развития инвестиционной деятельности и потребительского рынка администрации города
	Информационная поддержка оказывалась по вопросам трудоустройства, поиска жилья для найма и приобретения в собственность, социально-бытовым вопросам
	2024 - 45 чел. 

	46 чел.
	Из них 16 — участников программы, 30 членов их семей

	5.
	Создание и эксплуатация специализированного жилищного фонда для временного размещения участников Государственной программы и членов их семей
	Комитет экономической политики, предпринимательства, развития инвестиционной деятельности и потребительского рынка администрации города
	Функционирует 4 ЦВР с мощностью 11 комнат (39 мест)
	2024 - 45 чел. 

	46 чел.
	Из них 16 — участников программы, 30 членов их семей


    <*> При   наличии   отклонения   достигнутых   результатов   реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"
Приложение № 2
к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
«Оказание содействия добровольному переселению
в город Рассказово соотечественников, проживающих
за рубежом» на 2014 — 2030 годы
за 2024 год
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы 
 «Оказание содействия добровольному переселению в город Рассказово соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 - 2030 годы
                за 2024 год


                                                    (тыс.рублей)

	Наименование 
подпрограммы, 
  Основного   
 мероприятия
	Направление расходов:

	Предусмотрено паспортом      
Программы на 2024 год
	Предусмотрено на 2024 год
	Кассовые расходы за отчетный период
	Отклонение (%), гр.14/гр.9

	
	
	всего
	в том числе по источникам:
	всего
	в т.ч. в бюджете
	всего
	в том числе по источникам
	всего
	в том числе по источникам

	
	
	
	федеральный бюджет
	областной
бюджет
	бюджет города
	Внебюджетные средства
	
	федеральный бюджет
	областной
бюджет
	бюджет города
	Вне
бюджетные средства
	
	федеральный бюджет
	областной
бюджет
	бюджет города
	Внебюджетные средства
	
	федеральный бюджет
	областной
бюджет
	бюджет города
	Внебюджетные средства

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Основное мероприятие:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение информационной поддержки соотечественников, проживающих за рубежом
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Создание и эксплуатация специализированного жилищного фонда для временного размещения участников Государственной программы и членов их семей
	
	1088
	910
	90
	88
	0
	1088
	910
	90
	88
	0
	1086
	910
	90
	86
	0
	99,83
	100
	100
	99,8
	0

	ВСЕГО по Программе
	ВСЕГО
	1088
	910
	90
	88
	0
	1088
	910
	90
	88
	0
	1086
	910
	90
	86
	0
	100
	100
	100
	99,8
	0

	
	Инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Прочие
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение №3
к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
«Оказание содействия добровольному переселению
 в город Рассказово соотечественников,
 проживающих за рубежом» на 2014 – 2030 годы»
за 2024 год
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы города Рассказово «Оказание содействия добровольному переселению в город Рассказово соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 – 2030 годы»
 за 2024 год
	N п/п
	Показатель (индикатор)

 (наименование)
	Единица 
измерения
	   Значения показателей (индикаторов) муниципальной       
программы города
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2023 год


	2024 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество участников Государственной программы и членов их семей, прибывших на территорию города Рассказово и зарегистрированных в УФМС
	Чел.
	28
	45
	46
	

	2
	Количество квалифицированных специалистов - участников муниципальной программы и членов их семей, переселившихся в город Рассказово
	Чел.
	5
	5
	6
	

	3
	Доля детей участников программы, обеспеченных местами в дошкольных и средних образовательных учреждениях, от числа обратившихся
	%
	100
	80
	100
	Все нуждающиеся в услугах общеобразовательных и дошкольных учреждений устроены в учреждения образования.



