Приложение 1

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования города Рассказово» на 2014-2030 годы»

за 1 полугодие 2025 года

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Рассказово» на 2014-2030 годы»

за 1 полугодие 2025 года

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Разработчик муниципальной программы, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1"Развитие дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования" |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №1 "Звездочка" | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Оплата труда с начислениями руководящих работников, служащих и рабочих образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги | Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 130 | Фактически– число получателей муниципальных услуг –132 |  |
| 3 | 1.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №2 "Ручеек" | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Оплата труда с начислениями руководящих работников, служащих и рабочих образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги | Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году –148 | Фактически– число получателей муниципальных услуг – 135 |  |
| 4 | 1.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №3 "Солнышко" | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Оплата труда с начислениями руководящих работников, служащих и рабочих образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги | Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 145 | Фактически– число получателей муниципальных услуг –115 |  |
| 5 | 1.1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №4 "Улыбка" | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Оплата труда с начислениями руководящих работников, служащих и рабочих образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги | Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 140 | Фактически– число получателей муниципальных услуг – 140 |  |
| 6 | 1.1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №5 "Сказка" | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Оплата труда с начислениями руководящих работников, служащих и рабочих образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги | Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 260 | Фактически– число получателей муниципальных услуг – 260 |  |
| 7 | 1.1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №6 "Цветик" | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Оплата труда с начислениями руководящих работников, служащих и рабочих образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги | Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 95 | Фактически– число получателей муниципальных услуг – 81 |  |
| 8 | 1.1.7. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 "Золушка» | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Оплата труда с начислениями руководящих работников, служащих и рабочих образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги | Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 261 | Фактически– число получателей муниципальных услуг – 231 |  |
| 9 | 1.1.8. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №8 "Теремок" | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Оплата труда с начислениями руководящих работников, служащих и рабочих образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги | Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 150 | Фактически– число получателей муниципальных услуг – 151 |  |
| 10 | 1.1.9. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального автономного учреждения - дошкольной образовательной организации "Детский сад №9 комбинированного вида" | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Оплата труда с начислениями руководящих работников, служащих и рабочих образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги | Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 272 | Фактически– число получателей муниципальных услуг – 274 |  |
| 11 | 1.1.10. Исполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению выплат, предусмотренных мерами дополнительного стимулирования педагогических работников. в системе дошкольного образования | Администрация города, Финансовое управление администрации города, руководители ОУ | Произведены выплаты стимулирующего характера молодым специалистам. | Доля молодых специалистов, получающих выплаты, в общей численности молодых специалистов – 100%. | 100% молодых специалистов получают выплаты. |  |
| 12 | 1.1.11. Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления скидки по оплате за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Администрация города, Финансовое управление администрации города, руководители ОУ | Всем многодетным семьям, имеющим детей дошкольного возраста, предоставляются скидки по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в размере 70%. |  | 207 семей пользуются 70%-ой скидкой по оплате за присмотр и уход в дошкольном учреждении |  |
| 13 | 1.1.12. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Администрация города, Финансовое управление администрации города, руководители ОУ | Оплата труда с начислениями педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |
| 14 | 1.1.13.Организация групп для обучения детей старшего дошкольного возраста | Администрация города, Финансовое управление администрации города, руководители ОУ | Организованы 3 группы предшкольной подготовки на базе МБДОУ ДС №5, МБОУ СОШ №3 с охватом 46 человек. | В 2025 году по плану 3 группы предшкольной подготовки. | Организована работа 3 групп предшкольной подготовки. |  |
| 15 | 1.1.14. Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Капитальный ремонт и оснащение МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко» | Проведение капитального ремонта и приобретение оборудования МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко» | Ведется капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко», заключены договора и контракты на поставку оборудования |  |
| Подпрограмма 2"Развитие общего и дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2.1.Основное мероприятие "Обеспечение доступности общего образования" |  |  |  |  |  |
| 17 | 2.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Оплата услуг по содержанию имущества, транспортных услуг, услуг связи, коммунальных услуг, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги | Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 1271 чел. | Фактически– число получателей муниципальных услуг за 1 полугодие – 1212 чел. |  |
| 18 | 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4 " | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Оплата услуг по содержанию имущества, транспортных услуг, услуг связи, коммунальных услуг, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги | Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 2369 чел. | Фактически– число получателей муниципальных услуг– 2299 чел. |  |
| 19 | 2.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5 «Центр ИнТех»" | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Оплата услуг по содержанию имущества, транспортных услуг, услуг связи, коммунальных услуг, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги | Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году- 891 чел. | Фактически– число получателей муниципальных услуг - 890 чел. |  |
| 20 | 2.1.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Выплата заработной платы работникам общеобразовательных учреждений. Приобретение обучающих программных продуктов, канцелярских принадлежностей, комплектующих к компьютерам. |  |  |  |
| 21 | 2.2.Основное мероприятие "Обеспечение доступности дополнительного образования" |  |  |  |  |  |
| 22 | 2.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества города Рассказово" | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Оплата труда с начислениями работников образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги | Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году –885чел. | Число получателей муниципальных услуг – 896 чел. |  |
| 23 | 2.2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Оплата труда с начислениями работников образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги | Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году –761 чел. | Число получателей муниципальных услуг – 773 чел. |  |
| 24 | 2.2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа города Рассказово" | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Оплата труда с начислениями работников образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги | Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году –761 чел. | Число получателей муниципальных услуг – 728 чел. |  |
| 25 | 2.2.4. Возмещение расходов, связанных с обеспечением получения услуг дополнительного образования детей на основе сертификатов персонифицированного финансирования | Администрация города, Финансовое управление администрации города |  |  |  |  |
| 26 | 2.3.Основное мероприятие «Создание условий для повышения эффективности системы общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 27 | 2.3.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников, в том числе в форме единого государственного экзамена | Администрация города, руководители учреждений | Организовано проведение единого государственного экзамена, для выпускников 11 классов, основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена для выпускников 9 классов | Организовано проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов | В 2025 году 174 выпускника 11 классов принялиучастие в ЕГЭ, в ОГЭ и ГВЭ 452 обучающихся 9 классов |  |
| 28 | 2.3.2. Проведение олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных соревнований | Отдел образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Проведены муниципальные творческие и исследовательские конкурсов (муниципальные этапы Всероссийских конкурсов), муниципальные конкурсы по безопасности дорожного движения и формированию ЗОЖ, спортивные мероприятий, соревнования по военно-прикладным видам спорта. Организовано участие победителей и призеров муниципального этапа конкурсов, олимпиад, соревнований в областном этапе всероссийской олимпиады школьников, областных конкурсах, соревнованиях | Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных конкурсах¸ олимпиадах, творческих соревнованиях и в спортивных соревнованиях –в 2025 году – 70% | Фактически - Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах¸ олимпиадах, творческих соревнованиях и в спортивных соревнованиях в 1 полугодии –63,9% |  |
| 29 | 2.3.3. Обеспечение льготного проезда обучающихся | Администрация города, финансовое управление города | Льготным проездом обеспечены обучающиеся, проживающие на ул. п. Меховая фабрика | 100% обучающихся города, нуждающихся в подвозе, обеспечены льготным проездом | 100% обучающихся города, нуждающихся в подвозе, обеспечены льготным проездом |  |
| 30 | 2.3.4. Исполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению выплат, предусмотренных мерами дополнительного стимулирования педагогических работников, в системе общего образования | Администрация города, финансовое управление города | Производились выплаты стимулирующего характера молодым специалистам из числа педагогических работников школ. | 100% молодых специалистов школ | 100% молодых специалистов школ получают ежемесячные выплаты |  |
| 31 | Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Администрация города, Финансовое управление администрации города, руководители ОУ | Обеспечение бесплатным питанием в школах детей из семей участников СВО | 100% обучающихся 5-11 классов из семей участников СВО получают бесплатное питание | 100% обучающихся 5-11 классов из семей участников СВО получают бесплатное питание |  |
| 32 | 2.3.5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Администрация города, Финансовое управление администрации города, руководители ОУ | Обеспечение бесплатным горячим питанием (завтрак) обучающихся 1-4 классов школ | 100% обучающихся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание в школах | 100% обучающихся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание в школах |  |
| 33 | 2.3.6. Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Администрация города, Финансовое управление администрации города, руководители ОУ | Обеспечение бесплатным питанием в школах детей льготных категорий | Обеспечение 100% обучающихся льготных категорий, нуждающихся в бесплатном питании, обеспечение двухразовым питанием детей с ОВЗ | Обеспечение 100% обучающихся льготных категорий, нуждающихся в бесплатном питании, обеспечение двухразовым питанием детей с ОВЗ |  |
| 34 | 2.3.7 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Администрация города, Финансовое управление администрации города, руководители ОУ | Осуществление выплат за классное руководство педагогическим работникам в размере 10,0 тыс. руб. в месяц | 100% классных руководителей школ получают ежемесячное денежное вознаграждение | 100% классных руководителей школ получают ежемесячное денежное вознаграждение |  |
| 35 | 2.3.8 Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Администрация города, Финансовое управление администрации города, руководители ОУ | Осуществление выплат в размере 10,0 тыс. рублей советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 100% советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школ получают ежемесячное денежное вознаграждение | 100% советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школ получают ежемесячное денежное вознаграждение |  |
| 36 | 2.3.9 Проведение военных сборов по ОВС | Администрация города, Финансовое управление администрации города, руководители ОУ | Организация и проведение военных сборов по ОВС для юношей 10 классов | 100% юношей 10 классов проходят военные сборы | 80 юношей 10 классов прошли военные сборы на базе УМЦ «Авангард» |  |
| 37 | 2.3.10 Меры стимулирования обучающихся по целевому направлению по педагогическим специальностям | Администрация города, Финансовое управление администрации города, руководители ОУ | Выплата студентам, поступившим по целевому направлению на педагогические специальности | Организация выплат студентам, поступившим по целевому направлению на педагогические специальности | Осуществляются выплаты обучающимся по целевому направлению на педагогические специальности100% |  |
| 38 | 2.4.Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки многодетным семьям» |  |  |  |  |  |
| 39 | 2.4.1. Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления бесплатного питания обучающимся | Администрация города, Финансовое управление администрации города, руководители ОУ | Обеспечение бесплатным питанием в школах детей из многодетных семей | Доля детей из многодетных семей, которым предоставлены льготы на обеспечение питанием, в общей численности детей из многодетных семей, посещающих школы -100% | Доля детей из многодетных семей, которым предоставлены льготы на обеспечение питанием, в общей численности детей из многодетных семей, посещающих школы -100% (314 человек) |  |
| 40 | 2.5. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей» |  |  |  |  |  |
| 41 | 2.5.1.Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация города, Финансовое управление администрации города, руководители ОУ | Функционирование лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций | Обеспечение отдыха детей в лагерях дневного пребывания (1900 человек) | Охват детей в лагерях дневного пребывания составил 1900 детей |  |
| 42 | 2.6. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |
| 43 | 2.7.1.Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Финансовое управление администрации города, руководители общеобразовательных организаций | В общеобразовательных организациях обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Во всех школах города введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Во всех школах города введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |
| 44 | 2.7. Федеральный проект «Молодежь и дети» |  |  |  |  |  |
| 45 | 2.7.1. Приобретение оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций | Финансовое управление администрации города, руководители МБОУ СОШ №3и МБОУ СОШ №4 | Приобретение оборудования, средств обучения для оснащения предметных кабинетов | Приобретено учебное оборудование для оснащения предметных кабинетов ОБЗР и труда | Заключены договора на поставку оборудования для учебных кабинетов по предметам «ОБЗР» и «труд» |  |
| 3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 3.1.2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Информационно-методический центр" | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Оплата труда с начислениями работников образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги |  |  |  |
| 47 | 3.1.3. Обеспечение содержания и эксплуатации объектов имущества муниципальных общеобразовательных организаций и подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации за счет средств бюджета города | Администрация города, Финансовое управление администрации города | Оплата труда с начислениями работникам МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством», обслуживающим образовательные учреждения города |  |  |  |

| Ответственный исполнитель: ____Лунева И.Н.______ |  | Тел.___38446___ |
| --- | --- | --- |