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 Приложение 1
к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие образования города Рассказово» на 2014-2030 годы»
за 1 полугодие 2025 года

	


СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Рассказово» на 2014-2030 годы»
за 1 полугодие 2025 года

	N п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
	Разработчик муниципальной программы, соисполнители
	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений результатов
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
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	Подпрограмма 1"Развитие дошкольного образования"

	1
	1.1.Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования"
	
	
	
	
	

	2
	1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №1 "Звездочка" 
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Оплата труда с начислениями руководящих работников, служащих и  рабочих образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги
	Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 130
	Фактически– число получателей муниципальных услуг –132
	

	3
	1.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №2 "Ручеек" 
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Оплата труда с начислениями руководящих работников, служащих и  рабочих образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги
	Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году –148
	Фактически– число получателей муниципальных услуг – 135
	

	4
	1.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №3  "Солнышко"
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Оплата труда с начислениями руководящих работников, служащих и  рабочих образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги
	Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 145
	Фактически– число получателей муниципальных услуг –115
	

	5
	1.1.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №4  "Улыбка"
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Оплата труда с начислениями руководящих работников, служащих и  рабочих образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги
	Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 140
	Фактически– число получателей муниципальных услуг – 140
	

	6
	1.1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №5 "Сказка"
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Оплата труда с начислениями руководящих работников, служащих и  рабочих образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги
	Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 260
	Фактически– число получателей муниципальных услуг – 260
	

	7
	1.1.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №6 "Цветик" 
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Оплата труда с начислениями руководящих работников, служащих и  рабочих образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги
	Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 95
	Фактически– число получателей муниципальных услуг – 81
	

	8
	1.1.7. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 "Золушка» 
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Оплата труда с начислениями руководящих работников, служащих и  рабочих образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги
	Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 261
	Фактически– число получателей муниципальных услуг – 231
	

	9
	1.1.8. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №8 "Теремок"
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Оплата труда с начислениями руководящих работников, служащих и  рабочих образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги
	Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 150
	Фактически– число получателей муниципальных услуг – 151
	

	10
	1.1.9. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального автономного учреждения - дошкольной образовательной организации "Детский сад №9 комбинированного вида" 
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Оплата труда с начислениями руководящих работников, служащих и  рабочих образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги
	Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 272
	Фактически– число получателей муниципальных услуг – 274
	

	11
	1.1.10. Исполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению выплат, предусмотренных мерами дополнительного стимулирования педагогических работников. в системе дошкольного образования
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города, руководители ОУ
	Произведены выплаты стимулирующего характера молодым специалистам. 
	Доля молодых специалистов, получающих выплаты, в общей численности молодых специалистов – 100%.


	100% молодых специалистов получают выплаты. 

	

	12
	1.1.11. Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления скидки по оплате за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города, руководители ОУ
	Всем многодетным семьям, имеющим детей дошкольного возраста, предоставляются скидки по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в размере 70%.
	
	207 семей пользуются 70%-ой скидкой по оплате за присмотр и уход в дошкольном учреждении
	

	13
	1.1.12. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города, руководители ОУ
	Оплата труда с начислениями педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений
	
	
	

	14
	1.1.13.Организация групп для обучения детей старшего дошкольного возраста
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города, руководители ОУ
	Организованы 3 группы предшкольной подготовки на базе МБДОУ ДС №5, МБОУ СОШ №3 с охватом 46 человек.
	В 2025 году по плану 3 группы предшкольной подготовки.
	Организована работа 3 групп предшкольной подготовки.
	

	15
	1.1.14. Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Капитальный ремонт и оснащение МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»
	Проведение капитального ремонта и приобретение оборудования МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»
	Ведется капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко», заключены договора и контракты на поставку оборудования
	

	Подпрограмма 2"Развитие общего  и дополнительного образования"

	16
	2.1.Основное мероприятие "Обеспечение доступности общего образования"
	
	
	
	
	

	17
	2.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" 
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Оплата услуг по содержанию имущества, транспортных услуг, услуг связи, коммунальных услуг, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги
	Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году  –  1271 чел.
	Фактически– число получателей муниципальных услуг за 1 полугодие – 1212 чел.
	

	18
	2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4 "
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Оплата услуг по содержанию имущества, транспортных услуг, услуг связи, коммунальных услуг, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги
	Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году – 2369 чел.
	Фактически– число получателей муниципальных услуг– 2299 чел. 
	

	19
	2.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5 «Центр ИнТех»"
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Оплата услуг по содержанию имущества, транспортных услуг, услуг связи, коммунальных услуг, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги
	Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году- 891 чел.
	Фактически– число получателей муниципальных услуг - 890 чел. 
	

	20
	2.1.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Выплата заработной платы работникам общеобразовательных учреждений.
Приобретение обучающих программных продуктов, канцелярских принадлежностей, комплектующих к компьютерам. 
	
	
	

	21
	2.2.Основное мероприятие "Обеспечение доступности дополнительного образования"
	
	
	
	
	

	22
	2.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  "Дом детского творчества города Рассказово"
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Оплата труда с начислениями работников образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги
	Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году –885чел.
	Число получателей муниципальных услуг – 896 чел.
	

	23
	2.2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников»
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Оплата труда с начислениями работников образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги
	Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году –761 чел.
	Число получателей муниципальных услуг – 773 чел.
	

	24
	2.2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа города Рассказово"
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Оплата труда с начислениями работников образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги
	Численность получателей муниципальных услуг в 2025 году –761 чел.
	Число получателей муниципальных услуг – 728 чел.
	



	25
	2.2.4. Возмещение расходов, связанных с обеспечением получения услуг дополнительного образования детей на основе сертификатов персонифицированного финансирования
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	
	
	
	

	26
	2.3.Основное мероприятие «Создание условий для повышения эффективности системы общего и дополнительного образования»
	
	
	
	
	

	27
	2.3.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников, в том числе в форме единого государственного экзамена




	Администрация города,
руководители учреждений
	Организовано проведение единого государственного экзамена, для выпускников 11 классов, основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена для выпускников 9 классов
	Организовано проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов
	В 2025 году 174 выпускника 11 классов принялиучастие в ЕГЭ, в ОГЭ и ГВЭ 452 обучающихся 9 классов 
	

	28
	2.3.2. Проведение олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных соревнований
























	Отдел образования, МКУ «Информационно-методический центр»
	Проведены муниципальные творческие и исследовательские конкурсов (муниципальные этапы Всероссийских конкурсов), муниципальные конкурсы по безопасности дорожного движения и формированию ЗОЖ, спортивные мероприятий, соревнования по военно-прикладным видам спорта. Организовано участие победителей и призеров муниципального этапа конкурсов, олимпиад, соревнований в областном этапе всероссийской олимпиады школьников, областных конкурсах, соревнованиях
	Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных конкурсах¸ олимпиадах, творческих соревнованиях и в спортивных соревнованиях –в 2025 году – 70%
	Фактически - Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах¸ олимпиадах, творческих соревнованиях и в  спортивных соревнованиях в 1 полугодии –63,9%
	

	29
	2.3.3. Обеспечение льготного проезда обучающихся



	Администрация города, финансовое управление города
	Льготным проездом обеспечены обучающиеся, проживающие на ул. п. Меховая фабрика 
	100% обучающихся города, нуждающихся в подвозе, обеспечены льготным проездом
	100% обучающихся города, нуждающихся в подвозе, обеспечены льготным проездом
	

	30
	2.3.4. Исполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению выплат, предусмотренных мерами дополнительного стимулирования педагогических работников, в системе общего образования
	Администрация города, финансовое управление города
	Производились выплаты стимулирующего характера молодым специалистам из числа педагогических работников школ.
	100% молодых специалистов школ
	100% молодых специалистов школ получают ежемесячные выплаты
	

	31
	Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города, руководители ОУ
	Обеспечение бесплатным питанием в школах  детей из семей участников СВО
	100% обучающихся 5-11 классов из семей участников СВО получают бесплатное питание
	100% обучающихся 5-11 классов из семей участников СВО получают бесплатное питание
	

	32
	2.3.5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города, руководители ОУ
	Обеспечение бесплатным горячим питанием (завтрак) обучающихся 1-4 классов школ
	100% обучающихся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание в школах
	100% обучающихся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание в школах
	

	33
	2.3.6.  Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города, руководители ОУ
	Обеспечение бесплатным питанием в школах  детей льготных категорий
	Обеспечение 100% обучающихся льготных категорий, нуждающихся в бесплатном питании, обеспечение двухразовым питанием детей с ОВЗ
	Обеспечение 100% обучающихся льготных категорий, нуждающихся в бесплатном питании, обеспечение двухразовым питанием детей с ОВЗ
	

	34
	2.3.7 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города, руководители ОУ
	Осуществление выплат за классное руководство педагогическим работникам в размере 10,0 тыс. руб. в месяц
	100% классных руководителей школ получают ежемесячное денежное вознаграждение
	100% классных руководителей школ получают ежемесячное денежное вознаграждение
	

	35
	2.3.8 Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города, руководители ОУ
	Осуществление выплат в размере 10,0 тыс. рублей советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями
	100% советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями школ получают ежемесячное денежное вознаграждение
	100% советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями школ получают ежемесячное денежное вознаграждение
	

	36
	2.3.9 Проведение военных сборов по ОВС
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города, руководители ОУ
	Организация и проведение военных сборов по ОВС для  юношей 10 классов
	100% юношей 10 классов проходят военные сборы 
	80 юношей 10 классов прошли военные сборы на базе УМЦ «Авангард»
	

	37
	2.3.10 Меры стимулирования обучающихся по целевому направлению по педагогическим специальностям




	Администрация города,
Финансовое управление администрации города, руководители ОУ
	Выплата студентам, поступившим по целевому направлению на педагогические специальности
	Организация выплат студентам, поступившим по целевому направлению на педагогические специальности
	Осуществляются выплаты       обучающимся по целевому направлению на педагогические специальности100%
	

	38
	2.4.Основное мероприятие «Оказание  социальной поддержки многодетным семьям»
	
	
	
	
	

	39
	2.4.1. Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части предоставления бесплатного питания обучающимся
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города, руководители ОУ
	Обеспечение бесплатным питанием в школах  детей из многодетных семей
	Доля детей из многодетных семей, которым предоставлены льготы на обеспечение питанием, в общей численности детей из многодетных семей, посещающих школы -100%
	Доля детей из многодетных семей, которым предоставлены льготы на обеспечение питанием, в общей численности детей из многодетных семей, посещающих школы -100% (314 человек)
	

	40
	2.5. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей»
	
	
	
	
	

	41
	2.5.1.Организация отдыха  и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации 

	Администрация города,
Финансовое управление администрации города, руководители ОУ
	Функционирование лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций
	Обеспечение отдыха детей в лагерях дневного пребывания (1900 человек)
	Охват детей в лагерях дневного пребывания составил 1900 детей
	

	42
	2.6. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
	
	
	
	
	

	43
	2.7.1.Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Финансовое управление администрации города, руководители общеобразовательных организаций
	В общеобразовательных организациях обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	Во всех школах города введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Во всех школах города введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	

	44
	2.7. Федеральный проект «Молодежь и дети»
	
	
	
	
	

	45
	2.7.1. Приобретение оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций
	[bookmark: _GoBack]Финансовое управление администрации города, руководители МБОУ СОШ №3и МБОУ СОШ №4
	Приобретение оборудования, средств обучения для оснащения предметных кабинетов 
	Приобретено учебное оборудование для оснащения предметных кабинетов ОБЗР и труда
	Заключены договора на поставку оборудования для учебных кабинетов по предметам «ОБЗР» и «труд»
	

	3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"

	46
	3.1.2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Информационно-методический центр"
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Оплата труда с начислениями работников образовательного учреждения, услуги по содержанию имущества, услуги связи, коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, прочие работы и услуги
	
	
	

	47
	3.1.3. Обеспечение содержания и эксплуатации объектов имущества муниципальных общеобразовательных организаций и подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации за счет средств бюджета города
	Администрация города,
Финансовое управление администрации города
	Оплата труда с начислениями работникам МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством», обслуживающим образовательные учреждения города 
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