|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации города Котовска от 18.05.2017 № 756 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к муниципальной программе города Котовска Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы |
| --- | --- |

Перечень мероприятий муниципальной программы города Котовска Тамбовской области

«Развитие физической культуры и спорта в городе Котовске на 2014-2020 годы»

| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наимено- вание | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) |  | по годам, всего | федераль ный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд жетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Основное мероприятие «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий между дошкольными учреждениями по программе «Веселые старты» | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города, отдел образования администрации города | Количество мероприятий | единиц | 2014 | 5 | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | 5 | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | 6 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | 6 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | 7 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | 7 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | 8 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 1.2 | Проведение городских соревнований по видам спорта и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города, отдел образования администрации города | Количество мероприятий | единиц | 2014 | 80 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | 85 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | 90 | 25,0 | - | - | 25,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | 95 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | 100 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | 105 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | 110 | 22,0 | - | - | 22,0 | - |
| 1.3 | Организация и проведение городских спартакиад среди учащихся по шести видам спорта | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города, отдел образования администрации города | Количество участников | Чел. | 2014 | 300 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | 320 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | 340 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Проведение городской спартакиады среди призывной и допризывной молодежи | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города | Количество участников | Чел. | 2014 | 250 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | 260 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | 270 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | 280 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | 290 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | 300 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | 310 | 18,0 | - | - | 18,0 | - |
| 1.5 | Организация и проведение городской спартакиады среди лагерей дневного пребывания | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города, отдел образования администрации города | Количество участников | Чел. | 2014 | 400 | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | 410 | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | 420 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | 430 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | 440 | 12,0 | - | - | 12,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | 450 | 12,0 | - | - | 12,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | 460 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 1.6 | Участие в областной спартакиаде школьников | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города, отдел образования администрации города | Количество участников | Чел. | 2014 | 30 | 2,0 | - | - | 2,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | 32 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | 34 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | - |  | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Участие в соревнованиях в зачёт областной спартакиады среди городов | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города | Количество призовых мест | единиц | 2014 | 4 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | 4 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | 5 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | 5 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | 6 | 28,0 | - | - | 28,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | 6 | 28,0 | - | - | 28,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | 7 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 1.8 | Участие сборных команд города в областных и Всероссийских соревнованиях | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города | Количество участников | Чел. | 2014 | 150 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | 160 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | 170 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | 180 | 23,0 | - | - | 23,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | 190 | 28,0 | - | - | 28,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | 200 | 28,0 | - | - | 28,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | 210 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 1.9 | Проведение городских массовых мероприятий согласно ежегодному календарному плану | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города | Количество участников | Чел. | 2014 | 350 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | 370 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | 390 | 55,0 | - | - | 55,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | 410 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | 420 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | 440 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | 450 | 32,0 | - | - | 32,0 | - |
| 1.10 | Проведение соревнований на дворовых спортивных площадках | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города | Количество соревнований | единиц | 2014 | 4 | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | 7 | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | 10 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | 13 | 12,0 | - | - | 12,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | 17 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | 20 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | 25 | 18,0 | - | - | 18,0 | - |
| 1.11 | Проведение спартакиады среди коллективов предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города | Количество коллективов | единиц | 2014 | 7 | 102,5 | - | 50,0 | 52,5 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | 8 | 32,4 | - |  | 32,4 | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | 8 | 65,0 | - | - | 65,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | 9 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | 9 | 41,0 | - | - | 41,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | 10 | 41,0 | - | - | 41,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | 13 | 42,0 | - | - | 42,0 | - |
| 1.12 | Участие ветеранов спорта в городских и областных соревнованиях | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города | Количество соревнований | единиц | 2014 | 5 | 18,0 | - | - | 18,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | 6 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | 7 | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | 8 | 21,0 | - | - | 21,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | 9 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | 10 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | 10 | 32,0 | - | - | 32,0 | - |
| 1.13 | Обеспечение реализации календарного плана спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов, определяющих подготовку сборных команд города по основным видам спорта | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города | Количество спортсменов | Чел. | 2014 | 500 | 30,3 | - | - | 30,3 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | 520 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | 530 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | 550 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | 560 |  | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | 570 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | 580 | - | - | - | - | - |
| 1.14 | Обеспечение ведущих спортсменов и команд города спортивной формой и инвентарем | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города | Количество комплектов |  | 2014 | 5 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | 8 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | 10 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | - |  | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.15 | Участие в областных и Всероссийских соревнованиях по культивируемым видам спорта в городе | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города | Количество спортсменов | Чел. | 2014 | 40 | 17,5 | - | - | 17,5 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | 42 | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | 44 | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | 46 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | 48 | 32,0 | - | - | 32,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | 48 | 32,0 | - | - | 32,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | 50 | 35,0 | - | - | 35,0 | - |
| 1.16 | Увеличение числа плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах города | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города, отдел образования администрации города | Количество сооружений | единиц | 2014 | 53 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | 54 | 115,0 | - | 100,0 | 15,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | 55 | 39,9 | - | - | 39,9 | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | 56 | 24,0 | - | - | 24,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | 57 | 25,0 | - | - | 25,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | 58 | 25,0 | - | - | 25,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | 59 | 21,0 | - | - | 21,0 | - |
| 1.17 | Организация и проведение мероприятий по пропаганде и поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города, отдел образования администрации города | Доля граждан, выполнивших нормативы | % | 2014 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | 5 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | 8 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1.18 | Проведение вечеров встреч с ветеранами спорта | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города | Количество встреч | единиц | 2014 | 3 | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | 3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | 4 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | - |  | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция городского стадиона в городе Котовске Тамбовской области (трибуны, беговые дорожки) | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города, отдел образования администрации города |  |  | 2014 | 1 | 19 828,4 | - | 9 600,0 | 10 228,4 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | 1 | 4 744,7 | - | - | 4 744,7 | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Строительство мультистадиона с хоккейными стеклопластиковы-ми бортами и баскетбольными стойками в районе Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением отдельных предметов» города Котовска Тамбовской области | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города, отдел образования администрации города |  |  | 2014 | 1 | 4 900,0 | - | 3 000,0 | 1 900,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | - | 750,0 | - | - | 750,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города, отдел ЖКХ администрации города |  |  | 2014 | 1 | 504,5 | - | - | 504,5 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | - | 294,5 | - | - | 294,5 | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Проектно-сметная документация МБОУ ДОД «ДЮСШ№2» | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города, отдел ЖКХ администрации города |  |  | 2014 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Проектирование универсального спортивного зала с плавательным бассейном в г. Котовске | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города, отдел ЖКХ администрации города |  |  | 2014 | - | 227,7 | - | - | 227,7 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 | - | 1 705,1 | - | - | 1 705,1 | - |
|  |  |  |  |  | 2016 | - | 792,6 | - | - | 792,6 | - |
|  |  |  |  |  | 2017 | - | 2 334,6 | - | - | 2 334,6 | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города | Отношение средней заработной платы педагогических работников МБУДО «СДЮСШОР» к среднезаработной плате учителей общеобразовательных учреждений | % | 2017 | 100 | 5 676,6 | - | - | 5 676,6 | - |
|  |  |  |  |  | 2018 | 100 | 5 660,0 | - | - | 5 660,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2019 | 100 | 5 700,0 | - | - | 5 700,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2020 | 100 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по программе |  |  |  | 2014 |  | 25 811,9 | - | 12 650,0 | 13 161,9 | - |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 7 754,7 | - | 100,0 | 7 654,7 | - |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 1 122,5 | - | - | 1 122,5 | - |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 8 291,0 | - | - | 8 291,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 5 946,0 | - | - | 5 946,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 5 986,0 | - | - | 5 986,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 310,0 | - | - | 310,0 | - |
|  |  |  |  |  | 2014-2020 |  | 55 222,3 | - | 12 750,0 | 42 472,3 | - |

Заместитель главы

администрации города                                                               В.В. Пичугина