Продолжение приложения

Приложение №2

к муниципальной программе Сампурского района

«Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы Сампурского района

«Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты |  |  |  | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | единица измерения |  | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | районный бюджет и бюджеты сельских поселений | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплектование книжного фонда электронными изданиями МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» | МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» (получатель средств – МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» | Количество экземпляров новых поступлений в фонд МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» |  | Экземпля-ров | 2014 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 14,2 | 4,2 |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 13,9 | 3,9 |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 14,7 | 4,7 |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
| 1.2. | Комплектование книжного фонда печатными изданиями МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» | МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» (получатель средств – МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» | Количество экземпляров новых поступлений в фонд МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» |  | Экземпля-ров | 2014 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 55,0 |  |  | 55,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 55,0 |  |  | 55,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 65,0 |  |  | 65,0 |  |
| 1.3. | Приобретение экспозиционного оборудования для оформления музейной комнаты в МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» | МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» (получатель средств – МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» | Создание музейной комнаты и обеспечение ее необходимым экспозиционным оборудованием |  | Единиц | 2014 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 7,0 |  |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | - |  |  | - |  |
| 1.4. | Участие во всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь» | МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» (получатель средств – МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» | Количество участий во всероссийских акциях |  | Единиц | 2014 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 4,0 |  |  | 4,0 |  |
| 1.5. | Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» (получатель средств – МБУ Сампурского района «Центральная библиотека») | Увеличение количества подключений сельских библиотек-филиалов к сети Интернет |  | Единиц | 2014 | 39,5 | 39,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 30,5 | 30,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 28,1 | 28,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального бюджетного учреждения в области развития библиотечного дела (МБУ Сампурского района «Центральная библиотека») | МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» (получатель средств – МБУ Сампурского района «Центральная библиотека») | Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом |  | Процент | 2014 | 2888,0 |  |  | 2888,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 3026,2 |  |  | 3026,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 3313,3 |  |  | 3313,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 4675,8 |  |  | 4675,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 4732,3 |  |  | 4732,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 5561,1 |  |  | 5561,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 5561,1 |  |  | 5561,1 |  |
| Основное мероприятие: «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках | МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» (получатель средств – МБУ Сампурского района «Центральная библиотека») | Субсидии бюджетным учреждениям |  | Тыс. руб. | 2014 | 121,6 |  | 121,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 129,3 |  | 129,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 137,1 |  | 137,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 121,2 |  | 121,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 121,2 |  | 121,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 121,2 |  | 121,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 121,2 |  | 121,2 |  |  |
| Основное мероприятие: «Развитие архивного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта (получатель средств – отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта) | Увеличение числа пользователей архивной информацией (во всех формах) на 10 тыс. человек населения |  | Человек | 2014 | 11,3 |  | 11,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 14,6 |  | 14,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 12,0 |  | 12,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 14,6 |  | 14,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 11,7 |  | 11,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 11,7 |  | 11,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 11,7 |  | 11,7 |  |  |
| 1.9. | Паспортизация объектов культурного наследия | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта | Увеличение доли паспортизированных объектов культурного наследия |  | Процент | 2014 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | - |  |  | - |  |
| 1.10. | Участие в областных профессиональных конкурсах на лучшее библиотечное обслуживание, лучшего работника библиотеки | МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» (получатель средств – МБУ Сампурского района «Центральная библиотека») | Количество участий в областных профессиональных конкурсах |  | Единиц | 2014 | 265,1 | 150,0 | 100,0 | 15,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | - |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | - |  |  | - |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 2014 | 3394,5 | 189,5 | 232,9 | 2972,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 3274,8 | 34,7 | 143,9 | 3096,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 3572,4 | 32,0 | 149,1 | 3391,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 4884,3 | 4,7 | 135,8 | 4743,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 4944,2 |  | 132,9 | 4811,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 5773,0 |  | 132,9 | 5640,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 5778,0 |  | 132,9 | 5645,1 |  |
| 2. Подпрограмма «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Развитие образовательных программ дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) районных муниципальных организаций дополнительного образования (МБОУДОД «Сатинская детская школа искусств») | МБОУДО «Сатинская детская школа искусств» (получатель средств –МБОУДО «Сатинская детская школа искусств) | Рост контингента обучающихся |  | % | 2014 | 2806,2 |  |  | 2806,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 3147,5 |  |  | 3147,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 3877,2 |  |  | 3877,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 4459,2 |  |  | 4459,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 4460,1 |  |  | 4460,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 3558,9 |  |  | 3558,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 3558,9 |  |  | 3558,9 |  |
| Основное мероприятие: «Сохранение и развитие народной традиционно культуры, поддержки социально-культурной активности населения района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения в области сохранения и развития народной культуры, организации досуга и отдыха населения (МБУ Сампурского района «Центр досуговой деятельности») | МБУ Сампурского района «Центр досуговой деятельности» (получатель средств – МБУ Сампурского района «Центр досуговой деятельности») | Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом |  | % | 2014 | 7572,4 |  |  | 7572,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 8455,4 |  |  | 8455,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 8600,0 |  |  | 8600,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 12922,3 |  |  | 12922,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 15141,6 |  |  | 15141,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 12450,9 |  |  | 12450,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 12450,9 |  |  | 12450,9 |  |
| Основное мероприятие: «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках | МБУ Сампурского района «Центр досуговой деятельности» (получатель средств – МБУ Сампурского района «Центр досуговой деятельности») | Субсидии бюджетным учреждениям |  | Тыс. руб. | 2014 | 170,3 |  | 170,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 193,6 |  | 193,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 199,5 |  | 199,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 173,2 |  | 173,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 173,2 |  | 173,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 173,2 |  | 173,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 173,2 |  | 173,2 |  |  |
| 2.4. | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | МБОУДО «Сатинская детская школа искусств» (получатель средств – МБОУДО «Сатинская детская школа искусств) | Субсидии бюджетным учреждениям |  | Тыс. руб. | 2014 | 111,5 |  | 111,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 134,3 |  | 134,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 162,3 |  | 162,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 148,5 |  | 148,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 148,5 |  | 148,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 148,5 |  | 148,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 148,5 |  | 148,5 |  |  |
| Основное мероприятие: «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Сампурского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Проведение районных профессиональных конкурсов: на лучшее библиотечное обслуживание, на лучшее клубное учреждение, на лучшего преподавателя дополнительного образования | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта, МБОУДО ДШИ «Сатинская детская школа искусств», МБУ Сампурского района «Центр досуговой деятельности», МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» (получатель средств – администрация Сампурского района) | Количество проведенных районных профессиональных конкурсов |  | Единиц | 2014 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 12,0 |  |  | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.6. | Проведение районных праздников, конкурсов, фестивалей коллективов художествен- ной самодеятельности, выставок произведений народного художественного творчества | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта (получатель средств – отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта) | Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом |  | % | 2014 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 120,0 |  |  | 120,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.7. | Развитие материально-технической базы муниципального архива | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта (получатель средств – администрация района) | Количество закупленного оборудования, архивных коробов |  | Единиц | 2014 | 53,5 |  |  | 53,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 55,6 |  |  | 55,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 6,0 |  |  | 6,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 7,0 |  |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 7,0 |  |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 7,0 |  |  | 7,0 |  |
| 2.8. | Организация культурного досуга населения | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта, МБУ Сампурского района «Центр досуговой деятельности» (получатель средств – администрация района) | Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом |  | % | 2014 | 112,5 |  |  | 112,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 104,5 |  |  | 104,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 14,2 |  |  | 14,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 19,5 |  |  | 19,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 22,0 |  |  | 22,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 23,0 |  |  | 23,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 24,0 |  |  | 24,0 |  |
| 2.9. | Выплата премий, стипендий, грантов одаренным детям и талантливой молодежи в области искусств | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта | Количество получателей |  | Человек | 2014 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| 2.10. | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта, МБУ Сампурского района «Центр досуговой деятельности», МБОУДО ДШИ «Сатинская детская школа искусств» | Количество участий в областных профессиональных конкурсах |  | Единиц | 2014 | 165,1 | 100,0 | 65,1 | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 52,2 |  | 52,1 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта, МБУ Сампурского района «Центр досуговой деятельности», МБУ Сампурского района «Центральная библиотека», МБОУДО ДШИ «Сатинская детская школа искусств» | Количество участий в областных профессиональных конкурсах |  | Единиц | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Развитие материльно-технического обеспечения отдела культуры, архивного дела, молодежной политики и спорта | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта | Количество закупленного оборудования |  | Единиц | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 13,0 |  |  | 13,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Организация и проведение прочих мероприятий в сфере культуры и искусства | Отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта (получатель средств – отдел культуры, архивного дела, молодёжной политики и спорта) | Рост участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом |  | % | 2014 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 65,0 |  |  | 65,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 2014 | 11016,5 | 100,0 | 346,9 | 10569,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 12221,1 |  | 380,0 | 11841,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 13106,2 | 150,0 | 361,8 | 12594,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 17768,7 |  | 321,7 | 17447,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 20097,4 |  | 321,7 | 19775,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 16406,5 |  | 321,7 | 16084,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 16407,5 |  | 321,7 | 16085,8 |  |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной Программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Реализация мероприятий в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение реализации отдельных мероприятий в сфере культуры и искусства | МБУ Сампурского района «Центр досуговой деятельности», МБУ Сампурского района «Центральная библиотека» (получатель средств в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 г.г., МБУ Сампурского района «Центр досуговой деятельности», в 2015, 2016, 2019 г.г. МБУ Сампурского района «Центральная библиотека») | Обеспечение учреждений культуры необходимым оборудованием |  | Единиц | 2014 | 594,3 | 11,2 | 24,4 | 558,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 655,5 |  |  | 655,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2280,4 |  |  | 2280,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 302,8 |  |  | 302,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 62,8 |  |  | 62,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 55,0 |  |  | 55,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 2014 | 594,3 | 11,2 | 24,4 | 558,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 655,5 |  |  | 655,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2280,4 |  |  | 2280,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 302,8 |  |  | 302,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 62,8 |  |  | 62,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 55,0 |  |  | 55,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 4. Подпрограмма ««Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содействие развитию туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация и проведение мероприятий для развития туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение праздников, конкурсов, мероприятий, посвященных памятным датам, создание условий для развития событийного туризма | Отдел культуры, архивного дела, молодежной политики и спорта администрации района | Количество мероприятий |  | единиц | 2014 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 60,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 60,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 60,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 60,0 |  |  | 10,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 2014 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |
|  | Итого по муниципальной Программе |  |  |  |  | 2014 | 15015,3 | 300,7 | 604,2 | 14110,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 16161,4 | 34,7 | 523,9 | 15602,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 18969,0 | 182,0 | 510,9 | 18276,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 23015,8 | 4,7 | 457,5 | 22553,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 25164,4 |  | 454,6 | 24709,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 22294,5 |  | 454,6 | 21839,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 22265,5 |  | 454,6 | 21810,9 |  |