## Дорожная карта
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации города от №
План мероприятий («дорожная карта») по доработке услуги «Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда» для достижения критериев «1-0-1»
Субъект Российской Федерации |  | Тамбовская область
Наименование услуги в субъекте Российской Федерации |  | Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда
Наименование муниципального образования, в котором оптимизируется услуга |  | город Рассказово Тамбовской области
№ п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат
1. Организационные мероприятия
1.1. | Назначение должностного лица (не ниже заместителя руководителя органа местного самоуправления), ответственного за координацию, контроль и проведение оптимизации муниципальной услуги в части достижения критериев "1-0-1" | 2026-06-01 | Горелкина О.В. заместитель главы администрации города | Постановление администрации города
1.2. | Направление 1-го отчёта о доработке услуги | 2026-06-22 | Горелкина О.В. заместитель главы администрации города | Письмо в департамент государственных, муниципальных услуг и документооборота аппарата Правительства Тамбовской области о направлении отчета
1.3. | Направление 2-го отчёта о доработке услуги | 2026-09-21 | Горелкина О.В. заместитель главы администрации города | Письмо в департамент государственных, муниципальных услуг и документооборота аппарата Правительства Тамбовской области о направлении отчета
1.4. | Направление итогового отчёта о доработке услуги | 2026-11-09 | Горелкина О.В. заместитель главы администрации города | Письмо в департамент государственных, муниципальных услуг и документооборота аппарата Правительства Тамбовской области о направлении отчета
2. Технические мероприятия
2.1. | Регистрация в ПГС сотрудников органа местного самоуправления, обрабатывающих заявления о предоставлении муниципальной услуги в ПГС «Предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда» | 2026-06-01 | Регистрация - Першин О.Г. главный специалист отдела организационных вопросов, кадровой службы и работы с обращениями граждан администрации города; обрабатывает в ПГС заявления - Свиридова Л. П, консультант отдела по развитию сферы туризма, молодежной политики, культуры и спорта администрации города | Письмо в департамент государственных, муниципальных услуг и документооборота аппарата Правительства Тамбовской области и департамент цифрового развития, информационных технологий и связи Правительства Тамбовской области о регистрации в ПГС сотрудников органа местного самоуправления, обрабатывающих заявления о предоставлении муниципальной услуги в ПГС
3. Мероприятия, направленные на изменение нормативно-правового регулирования порядка предоставления услуги
3.1. | Обеспечение применения оптимизированного стандарта предоставления услуги, утвержденного протоколом заочного голосования членов подкомиссии по вопросам повышения качества оказания государственных услуг при Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 24.12.2025 № 3пр | 2026-06-01 | Горелкина О.В. заместитель главы администрации города | Письмо в департамент государственных, муниципальных услуг и документооборота аппарата Правительства Тамбовской области о применении оптимизированного стандарта предоставления услуги, утвержденного протоколом заочного голосования членов подкомиссии по вопросам повышения качества оказания государственных услуг при Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 24.12.2025 № 3пр, до утверждения административного регламента предоставления услуги
3.2. | Изменение муниципального законодательства
3.2.1. | Утверждение административного регламента предоставления муниципальной услуги, разработанного на основе типового административного регламента предоставления муниципальной услуги | 2026-11-01 | Соколова В. С. , Глава города | Утвержденный административный регламент предоставления муниципальной услуги. Письмо в департамент государственных, муниципальных услуг и документооборота аппарата Правительства Тамбовской области об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги